4-илова

“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” давлат дастурининг ижроси юзасидан

МАЪЛУМОТ

Жами 284 та

| Т/р | Амалга ошириладиган тадбирлар | Бажариш муддати | Ижро учун масъуллар | Ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа | Ижроси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҚУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 1. Олий Мажлис Сенатининг қонун ижодкорлиги ва парламент назоратидаги ролини ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари, ТИВ, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: Сенатга келиб тушган қонуннинг жойлардаги муҳокамасини ташкил этишга оид аниқ механизмни белгилаш; Сенатга маҳаллий Кенгашлар томонидан қабул қилинган қонунга зид қарорларни бекор қилиш ваколатини бериш; Сенат томонидан ёшлар ва таълим масалалари бўйича тегишли чораларни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (14.01.2021 йил, ЎРҚ-666-сон) |
|  | 2. Олий Мажлис Сенатининг маҳаллий Кенгашлар билан ҳамкорлигини янада кучайтириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис Сенати, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Адлия вазирлиги, МТРК | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Сенатда доимий асосда ишлайдиган сенаторларни маҳаллий Кенгашларга бириктириш; жорий йилда Самарқанд вилояти халқ депутатлари Кенгашининг фаолиятини “намунали Кенгаш” сифатида ташкил этиш; маҳаллий Кенгашларда “Сенаторлар хонаси”ни ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Мазкур бандда назарда тутилган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Сенат Кенгашининг 03.02.2020 йилдаги КҚ-2-IV-сонли қарори билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 20 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқида ва Олий Мажлисга Мурожаатномасида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича Ҳаракатлар дастури қабул қилинди. Ҳаракатлар дастурига мувофиқ қуйидаги ишлар амалга оширилди: Сенатда доимий асосда ишловчи сенаторлар ҳудудлардаги маҳаллий Кенгашларга масъул этиб бириктирилди, улар жойларга чиқиб маҳаллий Кенгашлар фаолиятига амалий-услубий ёрдам кўрсатиб келмоқда; халқ депутатлари Самарқанд вилояти Кенгашининг фаолиятини “намунали Кенгаш” сифатида ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар режаси Самарқанд вилоят Кенгашининг 2020 йил 22 майдаги 8-сессиясида тасдиқланди. Шунингдек вилоят Кенгаши, Оқдарё тумани ва Самарқанд шаҳар Кенгашлари фаолиятини самарали йўлга қўйиш мақсадида мазкур Кенгашларнинг котибиятлари ташкил этилди; ҳудудларга бириктирилган сенаторлар ҳар ойда жойларга чиқиб, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари сессияларида иштирок этиб келмоқда, республика даражасида ҳал этилиши зарур бўлган масалаларни Сенат қўмитаси даражасида ҳал этмоқда. Шунингдек, маҳаллий Кенгашлар томонидан ҳисобот даврида 3 минг 993 марта маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларининг ҳисоботлари эшитилди. 2020 йилнинг 22-25 апрель кунлари Сенат Раиси томонидан маҳаллий Кенгашларнинг (14 та ҳудуд бўйича) доимий комиссиялари ва ҳудуддаги сенаторлар билан видеомулоқотлар ўтказилиб, унда “намунали Кенгаш”лар сессияларини маҳаллий телеканаллар орқали онлайн кўрсатишни ташкил этиш бўйича вазифалар берилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси билан биргаликда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) Кенгашлари депутатлари учун 3 кунлик махсус ўқув-семинарлар ўтказиш ишлари бошланган, бу борада Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 мартдаги 116-ф-сонли фармойиши қабул қилинган. 2020 йилнинг 9-11 март кунлари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари Кенгашлари депутатлари учун, 12-14 март кунлари Бухоро, Навоий, Самарқанд ва Жиззах вилоятлари Кенгашларининг жами 421 нафар депутати учун ўқув-семинарлар ташкил этилди. Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларининг ҳар бирида “сенаторлар хоналари” ташкил этилди ҳамда жиҳозланди. |
|  | 3. Сенатнинг Давлат бюджетини шакллантириш ва ижро этиш жараёнлари устидан ҳудудлар манфаатидан келиб чиққан ҳолда назорат олиб бориш фаолиятини кучайтириш. | 2020 йил 15 март | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Олий Мажлис Сенатида давлат бюджети, иқтисодиёт, пул-кредит сиёсати масалаларида сенаторларга профессионал ахборот-таҳлилий, экспертлик хизматини кўрсатувчи алоҳида тузилма ташкил этиш; ушбу тузилмага юқори малакали кадрларни жалб қилиш, 2020 йилда тузилманинг жорий таъминоти, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлашга маблағ ажратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг фаолиятини кучайтириш ва самарадорлигини ошириш тўғрисида” 2020 йил 9 мартдаги ҚҚ-19-IV-cон қарори қабул қилинди. Бунда, Сенат таркибида Давлат бюджетини шакллантириш ва ижро этиш жараёнларини назорат қилиш ва мувофиқлаштириш учун алоҳида тузилмалар ташкил этилди. |
|  | 4. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси фаолияти самарадорлигини янада ошириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалси. Лойиҳада: Қонунчилик палатаси ташкилий тузилмасини, хусусан унинг бошқарув тизимини такомил-лаштириш бўйича тегишли тадбирларни белгилаб бериш; Қонунчилик палатаси мажлисларида давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари раҳбарларининг ўз фаолиятига доир масалалар юзасидан ахборотини эшитиш тизимини жорий қилиш; БМТ Барқарор ривожланиш мақсадларини бажариш, илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида Ҳукумат аъзолари ва тармоқ раҳбарларининг ҳисоботини мунтазам эшитиб бориш; йил якунига кўра қабул қилинган ҳар бир қонун халқ томонидан қандай баҳоланганини ва унинг самарадорлик даражасини мониторинг қилиш ҳамда мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўриш амалиётини шакллантириш; қонун лойиҳаларининг халқаро шартномаларга, Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилаш бўйича тавсияларга мослигини ўрганиш амалиётини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Қонун ижодкорлиги ҳамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди (10.08.2020й., ЎРҚ-631-сон). |
|  | 5. Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларни қабул қилиш амалиётини кенгайтириш, ижтимоий муносабатларни қонунлар билан тартибга солиш даражасини ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Адлия вазирлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада Олий Мажлис палаталарининг “Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларда тизимлаш-тирилиши ва унификация қилиниши лозим бўлган қонун ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш бўйича “йўл харитаси”ни бугунги кун талаблари асосида қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий Мажлис палаталари кенгашларининг “Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларда тизимлаштирилиши ва унификация қилиниши лозим бўлган қонун ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш бўйича “йўл харитаси” Қўшма қарори тасдиқланди (19.08.2020й., 421-IV-КҚ-117- IV-сон). |
|  | 6. Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги фракцияларнинг фаоллигини ошириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: сайловолди учрашувларда аҳоли томонидан кўтарилган долзарб масалаларни ҳал этиш бўйича аниқ дастур ва “йўл харита”ларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни мутасадди идоралар билан ҳамкорликда тўлиқ амалга ошириш; фракцияларнинг қонун ижодкорлиги фаолияти бўйича жорий ва истиқболли дастурларини ишлаб чиқиш; илгари сурилаётган ҳар бир таклифни сайловчилар билан муҳокама қилиш тизимини йўлга қўйиш масалалари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Сайловолди учрашувларда аҳоли томонидан кўтарилган долзарб масалаларни ҳал этиш бўйича чора-тадбирлар дастури ва “йўл хариталари”ни мукаммал ишлаб чиқиш учун фракция раҳбарлари, аъзолари ва партия фаолларидан иборат ишчи гуруҳлари тузилиб, 19-25 февраль кунлари Республиканинг даставвал 5 та вилоятида (Сурхондарё, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Навоий) ўрганишлар ўтказилди. Ушбу ўрганиш якунларидан келиб чиқиб, фракциялар томонидан чора-тадбирлар дастури, “йўл харита”лари қайтадан ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. Жумладан: ЎзЛиДеП Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси 2020 йил 6 мартдаги қарорига; “Миллий тикланиш” ДП Марказий Кенгашининг 2020 йил 8 февралдаги Пленуми қарорига; “Адолат” СДП фракциясининг 2020 йил 10 мартдаги 10-сон қарорига; ХДП фракциясининг 2020 йил 11 мартдаги йиғилиш баённомасига; Экологик партия фракциясининг 2020 йил 16 мартдаги 9-сон баённомасига мувофиқ тасдиқланди. |
|  | 7. Парламент текшируви институтидан самарали фойдаланишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада Қонунчилик палатаси ва Сенатга ўзларининг алоҳида қарори билан парламент текшируви ўтказиш ва тегишли комиссиялар тузиш ваколатини бериш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Қонун ижодкорлиги ҳамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди (10.08.2020й., ЎРҚ-631-сон). |
|  | 8. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг қонун ижодкорлиги жараёнидаги ташаббускорлиги ва масъулиятини ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Адлия вазирлиги, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: қонун лойиҳалари биринчи ўқишда қабул қилинаётганда маъруза билан чиқиш вазифасини, қоида тариқасида, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти ёки унинг вакили зиммасига юклаш; мазкур қоидани амалга ошириш механизмини белгилаш, жумладан ташаббускор идора қонун лойиҳасининг аҳамиятини депутатлар олдида асослаб бера олмаган ҳолларда лойиҳани кўриб чиқишни рад этиш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Қонун ижодкорлиги ҳамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди (10.08.2020й., ЎРҚ-631-сон). |
|  | 9. Олий Мажлис палаталари фаолиятидан жамоатчилик хабар-дорлигини ошириш ишларини тизимли йўлга қўйиш. | Йил давомида | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), МТРК | Амалий чора-тадбирлар. Бунда парламентнинг ҳар бир тадбири ҳақидаги ахборотлар палаталарнинг расмий веб-сайтлари ва бошқа оммавий ахборот воситаларида тизимли ёритилишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Қонунчилик палатасидаги барча тадбирлар, жумладан, депутатлар томонидан ўз сайлов округларида ташкил этилган учрашувлар ОАВ, хусусан, қуйи палатанинг расмий веб-сайти ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида кенг ёритилмоқда. Ҳар бир депутатнинг ўз “Facebook” саҳифаси очилди ва ҳар бир амалий иш сайловчилар эътиборига етказилмоқда. Қонунчилик палатасидаги барча тадбирлар (Қонунчилик палатаси ялпи мажлислари, “Ҳукумат соати”, “Парламент эшитуви”, сиёсий партиялар фракцияларининг йиғилишлари, қуйи палата қўмиталари мажлислари ва бошқа тадбирлар) доимий равишда Қонунчилик палатасининг расмий веб-сайт-www.parliament.gov.uz, “Telegram”- t/me/qonunchilikpalatasi, “Facebook”- @oliymajlisqonunchilikpalatasi, “Instagram”-Оliy_majlis_qonunchilik-palatasi ва “YouTube” - Oliy Majlis Qonunchilikpalatasi видео хостинги орқали тезкор ва самарали ёритилди. 2020 йил давомида Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг фаолияти хусусида оммавий ахборот воситаларида жами 15 мин 885 марта чиқиш қилинди, шу жумладан телевидение орқали 1 минг 569 марта, радио орқали 548 марта, газета ва журналларда 11 минг 827 марта, Интернетда 2 минг 133 марта (uza.uz, kun.uz, daryo.uz, xabar.uz, qalampir.uz ва бошқа сайтларда), расмий веб-сайтда 22 минг 541 марта, расмий ижтимоий тармоқларда 3 минг 186 марта чиқиш қилинди. |
|  | 10. “Электрон парламент” тизими лойиҳаларини амалга ошириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатида: парламент ва депутат сўровларини жамоавий мурожаатлар асосида Интернет тармоғида шакллантириш имкониятини яратиш; депутатларни ўз сайловчилари билан боғлаш, шу жумладан улар билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб бориш, амалга оширилаётган ишлар, кўриб чиқилаётган ҳужжатлар ва сайловчиларни қийнаётган муаммоларни муҳокама қилиш имкониятини берадиган электрон портал ва мобиль иловаларни ишга тушириш; тизимда депутатларни аниқ бир округга бириктириш, округ доирасидаги фаолияти бўйича ҳисобот бериб боришни йўлга қўйиш ҳамда уни Ўзбекистон Республикаси Президенти Виртуал ва Халқ қабулхоналарининг ахборот тизимлари, бошқа интерактив порталлар билан интеграция қилиш; Сенатнинг расмий веб-сайтини такомиллаштириш, унда фуқаролар томонидан сенаторга электрон мурожаат юбориш ва фуқаролар билан “қайта алоқа” имконият-ларини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Лойиҳани амалга ошириш бўйича Қонунчилик палатаси, АКТ жамғармаси ва “Ягона интергатор UZINFOCOM” МЧЖ ўртасида 2019 йил 28 декабрь ва 2020 йил 25 август кунлари жаим 2 та уч томонлама шартнома имзоланган ва бугунги кун қадар электрон ҳужжат алмашиш тизими, қонун ижодкорлиги фаолиятининг автоматлаштирилган тизимини ва “Ўзбекистон Республикаси Депутатлар портали”нинг яратиш ишлари амалга оширилди. 20 ноябрь куни Қонунчилик палатасида “Электрон парламент” тизимининг тақдимоти ўтказилди. Тақдимотда тизимнинг 3 та йўналишда, яъни, oliymajlis.gov.uz, qonun.gov.uz, deputat.gov.uz сайтлари орқали ишлаши кўрсатиб ўтилди. Электрон ҳужжат алмашиш тизими oliymajlis.gov.uz “ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизимига интеграция қилинди, интернет тармоғидаги фуқароларнинг мурожаатлари асосида парламент ва депутат сўровларини “Электрон парламент” тизимида шакллантириш имкониятлари яратилди. “Ўзбекистон Республикаси Депутатлар портали” (deputat.gov.uz) орқали сайловчиларни қийнаётган муаммоларни муҳокама қилиш, улар билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб боришда Қонунчилик палатаси депутатига онлайн мурожаат қилиши, қабулига ёзилиш ёки онлайн чат олиб бориши, келиб тушган мурожаатлар ва қабулга ёзилиши сўровларини электрон тарзда қабул қилиш мумкин. Шунингдек, “Ўзбекистон Республикаси Депутатлар портали” орқали сайловчиларнинг доимий яшаш манзили асосида Қонунчилик палатаси депутатини автоматик аниқлаб берилиши, Ўзбекистон Республикаси Президенти Виртуал қабулхонасига қонун ижодкорлиги, қонунчилик билан боғлик масалаларда келиб тушган мурожаатларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига маълумот учун юбориш имконияти, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари учун ўзлари сайланган сайлов округидан Президент виртуал қабулхонасига келиб тушган жамоавий мурожаатлар, уларни куриб чиқиш натижалари ва сайлов округидан келиб тушган мурожаатларга оид статистик маълумотлар билан танишиш, Халқ қабулхоналари томонидан тегишли махаллий Кенгашларга худуддаги мурожаатлар билан ишлаш холати юзасидан киритиладиган ҳар чораклик ахборотни Президент виртуал қабулхонаси орқали киритиш ва ушбу ахборот юзасидан мутасадди ташкилотлар раҳбарларининг ҳисоботи билан танишиш имкониятлари яратилди. Олий Мажлис Сенати Раисининг 2020 йил 1 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатида 2020-2022 йилларда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ф-129-сонли фармойиши тасдиқланди. Ушбу концепцияда “Электрон парламент” тизими лойиҳаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Шунингдек, Сенатнинг расмий веб-сайтидаги сенаторга тўғридан тўғри мурожаат юбориш саҳифаси яратилди, саҳифа тест режимида текширувдан ўтказилди ва ишга туширилди. “Электрон парламент” тизими 2021 йил 1 январдан тўлиқ ишга туширилди. |
|  | 11. “Электрон парламент” тизими доирасида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича баҳолаш ва рейтинг тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 август | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги, Молия вазирлиги | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгаши қарори лойиҳаси. Лойиҳада депутатларнинг қонун ижодкорлиги ва парламент назорати соҳасидаги фаолиятини баҳолашнинг электрон тизимини ишлаб чиқиш ва “Электрон парламент” тизимига жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил 20 ноябрь куни Олий Мажлис Қонунчилик палатасида “Электрон парламент” тизимини жорий этиш бўйича тақдимот ўтказилди. Унда “Ўзбекистон Республикаси Депутатлар портали”нинг ҳам тақдимоти бўлиб ўтди. Ушбу портал deputat.gov.uz сайти орқали ишлайди ҳамда электрон ҳужжат алмашиш тизими oliymajlis.gov.uz билан интеграция қилинади. Бугунги кунда “Ўзбекистон Республикаси Депутатлар портали”нинг мобил иловаси яратиш ишлари давом этмоқда. Юқоридаги 2 та портал тўлиқ ишга туширилгандан сўнг депутатларнинг қонун ижодкорлиги ва парламент назорати соҳасидаги фаолиятини баҳолашнинг электрон тизимини ишга тушириш масаласи Қонунчилик палатаси Кенгашида атрофлича муҳокама қилинди. Муҳокама якунларидан келиб чиқиб, қабул қилинган 2020 йил 7 декабрдаги 632–IV-сонли Кенгаш Қарорига мувофиқ: Қонунчилик палатаси депутатлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичи (KPI) методикасини ишлаб чиқиш; депутатлар фаолиятининг самарадорлигининг очиқ рейтингини яратиш; депутатлар фаолиятини баҳолашнинг электрон тизимини oliymajlis.gov.uz ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Депутатлар портали” deputat.gov.uz билан интеграция қилиш назарда тутилган. |
|  | 12. Олий Мажлис ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти фаолиятини тубдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: институтнинг ташкилий тузилмасини қайта кўриб чиқиш; малакали мутахассис ва олимларни жалб қилиш учун зарур шароитларни яратиш, шу жумладан институтнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадида алоҳида бино билан таъминлаш; Қонунчилик палатасига киритилган ҳар бир қонун лойиҳаси юзасидан Институтнинг илмий-ҳуқуқий хулосасини олиш амалиётини кенг жорий қилиш; “Қонунчилик муаммолари ахборотномаси” даврий нашрини ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти фаолиятини тубдан такомиллаштириш муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг айрим қўшма қарорларига ўзгартиш ва қўшмачалар киритиш ҳақида” 2020 йил 25 сентябрдаги №480–IV/КҚ-131–IV-сон қўшма қарори қабул қилинди. |
|  | 13. Ҳорижий мамлакатлар билан муносабатларни ривожлантиришда парламент-нинг ролини янада кучайтириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), ТИВ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: Парламент дипломатияси концепциясини тасдиқлаш; хорижий давлатлар билан ҳамкорлик масалаларида ҳар йиллик дастурларни қабул қилиш ва уларнинг ижросини қатъий назоратга олиш амалиётини жорий этиш; Парламентлараро Иттифоқ, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Парламент ассамблеяси, МДҲ парламентлараро ассамблеяси билан ўзаро ҳамкорликнинг аниқ ва узоқ муддатли иш режаларини тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ушбу масалалар юзасидан қуйидаги ҳужжатлар қабул қилинди: 1. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 25 сентябрь куни «Ўзбекистон Республикаси парламент дипломатияси концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги № 481-IV/КҚ-132-IV-сонли Қўшма қарори қабул қилинди. 2. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 25 сентябрь куни «Парламентлараро ташкилотлари билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 482-IV/КҚ-133-IV-сонли Қўшма қарори қабул қилинди. 3. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 16 сентябрь куни «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг хорижий мамлакатлар парламентлари билан ҳамкорлик бўйича гуруҳлари ва комиссияларининг ишларини фаоллаштириш ва амалий ҳамкорликни кенгайтириш тўғрисида»ги 462-IV/КҚ-126-IV-сонли Қўшма қарори қабул қилинди. |
|  | 14. Қонун нормаларининг Конституцияга мувофиқ-лигини ўрганиш юзасидан Конституциявий судга мурожаат қилиш тартибини соддалаштириш, унинг субъектлари доирасини кенгайтириш. | 2020 йил 1 июль | Конституциявий суд, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: Конституциявий судда қонунлар-нинг Конституцияга мувофиқлигини кўриб чиқиш учун масала киритиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар қаторига фуқаролар ва юридик шахсларни; Конституциявий судда ўрганиб чиқиш учун масала киритиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар қаторига Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий марказини киритиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” Конституциявий қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди. 2020 йил 9 июлдаги 02-06/653-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритилди. Лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасида кўриб чиқилмоқда. |
|  | 15. Халқ депутатлари Кенгашларининг фаолия-тини кучайтириш ва назорат соҳасидаги ваколатларини кенгайтириш. | 2020 йил 1 июль | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари, Адлия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: вилоят ва туман ҳокимлари ўз дастурлари ва уларнинг ижроси тўғрисида халқ депутатлари вилоят Кенгашларида ҳисобот беришини назарда тутувчи тизимни жорий қилиш; маҳаллий Кенгашларга вазирлик ва идоралар ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ўз лавозимига лойиқлиги юзасидан тегишли вазирлик ва идораларга таклиф киритиш ваколатини бериш; вилоятлар ва туманлар ҳокимлари томонидан ижтимоий-иқтисодий дастурларни тегишинча Сенат ва маҳаллий Кенгашларда муҳокамадан ўтказиш ва ҳимоя қилиш амалиётини жорий қилиш; маҳаллий Кенгашлар фаолиятининг очиқлигини таъминлаш чораларини кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). 1. Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларида котибиятларни ташкил этишни назарда тутувчи “Халқ депутатлари Кенгашлари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди (14.09.2020 й.даги ЎРҚ-636-сон). 2. “Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунига депутатлик назоратини кучайтиришга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонун лойиҳаси 2020 йил 6 август куни 03-13/1230-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. Ушбу қонун лойиҳасида: ҳокимларнинг ўз дастурлари ва уларнинг ижроси юзасидан ҳар чоракда маҳаллий Кенгашларга ҳисобот беришларини жорий этиш; маҳаллий Кенгашларга вазирлик ва идоралар ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ўз лавозимига лойиқлиги юзасидан таклиф киритиш ваколатини бериш; маҳаллий вакиллик органлари фаолиятида Кенгаш сўрови институтини жорий этиш; маҳаллий Кенгашнинг ҳар чоракда ҳудуд аҳолисига Кенгаш томонидан амалга оширилган ишлар, унинг доимий комиссиялари фаолияти тўғрисида ахборот бериши кўзда тутилган. |
|  | 16. Аҳолининг электорал маданиятини юксалтириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 октябрь | Адлия вазирлиги, Марказий сайлов комиссияси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Давлат бошқаруви академияси | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: сайловчиларнинг сайлов жараёнида фаол иштирокини таъминлашга қаратилган сиёсий-ҳуқуқий маданиятини оширишнинг устувор йўналишлари; “Бир сайловчи – бир овоз” тамойили асосида кўпчилик учун овоз бериш амалиётига чек қўйишга қаратилган чора-тадбирлар; сайловчилар томонидан Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхати тизимида ўзига оид маълумотларни текшириш, сайлов участкасини аниқлаштиришга доир интерактив давлат хизматларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш бўйича тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Аҳолининг электорал маданиятини юксалтириш мақсадида қонун ҳужжатлари хатловдан ўтказилмоқда ҳамда амалдаги нормалар ва илғор хорижий тажриба (АҚШ, Германия, Грузия, Қозоғистон, Россия ва бошқа) ўрганилиб, таҳлил қилинган. Шунингдек, Давлат дастурининг ушбу банди ижроси юзасидан асослантирилган таклифларни тақдим этишни сўраб, 2020 йил 18 майдаги 3/21-1/1049/2-сон хат тегишли вазирлик ва идораларга юборилган ва тақдим этилган таклифлар умумлаштирилиб, таҳлил қилинган. Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолининг электорал маданиятини юксалтириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, 2020 йил 18 сентябрдаги 3/11-1/1049-2-сон хат билан келишиш учун тегишли вазирлик ва идораларга юборилган. Фармон лойиҳаси тегишли вазирлик ва идоралар билан белгиланган тартибда келишилган ҳолда Адлия вазирлигининг 2020 йил 30 сентябрдаги 3/11-1/1049-2-сон хати билан Вазирлар Маҳкамасига ҳамда 2020 йил 5 октябрдаги 3/11-1/1049-2-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. |
|  | 17. Сайлов тизимини янада такомиллаштириш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 июнь | Марказий сайлов комиссияси, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: сайловларни молиялаштириш манбаларини кенгайтиришга оид масалаларни ўрганиш ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича парламент комиссияларини тузиш; маҳаллий ва хорижий экспертлар, халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда сайлов тизимини янада такомиллаштиришга оид форумлар ўтказиш; сайлов жараёнида ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Марказий сайлов комиссияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон миллий сайлов тизимини янада демократлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, белгиланган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди. Ҳужжат лойиҳаси ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (11.06.2020 й., 249/1-сон). Президент Администрацияси томонидан ушбу Фармонда назарда тутилган бир қатор масалалар чуқур таҳлилларни амалга оширишни талаб этиши сабабли, ҳужжат Марказий сайлов комиссияси томонидан Президент Администрацияси вакиллари иштирокида қайта ишланмоқда. |
|  | 18. Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхати ва Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизимини такомил-лаштириш. | 2020 йил 1 ноябрь | Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат персоналлаштириш маркази, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги, Адлия вазирлиги, Марказий сайлов комиссияси, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатидаги маълумотларни янгилаб бориш регламентини тасдиқлаш; вилоят ва туман (шаҳар) сайлов комиссияларининг аъзолари, депутатлар, шунингдек, сертификатланган тренерлар ҳақидаги маълумотларни киритиш, жамлаш ва сақлашни назарда тутувчи модулларни ишлаб чиқиш; ишлаб чиқилган модуллар ёрдамида барча турдаги статистик маълумотларни шакллантириш ва юклаб олиш, бўшаб қолган депутатлик ўринларига сайловлар ўтказиш назоратини амалга ошириш имкониятини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси раиси томонидан Ахборот технологиялари вазирлиги билан биргаликда “Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизими ва сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатини такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар режаси” тасдиқланиб, ижрога қаратилган (30.10.2020й., 457/1-сон). |
|  | 19. Олий Мажлис ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилот-ларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди фаолияти такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: жамоат фондининг ташкилий тузилмасини қайта кўриб чиқиш; ижтимоий шериклик механизмларини фонд фаолиятида кенгайтириш; жамоат фонди томонидан грант лойиҳаларни жалб қилиш тартибини такомиллаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари Кенгашларининг 2020 йил 23 декабрда “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги 663–IV/КҚ-167–IV-сон қўшма қарори қабул қилинди. |
|  | 20. “Mening fikrim” веб портали фаолиятини янада такомиллаштириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияла-рини ривожлантириш вазирлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: “Mening fikrim” веб портали орқали электрон жамоавий мурожаат қилиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги, шу жумладан ташаббусларни кўриб чиқиш, қабул қилиш ва рад этиш жараёнининг шаффофлигини таъминловчи янги низомни тасдиқлаш; веб-порталнинг ҳисоботлар ва статистика модулини такомиллаш-тириш, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида веб-порталнинг мобиль иловасини яратиш ва порталдан фойдаланиш тартибини соддалаштириш; веб-порталга келиб тушаётган мурожаатларни оммавий ахборот воситаларида депутатлар, мутахассислар, кенг жамоатчилик иштирокида муҳокама қилиш учун кўрсатув ва эшиттиришлар ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). “Mening fikrim” веб-порталини янада такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳи тузилди. Ишчи гуруҳ томонидан “Mening fikrim” веб-портали орқали электрон жамоавий мурожаат қилиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг янги таҳрири ишлаб чиқилмоқда. “Mening fikrim” веб-порталининг мобиль иловаси ишлаб чиқилиб, синовдан ўтказилмоқда. Шунингдек, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти томонидан Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг “Mening fikrim” веб-портали фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қўшма қарори лойиҳаси, “Mening fikrim” веб-портали орқали электрон жамоавий мурожаатлар бериш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги Низом лойиҳаси, таққослаш жадвали, ахборот-таҳлилий маълумотнома тайёрланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 апрелдаги ПФ–5980-сон Фармонига мувофиқ “Mening fikrim” веб портали Жамоатчилик палатаси тасарруфига ўтказилган. Қўшма қарор лойиҳаси Ахборот технологиялари вазирлиги томонидан ўрнатилган тартибда кўриб чиқилиб, 2020 йил 25 майдаги 09-8/2745-сон хат билан тегишли таклифлар киритилди. Сенат томонидан Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси Қонунчилик палатасига юборилди (27.05.2020й., 06-15/887-сон). Бироқ, бугунги кунда Жамоатчилик палатаси тўлиқ шаклланмаганлиги сабабли, мазкур қўшма қарор лойиҳасини Олий Мажлис палаталари Кенгашлари маҳокамасига киритиш масаласи кўриб чиқилмоқда. |
|  | 21. Ёшларнинг қонун ижодкорлиги жараёнидаги иштирокини янада кенгайтириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Олий Мажлис палаталари Кенгашлари қарорлари лойиҳалари. Лойиҳаларда: Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳузурида ҳамда Сенати ҳузурида Ёшлар парламентларини ташкил этиш ва уларнинг таркибларини шакллантириш тартибини белгилаш; Ёшлар парламентларининг Олий Мажлис палаталари қўмиталари билан ўзаро алоқасини йўлга қўйиш; Ёшлар парламентлари аъзоларининг қонунчилик ҳамда парламент назоратини амалга ошириш жараёнларида фаол иштирок этишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий Мажлис Сенати ҳузурида “Ёшлар парламенти”ни ташкил этиш бўйича Сенат кенгашининг 2020 йил 30 июндаги қарори имзоланди. Ушбу қарор билан “Ёшлар парламенти тўғрисида низом” ва “Ёшлар парламентини ташкил этиш чора-тадбирлари дастури” тасдиқланди. Мазкур масала юзасидан Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгашининг “Қонун ижодкорлиги ва парламент назоратини амалга ошириш жараёнида ёшлар иштирокини янада фаоллаштириш тўғрисида”ги 440–IV.-сонли Қарори 2020 йил 4 сентябрь куни қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи билан ўзаро ҳамкорликда 2020 йил 29 июнда (1-сон ва 64-сон) “Ёшлар парламенти” фаолиятига кўмаклашиш тўғрисида”ги ҳамкорлик битими имзоланди. Мазкур Битимга мувофиқ Қонунчилик палатаси ҳузурида “Ёшлар парламенти”нинг Республика комиссияси таркиби, “Ёшлар парламенти”нинг Низоми, Регламенти ва ташкилий тузилмаси тасдиқланди. 2020 йил 10 август куни Қонунчилик палатаси ҳузурида ташкил этилган Ёшлар парламентининг биринчи мажлиси ўтказилди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2020 йил 23 июндаги КҚ-97–IV-сон қарори билан Сенат ҳузурида Ёшлар парламенти ташкил этилиб, Низоми тасдиқланди. |
| 1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 22. Давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: давлат фуқаролик хизмати жорий қилинадиган давлат органлари ва ташкилотлари рўйхатини тасдиқлаш; давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрини тасдиқлаш; давлат фуқаролик хизматини ўташ тартибини; давлат фуқаролик хизматчиларининг унификациялашган меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини жорий этишни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди. Президент Администрациясининг 2020 йил 30 майдаги 10/1-1684-сон топшириғига асосан тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган. Ҳозирда мазкур бандда назарда тутилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари Давлат фуқаролик хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Президент Администрацияси вакиллари иштирокида қайта ишланмоқда. |
|  | 23. Мутахассисларни хорижда тайёрлашни ташкил этиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва давлат фуқаролик хизматчилари салоҳиятини ривожлантириш бўйича янги механизмни йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, “Эл-юрт умиди” жамғармаси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хорижда мутахассисларнинг таълим олишини ташкил этиш тизимини тубдан оптималлаштириш; таълим дастурлари бўйича номзодлар танлови мунтазам асосда ва Ўзбекистон Республикасининг барча фуқаролари учун, уларнинг республикадаги иш ва ўқиш жойидан қатъий назар очиқ тарзда амалга ошириш; малака ошириш бўйича таълим дастури республика вазирликлари, идоралари ва ташкилотларининг тўғридан-тўғри буюртмалари асосида истиқболли ва талаб юқори бўлган мутахассисликлар бўйича амалга ошириш; 2020 йилдан бошлаб соҳадаги илғор хорижий таълим технологиясидан фойдаланган ҳолда ҳамда давлат хизматчиларини 6 ойгача бўлган муддатда хорижий тилларга интенсив равишда ўқитиш бўйича янги таълим дастурини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан мутахассисларни хорижда тайёрлашни ташкил этиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва давлат хизматчилари салоҳиятини ривожлантириш бўйича янги механизмни ўз ичига олган Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳасида “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендия танловлари механизмини тубдан такомиллаштириш назарда тутилган. Шунингдек, Фармон лойиҳаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизими орқали “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 17 та манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н.Ариповга ахборот берган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат хизмати ва ҳокимият вакиллик органлари билан ҳамкорлик қилиш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлинмасига киритилган (02.12.2019й., 01/01-1401-сон). Фармон лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида барча келишиш босқичларидан ўтган (А.Абдувахитов, Б.Мавлонов) ва ҳужжатнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарига киритилиши кутилмоқда. |
|  | 24. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси фаолиятини тубдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Давлат бошқаруви академияси, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: Академиянинг асосий вазифалари ва фаолият йўналишларини такомиллаштириш; Давлат фуқаролик хизматчиларининг малакасини ошириш ташкилий-услубий марказини ташкил этиш; ҳар йили Академия магистратураси ва қайта тайёрлаш курсларига давлат грантлари бўйича умумий қабул квоталарининг камида 30 фоизи аёллар учун ажратилиши; давлат фуқаролик хизматчиларини белгиланган квоталардан ташқари очиқ танлов йўли орқали тўлов-контракт асосида Академияда тайёрлаш ва қайта тайёрлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Давлат бошқаруви академияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, белгиланган тартибда вазирлик ва идоралар билан келишилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилиб, 2020 йил 4 март куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига тақдим этилди. |
|  | 25. Ёшларни давлат хизматига қизиқтириш орқали ватанпарвар ёш кадрлар захирасини шакллантириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Ёшлар иттифоқи, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ёшлар, хусусан мактабнинг юқори синф ўқувчилари, лицей, коллеж ва олий таълим муассасалари талабаларининг давлат хизматига қизиқишини ошириш; ёшларда ватанга садоқат ва хизмат руҳини вужудга келтириш орқали келгуси ватанпарвар ёш давлат хизматчилари қатламини шакллантириб бориш; ёшлар билан бевосита давлат ташкилотлари раҳбарлари ўртасида ташкилотга ёшларнинг ташриф буюриши орқали ўзаро муҳокама ва савол-жавобларга асосланган учрашувлар ҳамда ташкилот бўйлаб экскурсиялар ташкил этиб бориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан “Ўзбекистон Республикаси давлат органлари ва ташкилотларида юқори даражадаги малакали ёш бошқарувчиларни тайёрлаш дастурини амалга ошириш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига кўриб чиқиш учун тақдим этилди (08.05.2020 й., 04-01/1-186-сон). Ҳозирда мазкур бандларда назарда тутилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари Давлат фуқаролик хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Президент Администрацяси вакиллари иштирокида қайта ишланмоқда. |
|  | 26. Вазирлар Маҳкамаси фаолиятида халқ билан мулоқот қилишнинг “қайта алоқа” воситаларини кенг жорий қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Ҳукумат қарорлари ижросини ташкил этишда кенг жамоатчилик фикрини ўрганиш амалиётини йўлга қўйиш; ҳокимларнинг тадбиркорликка оид қарорларини Ҳукумат томонидан мониторинг қилиб бориш ва унинг натижалари юзасидан тегишли чораларни кўриш механизмларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамаси фаолиятида халқ билан мулоқот қилишнинг “қайта алоқа” воситаларини кенг жорий қилиш бўйича чора-тадбирлар дастури Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан тасдиқланди (07.04.2020 й., 12/1-609-сон). |
|  | 27. Тармоқ ва ҳудуд раҳбарлари фаолиятини самарали ташкил этиш учун илғор хорижий тажриба асосида замонавий менежмент тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 июнь | Вазирлар Маҳкамаси, Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ҳар бир соҳани ўрта ва узоқ истиқболда ривожлантириш бўйича аниқ режа ва дастурларни ишлаб чиқиш; вазирлик ва идоралар кўрсаткичлари билан биргаликда ҳар бир вилоят ва тумандаги ижро органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш; Вазирлар Маҳкамасининг иқтисодий-ижтимоий ривожланиши муҳим масалаларига оид йиғилишларида ҳокимлар ва ҳудудий идоралар раҳбарлари фаолиятининг самарадорлигига баҳо бериш тизимини яратиш; ушбу тизимни халқаро рейтинг ва индекс кўрсаткичлари билан уйғунлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган ва ўрнатилган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган 17.06.2020й., 04-02/2-230-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазирга ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига тақдим этилган (08.09.2020 й., 05/16859/1-609-сон). |
|  | 28. Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадор-лигини ошириш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 июль | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳокимларнинг ваколатларини қайта кўриб чиқиш ва уларга хос бўлмаган ҳамда такрорланувчи функцияларни тегишли органларга ўтказиш; ҳокимлар ва уларнинг ўринбосарлари, ҳокимлик аппарати таркибий бўлинмалари функционал вазифаларининг намунавий Низомларини тасдиқлаш; ҳокимлар фаолиятини баҳолаш бўйича аниқ мезонларни ва мақсадли вазифаларни ишлаб чиқиш; мазкур индексдан келиб чиқиб, ҳудудларга оид сиёсатни белгилаш, маҳаллий бюджетларга молиявий кўмак бериш ҳамда раҳбарларни рағбатлантириш масалаларини ўрганиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган ва ўрнатилган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган 17.06.2020й., 04-02/2-230-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига тақдим этилган (08.09.2020 й., 05/16859/1-609-сон). |
|  | 29. Қонун ҳужжатлари ижросини назорат қилиш тизимини ва бу борадаги ёндашувларни такомил-лаштириш, вазифа ва топшириқлар натижадорлигини танқидий таҳлил қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Ҳисоб палатаси | Амалий чора-тадбирлар режаси. Бунда: ҳар бир топшириқнинг ижро этилгани эришилган пировард натижага қараб баҳолаш механизмлари; қонун ҳужжатлари ижросини тўғри ташкил этиш орқали амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ҳар бир туман ва қишлоққа, чекка ҳудудларгача етиб боришини таъминлаш тизими; барча даражадаги ижро органларида интизомни кучайтириш, белгиланган вазифа ва топшириқлар натижадорлигини танқидий таҳлил қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқий мониторингнинг замонавий механизмлари асосида қонун ҳужжатлари ижросининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 2 ноябрдаги ПҚ–4505-сон қарорининг 7-бандига мувофиқ Адлия вазирлиги томонидан ҳуқуқий мониторинг ўтказиш режаси Вазирлар Маҳкамасига тасдиқлаш учун киритилган (14.02.2020 й., 11/30-1/5999-2-сон). 2020 йилнинг 3 апрелида Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 40-сон баёни имзоланиб, унинг 2-иловаси билан ҳуқуқий мониторинг ўтказиш режаси тасдиқланди. |
|  | 30. Республика даражасида қарорлар қабул қилишда маҳаллий ҳокимлик-ларнинг иштирокини таъминлаш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва маҳаллий дастурларга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан келишиш тартибини жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Регламентига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2020 йил 14 апрелда 219-сон қарори қабул қилинди. Қарор билан ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва маҳаллий дастурларга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан келишиш тартибини жорий этилди. |
|  | 31. Самарасиз фаолият юритаётган идоралараро коллегиал органлар ишини қайта кўриб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: комиссиялар ва ишчи гуруҳлар самарадорлигини таҳлил қилиш ҳамда натижаси бўйича уларни келгусида қисқартириш ва оптималлаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш; самарасиз фаолият юритаётган идоралараро коллегиал органларни қисқартириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Идоралараро коллегиал органларни янада қисқартириш ҳамда уларнинг фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Ҳукуматга киритилди ҳамда таркибий бўлинмалар томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (16.09.2020й., 12/1-609-сон). |
|  | 32. Давлат органлари фаолияти ҳамда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилишини таъминлаш. | 2020 йил 1 апрель | Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, МТРК, Ўзбекистон Ахборот агентлиги, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: ижро ҳокимияти органлари иқтисодий, ижтимоий ва маънавий соҳалардаги ислоҳотлар, қабул қилинаётган ҳужжатлар мазмун-моҳияти ҳамда уларнинг ижроси ҳақида халқимизга содда ва равон тилда тушунтириш; маълумотлар очиқлиги борасидаги ишларни танқидий кўриб чиқиб, веб-сайтлар ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларда маълумотларни мунтазам жойлаштириш ва янгилаб бориш; мазкур йўналишдаги ишларни самарали ташкил этиш учун ҳар бир идора ўзининг медиа дастурини ишлаб чиқиши ва Ҳукумат томонидан уларнинг ижросини қатъий назорат қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан Давлат органлари фаолияти ҳамда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилишини таъминлаш юзасидан “чора-тадбирлар режаси” Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, МТРК, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, вазирлик ва идоралар билан биргаликда ишлаб чиқилди. Чора-тадбирлар дастури Агентлик директорининг биринчи ўринбосари Д.Саиджонов томонидан тасдиқланди (30.03.2020 й., 18-09-сон). |
|  | 33. Тадбиркорлар мурожаат-ларини кўриб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Бош вазири виртуал қабулхонаси ахборот тизими – “business.gov.uz” Ягона интерактив порталини моддий-техник жиҳатдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Вазирлар Маҳкамаси, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлан-тириш вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: портални модернизация қилиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш; тизим ва мобиль илованинг талабларини ўрганиш ва таҳлил қилиш; ўтказилган ўрганишлар асосида талабларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Бош вазири виртуал қабулхонаси ахборот тизими – “business.gov.uz” Ягона интерактив порталини моддий-техник жиҳатдан такомиллаштириш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 апрелдаги 214-ф-сон фармойиши тасдиқланган. Мазкур фармойиш асосида Вазирлар Маҳкамасининг назорат-режаси тасдиқланган. Шунингдек, “business.gov.uz” Ягона интерактив порталининг мобил иловаси ишлаб чиқилиб, 2020 йилнинг март ойида Android ва IOS тизимларида ишга туширилди. |
|  | 34. Давлат мукофотлари билан тақдирланганлар орасида энг обрўли ва ҳурматга эга шахсларнинг фаолияти, эришган ютуқлари ва ҳаётий тажрибасини кенг жамоатчилик, айниқса ёшлар ўртасида тарғиб қилиш тизимини йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 июль | Республика Маънавият ва маърифат маркази, Маданият вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ёшлар иттифоқи | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони ва юқори даражадаги орденлар соҳиблари ҳаёти ва фаолиятига бағишланган манзилли тарғибот-ташвиқот тадбирларини ўтказиш; ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон Қаҳрамонлари фаолиятини ёритишга қаратилган веб-сайтлар яратиш ва бошқа тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 августдаги 371-Ф-сон фармойиши қабул қилинди. Фармойиш асосида “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони ва юксак даражадаги давлат мукофоти соҳибларининг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган манзилли тарғибот тадбирларини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. |
| 1.3. Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 35. Жамоатчилик назоратини янада кучайтириш, давлат ва жамият ўртасида ўзаро яқин ҳамкорликни ўрнатиш. | 2020 йил 1 июнь | Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши, Адлия вазирлиги, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Жамоатчилик палатасини ташкил этиш ва унинг функционал вазифаларини белгилаш; мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига оид ва жамоатчиликда алоҳида қизиқиш уйғотадиган ўта муҳим масалаларга доир қарорларни қабул қилишда жамоатчилик билан маслаҳатлар, жамоатчилик эшитувларини ўтказиш амалиётини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 апрелдаги ПФ–5980-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 36. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 1 май | Адлия вазирлиги, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати | Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони лойиҳаси. Лойиҳа билан қуйидагиларни назарда тутувчи фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегияси тасдиқла-нади: фуқаролик жамияти ривожлани-шининг назарий, концептуал ва методологик асослари; Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг миллий модели; фуқаролик жамиятини ривожлан-тиришнинг стратегик йўналишлари ва бошқалар. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Мазкур топшириқнинг асосий ижрочилари бўлган Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши ва Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 апрелдаги ПФ–5980-сон Фармонига асосан тугатилган. Шу муносабат билан, Президент Администрациясининг 2020 йил 14 майдаги 09/1-1072–хдфу-сон хатига мувофиқ, Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегияси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда Президент Администрациясига киритиш вазифаси Адлия вазирлигига юклатилган. Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Президент Администрациясига киритилди (19.06.2020 й., 4-1/2267-2654-2801-сон). Президент Администрацияси томонидан Президент маслаҳатчиси Р.Қосимов имзоси билан ҳужжат лойиҳаси қайта ишлаш учун Вазирлар Маҳкамасига қайтарилган (22.07.2020й., 09-2148-сон). Вазирлар Маҳкамаси томонидан ҳужжат лойиҳаси Президент Администрацияси томонидан билдирилган таклиф ва эътирозлар асосида қайта ишлаш учун Адлия вазирлигига юборилди (24.07.2020й., 12/1-09-2148-сон). Адлия вазирлиги томонидан ҳужжат лойиҳаси қайта ишлаб чиқилиб, Президент Администрациясига киритилди (05.09.2020 й., 9/5-1/3235-сон). Шунингдек, 2020 йилнинг 21 октябрь куни Фармони лойиҳаси тегишли Бош вазир ва Бош вазир ўринбосарлари билан ўрнатилган тартибда келишилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг жамоат ва диний ташкилотлар билан ҳамкорлик масалалари бўйича маслаҳатчисининг бўлинмасига ишчи тартибда киритилди. |
|  | 37. Давлат органларида халқ билан мулоқот ва мурожаатлар билан ишлаш тизими самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 август | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: давлат бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларининг мурожаатлар билан ишлаш ҳолати бўйича ҳисоботларини парламент ва маҳаллий Кенгашларда мунтазам равишда эшитиш тартибини жорий қилиш; давлат органлари томонидан ҳар чорак якуни бўйича мурожаатлар билан ишлаш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ўз расмий веб-сайтларига жойлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ билан мулоқот ва аҳоли мурожаатлари билан ишлаш тизими самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси Президент Администрацияси томонидан ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Вазирлар Маҳкамаси, Олий суди ҳамда вазирлик ва идораларга юборилди (14.07.2020й., 07/1-2093-сон). Ҳозирда Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида ишланмоқда. |
|  | 38. Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли)ни сайлаш жараёнини янада демократлаштириш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 10 июль 2021 йил 1 август | Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: фуқаролар йиғини раисини сайлаш муддатини узайтириш; фуқаролар йиғини раиси сайловини ўтказиш жараёнини такомиллаштириш ва очиқлигини таъминлаш; фуқаролар йиғини раисини кун давомида сайлаш тартибини жорий этиш; фуқаролар йиғинлари раислари сайловини ташкил этиш ва ўтказишга кўмаклашувчи комиссияларнинг фаолиятида ошкораликни кенгайтириш; фуқаролар йиғини раиси сайловида иштирок этадиган фуқаролар вакилларининг минимал сонини кўпайтириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Янги таҳрирдаги “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) сайлови тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.06.2020 й., 1-465-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг топшириғига мувофиқ, “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) сайлови тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонун лойиҳасини пухта ишлаб чиқиб, 2020 йил 10 июлда Вазирлар Маҳкамасига ўрнатилган тартибда киритиш бўйича кўрсатма берилди (05.06.2020 й., 07/1-1313-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш Департаментига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг жамоат ва диний ташкилотлар билан ҳамкорлик масалалари бўйича маслаҳатчисига кўриб чиқиш учун киритилди. (24.07.2020й., 07/17604/1-609-сон). Ўзбекистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси Р.С.Қосимов хизматидан жавоб хати олинган (28.07.2020 й., 09-2179-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш Департаменти томонидан, “мазкур қонун лойиҳаси 2021 йил 1 августгача Наманган вилояти маҳаллалари мисолида эксперимент тариқасида пухта ташкил этиш ҳамда натижаларига кўра янги таҳрирдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини маромига етказиш ва соҳани тартибга солувчи қонун ҳужжатларини комплекс такомиллаштириш мақсадида тақдим қилинган қонун лойиҳасини Давлат раҳбарининг юқоридаги топшириғи доирасида янада пухта ўрганиб чиқиш ва белгиланган тартибда киритиш мақсадга мувофиқлиги” бўйича хат Вазирлар Маҳкамасига тақдим қилинди (07.09.2020й, 10/2-2502-сон). |
| II. ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА СУД-ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш ва такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 39. Судьяларнинг мустақиллигини тўлиқ таъминлашга қаратилган кафолатларни янада кучайтириш, судьялар мақомининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 октябрь | Олий суд, Судьялар олий кенгаши, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳа билан «Судлар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг янги таҳририни қабул қилиш назарда тутилади. Лойиҳада: суд мустақиллигига дахл қилиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳолат юзасидан судья томонидан бевосита ва тезкор хабар бериш имкониятини кўзда тутувчи тизимни яратиш; ушбу масалаларни қонуности ҳужжатлари билан тартибга солиш тартибини бекор қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Олий суд томонидан “Судлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси қонуиига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда 2020 йил 29 сентябрдаги 08/УМ-533-20-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
|  | 40. Судьялар ҳамжамияти органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини шакллантириш. | 2020 йил 1 октябрь | Судьялар олий кенгаши, Олий суд | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: судьялар ҳамжамияти тушунчаси, судьялар ҳамжамияти органларининг суд тизимидаги ўрни; судьялар ҳамжамияти органларининг вазифалари, функциялари ва ваколатлари; судьялар ҳамжамияти органларини шакллантириш, шу жумладан ушбу органларга номзод кўрсатиш тартиби; судьялар ҳамжамияти органларининг суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашдаги роли назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Судьялар ҳамжамияти органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини белгилаб берувчи Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида судьялар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Олий суднинг 29.09.2020 йилдаги 08/УМ-534-20-сонли хати орқали Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. |
|  | 41. Судьяларнинг малака ҳайъатлари фаолиятини демократик тарзда ташкил этиш, уларнинг холислиги ва беғаразлигини таъминлашга қаратилган қўшимча ҳуқуқий чораларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 октябрь | Олий суд, Судьялар олий кенгаши | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: судьяларнинг олий малака ҳайъатини шакллантириш ваколатини судьялар ҳамжамияти органига ўтказиш; судьяларнинг малака ҳайъатлари таркибини амалдаги судьялар ҳамда жамоатчилик асосида фаолият юритувчи аъзолар (собиқ судьялар, суд органлари фахрийлари) ҳисобидан шакллантириш; судьяларнинг олий малака ҳайъати, жойлардаги судьялар малака ҳайъатларининг раиси лавозимига ўтказиладиган сайловларда ушбу судлар раисларининг номзодини кўрсатмаслик назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Судьялар ҳамжамияти органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини белгилаб берувчи Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида судьялар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Олий суднинг 29.09.2020 йилдаги 08/УМ-534-20-сонли хати орқали Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. |
|  | 42. Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини қайта кўриб чиқиш институтини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, Адвокатлар палатаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини қайта кўриб чиқиш тартибини илғор хорижий тажрибадан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш; фуқаролар учун одил судловга эришиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида апелляция ва кассация инстанцияларини ислоҳ қилиш, назорат тартибида иш юритиш институтини бекор қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта қуриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (10.01.2021й., ЎРҚ-661-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта қуриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қушимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни қабул қилинди. (10.01.2021й., ЎРҚ-662-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (10.01.2021 й., ЎРҚ-663-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят ишлари бўйича суд қарорларини кайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (12.01.2021 й., ЎРҚ-664-сон). |
|  | 43. Судларнинг моддий-техник шароитларини яхшилаш ва судьялар фаолиятининг ижтимоий кафолатларини кучайтириш. | 2020 йил 1 май | Олий суд, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: 2021 йилдан судьялар ва суд ходимларига иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни тўлиқ Давлат бюджети ҳисобидан молиялаштириш чораларини кўриш, бунинг учун бюджетда алоҳида сатрни ажратиш; судлар фаолиятини молиялаш-тириш ва моддий-техник базасини яхшилашга қаратилган манзилли чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 24 июлдаги ПФ–6034-сон Фармони қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд органлари фаолиятини молиялаштириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 13 январдаги ПФ–6134-сон Фармони қабул қилинди. |
| 2.2. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 44. Прописка тизимини ислоҳ қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, ИИВ, ТИВ, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси. Лойиҳаларда: 2020 йил 1 апрелдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулкка эга бўлишда доимий прописка мавжудлиги ҳақидаги талабни бекор қилиш; Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи ва республиканинг бошқа минтақаларида доимий пропискага эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқароларидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида янги қурилган кўчмас мол-мулкни олди-сотди шартномаларини тасдиқлаганлик учун ундириладиган давлат божининг алоҳида ставкасини бекор қилиш; илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда, асосий ишчи кучи яшайдиган ва иш ўринлари яратилаётган ҳудудлар ўртасида тафовутни бартараф этиш ва ички миграцияни эркинлаштириш нуқтаи назаридан, прописка тизимини ислоҳ қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Доимий прописка қилиш ҳамда турган жой бўйича ҳисобга олиш тартибини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 22 апрелдаги ПФ-5984-сон Фармони қабул қилинган. “Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиниши лозим бўлган шахслар – Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тоифаларининг рўйхати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни тасдиқланди (13.05.2020й., ЎРҚ–616-сон). Давлат божининг алоҳида ставкасини бекор қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси “Давлат божи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” 2020 йил 20 майдаги ЎРҚ-619-сон Қонуни қабул қилинган. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида доимий ва вақтинча прописка қилиш тартибини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 28 декабрдаги 1049-сон қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2020 йил 22 майдаги 320-сон қарори қабул қилинди. |
| 2.3. Маъмурий ва жиноят қонунчилигини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 45. Жиноят ишини судда кўриш учун тайинлаш босқичига “дастлабки эшитув” институтини жорий этиш. | 2020 йил 1 декабрь | Олий суд, Бош прокуратура, ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: жиноят ишини судда кўриш учун тайинлаш босқичида иш юзасидан қарорларни тортишув принципига риоя этган ҳолда тарафлар иштирокида қабул қилиш тартибини белгилаш; жиноят ишини умумий тартибда кўриб чиқилишига тўсқинлик қилувчи омилларни тезкорлик билан аниқлаш ва бартараф этиш тартибини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Жиноят процессига жиноят иши бўйича дастлабки эшитув институти жорий этилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Олий суднинг 05.08.2020 йилдаги 08/УМ-418-20-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. Қонун лойиҳаси Олий суднинг 24.08.2020 йилдаги 08/УМ-456-20-сонли хати орқали ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш учун Адлия вазирлигига юборилган. Адлия вазирлигининг экспертиза хулосаси олиниб, Қонун лойиҳаси Олий суднинг 25.09.2020 йилдаги 08/УМ-526-20-сонли хати орқали Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилган. Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасининг 28.10.2020 йилдаги мажлисида биринчи ўқишда қабул қилинган. Олий Мажлис палаталари томонидан маъқулланиб, имзолаш учун Президент Администрациясига юборилди (25.12.2020й., 01-13-09/2252-сон). |
|  | 46. Жиноят ишини юритишда суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамасида процессуал ҳаракатларни амалга оширишнинг соддалаштирилган тартибини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 октябрь | Бош прокуратура, Олий суд, ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи айбига тўлиқ иқрорлик билдирган ва айблаш учун етарли далиллар бўлган ҳолларда иш юритишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш; соддалаштирилган тартибда иш юритиш ҳақида илтимоснома бериш ҳимоячи иштирокида амалга оширилиши мажбурийлигини ҳамда енгилроқ жазо тайинлаш тартибини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Сенатида). Бош прокуратура томонидан “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда 2020 йил 30 сентябрдаги 27/44-01-144-20-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. Бош прокуратура томонидан 2020 йил 10 октябрь санаси 27/44-01-150-20-сон хат билан Олий Мажлиси Қонунчилик Палатасига киритилган. Лойиҳа мазкур палатанинг барча муҳокамаларидан ўтказилиб, Олий Мажлис Сенатига кўриб чиқиш учун тақдим этилди. Қонун лойиҳаси Сенат томонидан белгиланган тартибда кўриб чиқилмоқда. |
|  | 47. Суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш тартибини илғор хорижий тажриба асосида янада такомиллаштириш. | 2020 йил 1 ноябрь | Бош прокуратура, Олий суд, ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: шахснинг ҳуқуқий мақомидан келиб чиққан ҳолда кўрсатувлардан келгусида далил сифатида фойдаланиш асосларини аниқлаштириш, жумладан шахсни жиноят иши бўйича айбланувчи сифатида жалб қилиш учун муқаррар ва етарли асослар бўлганда уни гувоҳ сифатида сўроқ қилишга имкон берувчи нормаларни танқидий қайта кўриб чиқиш; жиноятга алоқадор далилларни тўплаш учун ўтказиладиган тергов ҳаракатлари доирасини кенгайтириш; холислар институтини илғор хорижий тажриба асосида янада такомиллаштириш ҳамда тергов ҳаракатларини видеоёзув орқали қайд этишнинг замонавий механизмларини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Бош прокуратура томонидан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун хужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги хамда “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига жиноят процессида холислар институтини такомиллаштиришга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонунлар лойиҳалари ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда 2020 йил 30 октябрдаги 27/44-01-156-20-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
|  | 48. Тадбиркорлик соҳа-сидаги жиноятлар учун жавобгарлик асосларини қайта кўриб чиқиш, айрим жиноят турларини декриминализация қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Олий суд, Бош прокуратура, Давлат божхона қўмитаси, ДХХ, Адлия вазирлиги, Бизнес-омбудсман, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: божхона соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузиш жиноятини биринчи марта содир этган ва товар учун тўловни ихтиёрий равишда тўлаган ҳамда божхона расмийлаштирувини амалга оширган шахсларни жиноий жавобгарликдан озод қилиш тартибини жорий этиш (божхона чегараси орқали олиб ўтиш чекланган ва тақиқланган товарлар билан боғлиқ бўлган жиноятлар бундан мустасно); тадбиркорлик соҳасидаги ижтимоий хавфи катта бўлмаган айрим жиноят турларини декриминализация қилиш (сохта тадбиркорлик, рақобатчини обрўсизлантириш ва бошқалар) назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Олий суд томонидан “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ва ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда 2020 йил 26 мартдаги 08/УМ-173-20-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. Қонун лойиҳаси юзасидан 16.05.2020 йилда Адлия вазирлигининг 3/1-0326-сон ҳуқуқий экспертиза хулосаси олиниб, Олий суднинг 20.05.2020 йилдаги 08/УМ-273-20-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
|  | 49. Экология соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ҳамда ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Бош прокуратура, Олий суд, ИИВ, Адлия вазирлиги, Давлат экология қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жиноий жавобгарликни белгилаш; ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига, атмосфера ва сув ресурсларига зарар етказганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи янги ҳуқуқбузарликлар турларини белгилаш ва амалдаги жавобгарлик чораларини кучайтириш; ушбу ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш учун масъул бўлган идораларнинг самарали фаолиятини йўлга қўйиш механизмлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан экология соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ҳамда ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш юзасидан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (27.08.2020й., 27/22-01-122-20-сон). Ҳужжат лойиҳаси юзасидан Давлат раҳбарига ахборот берилди (Президент Администрациясининг 07.12.2020 йил 10-3475-сон чиқиш хати). Ҳужжат лойиҳаси Президент Администрацияси билан келишилиб, 2020 йил 30 декабрда Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилди (Бош прокуратуранинг 30.12.2020 йилдаги 27/22-1-122-сон чиқиш хати). |
|  | 50. Маъмурий ҳуқуқбузар-лик тўғрисидаги ишларни жиноят ишлари бўйича судлар иш юритувига ўтказиш ва маъмурий жарималарни ихтиёрий тўлашни рағбатлантирувчи механизмларни жорий этиш. | 2020 йил 1 октябрь | Олий суд, Судьялар олий кенгаши, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни жиноят ишлари бўйича судлар иш юритувига ўтказиш; судлар штат бирликларини иш юкламасидан келиб чиққан ҳолда қайта кўриб чиқиш; ҳуқуқбузар томонидан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс тегишли моддаси санкциясида назарда тутилган жаримани суд ва ваколатли идораларда иш кўрилгунга қадар ихтиёрий тўлашни рағбатлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта кўриш институтининг такомиллаш-тирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни қабул қилинди. (12.01.2021 й., ЎРҚ-665-сон). |
|  | 51. Маъмурий суд ишларини юритишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш. | 2020 йил 1 октябрь | Олий суд, Судьялар олий кенгаши, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: соддалаштирилган тартиб доирасида кўриб чиқиладиган маъмурий ишлар доирасини белгилаш; соддалаштирилган тартибда маъмурий ишни кўриб чиқишнинг ўзига хос хусусиятлари, шу жумладан ишда иштирок этувчи шахсларнинг мақоми, суд муҳокамасини ўтказиш, суд мажлиси баённомасини юритиш ва ҳал қилув қарори чиқаришнинг ўзига хос хусусиятлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Маъмурий суд ишларини юритишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш юзасидан ҳужжат лойиҳаси тайёрланиб, Олий суднинг 11.09.2020 йилдаги 08/УМ-496-20-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. |
|  | 52. Судлар фаолиятида прокурор иштирокини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Олий суд, Бош прокуратура, ИИВ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: давлат айбловчиси фаолиятини халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибага мувофиқлаштириш; прокурорнинг айбловдан воз кечишининг ҳуқуқий асослари ва процессуал тартибини белгилаш; прокурор томонидан суд қарорларига нисбатан протест келтириш асослари ва тартибини қайта кўриб чиқиш ҳамда илғор хорижий тажрибага мослаштириш; Олий суд Пленуми мажлисларидасуд тизими вакиллари бўлмаган шахслар иштирокининг аниқ чегараларини белгилаш, бунда Бош прокурорнинг мажбурий равишда қатнашиш тартибини бекор қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта қуриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (10.01.2021й., ЎРҚ-661-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта қуриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қушимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни қабул қилинди. (10.01.2021й., ЎРҚ-662-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (10.01.2021 й., ЎРҚ-663-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят ишлари бўйича суд қарорларини кайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. (12.01.2021 й., ЎРҚ-664-сон). |
| 2.4. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 53. Коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органини ташкил этиш. | 2020 йил 1 май | Бош прокуратура, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органини ташкил этиш, фаолиятининг ҳуқуқий асосларини белгилаш; коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органининг вазифа ва функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш; коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органининг Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Олий Мажлисига ҳисобдорлиги назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 29 июндаги ПФ–6013-сон Фармони қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 29 июндаги ПҚ–4761-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 54. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини сифат жиҳатдан янги даражага кўтариш. | 2020 йил 1 май | ИИВ, Миллий гвардия, ФВВ, Бош прокуратура, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ички ишлар органлари тизимидаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича бўлинмалар фаолиятини халқаро стандартлар асосида янада такомиллаштириш; тизимда жамоат тартибини сақлаш, жиноятларга қарши курашиш ва давлат хизматларини кўрсатиш фаолиятига доир аниқ мезонларни белгилаш; ички ишлар органларининг раҳбарларини мақсадли тайёрлаш ва малакасини оширишнинг замонавий тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 декабрдаги ПҚ-4904-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 55. Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги рўйхатга олиш ва имтиҳонларни ўтказиш тартиб-таомилларини соддалаштириш. | 2020 йил 1 октябрь | ИИВ, Адлия вазирлиги, Давлат тест маркази, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: автомототранспорт восита-ларини давлат рўйхатидан ўтказиш, уларга давлат рақам белгиларини бериш, ҳайдовчиларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ҳайдовчиликка номзодлардан имтиҳон қабул қилишнинг автоматлаштирилган электрон тизимларини жорий этиш; автотранспорт воситасини бошқариш бўйича амалий имтиҳонларни автоматлаш-тирилган махсус автотранспорт воситалари ва замонавий автодромда ўтказиш тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА. (Президент Администрациясида). Ички ишлар вазирлиги томонидан тайёрланган Вазирлар Маҳкамасининг “Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида давлат хизматлари кўрсатиш тартиб-таомилларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси Ички ишлар вазирлигининг 2020 йил 30 сентябрдаги 1/1104-сонли хати билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Ҳужжат лойиҳаси белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасида иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, келишиш учун Президент Администрациясига келишиш учун юборилди (20.10.2020 й., 25/21353/1-609-сон). |
|  | 56. Йўл-транспорт ҳодисаларини расмийлаштиришнинг “Европротокол” тамойил-ларига асосланган соддалаш-тирилган тартибини жорий этиш. | 2020 йил 1 декабрь | ИИВ, Молия вазирлиги, Транспорт вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: йўл-транспорт ҳодисаларини Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимлари иштирокисиз расмийлаштириш тартиби ва келиб чиққан зарарни тўлаш шартлари; йўл-транспорт ҳодисаси бўйича маъмурий баённома тузилмасдан, бу ҳақдаги маълумотлар (шу жумладан, суратга ёки видеога олиш орқали) унинг иштирок-чилари томонидан хабарнома бланкасида акс эттирилиши ва суғурта ташкилотларига тақдим этилиши; йўл-транспорт ҳодисасини ички ишлар органлари ходимлари иштирокисиз расмийлаштириш юзасидан тўланадиган суғурта товонининг чекланган миқдорини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Ички ишлар вазирлиги томонидан малакали мутахиссислардан иборат ишчи гуруҳи тузилиб, тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ишлаб чиқилиб, 2020 йил 17 ноябрда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (20446/1-609 ва 20447/1-609-сон). Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни лойиҳаси; Вазирлар Маҳкамасининг “Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қарори лойиҳаси; Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспретизадан ўтказилиб, 2020 йил 16 декабрда кўриб чииш учун Президент Администрациясига киритилди (25/20446/1-609-сон, 25/20447/1-609-сон). “Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилишга доир қонун ҳужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳаси кўриб чиқиш учун 2020 йил 31 декабрдаги 25/20446/1-609-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритилган. |
| 2.5. Суд-ҳуқуқ тизимида қонунийликни янада мустаҳкамлаш, ҳуқуқий ёрдам ва юридик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 57. Юридик фан ва таълимни такомиллаштириш, юридик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини ривожлантириш. | 2020 йил 20 март | Адлия вазирлиги, Олий суд, Бош прокуратура, ИИВ, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ҳуқуқшунос-педогог кадрлар малакасини узлуксиз ошириш ва уларни қайта тайёрлашнинг самарали тизимини яратиш; ўқитишнинг инновацион шакл ва услубларини, янги педагогик технологиялар, интерфаол ва ситуацион машғулотлар ўтказишни кенг жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-табирлар тўғрисида” 2020 йил 29 апрелдаги ПФ–5987-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 58. Геном бўйича давлат рўйхатига олиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш. | 2020 йил 20 март | ИИВ, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: геном ахборотини ягона маълумотлар базасини яратиш; геном ахборотини йиғиш, унга ишлов бериш ва ҳимоя қилишнинг асосий талаблари; геном бўйича давлат рўйхатига олиш тартибини жорий этиш; биологик материал ва геном ахборотини олиш, қайд этиш, сақлаш, ундан фойдаланиш ва уни йўқ қилиб ташлаш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Геном бўйича давлат рўйхатига олиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни қабул қилинди (ЎРҚ-649-сон 24.11.2020 й.). |
|  | 59. “Tashkent Law Spring” иккинчи халқаро юридик форумини ўтказиш. | 2020 йил 1 октябрь | Адлия вазирлиги, Олий суд, Бош прокуратура, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада: форумни ўтказиш билан боғлиқ ташкилий масалаларни ҳал қилиш; оммавий ахборот воситаларининг фаолияти учун максимал даражада қулай шароитлар яратиш; давлат органлари фаолияти шаффофлигини оширишга қаратилган ислоҳотларни кенг жамоатчиликка намойиш этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Адлия вазирлиги томонидан “Tashkent Law Spring” II Халқаро юридик форумини 2021 йил 22-23 апрель кунлари Тошкент шаҳрида видеоконференц алоқа тизими орқали ўтказиш бўйича” чора-тадбирлар режаси тасдиқланди (28.09.2020 й., 29/1-1/1049-1/3012-сон). |
|  | 60. Ҳуқуқий статистика билан ишлаш тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 октябрь | Бош прокуратура, ИИВ, Адлия вазирлиги, Олий суд, ДХХ, Миллий гвардия | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар тўғрисида ягона ва очиқ статистик маълумотлар базасини яратиш; ҳуқуқий статистик маълумотларни доимий равишда умумлаштириш, таҳлил қилиш ва эълон қилиб бориш ҳамда ундан эркин фойдаланиш имкониятини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош прокуратура томонидан Ички ишлар вазирлиги ва Давлат статистика қўмитаси билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 09.04.2019 йилдаги ПҚ–4273-сонли қарори асосида жорий этилган жисмоний ва юридик шахслар учун ахборотдан эркин ҳамда бепул фойдаланиш имконини берувчи Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар порталида (data.gov.uz) маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар тўғрисида ягона статистик маълумотлар базаси яратилган. Хусусан, Бош прокуратура ва Ички ишлар вазирлиги томонидан хорижий давлатлар, жумладан Россия, Грузия, Қирғизистон, АҚШ ва Германиянинг ижобий тажрибалари инобатга олиниб, маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг таснифлари, турлари ҳамда содир этган шахслар тоифалари тўғрисида барча учун қулай бўлган очиқ статистик маълумотлар базаси шакллантирилган. Бугунги кунда ушбу маълумотлар Давлат статистика қўмитасининг бевосита кўмаги билан доимий равишда Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар порталида эълон қилиниб борилмоқда. Бош прокуратура томонидан топшириқ ижроси тўлиқ таъминланганлигини инобатга олиб норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш зарурати мавжуд эмаслиги кўрсатилган Бош прокуратуранинг 26.08.2020 йилдаги 32/17-20-624 ва 32/17-20-625-сон хатлари билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот берилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банд назоратдан ечилган. |
| III. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 3.1. Макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва нарх-навонинг барқарорлигини ва инфляция даражаси прогноз кўрсаткичларидан ошмаслигини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 61. Давлат пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш доирасида инфляцион таргетлаш тизимига ўтиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш. | 2020 йил 20 март | Марказий банк, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: пул-кредит сиёсатининг бозор иқтисодиётига мос воситаларидан фойдаланишга тўлиқ ўтиш, операцион параметрлар ва мақсадларни белгилаш орқали операцион механизмни такомиллаштириб бориш; давлат қимматли қоғозлари билан пул бозори операцияларини амалга ошириш ва ғазначиликнинг бўш пул маблағларини тижорат банкларига жойлаштириш учун ягона платформа яратиш; инфляцион таргетлаш режимининг моҳияти ва мақсадлари, уни амалга ошириш шарт-шароитлари, ижобий таъсирлари ҳамда унга эришиш муддатлари ҳақидаги маълумотни жамоатчиликка объектив, аниқ ва содда усулда етказиб бориш; эконометрик моделлаштириш инструментларини кенг қўллаш, макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш тизими (FPAS)ни тўлиқ татбиқ этиш орқали иқтисодий ўсиш ва инфляция мувозанатини таъминлаш, ташқи хавф-хатарларни, пул-кредит ва макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлигини тизимли баҳолаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Марказий банк, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги билан биргаликда “2020 йилда инфляция даражасини жиловлаш бўйича чора-тадбирлар комплекси” ишлаб чиқилди. Чора-тадбирлар комплекси Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров томонидан тасдиқланган ҳамда ижро учун тегишли вазирлик ва идораларга юборилган (26.12.2019 й., 02/1-4042-сон). Чора-тадбирлар комплекси 7 та бўлим ва 53 та банддан иборат бўлиб, унда инфляцион таргетлаш тизимига ўтиш босқичида пул-кредит, солиқ-бюджет, ишлаб чиқариш ва ички бозорни тўйинтириш, тариф сиёсати, таннархни пасайтириш ва инвестицион лойиҳалар соҳасида амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб берилган. Чора-тадбирлар комплексида белгиланган вазифаларнинг ижросини манфаатдор вазирлик ва идоралар томонидан бажарилиши Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан алоҳида назоратга олиниб, тегишли ишлар олиб борилмоқда. |
|  | 62. Ички бозорда истеъмол товарлари нархларининг барқарорлигини таъминлаш, инфляция даражасини 2020 йил учун белгиланган мақсадли кўрсаткичлар доирасида сақлаб қолиш учун тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш. | Йил давомида | Вазирлар Маҳкамаси, Марказий банк, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Транспорт вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, “Ўзбекозиқовқат-холдинг” ХК, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: нархлар барқарорлигини таъминлаш бўйича қабул қилинган чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш; мева-сабзавот, чорвачилик ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажмини кўпайтириш параметрлари ҳамда “даладан дўконгача” бўлган узлуксиз етказиб бериш занжирини яратишни рағбатлантириш бўйича амалий чора-тадбирлар; истеъмол товарлари бўйича юзага келиши мумкин бўлган тақчилликни олдиндан аниқлаш ва чоралар белгилаш; монетар ва номонетар омилларнинг ички нархлар барқарорлигига таъсирининг олдини олиш; мувофиқлаштирилган монетар-фискал ва монополияга қарши сиёсат юритиш; давлат бюджети харажатлари ва умумий фискал баланснинг қонунда белгиланган параметрлар доирасида бўлишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил октябрь ойида йиллик инфляция кўрсаткичи 11,5 фоизни ташкил этди. Бунда, озиқ-овқат (17,0 фоиз) ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархлари (8,3 фоиз) ошиши инфляциянинг асосий драйвери бўлиб хизмат қилди. Хизматлар тарифларининг эса 6,1 фоизга қимматлашиши кузатилди. Таъкидлаш лозимки, Марказий банк ходимлари томонидан асосий истеъмол товарлари нархлари бўйича ҳафталик кузатишлар амалга оширилиб келинди. Бунда, нархлари юқори суратларда ошиб келаётган товарлар бўйича таҳлиллар амалга оширилиб, унинг натижалари асосида тайёрланган таклифлар тегишли вазирлик ва идораларга киритилди. Пандемия даврида 12 та асосий истеъмол товарларининг ҳафталик нархлари доимий равишда ўрганиб борилди. 2020 йилнинг август ойига келиб, карантин чораларини юмшатилиши билан нархлари ҳафталик ўрганиб бориладиган товарлар сони 45 тагача кўпайтирилди. Бундан ташқари, август-ноябрь ойларида нархлари юқори ўсган товарлар, хусусан, гўшт, ун маҳсулотлари, маиший техника ва цемент маҳсулотларининг ишлаб чиқариш ҳажмлари, маҳаллий бозорларнинг ушбу маҳсулотлар билан тўйинганлик даражаси ва етказиб бериш занжири, уларнинг хорижий давлатлардаги нархлари ҳамда ўтган даврларда амалга оширилган импорт ҳажмлари каби маълумотлар асосида таҳлиллар амалга оширилди. Натижалари бўйича тегишли вазирлик ва идораларга тақдим этиб борилди. Шунингдек, гўшт ва тухум нархларида кузатилган юқори ўсиш сабабларини ўрганиш бўйича Марказий банк раиси ўринбосари Сирдарё, Навоий ва Бухоро вилоятларига ташриф буюрди. Ушбу ташрифлар доирасида фермер ва деҳқон хўжаликлари билан бевосита учрашиб асосий истеъмол маҳсулотлари нархларининг шаклланиш механизмлари ва уларнинг бозорларга етказиб бериш занжирида воситачилар сонини мақбуллаштириш бўйича ўрганишлар амалга оширилди. Ташриф якунлари бўйича таҳлилий маълумотлар Президент Администрациясига тақдим этилди. Шу билан бирга, 2020 йилда ҳам Марказий банк ва Молия вазирлиги ўртасида пул-кредит ва фискал сиёсатларнинг ўзаро мувофиқлигини таъминлаш бўйича самарали ишлар амалга оширилди. Хусусан, 2020 йил мобайнида Молия вазирлиги томонидан Марказий банк билан биргаликда жами 4,9 трлн. сўмлик давлат қимматли қоғозлари муомалага чиқарилди. Бундан ташқари, пандемия шароитида давлат бюджети тақчиллигининг кенгайиши ҳисобига иқтисодиётни фискал қўллаб-қувватлаш амалга оширилган бўлиб, унинг инфляцияга таъсирини қисқартириш мақсадида нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари таъминланиб келинмоқда. 2020 йил январь-октябрь ойларида иқтисодиётни кредитлаш фаоллигида ҳам маълум бир пасайиш тенденцияси кузатилди. Хусусан, тижорат банклари томонидан иқтисодиётга ажратилган кредитлар қолдиғи ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15,5 фоиз бандга секинлашиб 29,9 фоизни ташкил этди. Марказий банк инфляцион таргетлаш режими доирасида ўз пул-кредит инструментларини такомиллаштириш ишларини давом эттириб, 2020 йил бошидан асосий ставка ва фоиз коридорини ҳамда 24 февралдан қисқа муддатли пул-кредит операцияларини жорий этди. Бунда, банк тизимида мавжуд ортиқча ликвидликни жалб этиш мақсадида февраль-декабрь ойлари давомида жами 4,9 трлн. сўмлик депозит аукционлари ўтказилди ва кунлик овернайт депозитлари бўйича 20 млрд. сўмдан 326 млрд. сўмгача ликвидлик жалб этилди. Шунингдек, банкларни қўшимча ликвидлик билан таъминлаш мақсадида 2020 йил мобайнида жами 2,4 трлн. сўмлик РЕПО ва 2,4 трлн. сўмлик СВОП аукционлари ўтказилган бўлса, ушбу даврда кунлик овернайт СВОП операциялари бўйича 18 млрд. сўмдан 1 396 млрд. сўмгача ва кунлик овернайт РЕПО операциялари бўйича 50 млрд. сўмдан 1 844 млрд. сўмгача ликвидлик тақдим этиб борилди. Бундан ташқари, Марказий банк Бошқарувининг 2020 йил 14 апрелдаги қарори билан асосий ставка 1 фоиз бандга пасайтирилиб, йиллик 15 фоиз даражасида белгиланган бўлса, сентябрь ойида яна 1 фоиз бандга пасайтирилиб, йиллик 14 фоиз даражасида белгиланди. Инфляция прогноз динамикасининг янада секинлашишига бўлган ишончнинг шаклланиши, иқтисодиётда реал фоиз ставкаларини бир маромда ижобий сақлаб қолиш зарурати, шунингдек, пандемия шароитида инфляцияни пасайтириш ва иқтисодий фаолликни қўллаб-қувватлаш мақсадлари ўртасидаги мувозанатни таъминлаш билан изоҳланади. |
|  | 63. Фискал сиёсатнинг самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 сентябрь 2020 йил 10 октябрь | Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Марказий банк, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: вақтинчалик ташқи “шок”лар ва ислоҳотлар натижасида юзага келадиган йўқотишларни бошқаришнинг етарлича мос-лашувчан шарт-шароитларини таъминлайдиган фискал сиёсат қоидаларини ишлаб чиқиш; умумий фискал баланс доирасида давлат дастурларини кредитлаш бўйича Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси консолидациялашган бюджети ва амалиётини аниқ ҳисобга олишни жорий этиш; фискаль хавф-хатарларни аниқлаш, ошкор қилиш ва бошқариш қўлланмасини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинди (30.12.2020й., ЎРҚ-659-сон). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг “2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ-4938-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 64. 2030 йилгача Миллий Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш юзасидан Ўзбекистоннинг ихтиёрий миллий ҳисоботини шакллантириш. | 2020 йил 1 июль | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Бош прокуратура | Ахборот-таҳлилий маълумот. Бунда 2030 йилгача Миллий Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш юзасидан Ўзбекистоннинг йиллик миллий ҳисоботини шакллантириб, уни Парламентга ҳамда БМТнинг Иқтисодий-ижтимоий кенгашига киритиш ва муҳокама қилиш. | БАЖАРИЛДИ. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан вазирлик ва идоралар тақдим этилган маълумотлар асосида “2020 йилгача Ўзбекистонда барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасида Миллий иҳтиёрий ҳисобот” лойиҳаси ишлаб чиқилган. Лойиҳа вазирликнинг 2020 йил 20 мардаги 6-2/20-609 – сонли хати билан манфаатдор вазирлик ва идораларга келишиш учун юборилган. 2020 йил 1 майдаги 6-2/6-6-1525 сонили хат билан Ихтиёрий миллий ҳисоботнинг асосий тезислари БМТнинг Иқтисодий ва Ижтимоий Кенгашига (ЭКОСОС) йўлланган. Шу билан бирга Миллий ҳисобот лойиҳаси Олий Мажлис Сенатининг 2 та палатаси йиғилишида ҳамда “Юксалиш” умуммиллий харакати билан биргаликда, нодавлат нотижорат ташкилотлар иштирикода 3 та вебинарлар орқали муҳокамаси амалга оширилди ва қўшимча таклифлар қабул қилинган. Давлат статистика қўмитаси томонидан Миллий Барқарор ривожланишда 16 та мақсад ва 125 та Миллий мақсад ва вазифалар тасдиқланган. БРМ бўйича миллий платформа (http://nsdg.stat.uz). миллий веб-сайт яратилган. Жами 206 та индикатордан 117 та ишлаб чиқилган шундан 115 та индикаторлар бўйича метамаълумотлар веб-сайтга жойлаштирилган. Давлат статистика қўмитаси томонидан Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари орасида биринчи бўлиб учта тилда (Ўзбек. Рус. Инглиз тилларида) статистик тўплам нашр этилиб БМТнинг ЕИК (UNECE) расмий веб-сайтига жойлаштирилган. Давлат статистика қўмитаси ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда 65 индикатор бўйича кўрсаткичларни босқичма-босқич ишлаб чиқиш бўйича “Йўл харитаси” тайёрланган. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йилнинг 19 июндаги 02/1-807/1-сон хати билан “2020 йилгача Ўзбекистонда барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасида Миллий иҳтиёрий ҳисобот”и Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош офисига юборилган. |
| 3.2. Молия тизимини ислоҳ қилиш, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш, қўшимча имконият ва манбалар ҳисобидан бюджет дефицитини камайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 65. “Давлат молиявий назорати тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 20 апрель 2020 йил 1 декабрь 2021 йил 1 ноябрь | Молия вазирлиги, Ҳисоб палатаси, Адлия вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: бюджет тизими бюджетлари ва бошқа жамғармалар, давлат активларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган нормаларни мустаҳкамлаш; замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва молиявий назоратнинг халқаро стандартларини жорий этиш орқали қонун бузилишларини профилактика қилиш, аниқлаш, огоҳлантириш ва бартараф этишга қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2020 йил 4 июлдаги 04-2012-сон топшириғига мувофиқ Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги 506-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш муддати 2021 йил II чорак этиб белгиланган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 13.07.2020 йилдаги 02-2089-сон топшириғига асосан қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш муддати 2020 йил 1 декабрга қадар узайтирилди. 2020 йилнинг август ойида Молия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат молиявий назорати тизимини тубдан ислоҳ қилиш чора тадбирлари тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди ҳамда 2020 йил 20 августдаги FP8012-сон хати билан келишиш учун манфаатдор вазирлик ва идораларга (Ҳисоб палатаси, Адлия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси ва Давлат активларини бошқариш агентлиги) юборилди. Лойиҳада келтирилган таклифларга Ҳисоб палатаси томонидан принциал эътироз ва ўз таклифлари тақдим этилган. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида 2020 йил 19 октябрда ўтказилган йиғилишда давлат молиявий назоратини такомиллаштириш, вазирлик, ва идораларда ички аудит тизимини кучайтириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасини киритиш топшириғи берилган. Ушбу топшириқни сифатли ижро этиш мақсадида 2020 йилнинг 25 ноябрь куни Молия вазирлиги томонидан Президент Администрацияси, Ҳисоб палатаси, Вазирлар маҳкамаси масъул ходимлари иштирокида Жаҳон банки экспертлари томонидан давлат молиявий назорати тизими бўйича семинар ташкил этилди. Ҳозирги кунда Молия вазирлги Pricewaterhousecoopers (PWC) билан биргаликда “Ўзбекистон Республикаси давлат секторида ички назорат ва ички аудитни ислоҳ қилиш бўйича хамкорликда Ўзбекистон Республикаси фармон лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Фармон лойиҳасига асосан “Давлат молиявий назорати тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш муддатини 2021 йил декабрга қадар узайтириш таклиф эилмоқда. Молия вазири Т.Ишметов имзоси билан мазкур банднинг ижро муддатини узайтиришни сўраб, Президент Администрацияси ва Ҳисоб палатасига мурожаат этилган (07.12.2020й., DY8784756376-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банднинг ижро муддати 2021 йилнинг 1 ноябрига қадар узайтирилган. |
|  | 66. Ижтимоий-иқтисодий мақсадларга йўналтирилган марказлашган инвести-циялар самарадорлигини ошириш, давлат инвестиция-ларини бошқаришни баҳолаш (PIMA) тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 август 2021 йил 1 август | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: инвестиция лойиҳаларини танлаш ва амалга ошириш билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш мақсадида марказлашган инвестиция-ларни бошқаришни баҳолаш (PIMA) тизимини жорий этиш; ижтимоий соҳа тармоқлари, Инвестиция дастурини марказлашган инвестициялар ҳисобидан амалга ошириш доирасида ҳудудий лойиҳаларни маҳаллий ресурслар, вазирлик ва идораларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан бажариш орқали Давлат бюджети улушини босқичма-босқич камайтириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларини шакллантиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 16 октябрдаги ПҚ–4864-сон қарорининг 12-бандига мувофиқ, ушбу топшириқнинг ижро муддати 2021 йил 1 август этиб белгиланган. |
|  | 67. “Давлат қарзи тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 декабрь | Молия вазирлиги, Марказий банк, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: давлат қарзини халқаро стандартлар асосида бошқариш, мазкур жараёнда Парламент ролини ошириш, уни макроиқтисодий барқарорлик учун хавфсиз даражада сақлаб туриш механизмлари; давлат ички ва ташқи қарзига ўз вақтида кафолатли хизмат кўрсатилишини таъминлаш; давлат қарзини диверсификациялаш ва унга хизмат кўрсатиш харажатлари ошиб кетиш хатарларини пасайтириш; давлат кафолатини бериш механизмини такомиллаштириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТРИЛГАН. Мазкур топшириқ ижросини ўз вақтида ва сифатли таъминлаш мақсадида Молия вазирлиги томонидан қуйидаги тезкор чоралар амалга оширилди: 1. АҚШ Ғазначилигининг техник кўмаги остида “Давлат қарзи тўғрисида”ги қонун лойиҳасининг илк қораламаси ишлаб чиқилди. 2. Халқаро молия институтлари (Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки ва Халқаро валюта жамғармаси) экспертлари жалб қилинди. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш жараёни қуйидаги сабабларга кўра кечиктирилди: 1. Коронавирус пандемияси сабабли Молия вазирлиги иш жараёнидаги вақтинчалик узилишлар; 2. Бахтсиз ходиса туфайли АҚШ Ғазначилиги консультанти соғлиғининг ёмонлашуви; 3. Қонун лойиҳасининг Халқаро валюта жамғармасининг (ХВЖ) бир неча таркибий бўлинмалари томонидан алоҳида кўрилиши, натижада фикр ва мулоҳазаларнинг турли вақтларда келиб тушиши. Маълумот учун: Қонун лойиҳаси ХВЖга 2020 йилнинг сентябрь ойида юборилган. Лойиҳа бўйича ХВЖнинг Фискал муносабатлар департаменти (FAD) таклифлари 2020 йилнинг октябрь ойида, Яқин шарқ ва Марказий Осиё департаменти (MCD) ва Юридик департамент таклифлари 2020 йилнинг ноябрь ойида келиб тушди. Бугунги кунда, “Давлат қарзи тўғрисида”ги қонун лойиҳаси Молия вазирлиги раҳбарияти томонидан кўриб чиқилмоқда. Молия вазири Т.Ишметов имзоси билан мазкур банднинг ижро муддатини узайтиришни сўраб, Президент Администрацияси ва Ҳисоб палатасига мурожаат этилган (07.12.2020й., DY8784756376-сон). Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари бошчилигида 2021 йил 6 январь куни ўтказилган мажлисда Молия вазирлигига “Давлат қарзи тўғрисида”ги қонун лойиҳасини Халқаро молия институтлари экспертлари ҳамда манфаатдор вазирлик ва идоралар таклифлари асосида 2021 йил 1 майга қадар пухта ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш юклатилди. |
|  | 68. Суғурта бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 1 август | Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада мажбурий тиббий суғурта ва қишлоқ хўжалиги соҳасини суғурталаш механизм-ларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ривожлантириш стратегиясини ҳамда суғурталовчиларнинг капитали етарлилиги ва тўлов қобилияти бўйича халқаро стандартларни суғурта фаолиятига босқичма-босқич жорий этиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган. Молия вазирлиги томонидан ҳужжат лойихаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди (10.09.2020й., 02/01-02-16-31/863-сон). Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (21.09.2020й., 02/20029/1-609-сон.) |
| 3.3. Солиқ ислоҳотларини амалиётга самарали жорий этиш, солиқ маъмуриятчилигини шаффоф йўлга қўйиш, солиқ юкини камайтириш ҳамда соддалаштириш, шу асосда ишлаб чиқаришни ва солиққа тортиладиган базани кенгайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 69. Ахборот-коммуникация технологияларини модернизация қилиш орқали солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш. | 2020 йил 20 март | Давлат солиқ қўмитаси, «Солиқ сервис» ДУК, Янги технологиялар илмий ахборот маркази, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Давлат солиқ қўмитасининг Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича стратегиясини ишлаб чиқиш; маҳаллий бюджетлар даромадини оширишда маҳаллий солиқларнинг йиғилувчанлигини ошириш учун “сайт” тизимини кенг жорий этиш; кўрсатиладиган хизматларни автоматлаштириш ва уларнинг сонини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Солиқ маъмуриятчилигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 июнда 359-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 70. Солиқ ҳисоботларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ривожланган давлатлар тажрибаси асосида солиқ ҳисоботи шаклларини такомиллаштириш; солиқ тўловчилар томонидан даромадлар ва харажатларни ҳамда солиқ оборотларини декларация қилиш тизимини жорий этиш орқали солиқ тўловчиларга солиқларни ҳисоблаш ва ҳисобот топширишга кўмаклашиш учун соддалаштирилган “Сизнинг электрон бухгалтерингиз” дастурий маҳсулоти ва хизмат турини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Янги таҳрирдаги солиқ кодекси асосида, ҳисобот шакллари ишлаб чиқилган ва Давлат солиқ қўмитасининг 2020 йил 28 январдаги 2020-03-сон қарори Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 24 февралда 3221-сон билан рўйхатга олинган. |
|  | 71. “Яширин иқтисодиёт” нинг улушини қисқартириш чора-тадбирларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 март | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги, Марказий банк, Давлат божхона қўмитаси, Ҳисоб палатаси, Бош прокуратура, Савдо-саноат палатаси, Транспорт вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хорижий мутахассислар иштирокида “яширин иқтисодиёт” нинг вужудга келиш омилларини таҳлил қилиш ва унга қарши курашиш дастурини тасдиқлаш; банкоматлар орқали нақд пул маблағини банк пластик карталари ёки банк ҳисоб рақамларига ўтказиш имкониятини яратиш; мазкур карта ва ҳисоб-рақамлар эгаларига амалга оширилган операция қийматининг маълум миқдорида бонуслар тақдим этиш тартибини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 30 октябрдаги ПФ–6098-сон фармони қабул қилинди Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида “Яширин иқтисодиёт” улушини қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 20 июндаги 394-сон қарори қабул қилинди. Қарор билан “Яширин иқтисодиёт” улушини қисқартириш чора-тадбирларини амалга ошириш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди. |
|  | 72. Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт-ни ташкил этиш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат солиқ қўмитаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институтни ташкил этиш; бу жараёнга нуфузли хорижий экспертларни жалб қилиш; солиқ органлари тизими учун малакали кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш тартиби белгиланади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институтни ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 4 ноябрдаги ПҚ–4879-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 73. Ресурс солиқларини ҳисоблаш механизмини илғор халқаро тажриба асосида қайта кўриб чиқиш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 1 август | Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: қишлоқ хўжалиги ерларининг тоифаси ва балл-бонитетидан келиб чиққан ҳолда ернинг норматив қийматини аниқлаш тартиби; фойдаланилган сув ресурслари-ни солиққа тортишнинг бозор механизмларини ишлаб чиқиш; сув ресурсларидан ўлчагич асбоблари ўрнатилмаган ҳолда фойдаланилганида сув истеъмоли ҳажмини аниқлашнинг замонавий усулларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ресурс солиқлари ва мол-мулк солиғини янада такомиллаштириш тўғрисида” 2020 йил 3 декабрдаги ПФ–6121-сон Фармони қабул қилинди. |
| 3.4. Иқтисодиёт таркибини янада диверсификация қилиш ва унинг рақобатбардошлигини ошириш, биринчи навбатда, маҳаллий минерал хом ашёни чуқур қайта ишлаш бўйича илғор технологияларни жорий этиш орқали юқори қўшилган қийматли маҳсулотларни ўзлаштириш, ишлаб чиқариш таннархини ва энергия сарфини камайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 74. Республика минерал хом ашё базасини ривожлантириш ва қайта тўлдириш дастурини шакллантириш ва тўлиқ бажарилишини таъминлаш. | 2020 йил 20 март | Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Энергетика вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: қидирув ишларида фойдали қазилмаларнинг янги истиқболли майдонларини излаш улушини 2020 йилда 35 фоизга етказиш; геология-қидирув ишлари самарасини ошириш мақсадида амалдаги услубий қўлланмаларни халқаро стандартларга мослаштириш, бунда захираларни тасдиқлаш ҳисоботларини JORC кодексига (Австралия) мувофиқ тузишни босқичма-босқич жорий этиш; иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари, жумладан, кимё, нефть ва газ, энергетика, электротехника, қурилиш материаллари ва заргарлик саноати хом ашё захирасини кўпайтириш; камида 20 та кон бўйича тайёр лойиҳалар тўпламини шакллантириб, салоҳиятли инвесторларни жалб этиш; углеводородлар ва уларнинг захиралари бўйича ҳисоб-китоб юритиш, тоифага ажратиш ва бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга жорий этиш; давлат геология фондидаги архив материаллар бўйича рақамли ахборотлар банкини ташкил қилиш; мавжуд геологик ва бошқа маълумотларни рақамлаштиришни кенг жорий қилиш; иқтидорли ёш мутахассисларни чет эл ўқув курсларида ўқитиш ва амалиёт ўташини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил республика минерал-хомашё базасини ривожлантириш ва қайта тўлдириш дастури лойиҳаси ишлаб чиқилди. Дастур лойиҳаси Бош вазирнинг ўринбосари Ж.Қўчқоров, Бош вазир маслаҳатчиси Б.Ходжаев, молия вазири Т.Ишметов, энергетика вазири А.Султанов, “Олмалиқ КМК” АЖ раиси А.Хурсанов, “Ўзбекнефтгаз” АЖ раиси М.Абдуллаев, “Ўзсаноатқури-лишматериаллари” уюшмаси раиси Б.Зариповлар билан келишилган ҳолда Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси раиси Б.Исламов томонидан 2020 йил 2 мартда тасдиқланган. Дастурда: қидирув ишларида фойдали қазилмаларнинг янги истиқболли майдонларини излаш улушини 2020 йилда 35 фоизга етказиш (200 млрд.сўмдан ошиқроқ); геология-қидирув ишлари самарасини ошириш мақсадида амалдаги услубий қўлланмаларни халқаро стандартларга мослаштириш, бунда захираларни тасдиқлаш ҳисоботларини JORC кодексига (Австралия) мувофиқ тузишни босқичма-босқич жорий этиш (40 млрд сўмдан кўпроқ); иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари, жумладан, кимё, нефть ва газ, энергетика, электротехника, қурилиш материаллари ва заргарлик саноати хом ашё захирасини кўпайтириш; углеводородлар ва уларнинг захиралари бўйича ҳисоб-китоб юритиш, тоифага ажратиш ва бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга жорий этиш; мавжуд геологик ва бошқа маълумотларни рақамлаштиришни кенг жорий қилиш белгиланган. Дастурда белгиланган топшириқлар ижроси манфаатдор вазирлик ва идоралар томонидан сифатли бажарилиши Вазирлар Маҳкамасининг масъул таркибий бўлинмалари томонидан назоратга олиниб, тегишли ишлар олиб борилмоқда. |
|  | 75. Паст дебитли нефть ва газ конларига риск-сервис шартномалари асосида инвесторларни жалб қилиш. | 2020 йил 1 сентябрь | “Ўзбекнефтегаз” АЖ, Энергетика вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Давлат монополияга қарши курашиш қўмитаси | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада соҳани ривожлантириш учун инвестицияларни жалб қилиш имкониятларини яратиш, паст дебитли нефть ва газ конларига риск-сервис шартномалари асосида инвестор-ларни жалб қилиш дастурини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Тақсимланмайдиган таваккалчи-ликларга эга бўлган контрактлар асосида углеводородларни қазиб олиш механизмини жорий этиш тўғрисида” 2020 йил 21 июлдаги 448-сон қарори қабул қилинган. Бунда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳоли ва иқтисодиётни энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш, нефть-газ тармоғини молиявий соғломлаштириш ва унинг бошқарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 9 июлдаги ПҚ-4388-сон қарорига мувофиқ қазиб олиниши мураккаб ва кам захираларга эга бўлган конлардан углеводородларни қазиб олиш ҳажмларини кўпайтириш орқали иктисодиёт ва аҳолини энергия ресурслари билан бақарор таъминлаш чораларини амалга ошириш назарда тутилган. Шунингдек, тақсимланмаган таваккалчилик шартномалари асосида углеводородларни қазиб олиш механизми устав жамғармасида (капиталида) 50 фоиз ва ундан юқори бўлган давлат улуши бор давлат корхоналари ва юридик шахсларга татбиқ қилиши белгиланди. |
|  | 76. Ҳудудларда кооперация алоқаларини кенгайтириш мақсадида ҳудудий ва йирик тармоқ саноат корхоналарини жалб қилган ҳолда республика ва ҳудудий саноат ярмаркаларини ташкил этиш. | Режа-график асосида | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: ҳар бир ҳудуд кесимида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ва уларнинг маҳсулотлари рўйхатини шакллантириш; маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларини электрон биржа порталига жойлаштириш ва уларни доимий равишда янгилаб бориш; маҳаллийлаштириш лойиҳа-ларини самарали ва ўз вақтида амалга ошириш ҳамда белгиланган параметрларга эришишни мониторинг қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “2020-2021 йилларда ички ва ташқи бозорларда харидоргир маҳсулотларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида” 2020 йил 10 мартдаги 136-сон қарорининг 3-иловасига мувофиқ, ҳудудий саноат ярмаркаси ва кооперация биржасини ўтказиш бўйича режа жадвали тасдиқланди. Мазкур режа-график асосида 2020 йилнинг январь ойида Хоразм, февраль ойида Қашқадарё ва Самарқанд ҳамда март ойида Сирдарё вилоятларидаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари иштирокида “Саноат ярмаркаси ва кооперация биржаси” тадбирлари ўтказилиб, 655 та маҳаллий саноат корхоналари ўзларининг 3 690 турдаги маҳсулот намуналари билан кўргазмали иштирок этди. Мазкур кўргазмалар якунига кўра қиймати 549,8 млрд. сўмлик 1 643 та ҳамкорлик шартномалари имзоланган. Шу билан бирга, 2020 йилнинг 22-23 сентябрь кунлари Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги Uz Auto TRAILER корхонаси ҳудудида “Ҳудудлар ва тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш” мавзусига бағишланган кўргазма ташкил этилди. Мазкур кўргазмага Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раисининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ёрдамчилари раҳбарлигида ҳудудлардаги жами 245 нафар йирик тадбиркорлик субъектларининг фаол иштироки таъминланди ва тадбиркорлар учун “Ўзавтосаноат” АЖ, “Ўзкимёсаноат” АЖ, “Ўзстандарт” агентлиги ва “Ўзэлтехсаноат” уюшмасининг маҳаллийлаштириш лойиҳаларини танлаш, лойиҳаларни шакллантириш, ҳудудлар ва тармоқлараро саноат кооперацияси алоқаларини кенгайтириш мавзусидаги, шунингдек “Uz Truck & Bus Motors”, “Uz Auto TRAILER” ҳамда “Самарқанд автомобил заводи” МЧЖ корхоналари томонидан автомобилсозлик соҳасида саноат кооперацияси ҳамкорлигини йўлга қўйиш босқичлари ва амалдаги меъёрий талаблар ҳақидаги тақдимотлар ўтказилди. Тадбир якуни билан автомобилсозлик корхоналари томонидан импорт қилинаётган 5 минг 500 турдаги маҳсулотларни маҳаллий тадбиркорллар томонидан ишлаб чиқаришни ўзлаштиришга қаратилган 76 та Меморандум имзоланди ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан ижроси доимий назорат олинди. Худди шундай, 2020 йилнинг 10-13 декабрь кунлари Самарқандда қишлоқ хўжалик техникалари, технологиялари ярмаркаси ва саноат кооперацияси кўргазмаси бўлиб ўтди. Кўргазмада қишлоқ хўжалик кластерлари, фермер хўжаликлари, томорқа эгалари ўзларига зарур техникаларни бевосита харид қилиш, банк кредити ёки лизинг хизматларидан фойдаланиши, шунингдек илғор технологиялар билан танишишлари ва мутахассислар маслаҳатларини олишлари мақсадида маҳаллий тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқарилган техника ва технологиялар намойиш этилди. Бундан ташқари, коронавирус пандемияси даврида электрон кооперация портали доирасида хўжалик бирлашмалари ҳамда йирик саноат корхоналари билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасида саноат кооперацияси алоқаларини кенгайтириш тадбирлари амалга оширилди. Жумладан, 2020 йил давомида Портал савдо платформасида умумий қиймати 5 трлн 271,4 млрд сўмлик буюртма портфеллари шакллантирилиб, шундан 3 трлн 336,4 млрд сўмлик 24 534 та шартномалар ижроси таъминланди (09.12.2020 й., 04/16-05/4-590-сон). |
| 3.6. Ҳудудларни комплекс ривожлантириш, мустаҳкам ва барқарор замонавий ишлаб чиқариш ҳамда муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш |  |  |  |  |  |
|  | 77. Ҳудудларда ишлаб чиқариш ва муҳандислик -коммуникация инфратузил-масини ривожлантириш, бунга республика ва маҳаллий бюджетларнинг прогноздан юқори тушум-ларининг ярмини йўналтириш. | Йил давомида | Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва ташкилотлар, Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Ҳисоб палатаси | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: республика ва маҳаллий бюджетларнинг прогноздан юқори тушумларининг ярмини инфратузилма объектларини ривожлантиришга йўналтириш; мазкур маблағлар ҳисобига амалга ошириладиган инфратузилма объектларининг манзилли рўйхатини ишлаб чиқиб, маҳаллий кенгашлар томонидан тасдиқланишини таъминлаш; 2020-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузил-масини ривожлантириш дастури доирасида 2020 йилда 1 042,1 км ичимлик суви тармоқлари, 86 км умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари, 2 833,3 погон метр кўприклар ва йўл ўтказгичлари, 279,5 км ирригация тизими, 515 км мелиоратив коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва модернизация қилиш; умумий қуввати 164 МВт бўлган йилига ўртача 685 млн. кВт.соат электр энергия ишлаб чиқарувчи 3 та янги ГЭСларни қуриш ва 4 та ГЭСни модернизация қилиш; 2020-2022 йилларда марказлашган манбалар ҳисобидан йўл қурилишига 2,8 трлн сўм, сув тармоқларига - 2,7 трлн сўм,электр тармоқларига - 18,2 трлн сўм, табиий газ таъминотига - 1,2 трлн сўм маблағ ажратиш; Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Ҳисоб палатаси иштирокида ушбу маблағларнингмақсадли ва самарали ишлатилишини жойларга бориб ўрганиш тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳудудларда муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 18 декабрдаги ПҚ–4929-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 78. Тадбиркорлар томони-дан амалга оширилган инфратузилма яратиш харажатларини қисман давлат томонидан қоплаш тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 8 июль 2020 йил 1 декабрь | Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Энергетика вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада инвесторларни қўллаб-қувватлаш мақсадида тадбиркорлар томонидан инфратузилма яратиш харажатларини қисман давлат томонидан қоплаш тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳудудларда муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 18 декабрдаги ПҚ–4929-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 79. Андижон, Наманган, Фарғона, Самарқанд, Бухоро, Қарши, ва Нукус шаҳарларига туташ 12 та аҳоли пунктларига “йўлдош шаҳарлар” мақомини бериш орқали 2020-2025 йилларда ривожланти-ришга оид чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 1 июль | Иқтисодий тараққиёт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: йўлдош шаҳарларни ривожлантириш натижасида асосий шаҳарга (ядро шаҳар) бўлган демографик юкни қисқартириш; йўлдош шаҳарларга бўлган ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва маърифий эътиборни кучайтириш орқали маҳаллий аҳолининг шаҳарлар ичида ҳаракати эркинлигини таъминлаш; йўлдош шаҳарларда саноат ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш; янги иш ўринларини яратиш орқали аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Иқтисодий тараққиёт вазирлиги томонидан қайта ишланган ҳужжат лойиҳаси 24.08.2020 йилдаги 06/19-02-6/04-сон хат билан 26 август куни Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси Бош вазирнинг ўринбосарлари (А.Раматов, Ж.Қўчқоров, Б.Мусаев) билан келишилди. Мазкур топшириқнинг ижро муддатини узайтиришни сўраб, Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига мурожаат этилган (16.10.2020й., 05/1-609-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банднинг ижро муддатини “Урбанизация тўғрисида”ги қонун қабул қилингунга қадар узайтирилган. |
| 3.7. Ҳисобга олиш ва статистика тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 80. Статистика соҳасини янада ривожлантириш бўйича Статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Марказий банк, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: миллий статистика тизимини ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари ва устувор йўналишларини белгилаш; миллий статистика ишлаб чиқарувчилари бўлган вазирлик ва идораларнинг кадрлар салоҳиятини юксалтириш юзасидан самарали малака ошириш тизимини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 81. “Расмий статистика тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 август 2020 йил 31 август | Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги, Марказий банк, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: расмий статистика тушунчаси ва унинг асосий принципларини белгилаш; миллий статистика тизимини ташкил этиш; статистика маълумотларини ишлаб чиқариш, улардан фойдаланиш ва эълон қилиш талабларини ўрнатиш; статистика ахборотларини ишлаб чиқиш ва эълон қилиш ишларининг молиявий манбаларини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари” 2020 йил 3 августдаги ПҚ–4796-сон қарорининг 2-иловаси 1-бандига муовфиқ қонун лойиҳаси қайта ишланиб, Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 29 августдаги 01/1-04-1-203-сон хати билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари билан келишилди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан Президент Администрациясига киритилди (08.09.2020й.. 02/20515/1-609-сон). Президент Администрацияси томонидан Давлат раҳбарига ахборот берилган ва Қонун лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритишга розилик олинган (06.10.2020 й., 10-2829-сон). Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига кўриб чиқиш учун киритилган (26.10.2020й., 02/20515/1-609-сон). Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2020 йил 18 ноябрдаги ялпи мажлисида 1-ўқишдан ўтказилди. |
|  | 82. Қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият юритаётган барча турдаги хўжаликларни ялпи хатловдан ўтказиш. | 2020 йил 1 декабрь | Давлат статистика қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, “Давергеодезкадастр” қўмитаси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада қуйидагиларни назарда тутувчи Қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш концепцияси тасдиқланади: қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг мақсад ва вазифалари; қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари; қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш босқичлари; қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш ишларини молиялаш-тириш тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Давлат статистика қўмитаси томонидан 2020 йил 29 августда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишни ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан қарор лойиҳаси 2020 йил 11 ноябрдаги 02/15831/1-3472-сон хат билан Президенти Администрациясига киритилган. Бугунги кунда ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида кўриб чиқилмоқда. |
| 3.8. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантиришни таъминлайдиган ишбилармонлик муҳитини яратиш |  |  |  |  |  |
|  | 83. “Кичик ва ўрта бизнес тўғрисида”ги қонун лойиҳа-сини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 январь 2021 йил октябрь | Вазирлар Маҳкамаси, Иқтисодий тараққиёт вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: кичик бизнес субъектлари тоифасига оид янгиланган мезонларни белгилаш; ўрта бизнес субъектлари тоифасини жорий этиш ва тегишли мезонларни белгилаш; рақобатбардош компанияларни яратиш мақсадида кичик ва ўрта бизнес субъектлари йириклашишини рағбатлантиришга қаратилган механизмлар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Иқтисодий тараққиёт вазирлиги томонидан тегишли ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида 2020 йил 24 сентябрда ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирларига бағишлаб кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор 72-сон йиғилиш баёни (04.10.2020й., 02-2830-сон) 27-бандига мувофиқ ишлаб чиқилган “Кичик ва ўрта бизнес тўғрисида”ги қонун лойиҳаси асосида янги таҳрирдаги “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини 2021 йил 1 январга қадар Вазирлар Маҳкамасига киритиш топширилди. Лойиҳа ишлаб чиқилиб, тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда ҳуқуқий экпертизадан ўтказиш учун Адлия вазирлигига киритилган (18.12.2020й.). Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлис ва ҳалқига қилган Мурожаатномасида тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ 5 мингга яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қайта кўриб чиқилиб, уларнинг сони қисқартирилиши ҳамда Тадбиркорлик кодекси лойиҳаси ишлаб чиқилиши белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида Фармони лойиҳасида мазкур топшириқ муддати 2021 йил октябрь этиб белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг тегишли тузилмалари билан биргаликда ишчи тартибда мазкур банд “тадбиркорлик кодекси”да акс эттирилиши белгилаб олинди. |
|  | 84. Тадбиркорлик субъектлари учун рақобат муҳитини яхшилаш. | 2020 йил 20 март | Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Олий Мажлисга ҳисобдорлигини ошириш ҳамда йилда камида икки марта қўмитанинг ҳисоботини эшитиш амалиётини жорий қилиш; давлат харидлари, давлат активлари ва ресурсларини тўғридан-тўғри тақсимлаш амалиётини тўлиқ тақиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақобат муҳитини янада ривожлантириш ва иқтисодиётдаги давлат иштирокини қисқартириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 6 июлдаги ПФ-6019-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 85. Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 1 июль | Вазирлар Маҳкамаси, “Давергеодезкадастр” қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: геофазовий маълумотларнинг фойдаланиш соҳасидаги чекловларни олиб ташлаш; аҳоли пунктларини шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш чораларини кўриш; “E-ijro auksion”, “Yer-elektron” электрон тизимлари базасида Ахборот дастури ва махсус портал яратиш; Ахборот дастурида ер участкасининг ўзига хос рақами ва жойлашган жойи, тоифаси, майдони, унга туташ ер участкаларининг белгиланган мақсади ва турлари, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларигача бўлган масофа тўғрисида маълумот, мазкур ерда қурилишга рухсат берилган ёки тақиқланган объектлар турлари рўйхати назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон қарори қабул қилинган. Мазкур қарор билан тасдиқланган “2020-2021 йилларда қишлоқ ва сув хўжалигида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича “Йўл харитаси”нинг 23-бандига мувофиқ “Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш” ташкилий чора-тадбирларни 2020 йилнинг июль ойида амалга ошириш белгиланган. “Давергеодезкадастр томонидан “Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлар” режаси тасдиқланган (14.07.2020 й., 20-03-сон). |
|  | 86. Ҳудудларда аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш. | 2020 йил 20 май | Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, “Тадбиркор аёл” уюшмаси, Савдо-саноат палатаси, Марказий банк, Халқ банки, Микрокредитбанк Агробанк | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ҳудудларда аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича амалий дастурни тасдиқлаш; тегишли лойиҳалар учун микромолия хизматлари ва молиявий ресурслар ажратиш; давлат харидлари тизимида иштирок этиш имкониятларини кенгайтириш; халқаро молия ташкилотлари ва донор мамлакатларнинг грант маблағлари, мақсадли дастурлари доирасида молиявий ресурслар ажратилишини кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил 20 май санасида Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Савдо-саноат палатаси, Ёшлар иттифоқи Марказий кенгаши, Ишбилармон аёллар ассоциацияси билан ҳамкорликда аёллар ва ёшлар орасида бизнесни ривожлантириш мақсадида Аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланди. |
|  | 87. Алоҳида фаолият турлари билан шуғулланишда лицензия ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш. | 2020 йил 20 март Лойиҳа ишлаб чиқиш муддати–2020 йил 1 июнь | Адлия вазирлиги, Бизнес омбудсман, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Савдо-саноат палатаси, вазирлик ва идоралар | Ахборот-таҳлилий маълумот. Айрим соҳаларда алоҳида фаолият турлари билан шуғулланишда лицензия ва рухсат бериш тартиб-таомиллари ўрганилиб, асосий ёндашув ва таклифлар ишлаб чиқилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хабарнома бериш тартиби ва бошқа муқобил институтларни жорий этиш; амалга ошириладиган фаолият турларининг хавфлилик даражасидан келиб чиқиб лицензия ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш, шу жумладан алоҳида лицензияларни декларация қилиш ва жавобгарликни мажбурий суғурталаш тури билан ўзгартириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Адлия вазирлиги томонидан барча турдаги лицензия ва рухсатномалар беришнинг тартиб-таомиллари ваколатли давлат органлари иштирокида муҳокама қилинганлиги, тадбиркорлик субъектлари билан учрашиб, уларнинг фикр-мулоҳазалари инобатга олинганлиги, шунингдек, Вазирликнинг “Telegram” ижтимоий тармоғидаги расмий канали орқали 40 мингга яқин тадбиркорлар ўртасида сўров ўтказилиб, мингдан ортиқ таклифлар таҳлил қилиниб, жорий ҳолат юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот-таҳлилий маълумот киритилган (20.03.2020 й., 11/20-1/1343-сон). БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 24 августдаги ПФ–6044-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 88. “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш. | 2020 йил 1 июнь | Вазирлар Маҳкамаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада халқаро тан олинган истеъмолчилар ҳуқуқларининг ҳимоясини кучайтиришга оид нормаларни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Монополияга қарши курашиш қўмитаси томонидан “Истеъмолчилар-нинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Вазилар Маҳкамасига киритилган (28.05.2020й., 323/01-26-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди. (19.06.2020й., 02/1-12361/1-609-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаменти раҳбари ўринбосари У.Ханаевнинг Қонун лойиҳасини берилган таклиф ва эътирозлар билан бирга қайта кўриб чиқиш тўғрисида 2020 йил 6 октябрдаги 10/2-2818-сон хулоса олинди. Қонун лойиҳаси қайта ишланиб, кўриб чиқиш учун Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди (02/1-12361/1-609-сон). |
|  | 89. Тадбиркорлик фаолияти, инвестиция ва рақобат муҳитига таъсир кўрсатувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник тартибга солиш ҳужжатларидан иборат маъмурий ва тартибга солиш юкини кескин камайтириш ва асоссиз тўсиқларни олиб ташлаш. | 2020 йил 1 сентябрь | Адлия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Бизнес омбудсман, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: тадбиркорлик фаолияти ва рақобат муҳитига таъсир кўрсатувчи 6 мингдан ортиқ қонун ҳужжатларини ва 40 мингдан ортиқ техник тартибга солиш ҳужжатларини ялпи хатловдан ўтказиш ва улар сонини камида 25 фоизгача қисқартириш; инвестиция ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш назарда тутилган янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатни киритиш билан бир вақтда, инвесторлар сарф-харажатларини оширувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бекор қилиш; инвестиция ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишда қонун ҳужжатлари таъсирини баҳолашнинг тўлиқ тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўз аҳамиятини йўқотган қонунчилик ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш тизимини жорий этиш орқали мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 27 сентябрдаги ПФ-6075-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 90. Савдо соҳасини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни хатловдан ўтказиш ва “Савдо тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 апрель | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: улгуржи, чакана, кўчма савдо, электрон савдо, етказиб бериш шарти билан савдо, умумий овқатланиш, тармоқли маркетинг каби савдонинг турлари ва шаклланишининг аниқ тартибини белгилаш ҳамда савдонинг замонавий турларини ривожлантириш; савдо соҳасидаги эскирган, ортиқча чекловлар ва тўсиқларни бартараф этиш; савдо соҳасини ривожлантириш бўйича масъул бўлган аниқ давлат органини белгилаш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Иқтисодий тараққиёт вазирлиги томонидан ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилган (05.09.2020й., 02/22-02-1/50-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банднинг ижро муддати 2021 йилнинг 1 апрелига қадар узайтирилган. |
| 3.9. Банк тизимини ислоҳ қилишни давом эттириш, аҳоли ва хўжалик субъектларига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш, тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий банк хизматлари турларини кенгайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 91. Банк тизимини узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш. | 2020 йил 1 апрель | Молия вазирлиги, Марказий банк, тижорат банклари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: давлат улушига эга бўлган банклар трансформацияси бўйича “йўл харита”ларини тасдиқлаш ва амалга ошириш; банкнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини оширишга қаратилган аниқ чораларни белгилаш; замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда бизнес жараёнларини оптималлаштириш; “кредит тарихи” ахборот тизимини тўлиқ ишга тушириш; тижорат банкларида корпоратив бошқарувни ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” 2020 йил 12 майдаги ПФ–5992-сон Фармони қабул қилинган. Мазкур фармон асосида “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси” ва “Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича 2020–2025 йилларга мўлжалланган “йўл харитаси” тасдиқланган. |
|  | 92. Банк тизимида “лойиҳалар фабрикаси” фаолиятини жорий этиш. | 2020 йил 1 август | Марказий банк, Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: банк тизимида инсон омилини чеклаган ҳолда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва янги банк маҳсулотларини жорий этиш; Ташқи иқтисодий фаолият миллий банкида “лойиҳалар фабрикаси” фаолиятини йўлга қўйиш учун йўналишлар кесимида бизнес лойиҳалар базасини шакллантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан Лойиҳалар фабиркасини ташкил этиш бўйича ишлар амалга оширилган бўлиб, бугунги кунда Фарғона вилоятида ташкил этилган. Топшириқ ижроси юзасидан Марказий банк томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳамда Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилган (01.08.2020й., 19-02/446-1-сон). |
|  | 93. Ўзбекистон Респуб-ликаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ҳамда Ипотека-банк томонидан халқаро капитал бозорида корпоратив облига-цияларни (“евробонд”) жойлаштириш. | 2020 йил давомида | Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, вазирлик ва идоралар | Банкларнинг Кузатув кенгаши қарорлари. Қарорларда халқаро капитал бозорида корпоратив облигацияларни (“евробонд”) жойлаштириш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Ўзмиллийбанк” АЖ, “Ипотека-банк” АТИБ халқаро капитал бозорида корпоратив облигацияларни чиқариш ва жойлаштиришни ташкил этиш графиги ва “Йўл харита”лари Вазирлар Маҳкамасига киритилган. “Ўзмиллийбанк” АЖ Бошқарув Раисининг 2019 йил 30 декабрда 233-сон буйруғида халқаро облигацияларни жойлаштириш бўйича чора-тадбирлар тасдиқланган ва ишчи гуруҳ шакллантирилган. Банк Кузатув кенгашининг 2020 йил 17 февралдаги 10-сонли қарорида халқаро капитал бозорга жойлаштириш шарт-шароитлари тасдиқланган. Молия вазирлиги иштирокида банк-андеррайтерлар, юридик консультант ҳамда аудиторлик компанияларни танлаб олиш учун конкурс ва танлаш жараёнлари ўтказилди ва қуйидаги хорижий ҳамкорлар танлаб олинди. Банк-ндеррайтерлар “Ситибанк” (АҚШ), “Натиксис” (Франция), “СМБС” (Япония) ва “Газпромбанк” (Россия) хамда юридик консультант “Дентонс”; ва аудиторлик компанияси – “Эрнст & Янг”. Шу билан бирга, Миллий банк томонидан илк корпоратив халқаро облигацияларининг чиқарилиши ва 2020 йилнинг IV чорагида Лондон фонд биржасида жойлаштирилиши юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот берилган ва розилик олинган (02.05.2020й, 02-1541-сон). Ҳозирда эмиссия рисоласи ишлаб чиқилмоқда ва ҳуқуқий ҳужжатлар кўриб чиқилмоқда. “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг 2020 йилнинг 26 мартдаги 16/2-сонли қарори билан халқаро корпоратив облигацияларни ташқи капитал бозорига жойлаштириш шарт-шароитлари тасдиқланган. Ҳозирда “Ипотека-банк”нинг 2019 йил учун МҲХС (IFRS) молиявий ҳисоботи тайёрланмоқда. Эмиссия рисоласининг биринчи нусхаси тайёрланмоқда. Жорий ойда “Ипотека-банк” раҳбарияти иштирокида Due diligence ўтказилиши режалаштирилган. Молия вазирлиги иштирокида банк-андеррайтерлар, юридик консультант ҳамда аудиторлик компанияларни танлаб олиш учун конкурс ва танлаш жараёнлари ўтказилди ва қуйидаги хорижий ҳамкорлар танлаб олинди. “J.P. Morgan Сhase” (АҚШ), “Societe Generale” (Франция), “Raiffesen Bank International” (Австрия) ва “MUFG” (Япония) ҳамда юридик консультант “White & Case”; ва аудиторлик компанияси – “Deloitte & Touche”. Шу билан бирга, Миллий банк ҳамда Ипотека банк томонидан илк корпоратив халқаро облигацияларининг чиқарилиши ва 2020 йилнинг IV чорагида Лондон фонд биржасида жойлаштирилиши юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот берилган ва розилик олинган (12.05.2020й., 02-2290-сон, 12.08.2020й., 02-2290-сон,). Миллий банк бўйича: 2020 йилнинг 20 октябрь куни 300,0 млн доллар миқдорида 5 йиллик халқаро облигациялар чиқарилди. Ипотека банк буйича: 2020 йилнинг 12 ноябрь куни 300,0 млн доллар миқдорида 5 йиллик халқаро облигациялар чиқарилди. |
|  | 94. Банк-молия академияси фаолиятини ривожлантириш, замонавий банк амалиёти, менежменти ва хизматлар соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш. | 2020 йил 1 декабрь | Молия вазирлиги, Марказий банк, Банк-молия академияси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: замонавий банк амалиёти, менежменти ва хизматлар соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш ва уларни тижорат банкларига жалб қилиш дастурини тасдиқлаш; Банк-молия академиясини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш; тижорат банкларига замонавий банк амалиёти, менежменти ва хизматларни жорий этиш учун раҳбарлик лавозимларига хорижий етакчи молия институтларининг малакали мутахассисларини таклиф қилиш тартиби; давлат улушига эга бўлган тижорат банклари бошқарувига камида 4-5 нафар нуфузли хорижий банкларда фаолият юритган мутахассисларни жалб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академиясини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 8 июндаги 365-сон қарори тасдиқланди. |
|  | 95. Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль 2020 йил 31 октябрь | Марказий банк, Вазирлар Маҳкамаси, Молия вазирлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш страте-гиясини тасдиқлаш; молиявий хизматлардан фойдала-ниш сифати ва тезкорлигини таъминлаш; аҳоли ва тадбиркорларнинг молиявий саводхонлигини ошириш, молиявий хизматлардан фойдалана-диган истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Марказий банк томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2023 йилларга мўлжалланган молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш миллий стратегияси тўғрисида”ги Фармони лойиҳғаси ишлаб чиқилиб, кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилган (03.11.2020й., 37-02/269-сон). |
| 3.10. Йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш соҳасида ишлар сифатини ошириш, транспорт оқимини бошқаришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, транспорт инфратузилма объектларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишда эскирган нормаларни қайта кўриб чиқиш |  |  |  |  |  |
|  | 96. Ўзбекистон Республикасининг транспорт тизимини 2030 йилгача ривожлантириш стратегияси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 10 апрель | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: транспорт хизматлари стандартлари ва сифатини яхшилаш ҳамда уларни жаҳон талаблари даражасига кўтариш; транспорт хизматлари хавфсизлиги, оммабоплиги, ишончлилиги ва барқарорлигини таъминлаш; Ўзбекистон Республикасини логистика самарадорлик кўрсаткичи бўйича 2030 йилгача дунёнинг 50 талик давлатлари рўйхатига киритиш мақсадида логистикага тегишли 6 та йўналиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Аҳолига транспорт хизматлари кўрсатиш сифатини кескин ошириш ва кўламини кенгайтиришни назарда тутган Ўзбекистон Республикасининг Транспорт тизимини ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилиб, амалдаги Регламентга мувофиқ Президент Администрациясига киритилган (14.12.2019 й., 05/1-400-сон). Мазкур Стратегияда белгиланган кўрсаткичларни ҳимоя қилиш бўйича Транспорт вазирлиги ва Президент Администрацияси масъул ходимлари билан ишчи тартибда ишланмоқда. |
|  | 97. Ўзбекистон Респуб-ликасининг 2030 йилгача автомобиль йўлларини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 февраль | Транспорт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Инновация вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: замонавий автомобиль йўллари тармоғини ривожлантириш, халқаро стандартларга мувофиқ йўл инфратузилмасини яхшилаш; автомобиль йўллари ҳолатини мониторинг қилиш, зарур статистика маълумотларини тўплаш ва юритиш, йўл активларини бошқариш бўйича янги технологиялар ва дастурларни ишлаб чиқиш; мавжуд йўл инфратузилмасидан самарали фойдаланиш мақсадида транспорт оқимларини бошқаришнинг замонавий тизимларини қўллаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан 2030 йилгача автомобиль йўлларини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди (02.09.2020й., 02-2793-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазир ўринбосарлари (А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров) билан келишилди. Лекин, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2020 йил 13 сентябрдаги 02-2571-сон хатига мувофиқ Давлат Раҳбарининг топшириғига асосан замонавий автомобиль йўллари тармоғини ривожлантириш ва йўл хўжалиги тизимини такомиллаштириш бўйича тузилган Ишчи гуруҳи (Раматов, Қўчқоров, Умурзоқов) томонидан республика йўл хўжалигини ривожлантириш, соҳага оид замонавий технологиялар ва стандартларни ҳамда давлат-хусусий шериклик механизмларини жорий этиш каби масалалар юзасидан тасдиқланган саволномага мувофиқ чуқур таҳлилий ўрганишлар амалга оширилиши ҳамда ўрганишлар натижасида тегишли қарор лойиҳасини тайёрлаш белгиланган. Шунингдек, автомобиль йўлларини ривожлантириш Стратегияси бўйича халқаро экспертларни (консультант) жалб қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Осиё тараққиёт банки ўртасида 54105-001-сон “Билимни қўллаб-қувватлашда техник ҳамкорлик (KSTA)” лойиҳаси тасдиқланиб, 500 минг доллар ажратилган. Мазкур лойиҳа доирасида 5 нафар халқаро экспертлар иш олиб бормоқда. Шунга кўра, Бош вазирнинг биринчи ўринбосари А.Ж.Раматов томонидан Президент Администрациясига Стратегия лойиҳасини 2020 йил якунига қадар киритилиши бўйича хат йўлланди. (23.09.2020й., 05/1-4090-сон). Ушбу хат юзасидан Ҳисоб палатаси Президент Администрациясига ижобий хулоса тақдим этди. Шунингдек, Давлат раҳбарининг топшириғига мувофиқ йўл хўжалигини ислоҳ қилиш бўйича амалга оширилган ишлар ҳамда ишлаб чиқилган таклифлар Транспорт вазирлиги томонидан ишчи тартибда Президент Администрациясига тақдим этилди. Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан 2030 йилгача автомобиль йўлларини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ҳужжат лойиҳаси (02.09.2020 йил, 02-2793-сон) Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазир ўринбосарлари (А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров) билан келишилди. Ҳужжат лойиҳасига Бош вазир томонидан виза қўйилиб, кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (16.12.2020 й., 05/1-609-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банднинг ижро муддати 2021 йилнинг 1 февралига қадар узайтирилган. |
|  | 98. Темир йўл соҳасини ривожлантириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Транспорт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | Чора-тадбирлар режаси. Бунда Халқаро молия институтларини жалб этган ҳолда, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг соҳага оид бўлмаган йўналишларини кўриб чиқиш, темир йўл соҳасида рақобат муҳитини яратиш, йўловчи ва юк ташиш, эксплуатация ва хизмат кўрсатишни бир-биридан ажратиш, хусусий секторни жалб қилиш мумкин бўлган йўналишларни алоҳида ривожлантириш бўйича таклифлар тайёрлаш кўзда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Транспорт вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига Ўзбекистон Республикасида темир йўл соҳасини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, тасдиқлаш учун киритилган (30.08.2020 й., 2/4590 - сон). Бош вазирнинг биринчи ўринбосари А.Раматов томонидан Ўзбекистон Республикасида темир йўл соҳасини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар режаси тасдиқланган (02.09.2020й., 05/1-609-сон). |
|  | 99. Транспорт соҳасида аҳоли учун янада қулайликлар яратиш ва уларга кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш мақсадида йўл-транспорт инфра-тузилмасини ривож-лантириш чораларини кўриш. | Йил давомида | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Uzbekistan Airways” АЖ, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: Тошкент метрополитенининг Сергели йўналишида қурилиш ишларини якунлаш; ер усти метро ҳалқа йўлининг қурилиш ишларини давом эттириш; тасдиқланган дастурларга мувофиқ қурилиш ва таъмирлаш ишларини сифатли ташкил этган ҳолда, 5,5 минг км узунликдаги автомобиль йўллари ҳолатини яхшилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Тошкент метрополитени Сергели йўналишининг қурилиши” лойиҳаси доирасида 6,2 км масофада 5 та бекатдан иборат Сергели ер усти метро линияси қурилиши ишлари якунланди. Лойиҳага асосан 1 484 та темир бетон балкалар ва 223 та таянч устунлари (ригель) тўлиқ ўрнатилган, шунингдек, 12,6 км қисмида темир йўл излари ётқизилди. Олмазор ер ости метроси билан боғловчи умумий узунлиги 580 метр бўлган тоннел қисми тўлиқ қуриб битказилган. Ушбу метро қурилиши объектига жами 70,5 млн. доллар маблағ ўзлаштирилиб, 214 та янги иш ўринлари ташкил этилди. Мазкур Сергели ер усти метро йўли 2020 йил 24 декабрь куни тантанали очилиши режалаштирилган. “Тошкент шаҳрида ер усти халқа метросини қуриш” лойиҳасига асосан ер усти халқа метро йўли I босқич “Дўстлик-2 – Қўйлиқ” йўналиши 11,15 км бўлиб, мазкур ер усти метро йўналишида ҳаракатлар йўлга қўйилган. Мазкур объектни Давлат қабул комиссиясига топшириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 27 октябрдаги 460-сон фармойиши қабул қилинди. “Тошкент метрополитени Юнусобод йўналишининг 2-босқич қисмини қуриш” лойиҳаси доирасида узунлиги 2,9 км бўлган “Юнусобод” ва “Туркистон” бекатлардан иборат ер ости метро йўналишида ҳаракатлар йўлга қўйилган. Мазкур объектни Давлат қабул комиссиясига топшириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 27 октябрдаги 461-сон фармойиши қабул қилинган. |
|  | 100. Республика иқти-содиёти ва аҳолиси эҳтиёжлари учун автомобиль транспорти хизматлари кўрсатишни янада ривожлантириш. | Йил давомида | Транспорт вазирлиги, тижорат банклари, “Ўзавтосаноат” АЖ, “Ўзавтосаноат- лизинг” МЧЖ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда аҳолига автотранспорт хизмати кўрсатиш тизимини яхшилаш доирасида республика бўйича: 10 та халқаро ва 114 та маҳаллий янги автобус йўналишларини очиш; 26 та автостанция қуришва реконструкция қилиш; 296 та оралиқ бекатларни қуриш; 600 та янги автобуслар сотиб олиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Аҳолига автотранспорт хизмати қўрсатиш тизимини яхшилаш мақсадида республика бўйича 10 та (Россия Федерациясига) халқаро ва 114 та маҳаллий янги автобус йўналишлари ташкил этилди. Шунингдек, 26 та автостанцияни қуриш ва реконструкция қилиш ишлари ҳамда 296 та оралиқ бекатларни қуриш ишлари олиб борилди. |
|  | 101. Тошкент ва Самарқанд шаҳарларининг транспорт тизимини комплекс режалаштириш мақсадида моделлаштиришни жорий этиш. | 2020 йил 1 декабрь | Тошкент шаҳар ҳокимлиги, Самарқанд вилояти ҳокимлиги, Транспорт вазирлиги, ИИВ, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда хорижий компания ва мутахассисларни жалб этган ҳолда: транспорт тизимининг тегишли кўрсаткичлари бўйича янгиланиб бориладиган рақамли базани такомиллаштириш; транспорт тизимининг математик моделларини ишлаб чиқиш; шаҳар транспорт тизимини қисқа ва ўрта муддатли режалаштириш механизмини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазирнинг биринчи ўринбосари А.Ж.Раматов томонидан “Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида транспорт тизимини комплекс режалаштириш мақсадида моделлаштириш тизимини жорий этишга қаратилган чора-тадбирлар дастури” тасдиқланди ва ижрога қаратилди (30.11.2020й., 05/1-609-сон). |
|  | 102. Темир йўл ва автомобиль транспорт -логистика тармоғини ривожлантириш. | Йил давомида | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, Автомобиль йўллари қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон – Туркманистон – Озарбайжон – Грузия” мультимодал йўналишида блок-поездлари орқали ташувларни амалга ошириш; Ўзбекистон – Туркманистон – Эрон – Уммон йўналишидаги транспорт йўлакларини ривожлантириш; Ўзбекистон Республикасининг транзит юкларини МДҲ мамлакатлари, Эрон, Болтиқбўйи давлатлари ҳудуди орқали ташиш учун темирйўл маъмуриятлари амалдаги тариф ставкаларининг 30-50 фоизи миқдоридатариф имтиёзларини олиш ҳамда улардан фойдаланиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон - Туркманистон - Озарбайжон - Грузия – Европа” йўналишида тажриба-синов контейнер поезд қатновини ташкил этиш мақсадида 2019 йил декабрь ойида Озарбайжон, Грузия, Қирғизистон, Туркманистон ҳамда Ўзбекистон темир йўл маъмуриятлари билан ўтказилган учрашувлар натижасида имзоланган баённомага асосан “Осиё тинч океани минтақасининг давлатлари - Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон - Туркманистон - Грузия - Озарбайжон - Европа” йўналишида мултимодал ташувларни йўлга қўйиш ва ташиш тарифларига махсус ставкалар белгиланди. 2020 йилнинг январь-март ойларида Қирғизистон Республикасининг “Ўш” темир йўл станциясидан “Мальта” станциясига тажриба тариқасида 133 та вагонда жами 8000 тонна мазут ортилган юк “Қирғизистон – Ўзбекистон – Туркманистон – Озарбайжон – Грузия – Европа” йўналиши бўйича ташувлари амалга оширилди. Шунингдек, 2020 йил январь-декабрь ойларида Олмалиқ кон-металлургия комбинатининг 24,5 минг тонна мис ва цинк юклари ортилган 12 та блок-поезд (жами 906 та 20 футли контейнерлар) “Тошкент – Актау – Баку – Тбилиси – Карс – Стамбул” йўналиши орқали Туркияга ҳамда 12,79 минг тонна мис ортилган 13 та блок-поезд (жами 492 та 40 футли контейнерлар) “Тошкент – Келес – Олтинкўл – Хоргос” ва “Тошкент – Келес – Достиқ – Алашанкау” йўналишлари орқали Хитойга юборилди. Транспорт вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан Туркманистон, Озарбайжон ва Грузия темир йўл маъмуриятлари билан ўтказилган учрашувлар натижасида 2020 йил учун қуйидаги: Туркманистон темир йўл маъмурияти томонидан Ўзбекистондан текстил маҳсулоти, минерал ўғитлар, буғдой ва пахта толасини “Фарап эксп.-Туркменбаши эксп.” транзит участкаси орқали ташишда 40 фоиз; Ўзбекистонга “Туркменбаши эксп. - Фарап эксп”, “Туркменбаши эксп. - Тахиаташ эксп.” транзит участкалари орқали ташишда 40 фоиз; Озарбайжон темир йўл маъмурияти томонидан Ўзбекистон томонидан барча турдаги экспорт юкларни Озарбайжон ҳудуди орқали транзит ташишда 50 фоиз чегирмаларни олишга эришилди. Шунингдек, Грузия темир йўл маъмурияти томонидан Ўзбекистон томонидан барча турдаги юкларни Грузия ҳудуди орқали транзит ташишда 50 фоиз чегирма олинди. |
|  | 103. Авиация тармоғининг рақобатбардошлигини ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Транспорт вазирлиги, “Uzbekistan Airways” АЖ, “Uzbekistan airports” АЖ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: ўзаро манфаатдорлик асосида Андижон ва Бухоро халқаро аэропортларида “5 ҳаво эркинлиги” режимини таклиф этиш; тариф ва ставкаларни оптимал-лаштириш; ҳаво транспорти экспорти ҳажмини ошириш, пассажир ва юк ташувлари учун қулай шароитлар яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Авиация тармоғининг рақобатбардошлигини ошириш бўйича Чора-тадбирлар режаси Транспорт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилиб, 2020 йил 1 апрелда тасдиқланган. |
|  | 104. Фуқаро авиацияси соҳасида парвозлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича норматив базани такомиллаштириш. | 2020 йил 1 октябрь | Транспорт вазирлиги, “Ўзавиация” агентлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада умумий фойдаланишдаги авиация ва вертолётлар парвозлари, аҳоли пунктлари бўйлаб амалга ошириладиган парвозлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича норматив базани ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Транспорт вазирлиги томонидан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилган ва тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилган (08.09.2020й., 2/4950-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасида молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, кўриб чиқиш учун Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилган (11.12.2020й., 05/1-1270-сон). |
| 3.11. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда инвестиция муҳитини янада яхшилаш, ҳорижий инвесторларни қўллаб-қувватлаш ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 105. Иқтисодиёт тармоқ-ларига замонавий технология-лар жорий этиш, қўшилган қиймати юқори бўлган рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш, жойларда янги иш ўринларини яратиш мақсадида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар жалб қилишни кенгайтириш. | Йил давомида | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, ташаббускор идоралар вазирлик,идора ва хўжалик бошқаруви органлари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида лойиҳаларнинг тармоқ жадвалларини тасдиқлаш, лойиҳа–смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш, қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш чора-тадбирлари; барча манбалар ҳисобидан 23 млрд АҚШ доллари миқдоридаги инвестицияларни ўзлаштириш ҳамда 206 та янги йирик қувватларни ишга тушириш; Шўртан газ-кимё комплексида синтетик суюқ ёқилғи, “Навоийазот” акциядорлик жамиятида аммиак ва карбамид ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йилда барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 210,7 трлн. сўм капитал қўйилмалар ўзлаштирилди, жумладан марказлашган инвестициялар – 43,9 трлн. сўм (20,8% умумий хажмдан), марказлашмаган инвестициялар ҳисобидан – 166,7 трлн. сўм (79,2%). 2020 йилга мўлжалланган Инвестиция дастурининг манзилли қисми доирасида қиймати 82,5 млрд. доллардан зиёд 1 063 та лойиҳалар амалга оширилди. Хусусан: 2020 йил якуни билан барча манбалар ҳисобидан капитал қўйилмаларни ўзлаштириш 210,7 трлн. сўмни ташкил этиб (90,4% режага нисбатан), ўтган йилнинг мос даврига нисбатан – 94,5 фоизга ўсиши таъминланди. Жумладан: Давлат бюджети маблағлари – 16,1 трлн. сўм ёки йиллик режага нисбатан - 101,7 фоиз (ўсиш суръати – 73%); тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари – 245 млн. долл. ёки йиллик режага нисбатан 97,3 фоиз (32,5% - ўсиш суръати); Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар – 2,5 млрд долл. ёки йиллик режага нисбатан 88,7 фоиз (79,8% - ўсиш суръати); тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кафолатланмаган хорижий кредитлар – 6,6 млрд. долл. ёки йиллик режага нисбатан 98,4 фоиз (101,5% - ўсиш суръати), жумладан тармоқ лойиҳалари – 2,5 млрд. долл., ҳудудий лойиҳалар – 4,1 млрд. долл. Асосий ўсиш суръатларини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобидан таъминланмоқда, хусусан умумий капитал қўйилмалар хажмининг 31,6 фоизини ташкил қилмоқда (29,1% дан 31,6% га) (2019 йилда – 29,4%). 2020 йил якуни билан умумий қиймати 12,4 млрд. долл. бўлган инвестицияларни ўзлаштириш ҳисобига қиймати 10,7 млрд. долл. бўлган 206 та лойиҳаларни ишга туширилди ва натижада 40 мингдан зиёд янги иш ўринларини яратилди, жумладан: тармоқ корхоналари томонидан қиймати 7,1 млрд. долл. бўлган инвестицияларни ўзлаштириш ҳисобига қиймати 9,2 млрд. долл. бўлган 119 та лойиҳаларни ишга тушириш кутилмоқда ва натижада 20 мингдан зиёд янги иш ўринларини яратилди; ҳудудий инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш доирасида қиймати 5,2 млрд. долл бўлган инвестицияларни ўзлаштириш ҳисобига қиймати 1,4 млрд. долл бўлган 87 та лойиҳаларни ишга туширилди ва натижада 20 мингдан зиёд янги иш ўринларини яратилди. Мисол учун, Тошкент металлургия заводи, “Шўртаннефтгаз”да пропан-бутан қурилмаси, Тахиатош иссиқлик электр станциясидаги буғ-газ қурилмалари, “Навоиазот”да азот кислотаси ишлаб чиқариш, Тошкент метрополитени Юнусобод йўналишида 2 та янги бекат ва Дўстлик-Қўйлиқ қисми каби йирик лойиҳалар ишга туширилди. |
|  | 106. Халқаро молиявий институтлар ва хорижий ҳукумат молия ташкилотларининг узоқ муддатли имтиёзли кредитлари ҳисобидан аҳолининг турмуш даражаси-ни яхшилаш ва улар учун янада қулай шарт-шароитлар яратишга хизмат қилувчи бошқа ижтимоий ва инфратузилма лойи-ҳаларини амалга оширишни кенгайтириш ва самара-дорлигини ошириш. | Йил давомида | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ташаббускорлар(вазирлик, идора ва хўжалик бошқаруви органлари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари) | Амалий чора-тадбирлар. Бунда 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида лойиҳаларнинг (соғлиқни сақлаш, таълим, йўл-транспорт, сув хўжалиги ва коммунал хизмат кўрсатиш соҳаларидаги лойиҳалардан ташқари) тармоқ жадвалларини тасдиқлаш, лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш, қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 9 январдаги “2020-2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4563-сонли қарорига мувофиқ, ХМИ ва ХҲМТ иштирокида умумий кредит қиймати 13,9 млрд. долларлик ва йиллик ўзлаштириш кўрсаткичи 2,8 млрд. долларга тенг бўлган 102 та лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган. 2020 йил натижаларига кўра, ХМИ ва ХҲМТ иштирокидаги лойиҳалар доирасида 2,4 млрд доллар маблағлар ўзлаштирилди ёки ҳисобот даври прогнознинг 100,8% ва йиллик прогнознинг 83,4%ни ташкил этди. Шунингдек, умумий кредит қиймати 219,0 млн.долл. бўлган “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг 2 та лойиҳаси ишга туширилди ва натижада эса 121 км темир йўлларини электрлаштирилди ва Тошкент метросига 5 та ҳаракатланувчи таркиб харид қилинди. |
|  | 107. Тошкент шаҳрида Халқаро инвестиция форумини ўтказиш. | 2020 йил 1 декабрь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда халқаро инвестиция форумини ўтказиш билан боғлиқ ташкилий ишларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш, ушбу йўналишда олиб борилаётган давлат сиёсатига инвесторлар ишончини мустаҳкамлаш мақсадида 2020 йил 4-6 март кунлари Тошкент шаҳрида ҳалқаро инвестиция форумини ўтказиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 декабрдаги 1094-ф-сон фармойиши қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири А.Арипов ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Низомиддинов томонидан тасдиқланган Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 январдаги 01-24/1-2840-сон йиғилиш баёнининг 10-бандига мувофиқ Инвестициялар ва ташқи савдо вазирилигига бир ой муддатда Тошкент халқаро инвестиция форумини юқори савияда ташкил этиш бўйича амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқиб, ижросини таъминлаш топширилди. |
|  | 108. Кон-геология соҳасига хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш ва қулай инвестиция муҳитини яратиш мақсадида стратегик фойдали қазилмаларни ўзлаштириш борасидаги нормаларни халқаро амалиёт стандартларига мослаштириш. | 2020 йил 1 май | Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: кон-геология соҳасида инвестиция лойиҳаларини бошқариш ва амалга оширишнинг лицензия битими асосида ҳамкорлик қилишнинг шакли ва шартлари бўйича халқаро амалиётни жорий этиш; стратегик қаттиқ фойдали қазилмалар учун ер қаъридан фойдаланишга оид солиқ ставкаларини халқаро меъёрларга мослаштириш; инвесторлар томонидан солиқлар ва мажбурий тўловлар барча турларини тўлаш тартиби; лойиҳани амалга оширишнинг бутун даврида солиқ қонунчилигининг ўзгармаслиги кафолатини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи учун лицензиялар бериш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 23 июндаги 403-сон қарори қабул қилинди. |
| 3.12. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 109. Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкор-ликни йўлга қўйиш масаласини атрофлича муҳокама қилиб, асосланган хулосаларни тайёрлаш. | Режа-графикка мувофиқ | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ахборот-таҳлилий маълумот. Бунда: Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкорликнинг миллий иқтисодиётга таъсири; қисқа, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда миллий иқтисодиёт ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги таҳлили; ҳар бир иқтисодиёт тармоғига таъсири бўйича баҳолаш; асосий ижобий ва салбий таъсир йўналишларини аниқ ёритиб бериш; бошқа халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлик истиқболлари билан ўзаро боғлиқлиги таҳлили назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан самарали ҳамкорлик масалалари бўйича 16 та вазирлик ва идораларда тегишли таркибий бўлинмалар ташкил этилди. Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан ҳамкорлигининг республика иқтисодиётига таъсирини баҳолаш юзасидан таҳлилий ишлар 16 та тармоқ бўйича амалга оширилди. Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан ҳамкорлик қилиш юзасидан 3 марта аҳоли ўртасида ижтимоий сўров, 10 тадан ортиқ вазирлик ва идоралар билан йиғилишлар, телевидение ва оммавий ахборот воситаларида тегишли тушунтириш ишлари ташкил этилди. Ушбу таҳлиллар асосида 2020 йил 6 мартида Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси ўтказилиб, ЕОИИ билан ҳамкорлик бўйича хулосалар Олий Мажлис палаталарига киритилди. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг 5 та сиёсий партиялари фракцияларида, 12 та қўмиталарида масала видео-конференц алоқа тарзида муҳокама қилинди, “Ҳукумат соати”, “Парламент эшитуви” ўтказилди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг 2020 йил 28 апрелдаги 244-IV сонли қарорига асосан Ўзбекистоннинг ЕОИИда “Кузатувчи-давлат” мақомида иштирок этиш мақсадга мувофиқ деб топилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистон Республикаси ЕОИИ билан “Кузатувчи-давлат” мақомида ҳамкорлик олиб бориши таклифини қўллаб-қувватлаш бўйича 2020 йил 11 майдаги СҚ-76-IV сонли қарори қабул қилинди. Ўзбекистон Республикасининг ЕОИИда “Кузатувчи-давлат” мақомида иштирок этиши учун расмий мурожаати 2020 йилнинг 19 май куни Ташқи ишлар вазирлигининг 05-2/19435-сон нотаси билан Беларусь Республикаси Президенти, ЕОИИ Олий кенгаши раиси А.Г.Лукашенко номига юборилди. Ўзбекистон Республикасининг расмий мурожаатига мувофиқ 2020 йил 11 декабрда бўлиб ўтган Евроосиё Олий Иқтисодий Кенгаши йиғилишида Ўзбекистон Республикасига Иттифоқ ҳузуридаги “кузатувчи давлат” мақомини бериш тўғрисида қарор қабул қилинди. |
|  | 110. Жаҳон савдо ташкилоти билан мулоқот-ларни фаоллаштириш бўйича 2020 йилга мўлжалланган “йўл харита”сини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқиқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ташқи савдо режими бўйича меморандумни якунига етказиш ҳамда Жаҳон савдо ташкилотига тақдим этишнинг аниқ муддатлари ва чоралари; товарлар бозорига кириш ҳужжатини якунига етказиш ва Жаҳон савдо ташкилотига тақдим этишнинг аниқ муддатлари ва чоралари; хизматлар бозорига кириш ҳужжатини якунига етказиш ва Жаҳон савдо ташкилотига тақдим этишнинг аниқ муддатлари ва чоралари; Жаҳон савдо ташкилотига қўшилиш бўйича Ишчи гуруҳининг тўртинчи йиғилишини ўтказишга тайёргарлик юзасидан аниқ чоралар кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Жаҳон савдо ташкилоти билан мулоқотларни фаоллаштириш бўйича 2020 йилга мўлжалланган “Йўл харита”си Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 апрелдаги 211-ф–сонли фармойишига асосан тасдиқланди. Ушбу ҳужжатда, ЖСТга аъзо бўлиш жараёнида талаб этиладиган ҳужжатларни ўз вақтида тайёрланиб, Ўзбекистоннинг ташкилотга қўшилиши бўйича Ишчи гуруҳининг 4 йиғилишида (2020 йил 7 июль) ташкилотга аъзо давлатлар Котибияти билан биргаликда бир овоздан Ўзбекистоннинг Ташкилотга қўшилиши юзасидан музокараларнинг кейинги босқичига ўтишга қарор қилинди. |
|  | 111. Жаҳон савдо ташкилоти, Евроосиё иқтисодий иттифоқи, Европа Иттифоқи билан Кенгай-тирилган шериклик ва ҳамкорлик битими, МДҲ доирасида Эркин савдо зонаси битими бўйича ҳамкорлик масалаларини инобатга олиб Ўзбекистон Республикасининг ташқи савдо ва интеграцион ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: миллий иқтисодиёт манфаатлари ва соҳалар узоқ муддатли ривожланиш концепциясидан келиб чиқиб, ўзаро уйғунлашган, экспортга йўнал-тирилган ва глобал иқтисодиётга силлиқ интеграцияни таъминлашга қаратилган “йўл харита”си; Инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш марказига ташқи бозорларни, янги экспорт имкониятларини, технологик ривожланишнинг глобал тенденцияларини чуқур таҳлил қилиш вазифаси ва шу асосда экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни яратишни кўзловчи лойиҳа таклифларини шакллан-тириш вазифасини юклатиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ҳужжат лойиҳаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.07.2020 й., 05-27-07244-сон). Ҳужжат лойиҳаси Аграр ва озиқ-овқат соҳаларини ривожлантириш масалалари котибияти, Саноат ва унинг базавий тармоқларини ҳамда кооперация алоқаларини ривожлантириш масалалари департаменти, Телекоммуникациялар, IT-технологиялар ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари котибияти билан келишилди. Ҳужжат лойиҳаси белгиланган тартибда Бош вазир ўринбосарлари С.Умурзаков ва Д.Кучкаров билан келишилди ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Аппарати бошқарувчиси ҳузурида ҳимоя қилинди. Вазирлар Маҳкамаси Аппарати бошқарувчиси хати билан ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (06.10.2020й., 24/1-609-сон). Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида кўриб чиқилмоқда. |
|  | 112. Экспортёрларни молиявий қўллаб-қувватлаш ягона тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 1 июль | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Марказий банк, Адлия вазирлиги, тижорат банклари | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: экспортни олдиндан молиялаш-тиришга қаратилган Экспорт-кредит агентлигини ташкил қилиш; экспортёрлар учун кредит олишда кафиллик бериш, кредит харажатлари бир қисмини қоплашни Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси зиммасига юклаш; экспорт қилишда замонавий суғурта хизматларини жорий этиш ва амалда қўллаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Экспорт фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлашни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 21 октябрдаги ПФ–6091-сон Фармони қабул қилинди. Унга мувофиқ: – Экспортни рағбатлантириш агентлиги ҳузурида Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилди; – Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан экспорт қилувчиларга тақдим этиладиган компенсациялар ва кафиллик бериш механизми такомиллаштирилди. Бундан ташқари, экспорт кредит агентлиги томонидан кўрсатиладиган хизматлар жорий этилди, жумладан: Вазирлар Маҳкамасининг ““Ўзбекинвест” экспорт-импорт миллий суғурта компаниясининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 январдаги 46-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга мувофиқ, “Ўзбекинвест” экспорт-импорт суғурта компанияси ташкил этилиб, экспорт кредит агентлигининг асосий вазифалари ушбу компанияга юклатилди. Вазирлар Маҳкамасининг “Капитал, товар ва хизматлар (ишлар) экспорти ҳамда экспортни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ фаолиятни суғурта қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 12 августдаги 477-сон қарорига мувофиқ республикада халқаро тажриба асосида экспорт шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилмаслигини суғурта қилиш, товар ва (ёки) хизмат етказиб берувчи кредитини суғурта қилиш, инвестицияларни суғурта қилиш, харидор кредитини суғурта қилиш, экспорт қилувчининг айланма маблағларини суғурта қилиш, тасдиқланган аккредитивни суғурта қилиш каби ўндан ортиқ замонавий суғурта хизматлари жорий этилди. |
|  | 113. Маҳаллий экспорт қилувчи корхоналарга маҳсулотларни экспорт қилишда автомобиль ва ҳаво транспортида ташиш харажатларининг бир қисмини давлат томонидан қоплаб бериш механизмини жорий қилиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 1 июнь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: транспорт харажатларини қисман қоплаш механизмини автомобиль ва ҳаво транспорти орқали ташишларга ҳам татбиқ этиш; транспорт харажатлари қопланадиган товарлар рўйхатига қўшимчалар киритиш ва қўшни давлатларни ҳисобга олиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Экспорт фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 майдаги ПҚ-4707–сон қарори қабул қилинди. 2020 йил якунига кўра жами 198 та экспортчи корхонага экспортга йўналтирилган маҳсулотларни экспорт қилишда ташиш харажатларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича 30,6 млрд сўмлик компенсация тўлаб берилган. Ушбу экспортчи корхоналар томонидан умумий қиймати 108,4 млн долларга тенг бўлган маҳсулотларнинг 24 та давлатларга экспорт амалга оширилган. |
|  | 114. Республикада мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилиш ҳажмларини кескин ошириш чораларини кўриш. | Йил давомида | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, “Ўзстандарт” агентлиги, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, Давлат божхона қўмитаси, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: жорий йилда 2 млрд АҚШ долларлик, кейинги 5-7 йилда эса бундан 3-4 баробар кўп мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш учун маҳсулот етиштиришни кескин кўпайтириш; ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва бозор конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда туманларни босқичма-босқич ихтисослаштириш; халқаро бозорлардаги талабни таҳлил қилиш асосида экспортбоп юқори даромадли маҳсулотларни танлаб олиш; туманларнинг мавжуд имкониятларидан келиб чиқиб, маҳсулотларни етиштириш учун ер ажратиш; сифатли уруғлик ва бошқа турдаги моддий-техник ресурслар билан тизимли таъминлаш ҳамда хизматлар соҳасини ривожлан-тириш чораларини кўриш; чет эл карантин хизматлари билан “яшил йўллар” тизимини ўрнатиб, Европа Иттифоқи, Хитой, Корея, Япония каби давлатларга мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Экспорт салоҳиятини ривожлантириш бўйича Республика комиссияси томонидан 2020 йил 11 январда Мева-сабзавот ва узум маҳсулотларининг экспорт географиясини кенгайтириш, экспортдаги тариф ва нотариф барьерларни камайтириш бўйича “йўл харитаси” ишлаб чиқилди. Бундан ташқари, 2020 йилнинг ўтган даври мобайнида Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан: - ҳўл мева-сабзавот маҳсулотларига ташқи бозорлардаги талаб, ноанъанавий экинлар етиштириш ва экспортини ривожлантириш тўғрисида таклифлар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, республика ҳудудлари ва маҳаллий экспортчи корхоналарга етказилди (2020 йил 24 февралдаги 04-21-1-02054-сон хат); - Россия бозорида лимон ва олма маҳсулотларига талаб, Хитойга бодом экспортини кўпайтириш тўғрисидаги таклифлар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, вазирлик ва идораларга юборилди (2020 йил 10 апрелдаги 05-21-03889, 2020 йил 13 июндаги 02-21-06528-сон хатлар); - экспортбоп маҳсулотларни ишлаб чиқариш қувватларини ошириш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш ҳисобига экспорт ҳажмларини кўпайтириш юзасидан “йўл харитаси” ишлаб чиқилди (2020 йил 10 июндаги 05-21-06881-сон хат); Бразилиянинг соя, Озарбайжоннинг фундук етиштириш тажрибаси асосида ушбу маҳсулотларни республикада етиштириш бўйича таклифлар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва маҳаллий ҳокимликларга етказилди (2020 йил 10 августдаги 02-21-08581-сон хат, 2020 йил 29 июлдаги 02-21-08219-сон хат); - ноанъанавий маҳсулотларни етиштириш ва экспорт қилиш бўйича маркетинг таҳлили ва таклифлар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва маҳаллий ҳокимликларга етказилди (2020 йил 29 августдаги 02-21-09920-сон хат). Амалга оширилган ишлар натижасида, 2020 йилнинг январь-ноябрь ойларида 1 002,0 млн долларлик 1,4 млн тонна мева-сабзавотлар экспорти амалга оширилди. 2020 йил мобайнида 70 турдаги маҳаллий мева-сабзавотлар 62 та давлатга етказиб берилди. Шундан, Люксембургга гилос, Сингапурга қуритилган ўрик ва олхўри, Швейцарияга қовун, ловия, майиз, Австралияга мош, ловия ва майиз маҳсулотлари биринчи марта экспорт қилинди. |
|  | 115. Экспорт ҳажмини янада кўпайтириш, импортни қисқартириш ва савдо тартибини соддалаштириш бўйича Ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солиш концепциясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ, Давлат божхона қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, “Ўзстандарт” агентлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Бунда: қўшни мамлакатлар билан чегараолди савдони ривожлантириш бўйича чоралар кўриш; маҳаллий маҳсулотларнинг ташқи бозорларга чиқиши учун қулай шарт-шароитлар яратиш; Ҳиндистон, Хитой, Туркия, Япония ва бошқа давлатлар билан имтиёзли савдо тўғрисидаги битимлар имзолаш бўйича музокаралар олиб бориш; Жаҳон савдо ташкилоти битимлари талабларини ўрганиш ва таклифлар ишлаб чиқиш; Жаҳон савдо ташкилоти битимлари талабларини, Жаҳон божхона ташкилоти ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тавсияларини ўрганиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятини тартибга солиш бўйича концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилиб, белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (05.06.2020 й., 05-27-06-166-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (06.10.2020 й., 24/18221/1-609-сон). |
|  | 116. Андижон, Термиз ва Қўнғирот туманларида эркин савдо зоналарини ташкил этиш. | 2020 йил 20 март 2020 йил 1 июль | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада Андижон, Термиз ва Қўнғирот туманларида эркин савдо зоналарини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қўнғирот” ва “Дўстлик” эркин савдо зоналарини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига киритилди (30.06.2020 й., 15918/1-609-сон). Мазкур лойиҳа бўйича тегишли вазирлик ва идоралар томонидан жиддий эътироз ва таклифлар билдирилган. Жумладан, ушбу лойиҳани амалга ошириш учун қўшни давлатнинг чегара олди ҳудудида аҳоли яшаш пунктлари ва инфратузилма мавжудлиги, аҳолининг зичлиги, турмуш тарзи, даромад манбаи каби омиллар ҳамда лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги пухта ўрганиб чиқилмаганлиги лойиҳани амалга оширишда катта салбий омил бўлиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган. Таъкидлаш жоизки, Андижон вилоятининг Қирғизистон Республикаси билан чегарадош ҳудудида эркин савдо зонаси ташкил этиш Қирғизистон Республикаси ва Хитой давлати ўртасида эркин савдо режимининг амал қилишини инобатга олганда, келажакда Хитой давлати маҳсулотларининг Қирғизистон орқали Ўзбекистон Республикасига оқимини кескин ошишига олиб келади. Ўз навбатида, Хитой маҳсулотлари оқимининг кескин ошиши маҳаллий саноат корхоналарининг ишлаб чиқариш фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, минглаб иш ўринларининг йўқотилишига олиб келиши, пировардида, Ўзбекистон Республикасининг миллий иқтисодиётига жиддий зарар етказиши мумкин. Бундан ташқари, Давлат божхона қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Туркманистондаги элчихонаси томонидан Қорақалпоғистон Республикасининг Қўнғирот туманига чегарадош бўлган Туркманистон ҳудудида аҳолининг нисбатан камлиги ва тарқоқлиги, зарур инфратузилма объектлари ҳамда божхона-чегара ўтказиш пункларининг йўқлиги Қўнғирот туманида Туркманистон билан эркин савдо зонасини ташкил этиш самарасиз ва мақсадга мувофиқ эмас эканлиги маълум қилинди. Шу билан бирга, ушбу топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сурхондарё вилояти ва Тошкент шаҳрида махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ–6109-сон Фармони қабул қилиниб, унга мувофиқ Сурхондарё вилоятининг Термиз туманида Афғонистон билан чегарадош ҳудудда ҳамда Тошкент шаҳрида Сирғали туманида эркин савдо зоналарини функцияларини қамраб олувчи “Эко индустриал парк”ларни ташкил этиш белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раҳбарлигида 2020 йилнинг 16 ноябрь куни “Термиз” эркин иқтисодий зонаси, “Термиз халқаро савдо маркази” эркин савдо зонаси ва “Сирғали индустриал парки” кичик саноат зонаси фаолиятини ривожлантириш бўйича йиғилишида мазкур масала муҳокама қилинди. Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан Термиз халқаро савдо маркази ва Сирғали индустриал паркини ташкил этиш якунларига кўра ҳамда хорижий давлатлар тажрибасини пухта ўрганган ҳолда келгусида республиканинг бошқа ҳудудларида ҳам ихтисослашувидан келиб чиқиб, эркин савдо ва кичик саноат зоналарини ташкил этиш ишларини бошлаш мақсадга мувофиқ эканлиги таъкидланди. |
|  | 117. Халқаро иқтисодий интеграция жараёнида техник жиҳатдан тартибга солиш миллий тизимини халқаро нормалар билан уйғунлаштириш. | 2020 йил 20 ноябрь | “Ўзстандарт” агентлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Давлат экология қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: Ўзбекистон Республикасида маҳсулотлар хавфсизлигига талаб белгиловчи техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни халқаро амалиётни инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш; халқаро интеграциявий ташкилот-ларга аъзо давлатларда амалда бўлган техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларини босқичма-босқич имплементация қилиш; техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги ваколатли органларнинг функция ва вазифаларини, ишлаш принципини халқаро талаблардан келиб чиқиб қайта кўриб чиқиш; ваколатли органларнинг маҳсулотларни баҳолашда фойдаланиладиган моддий-техника базасини қайта кўриб чиқиш; техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва метрология йўналишларида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича 2020-2023 йилларга мўлжалланган дастурни ишлаб чиқиш; “Ўзбекистон миллий метрология институти” давлат корхонаси тизимида Физик константалар ҳамда модда ва материаллар ҳақида стандарт ахборот маълумотлар хизматини, шунингдек, путур етказмайдиган текширув хизматини ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Халқаро иқтисодий интеграция жараёнида техник жиҳатдан тартибга солиш миллий тизимини халқаро нормалар билан уйғунлаштириш чора-тадбирлар режалари ишлаб чиқилган ва тасдиқланган. Жумладан: Ўзбекистон Республикасида техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш соҳаларида миллий конунчиликни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕАЭС) давлатлари қонунчилигига мослаштириш ва уйғунлаштиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Республикасининг Президенти Администрацияси ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан маъқулланган ва ижрога қаратилган (Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2020 йил 16 мартдаги 02-938-сонли ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 18 мартдаги 06/1-761-сонли топшириқлари). Жаҳон савдо ташкилоти (ВТО) билан мулоқотларни фаоллаштириш бўйича 2020 йилга мўлжалланган “Йўл харитаси” Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 апрелдаги 211-ф-сон фармойиши билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси ва Европа иттифоқи (ЕС) ўртасида Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим (СРПС) лойиҳасининг савдо қисми бўйича музокара жараёнини жадаллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар режаси (йўл харитаси) 2020 йил 6 июн куни Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган. |
|  | 118. Стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш тизимларини институционал жиҳатдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 декабрь | “Ўзстандарт” агентлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ахборот-таҳлилий маълумот ва “Йўл харитаси”. Бунда: “Ўзстандарт” агентлиги ва унинг ташкилотлари фаолиятини халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш; давлат-хусусий шерикчилик тамойили асосида соҳага хусусий бизнесни кенг жалб этиш; стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш соҳаларида хизмат кўрсатишда IT-технологияларни жорий этиш орқали “инсон омили”ни қисқартириш; Ўзбекистон Республикасини халқаро иқтисодий интеграция жараёнини жадаллаштириш, миллий стандартларни халқаро нормалар билан уйғунлаштириш; стандартлаштириш соҳасини 2020-2025 йилларда ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш; иқтисодиёт тармоқларини стандартлаштириш жараёнига кенг жалб қилиш ва халқаро техник қўмиталар фаолиятида иштирокини таъминлаш; маҳсулотларни баҳолашда фаолият юритаётган синов ва калибрлаш лабораторияларининг моддий-техника базасини қайта кўриб чиқиш ва қайта жиҳозлаш; Ўзбекистон Республикаси Давлат эталонларининг сонини 21 тага етказиш чораларини кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш тизимларини институционал жиҳатдан такомиллаштириш юзасидан “Ўзстандарт” агентлигининг 2020 йил 22 январдаги 4-сонли буйруғи билан (рўйхат рақами 1458-сонли) маҳсулотни сертификатлаштириш қоидалари идоравий ҳужжатга ўзгартишлар киритилган ҳамда 2020 йил 5 февралда Адлия вазирлигидан 1458-5-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилган. Агентлик ҳамда Экология давлат қўмитасининг 2020 йил 28 февраль куни Вақтинчалик Йўриқнома (рўйхат рақами 1670, 2007 йил 7 апрель) нинг 14-бандига ўзгартириш киритиш ҳақидаги қарори қабул қилиниб, Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган. Шунингдек “Ўзстандарт” агентлиги бош директорининг 2013 йил 11 октябрдаги 439-сонли буйруғи (рўйхат рақами 2516,11.10.2013 й.) билан тасдиқланиб, қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Миллий сертификатлаштириш тизимида ишлар ва хизматларга ҳақ тўлаш қоидалари”га ўзгартириш киритиш тўғрисида агентлик бош директорининг буйруғи идоравий ҳужжатга ўзгартишлар киритилди ҳамда Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтказилган. Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида”ги Қонунини янги таҳрири тайёрланган бўлиб, лойиҳада ўлчаш воситаларини калибрлаш хизматларни кўрсатишда давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этиш бўйича нормалар киритилган. Маълумот учун: Қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси томонидан 2019 йил 12 ноябрда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан 2020 йил 28 январда қабул қилинган. Стандартлаштириш соҳасини 2020-2025 йилларда ривожлантириш концепциясини халқаро тажрибани инобатга олган ҳолда иш ишлаб чиқилган. Стандартлаштириш бўйича давлатлараро қўмита (МГС)нинг ҳозирда мавжуд 169 та техник қўмиталарида (МТК) Ўзбекистон Республикасининг 77 та (45,5 %, 56 та аъзо ва 21 та кузатувчи) техник қўмиталарида малакали мутахассислари иштироки ташкил этилган. ИСО ташкилотининг 17 та ва МГС ташкилотининг 15 та йўналишлари бўйича техник қўмиталар фаолиятида иштирок этиш устувор вазифа этиб белгиланган. “Уз Тест” ДУКнинг бугунги кундаги моддий техник базаси ўрганиб чиқилиб, ҳарид қилиниши лозим бўлган синов ускуналари белгиланган. Жумладан, 4,8 млн. АҚШ доллари ҳисобига ҳарид қилинадиган 261 та синов усукунаси рўйхати шакллантирилган. Соҳаларни рақамлаштириш ва кўрсатиладиган давлат хизматларини оптималлаштириш мақсадида “Ўзстандарт” агентлиги Бош директорининг 2020 йил 30 апрелдаги 44-сон буйруғи қабул қилиниб, унда соҳани рақамлаштириш бўйича ишчи гуруҳ ва “Йўл харита” тасдиқланган. Шунингдек, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида Агентликнинг 2020 йил 6 октябрдаги 89-сон буйруғи билан 2020-2022 йилларда “Ўзстандарт” агентлиги ва унинг тизим ташкилотларини рақамли трансформация қилиш бўйича йўл харитаси тасдиқланган. 3 (уч) мингга яқин стандартларни қабул қилиш, уларнинг сонини 10 мингтага ҳамда халқаро стандартлар билан уйғунлашиш даражасини 40 фоизга етказиш юзасидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан соҳага тааллуқли бўлган халқаро стандартлар рўйхати шакллантирилди ва улар асосида 3050 та халқаро стандартларни қабул қилиш бўйича тармоқ жадваллари тасдиқланган. “Ўзстандарт” агентлиги фаолиятига доир амалга оширилган ишлар, ахборот-таҳлилий маълумот ҳамда Стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш тизимларини институционал жиҳатдан такомиллаштиришга доир “Йўл харитаси” ишлаб чиқилиб, тасдиқланди ҳамда Вазирлар Маҳкамасига 2020 йил 27 ноябридаги 10/3902-сонли хат билан киритилди. |
|  | 119. Республикада ўтка-зилаётган қиёслаш натижаларининг халқаро даражада эътироф этилишига эришиш. | Йил давомида | “Ўзстандарт” агентлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Адлия вазирлиги, ТИВ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: сертификатлаш жараёнини соддалаштириш, сифат миллий инфратузилмасини такомил-лаштириш; 3 мингга яқинстандартларни қабул қилиш, уларнинг сонини 10 мингтага ва халқаро стандартлар билан уйғунлашиш даражасини 40 фоизга етказиш; минтақавий метрологик ташкилотлар доирасида 11 та солиштиришда иштирок этиш; Ўзбекистон Республикасида ионли нурланиш иккиламчи эталонлари дозиметрик лабораториясини ташкил этиш; озиқ-овқат, текстиль ва кабель маҳсулотларини синаш ҳамда техник воситаларни электромагнит мослашувчанликка баҳолаш бўйича 4 та синов лабораториясини халқаро аккредитациядан ўтказиш; масса, босим ва ҳарорат катталиклари ўлчаш воситаларини калибрлаш бўйича 1 та лабораторияни халқаро аккредитациядан ўтказиш; Индонезия, БАА, Покистон, Ҳиндистон ва Саудия Арабистони билан синов натижаларининг ўзаро тан олинишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. КООМЕТ минтақавий метрологик ташкилот доирасида 12 та (ҳарорат, электр, масса, фотометрия – 2 тадан, радио ўлчаш тури, зичлик, кичик хажм, қовушқоқлик – 1 тадан) солиштиришда иштирок этилмоқда. Шулардан 5 таси фотометрия-2, ҳарорат-1, кичик хажм-1, масса-1) бўйича Миллий метрология институти томонидан ўлчашлар якунига етказилди. Шунингдек, 7 та солиштириш бўйича ўлчашларни якунлаш юзасидан “етказиб олиш” жадвали ишлаб чиқилиб, 17 ноябрь куни Агентлик раҳбарияти томонидан тасдиқланди. Шунингдек, Калибрлаш ва ўлчаш хизматлари марказининг “мутлоқ ва ортиқча босим” лабораториясида мутахассислар томонидан навбатдаги солиштириш (ўлчаш)лар амалга оширилиб, “Аналог кўрсатувчи манометр” солиштиришнинг объекти этиб танланган. Ўлчашлар Европа миллий метрология институтлари уюшмасининг EURAMET Calibration Guide No.17. калибрлаш қўлланмасига мос равишда олиб борилган. Туркиянинг аккредитатлаш агентлиги (ТУРКАК) билан аккредитациядан ўтказиш юзасидан ишлар ташкил этилди. Ҳозирги сифат тизими жараён ҳужжатлари ва калибрлаш бўйича малумотлар ТУРКАК расмий сайтига юкланган. 2020 йилнинг 3 март куни Индонезия давлатининг “BSN” ташкилоти ва “Ўзстандарт” агентлиги ўртасида маҳсулотларнинг мувофиқлигини баҳолаш, стандартлаштириш, метрология ва техник жиҳатдан кўмаклашиш соҳаларида Битим имзоланган. Мувофиқлик натижаларини тан олиш мақсадида IAF ва ILAC такшилотларига аъзо бўлиш юзасидан ишлар ташкил этилган. Покистон ва Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ҳамда сертификатлаштириш агентлиги билан Покистон стандартлари ва сифат назорати хизмати ўртасида маҳсулотларнинг мувофиқлигини баҳолашни ўзаро тан олиш, стандартлаштириш, метрология ва техник ёрдам соҳаларида Битим лойиҳаси тайёрланган. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 20 ноябрдаги 06/1-2097-сонли хатига мувофиқ Битим лойихаси мазмун жихатдан ўзгартириш киритилмаган тақдирда имзолаш учун рухсат олинди. Битим лойихаси Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Покистон томонга юборилди. Хиндистон ва Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги ва Ҳинд стандартлари бюроси ўртасида маҳсулот мувофиқлигини баҳолаш натижаларини ўзаро тан олиш тўғрисида Битим лойиҳаси тайёрланган. Саудия Арабистони, Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги ҳамда Саудия стандартлари, метрология ва сифат ташкилоти ўртасида стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни бахолаш сохасида Хамкорлик тўғрисида Битим лойиҳаси тайёрланган Вазирлар Маҳкамасининг топшириғи билан Саудия Арабистони томонга келиши учун юборилган. 2020 йил июль ойида ТИВга Саудия томонидан ҳужжат лойиҳасини кўриб чиқилишини тезлаштиришга кўмак бериш тўғрисида мурожаат хати юборилди (08/2636-сон хат). Бирлашган Араб Амирлиги, ЕSMA ташкилоти билан стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида Битим лойихаси тайёрланган. Тегишли вазирлик ва идораларга келишиш учун юборилган. Шунингдек, 2020 йилда қиймати 550 минг АҚШ доллар бўлган 2 дона эталонларни харид қилиш мақсадида техник шартлар ишлаб чиқилиб, Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш марказига тақдим этилган. “Ўзстандарт” агентлиги фаолиятига доир амалга оширилган ишлар, ахборот-таҳлилий маълумот ҳамда Стандартлаштириш, метрология ва мувофиқликни баҳолаш тизимларини институционал жиҳатдан такомиллаштиришга доир “йўл харитаси” ишлаб чиқилиб, тасдиқланди ҳамда Вазирлар Маҳкамасига 2020 йил 27 ноябридаги 10/3902-сонли хат билан киритилди. |
|  | 120. “Стандартлаштириш тўғрисида”, “Маҳсулотлар ва хизматларни сертификат-лаштириш тўғрисида” ҳамда “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги қонунларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш. | 2020 йил 1 ноябрь 2020 йил 18 декабрь | “Ўзстандарт” агентлиги, Адлия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: амалдаги қонунлардаги норма ва қоидаларнинг халқаро талабларга асосан таҳлилини ўтказиш; қонунларга сертификатлаштириш жараёнларини такомиллаштириш ва миллий аккредитация тизимининг халқаро ташкилотлар томонидан тан олиниши қонуний асосини яратишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). “Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида”ги, “Стандартлаштириш тўғрисида”ги, “Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида”ги ҳамда “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги қонунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан, тегишли қисми бўйича таклиф ва мулоҳазалар “Ўзстандарт” агентлиги томонидан Адлия вазирлигига киритилган (14.09.2020 й., 12/2257-сон хат). 2020 йилнинг 28 сентябрь куни Давлат раҳбари бошчилигида ўтказилган йиғилиш баёнининг (18.10.2020й., 02-2923-сон) 4-бандига мувофиқ, қўшимча топшириқлар ва муддатлар берилган. “Ўзстандарт” агентлигининг 15.12.2020 йилдаги 04-4216-сон хати билан қуйидаги маълумот киритилди: Вазирлар Маҳкамасига Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳузурида 2020 йил 28 сентябрь куни ўтказилган йиғилишнинг 74-сонли Баёнининг 3- ва 4-бандларига мувофиқ Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг техник кўмаги билан халқаро нормалар, талаб ва тавсияларга мослиги юзасидан “Стандартлаштириш тўғрисида”ги (янги таҳрирдаги) ҳамда “Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида”ги қонуни нормаларини ҳам ўз ичига олган “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги (янги таҳрирдаги) қонун лойиҳаси ITC Халқаро савдо маркази экспертлари томонидан кўриб чиқилиб, тегишли хулосалар олинди. Шунингдек, Ўзбекистон Савдо саноат палатаси, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини химоя қилиш бўйича вакил, мувофиқликни баҳолаш органлари ва тадбиркорлик субъектлари вакиллари иштирокида 2020 йил 23 ноябрь куни Ўзбекистон Республикасининг “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги ҳамда 27 ноябрь куни Ўзбекистон Республикасининг “Стандартлаштириш тўғрисида”ги қонун лойиҳалари тадбиркорлик муҳитига таъсири юзасидан муҳокама қилинди. Давлат дастурининг мазкур банди ижросини таъминлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 19 майдаги ПФ–5997-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида “Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида”ги, “Стандартлаштириш тўғрисида”, “Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида” ҳамда “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги Қонунларга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар ишлаб чиқилиб таклиф ва мулоҳазалар “Ўзстандарт” агентлигининг 2020 йил 14 июлдаги 12/2257-сонли хати билан Адлия вазирлигига киритилди. Адлия вазирлигининг 2020 йил 13 августдаги 3/40-1/2394-сон хати билан “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳаси белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Қонун лойиҳаси белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳамда манфаатдор ташкилотлар билан келишилиб, Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 10 ноябрдаги 12/1-19843-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритилган. |
|  | 121. Божхона маъмурият-чилиги самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат божхона қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: халқаро стандартлар ва тамойиллар билан божхона қонунчилигини унификациялаш; ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатурасига мувофиқ товарларни таснифлаш бўйича дастлабки қарор қабул қилиш учун электрон ариза бериш тартибини жорий этиш; ташқи иқтисодий фаолиятга доир барча давлат назорат органларининг интерактив хизматларини жойлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” 2020 йил 5 июндаги ПФ–6005-сон Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармон асосида “2020-2023 йилларда божхона маъмуриятчи-лигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш” концепцияси тасдиқланди. |
| 3.13. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш, интенсив технологиялар ва инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, кластер тизимини ва барча йўналишларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни янада ривожлантириш йўналишларида қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 122. Қишлоқ хўжалигида кластер ва кооперация муносабатларининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш. | 2020 йил 1 ноябрь 2020 йил 1 декабрь | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: қишлоқ хўжалиги соҳасида кластер ва кооперация муносабатлари билан боғлиқ барча нормаларни ягона қонун ҳужжатига бирлаштириш ва ҳужжатларни унификациялаш; фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ўзаро кооперация муносабатларини жорий этишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан “Қишлоқ хўжалиги кооперацияси ва агросаноат кластери тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилиб, белгиланган тартибда 2020 йил 26 октябрь куни Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2020 йил 19 августдаги IV/ҚҚ-117-IV-сон Қўшма қарорида ушбу топшириқ ижро муддати 2020 йилнинг декабрь ойи этиб белгиланган. Қонун лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (30.11.2020й., 03/17238/1-609-сон). |
|  | 123. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан соҳа корхоналарига кўрсатма бериш, ресурсларни тақсимлаш, режа белгилаш каби эски иш усулларидан мутлақо воз кечиш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 30 сентябрь | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тузилмасининг ваколат ва фаолият йўналишларини халқаро функционал баҳолаш (Management Functional Assessment Model – MFAM) мезонлари асосида қайта кўриб чиқиш; вазирликни сервис ташкилотига айлантириш, яъни унга ер ҳолатини аниқлаш, экин турлари ва уруғни тўғри танлаш, самарали суғориш, зараркунандаларга қарши кураш, молиявий кўмаклашиш ва маҳсулотлар бозорини топишгача бўлган кенг кўламли хизмат кўрсатиш вазифаларини юклаш; қишлоқ хўжалигида давлат хизматларининг ролини босқичма-босқич камайтириш ва хусусий секторга бериш; аграр соҳада вертикал ва горизонтал бошқариш тизимини такомиллаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 июлдаги ПҚ-4795-сон қарорига асосан: Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги “Агроинновация” ДУК ва Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги “Ғўза уруғчилиги маркази” негизида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизимини қамраб олган Миллий Агрохизматлар маркази ташкил этилиши ҳамда унинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланган: қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими (AKIS) стратегиясини амалга ошириш; ишлаб чиқариш, илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари ўртасида интеграцияни таъминлаш; республикада агрохизматлар ва қишлоқ хўжалигида ахборот-маслаҳат (extension) марказлари фаолиятини йўлга қўйишга кўмаклашиш ва мувофиқлаштириш; соҳага янги илмий ва инновацион ютуқларни, рақамли технологияларни жорий этиш; вилоят ва туманларда янги ташкил этиладиган агрохизмат марказларига замонавий билимларга эга мутахассисларни жалб қилиш ва даврий равишда уларнинг малакасини ошириш ҳамда уларни қайта тайёрлаш; халқаро сифат стандартларини ҳудудий агрохизмат марказларида жорий қилинишига кўмаклашиш. 2) Ўзбекистон Республикаси Президентиинг “Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро уюшмаси иштирокида “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4803-сон қарорининг 2а-иловасида лойиҳанинг I-компоненти сифатида “Қишлоқ хўжалигида давлат бошқаруви ва илмий-тадқиқот институтлари трансформацияси” белгиланган бўлиб, унга мувофиқ Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими доирасида Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда вилоятларда ҳудудий агрохизматлар марказлари ташкил этилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ-6061-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПҚ-4819-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари қарори билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 9 сентябрдаги ПҚ-4821-сон қарори билан халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда Қишлоқ хўжалиги вазирлигига янги вазифалар юклатилди. 3) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги ПҚ–4633-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ғалла етиштириш, харид қилиш ва сотишга бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4634-сон қарорларига асосан: а) Пахтачилик йуналишида: 2020 йил ҳосилидан бошлаб: пахта хом ашёсининг харид нархини белгилаш амалиётидан воз кечилиши; пахта хом ашёсини етиштирувчилар (фермер хўжаликлари, пахта-тўқимачилик кластерлари, кооперациялар)га районлаштирилган ғўза навларини эркин жойлаштириш ҳуқуқи берилиши; пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилмаган ҳудудларда пахта тозалаш корхоналари негизида фермер хўжаликларининг ихтиёрий кооперациялари ташкил этилиши; б) Ғаллачилик йўналишида: 2020 йил ҳосилидан бошлаб: давлат буюртмаси асосида бошоқли дон етиштириш амалиёти босқичма-босқич бекор қилиниши; ички бозорда дон ва нон маҳсулотлари нархлари барқарорлигини таъминлаш тадбирларини амалга ошириш учун давлат томонидан харид қилинадиган буғдой мулкчилик шаклидан қатъи назар барча корхоналарнинг донни сақлаш талабларига мос келадиган омборлар (сиғимлар)ида шартнома асосида сақланиши; 2021 йил ҳосилидан бошлаб: давлат томонидан ғаллага харид нархини белгилаш амалиётидан тўлиқ воз кечилиши; давлат хариди тўлиқ бекор қилинади ҳамда фермерлар ва бошқа корхоналар томонидан етиштириладиган ғалла барча истеъмолчиларга, шу жумладан донни қайта ишловчи корхоналар, ғаллачилик кластерлари ва трейдерларга биржа савдолари орқали ёки тўғридан-тўғри шартномалар (фьючерс, форвард ва бошқалар) асосида эркин нархларда сотилиши; ички бозорда дон ва нон маҳсулотлари нархлари барқарорлигини таъминлаш тадбирларини амалга ошириш учун зарур миқдордаги дон Жамғарма томонидан фьючерс, форвард шартномалари асосида ёки биржа савдолари орқали эркин нархларда харид қилиниши белгиланган. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан Ҳисоб палатасига топшириқ бажарилганлиги учун уни назоратдан олиниши ҳақида мурожаат киритилган (11.09.2020й., 02/033-1-2880-сон). Ijro.gov.uz тизимида мазкур банд Ҳисоб палатаси томонидан назоратдан чиқарилган. |
|  | 124. Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасини ислоҳ қилиб, аграр соҳанинг бошқа тармоқларига ҳам кредитлар ажратишни йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 август | Молия вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Марказий банк, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасини тубдан ислоҳ қилиш; маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаш-тириш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун ажратилган тижорат кредитларининг фоиз ставкасини субсидиялаш; маҳсулот етиштирувчиларнинг молиявий саводхонлигини ошириш чоралари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишган ҳолда 2020 йилнинг 11 май куни Вазирлар Маҳкамасига киритилган ва Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари билан келишилган. Лойиҳа Бош вазир ўринбосари Ж.А.Қўчқоровнинг топшириғига мувофиқ Молия вазири Т.Ишметов билан қайта келишиш учун Макроиқтисодий таҳлил котибиятининг 2020 йил 30 майдаги 02/1-29-сонли хати билан Молия вазирлигига қайтарилган. Ҳужжат лойиҳаси Молия вазири Т.Ишметов томонидан имзоланган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан келишилиб, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (12.10.2020й., 02/16624/1-219-сон). |
|  | 125. Аграр тармоқда фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш билан бирга, пахта ва ғалла етиштиришни кластер шаклига босқичма-босқич ўтказиш ишларини давом эттириш. | Йил давомида | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, “Ўзпахтасаноат” АЖ, “Ўздонмаҳсулот” АК, “Ўзтўқимачилик-саноат” уюшмаси, “Ўзбекипак-саноат” уюшмаси, Қорақалпоғис-тон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: 2020 йилдан пахта ва ғалла ишлаб чиқариш ҳажмларини давлат томонидан тасдиқлашдан воз кечиш; пахта ва ғалла харид нархини давлат томонидан белгилаш амалиётидан воз кечиш; салоҳиятли ташаббускорларни танлаб олиш ва фаолиятини йўлга қўйишда ҳар томонлама кўмаклашиш; кластерлар ва маҳсулот етиштирувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларни такомил-лаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 1. Аграр тармоқда фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш билан бирга пахта ва ғалла етиштириш босқичма-босқич кластер тизимига ўтказилди. Бугунгача 97 та пахта-тўқимачилик, 65 та ғаллачилик, 34 та қорамолчилик, 36 та балиқчилик, 10 та парандачилик ва 15 та асаларичилик кластерлари ҳамда 11 та пахта-тўқимачилик кооперациялари фаолияти йўлга қўйилди. 2. Пахта-тўқимачилик кластерлари ва кооперациялари томонидан 2020 йил ҳосили учун жами 1 млн 34 минг гектар майдонда ғўза парвариш қилинди. Жумладан, 95 та пахта-тўқимачилик кластерларида 907,8 минг гектар (88%, 136,7 минг гектар кластерларнинг ўзида, 771 минг гектарда 23 минг 443 та фермер хўжаликлари билан шартнома асосида) ва 11 та кооперацияларда 126,3 минг гектар (12%) майдонда пахта хомашёси етиштирилди. 3. Ғаллачилик кластерлари бўйича. Вазирлар Маҳкамасининг “Бошоқли дон етиштиришда кластер тизимини босқичма-босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 24 сентябрдаги 806-сон қарори билан биринчи марта бошоқли дон етиштиришда кластер тизими жорий этилди. Мазкур қарорга асосан 84 та туманда ташкил этилган 124 та ғаллачилик йўналишидаги кластерларга жами 4 079 нафар фермер хўжаликларининг 117,2 минг гектар ғалла майдонлари фъючерс шартномаси асосида бириктирилган бўлса, 40,4 минг гектар ер майдонлари кластерларнинг ўзларига бириктириб берилди. |
|  | 126. Мева-сабзавотчилик кластерларини ташкил этиш. | Йил давомида | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда мева-сабзавотчилик кластерларини ташкил этиш чораларини кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида республика бўйича жами 149 та мева-сабзавотчилик кластерлари ташкил этилиб, улар томорнидан 21 млн. тонна маҳсулот етиштирилди ва экспорт ҳажми 822 млн. долларга етказилди. |
|  | 127. Қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариш ва сервис хизматлари кўрсатиш соҳаси рақобатбардошлигини ошириш. | 2020 йил 20 март | “Ўзагротехса-ноат-холдинг” АЖ, “Ўзагросервис” АЖ, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ишлаб чиқарилаётган техникаларнинг ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлигини ошириш; қишлоқ хўжалиги техникасини GPS-навигация қурилмалари билан жиҳозлаш; буюртмачи ва хизмат кўрсатувчи ўртасида ҳужжат алмашувини электрон тарзда амалга ошириш; кўрсатилаётган механизация ва сервис хизматларини online-режимда кузатиб бориш тизимини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Топшириқ юзасидан “Ўзагротехсаноат-холдинг” АЖ, “Ўзагросервис” АЖ, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларни ривожлантириш вазирлиги томонидан чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланди ҳамда ижрога қаратилди. (19.03.2020 й., 02-14/646-сон). |
|  | 128. Мева-сабзавотчилик, узумчилик, уруғчилик, чорвачилик ва агрологис-тикани ривожлантириш, сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш, илмий-тадқиқот ишлари, соҳа учун малакали кадрларни тайёрлаш масалаларига маблағ йўналтириш. | Йил давомида | Молия вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Инновация вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: Давлат бюджети параметрларидаги маблағларни мақсадли ва тўлиқ ҳажмда йўналтириш; илғор илмий ишланмалар ва инновацион лойиҳаларни устувор равишда молиялаштириш; соҳада малакали кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш мақсадлари учун маблағ ажратиш; сув тежовчи технологияларни жорий этиш учун субсидия ажратиш чораларини кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил бошидан Сув хўжалиги вазирлиги томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларининг томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинган 381 та талабгорларга жами 12638,5 гектар пахта майдони учун 103,4 млрд.сўм субсидия маблағи ажратиб берилди. Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш Агентлиги томонидан боғдорчилик лойиҳаларига йил бошидан жами 52,8 млрд сўм, жумладан 7740 гектар боғга томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилгани учун 44,5 млрд сўм, 69 та суғориш қудуғини бурғулагани учун 8,3 млрд сўм субсидия ажратилди. Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш Агентлиги томонидан ташаббускорларга жами 31,9 млрд сўм, жумладан, 2860 гектар янги токзорларга томчилатиб суғориш технологияси жорий қилгани учун 23,3 млрд сўм, 68 та суғориш қудуғини бурғилагани учун 8,1 млрд сўм субсидия берилган. Давлат дастурининг 128-бандида “Мева-сабзавотчилик, узумчилик, уруғчилик, чорвачилик ва агрологистикани ривожлантириш, сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш, илмий-тадқиқот ишлари, соҳа учун малакали кадрларни тайёрлаш масалаларига маблағ йўналтириш” юзасидан Инновацион ривожланиш вазирлиги тамонидан қуйидаги амалий ишлар бажарилди. 2020 йилда ёш олимларни қисқа муддатли илмий стажировкаларига юбориш бўйича жами 10 нафар номзодлар саралаб олинди. Шу жумладан, чорвачилик йўналиши бўйича 4 нафар ҳамда сув тежовчи технологиялар бўйича 6 нафар ёш олимлар саралаб олинган. Соҳалардаги малакали кадрларни тайёрлаш масаласида Япония, Россия, Беларусь ва Латвия давлатларига юборилади. Мазкур мақсадлар учун жами 360,0 млн сўм йўналтирилган. Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ҳар бир ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитига мос мева-сабзавот ва қишлоқ хўжалик экинларининг юқори ҳосилли янги навларини яратиш бўйича умумий қиймати 58,8 млрд. сўм миқдоридаги (бир йилда 16,9 млрд. сўм) жами 36 та давлат буюртмаси шакллантирилди. Жумладан: экспортбоп қовун ва шоли навларини яратиш бўйича умумий қиймати 7,1 млрд. сўм (бир йилда 3,3 млрд) бўлган 5 та лойиҳа; озуқабоп экинлар навларини яратиш бўйича умумий қиймати 4,4 млрд. сўм (бир йилда 1,5 млрд) бўлган 2 та лойиҳа; пахта, буғдой ва картошканинг янги навларини яратиш бўйича умумий қиймати 12,7 млрд. сўм (бир йилда 5,0 млрд) бўлган 9 та лойиҳа; соя навларини яратиш бўйича умумий қиймати 9,0 млрд. сўм (бир йилда 3,0 млрд) бўлган 2 та лойиҳа; экспортбоп сабзавот навларини яратиш бўйича умумий қиймати 8,1 млрд. сўм (бир йилда 3,2 млрд) бўлган 4 та лойиҳа; чорва озуқа экинларининг бирламчи уруғчилигини ташкил қилиш бўйича умумий қиймати 4,0 млрд. сўм (бир йилда 1,6 млрд) бўлган 5 та лойиҳа; гилос, шафтоли, олма, нок каби меваларнинг бозорбоп навлари яратиш бўйича умумий қиймати 12,6 млрд. сўм (бир йилда 4,2 млрд) бўлган 9 та лойиҳаларга буюртмалар шакллантирилди. I. Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтига “Очиқ майдонларда экиладиган экспортбоп қовунларнинг янги навларини яратиш” лойиҳасига 1,6 млрд сўм, “Хоразм вилояти тупроқ-иқлим шароитига мос, серҳосил ва экспортбоп маҳаллий қоқун навлари бирламчи урушчилигини ташкил этиш” лойиҳасига 2 млрд сўм, жами 3,6 млрд сўм маблағ ажратилди. Шундан 1,4 млрд сўм (40 %) қишлоқ хўжалиги экинларининг янги авлод дурагай уруғларини етиштиришни ва уруғшунослик лабораториясини замонавий илмий асбоб-ускуналар билан жиҳозлашга йўналтирилди. Институт томонидан 601,9 млн сўмлик 19 турдаги илмий асбоб-ускуналарни харид қилиш ишлари бошланган. II. Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги “Ғўза уруғчилиги маркази”да Қишлоқ хўжалиги экинларининг янги авлод дурагай уруғларини етиштириш ва уруғшунослик лабораторияси ташкил этилди. Мазкур лаборатория 4,5 млрд сўмлик асбоб-ускуналар билан жиҳозланди. Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан Марказга илмий лойиҳани амалга ошириш учун жами 1,5 млрд сўм маблағ ажратилди. Шундан 500 млн. сўмга уруғшунослик лабораторияси учун 5 турдаги илмий асбоб-ускуналарни харид қилиш ишлари бошланди. Лабораторияга 15 нафар малакали илмий ходимлар жалб этилди. Лабораторияда 2021 йил якунига қадар ғўзанинг 5 та, буғдойнинг 1 та, соянинг 2 та, беданинг 2 та навининг элита авлодли уруғлари навдорлик стандартларига мувофиқ супер элита уруғлари тайёрланиб, кластер ва фермер ҳўжаликларига етказиб берилади. Шунингдек, илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасида эълон қилинадиган амалий ҳамда инновацион лойиҳалар танловлари доирасида қурғоқчиликка, тез ўзгарувчан иқлим шароитига ҳамда шўрга чидамли қишлоқ хўжалиги экинларининг янги навларини яратишга қаратилган умумий қиймати 10,5 млрд. сўм бўлган 10 та тематик мавзулар лойиҳалар танловининг 36-37 турларида эълон қилинди. Экин экилган майдонларда қатор орасидан унумли фойдаланиш, ушбу ерларга мос бўлган қўш экинларни жойлаштиришнинг илмий асосларини ва янги биотехнологик навларини яратишга қаратилган умумий қиймати 10,5 млрд. сўм бўлган бўлган 4 та тематик мавзулар эълон қилинди. Танловга илмий лойиҳалар белгиланган тартибда қабул қилинмоқда. Танлов муддати – 2021 йил 2 март. Хусусан, Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти томонидан “Турли схемаларда экилган ғўза қатор орасига соя экиш ва соядан юқори ҳосил олиш усулларини ишлаб чиқиш” мавзусида умумий молиявий ҳажми 4,5 млрд сўмлик амалий лойиҳа Инновацион ривожланиш вазирлигига тақдим этилди. Бундан ташқари, 2020 йилда ушбу йўналишда 1,7 млрд сўмлик янги илмий ишланмалар тижоратлаштирилди. |
|  | 129. “Озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 ноябрь 2021 йил 1 март | Санэпидхизмат, Адлия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Бош прокуратура, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, “Ўзстандарт” агентлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар, реализация қилувчилар, истеъмолчилар ва давлат назорат органларининг ҳуқуқлари ҳамда мажбуриятларини аниқ белгилаш; савдо тармоқларида назорат харидини амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмларини яратиш; юридик ва жисмоний шахслар томонидан санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларига риоя этилиши бўйича маъмурий жавобгарлик чораларини белгилашга оид нормалар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ-6110-сон Фармони 3-иловаси 4-банднинг “а” кичик банди билан ушбу топшириқ ижро муддати 2021 йил 1 март этиб белгиланди. |
|  | 130. Аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш. | 2020 йил 1 май | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, ТИВ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши | Чора-тадбирлар дастури. Бунда: дуккакли дон маҳсулотлари етиштиришни янада кўпайтириш; маҳаллий навлар, хориждан импорт қилинаётган нав ва дурагайларни синовдан ўтказиш ҳамда давлат реестрига киритиш ишларини тубдан такомиллаштириш; қишлоқ хўжалигида агроэкология тизимини жорий қилиш; органик қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш ва кенг жорий этиш; сабзавот, полиз ва картошка экинлари уруғларини етиштириш, уларни апробациядан ўтказиш, етиштирилган уруғликларни сақлаш бўйича ҳуқуқий асосларни ишлаб чиқиш; республикада узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантириш, жумладан туризм хизматларини кўрсатишга йўналтирилган кичик виночилик корхоналарини ташкил этиш; ФАОнинг Европа ва Марказий Осиё бўйича ваколатхонаси билан ҳамкорликда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича минтақавий конференция ўтказиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси даврида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 1 майдаги ПҚ–4700-сон қарори қабул қилинди. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелда “Коронавирус тарқалишининг олдини олиш, пандемиянинг таъсирини юмшатиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида”ги ўтказилган видеоселектор йиғилишида берилган топшириқларга асосан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва туманлар ҳокимларининг аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини бир йил давомида узлуксиз таъминлаш ва ички бозорда нарх-наво барқарорлигини сақлаш бўйича алоҳида қарорлари қабул қилинди. |
|  | 131. Қишлоқ хўжалигида илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновация вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: қишлоқ хўжалиги илмий салоҳиятини янада ошириш бўйича 2020-2025 йилларга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш; хорижий илмий марказлар билан ҳамкорликда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, замонавий “smart”, ресурс тежамкор ва инновацион технологиялар бўйича тор ихтисосликдаги малакали илмий кадрларни тайёрлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Агросаноат мажмуи учун захира кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаш-тиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 19 мартдаги 172-сон, “Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази фаолиятини такомиллаштириш, қишлоқ хўжалиги ўсимликлари турларининг Миллий генбанкини яратиш тўғрисида” 2020 йил 13 майдаги 282-сон, “Тошкент давлат аграр университетининг Самарқанд филиали фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 сентябрдаги 556-сон, “Аграр таълим тизимининг 2030 йилгача инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 15 декабрдаги 788-сон ва “Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 17 декабрдаги 794-сон қарорлари қабул қилинган. |
|  | 132. “Давергеодезкадастр” қўмитасининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш, ноқишлоқ хўжалиги ер участкалари ва бино-иншоотларни бозор нархига яқин кадастр баҳосини аниқлаш институтини жорий этиш. | 2020 йил 1 май 2021 йил 1 март Йил давомида | “Давергеодез-кадастр” қўмитаси, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Бош прокуратура, Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Лойиҳада: “Давергеодезкадастр” қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш; автоматлаштирилган рақамли ахборот тизимини жорий этиш; қўмитани моддий-техника базасини ривожлантириш; интерактив кадастр хариталарини яратиш ва фойдаланувчилар учун интернет тармоғида метамаълумотлар тизимини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ҳисоби ва давлат кадастларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ–6061-сон Фармони қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПҚ–4819-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 133. 2020-2030 йилларда сув хўжалигини ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: Концепцияда белгиланган вазифаларни бажариш орқали 2030 йилга бориб эришиладиган натижаларнинг кўрсаткичлари; суғориш тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш орқали улардаги фойдали иш коэффициентини 0,64 дан 0,70 га ошириш; давлатлараро муносабатларни яхшилаш ва трансчегаравий сув масалалари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 134. Суғориладиган ерлар-нинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ирригация ва мелиорация объектларининг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлаш, сув ресурсларидан оқилона ва тежамли фойдаланиш. | Йил давомида | Сув хўжалиги вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: 421км магистрал, туманлараро ва хўжаликлараро коллекторлар тизимини, 94 км ёпиқ ётиқ дренажлар, 214 км каналлар, 66 км лоток тармоқларини ҳамда 24 та гидротехник иншоотни қуриш ва реконструкция қилиш; 326,5минг гектар майдоннинг суғориш тизимини, 198,2 минг гектар майдоннинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ирригация ва мелиорация объектларининг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлаш, сув ресурсларидан оқилона ва тежамли фойдаланиш борасида 421 км магистрал, туманлараро ва хўжаликлараро коллекторлар тизимини, 94 км ёпиқ ётиқ дренажлар, 214 км каналлар, 66 км лоток тармоқларини ҳамда 24 та гидротехник иншоотлари қурилди ва реконструкция қилиниб, 326,5 минг гектар майдоннинг суғориш тизими, 198,2 минг гектар майдоннинг мелиоратив ҳолати яхшиланди. |
|  | 135. 2020 йилда 44 минг гектарда ёки ўтган йилга нисбатан қарийб 4 баробар кўп майдонда сув тежовчи технологияларни жорий этиш. | Йил давомида | Молия вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: 135 млн куб. метр сув ва бошқа ресурсларни иқтисод қилиш, 20 минг гектар такрорий экин майдонларини кафолатли сув билан таъминлаш чоралари; 2020 йилда жами 48 525 гектарга сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 октябрдаги ПҚ-4499-сонли қарорига 2020 йилда республика бўйича жами 43 825 гектар, жумладан, 38 744 гектар томчилатиб суғориш, 1520 гектар ёмғирлатиб суғориш ҳамда 3560 гектар дискрет (пульсар) усулда суғориш технологияларини жорий қилиш белгиланган. Республика бўйича жами 49 499 гектар (режага нисбатан 113 фоиз) майдонларда сувни тежайдиган технологиялар жорий қилинган, жумладан: томчилатиб суғориш технологияси - жами 43 040 гектар (111 фоиз) майдонда, жумладан, пахта хом ашёсини етиштиришда - 20 650 гектар (88 фоиз), мева сабзавотчиликда - 15 605 гектар (111 фоиз), узумчиликда - 6 784 гектар (160 фоиз) майдода жорий қилинган ҳамда ишга туширилган; ёмғирлатиб суғориш технологияси -2210 гектар (145 фоиз) майдонга жорий қилинган; дискрет (пульсар) усулда суғориш технологияси 4 249 гектар (119 фоиз) майдонда жорий қилинган. 2020 йилда сув тежовчи технологияларни жорий қилишга Давлат бюджетидан жами 324,6 млрд сўм, жумладан, 198,8 млрд сўм - пахта майдонларига жорий қилишга, 80 млрд сўм - мевали боғ, иссиқхона ва бошқа экинлар учун, 40 млрд сўм – узумзорларда жорий қилиш учун, 6 млрд сўм - озуқа экинлари етишитиришда тик қудуқларни қазиш учун субсидиялар ажратилди. Ҳозирги кун ҳолатига амалда жами 236,1 млрд сўм, жумладан, 132,7 млрд.сўм - пахта хом ашёси етиштиришда, 70,1 млрд сўм - мевали боғ, иссиқхона ва бошқа экинлар учун, 33,3 млрд сўм – узумзорлар учун сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишга субсидиялар ажратилган. |
|  | 136. Республика миқёсидаги барча сув ресурслари ҳисоби ва ҳисоботини юритишнинг ягона тизимини ташкил этиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 январь | Уй-жой ва коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: сувдан қатъий чекланган лимит асосида самарали фойдаланиш; сув ресурслари балансини ишлаб чиқиш; давлат сув кадастри ва сув ҳисобини юритиш; барча манбаларнинг сув ресурслари бўйича ягона маълумотлар базасини яратиш ва ривожлантириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 18 сентябрь куни ўтказилган видеоселектор мажлисининг 71-сон баёнининг 20-банди билан мазкур топшириқ ижроси 2021 йилнинг 1 январига қадар узайтирилди. Уй-жой коммунал хизмати кўрсатиш вазирлиги томонидан (09.10.2020 йил, 02/01-3519-сон) Ўзбекистон Республикасининг Ичимлик суви таъминоти, канализация тизими ҳамда сув ресурслари ҳисоби ва ҳисоботини юритишнинг 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тўғрисидаги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш таклифи берилди. Мазкур таклифга Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан розилик берилди ҳамда 2020 йил 9 ноябрь куни 05/1-4413-сон топшириқ билан Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш, Сув хўжалиги, Адлия вазирликлари ҳамда Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасига ижрога юборилди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари ҳузурида 2021 йил 4 январь куни ўтказилган йиғилишда мазкур қонун лойиҳасини Россия Федерациясининг етакчи олимлари билан ҳакорликда ишлаб чиқиб, 2021 йилнинг 1 июнига қадар ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиш топширилди (15.01.2021й., 01-05/1-2840-сон). |
|  | 137. Чорвачилик озуқа базасини янада мустаҳкамлаш. | 2020 йил 20 март | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: озуқабоп экинларни этиш учун юқори ҳосилдор уруғликлар етказиб бериш; чорвачилик хўжаликларига ажратилган экин ерларида озуқабоп экинларни экиш; чўл-яйлов озуқабоп экинлари уруғчилигини йўлга қўйиш; чорвачилик хўжаликларини шрот, шелуха ва омухта ем маҳсулотлари билан биржа савдоси орқали таъминлаш; чорвачиликда инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш чоралари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йилнинг 12 март куни Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раислигида Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш бўйича республика комиссиясининг йиғилиши ўтказилди. Комиссия томонидан мазкур йиғилишда “Республикада 2020 йилда чорвачилик тармоқларини ривожлантириш, наслчилик ишларини ҳамда ветеринария хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш, озуқа базасини мустаҳкамлаш, чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш тўғрисида” мажлис баёни тасдиқланди (13.03.2020 й., 01-03/1-93-сон). |
| 3.14. “Рақамли иқтисодиёт”ни жадал ривожлантириш, инсон фаолиятининг барча соҳаларига рақамли технологияларни кенг жорий этиш, жумладан соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларига, иқтисодиётнинг реал секторида ишлаб чиқариш ва бошқариш тизимларини автоматлаштириш, ахборот тизимининг яхлитлиги ва барқарор фаолиятини ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 138. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: телекоммуникация соҳаси, давлат хизматларини кўрсатиш, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқлари, соғлиқни сақлаш, давлат кадастри ва бошқа соҳаларда рақамли технологияларни кенг жорий этиш, бу борада “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини тасдиқлаш; Вазирлар Маҳкамасининг тузилмасига Бош вазирнинг рақамли технологиялар ва электрон ҳукумат масалалари бўйича ўринбосари лавозимини жорий этиш; вазирлик ва идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органларида раҳбарнинг рақамли технологиялар ва электрон ҳукумат масалалари бўйича ўринбосари лавозимини киритиш; электрон ҳукуматнинг техник инфратузилмасини такомиллаштириш; давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш, аҳолининг электрон иштироки даражасини ошириш; ахборот хавфсизлигини, ахборот ресурслари ва тизимларининг ҳимоясини таъминлаш; рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасидаги ягона ваколатли органни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон–2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги ПФ–6079-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 139. Давлат ташкилотларидаги барча турдаги ҳисоботлар ҳамда маълумотлар базаларини интеграциялаш орқали маълумотларни бошқаришнинг ягона давлат тизимини яратиш. | 2020 йил 1 июнь | Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожланти-риш вазирлиги, Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Бунда: вазирлик ва идоралар электрон тизимлари ва ахборот базаларини статистика электрон тизимлари билан интеграция қилиш имкониятларини ўрганиш ва тегишли “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш; барча турдаги ҳисоботлар ҳамда маълумотлар базаларини интеграциялашни назарда тутувчи маълумотларни бошқариш давлат тизимини яратиш учун молиялаштириш манбаларини ва бажариш муддатларини аниқ белгилаш; бир турдаги маълумотларни тадбиркорлик субъектларидан бир марта сўраб олиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори қабул қилинди. Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамасининг “Электрон ҳукумат тизимини янада ривожлантириш, шунингдек, давлат органлари ва ташкилотларининг ўз фаолияти бўйича жамоатчилик олдида электрон ҳисобот бериши тартибини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 16 июлда 444-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 140. Энергетика вазирлиги тизимидаги ташкилотларда назорат ва маълумотлар йиғиш тизимини (SCADA), энергия менежменти тизимини (EMS) ҳамда бошқа турдаги ахборот технологияларини жорий этиш ва модернизация қилиш. | Йил давомида | Энергетика вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, “Иссиқлик электр станциялари” АЖ, “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ўзбекгидро-энерго” АЖ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: электр энергетикаси тизими корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш ва назорат қилишда замонавий ва инновацион технологияларни жорий этиш; энергетика хавфсизлигини таъминлаш, электр энергиясини ишлаб чиқариш, етказиб бериш ва тақсимлаш жараёнларида асосий техник-иқтисодий кўрсат-кичларни мониторинг қилиш ва режимларни оптималлаштириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги ПФ–6079-сон Фармонига мувофиқ 2021-2022 йилларда амалга оширилиши белгиланган). “Миллий электр тармоқлари” АЖ томонидан ахборот тизимларни жорий этиш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, тасдиқланган. Унга асосан SCADA – назорат ва маълумотлар йиғиш тизимини, EMS – энергия менежменти тизимини ҳамда ERP – ресурсларни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш белгиланган. Бугунги кунда мазкур тизимларни жорий этиш мақсадида ҳалқаро консалтинг ташкилотлар (Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, “EDF-CIST” консалтинг компанияси ва бошқалар) ва маҳаллий лойиҳа институтларини жалб этган ҳолда техник-иқтисодий асосланиши ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳанинг ТИАни ишлаб чиқилиши 2021 йил I чорагида якунланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ““Рақамли Ўзбекистон–2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 октябрдаги ПФ–6079-сон Фармонига мувофиқ (20-иловаси, 46-банд) “Диспетчерлик назорати ва маълумотлар йиғиш тизими (SCADA), энергияни бошқариш тизими (ЕМS) ва унга тегишли ахборот технологияларини жорий этиш ва модернизация қилиш” биринчи босқичи графиги тасдиқланган бўлиб, мазкур ишлар 2021-2022 йилларда амалга оширилиши белгиланган. |
|  | 141. Қишлоқ хўжалигида рақамли технологияларни кенг жорий этиш. | Йил давомида | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, “Давергеодезкадастр” қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: “Рақамли қишлоқ хўжалиги” ягона интеграцион платформасини (e-agriculture.uz) яратиш; қишлоқ хўжалиги ерларининг биринчи ва иккинчи экин турлари, ҳосилдорлик даражасидан келиб чиқиб “онлайн ҳосил” ягона ахборот базасини яратиш; қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг ҳисобини юритишда илғор хорижий компаниялар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш; Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг белгиланган штат бирликлари доирасида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича таркибий тузилма ташкил қилиш; “Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологиясини кенг жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Қишлоқ хўжалигида рақамли технологияларни кенг жорий этиш мақсадида "Рақамли қишлоқ хўжалиги" ягона интеграцион платформаси (e-agriculture.uz) яратилди; қишлоқ хўжалиги ерларининг биринчи ва иккинчи экин турлари, ҳосилдорлик даражасидан келиб чиқиб "онлайн ҳосил" ягона ахборот базаси ишга туширилди; қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг ҳисобини юритишда илғор хорижий компаниялар билан ҳамкорлик йўлга қўйилди; Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг белгиланган штат бирликлари доирасида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича таркибий тузилма ташкил қилинди; “Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологиясини кенг жорий қилиш назарда тутувчи Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 декабрдаги 794-сон қарори қабул қилинди ва ушбу қарор билан чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. |
|  | 142. Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (IT - парк)нинг ҳудудини кенгайтириш ва янги инфратузилма объектларини қуриш. | 2020 йил 1 июнь | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, тегишли маҳаллий давлат ҳокимияти органлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Самарқанд, Бухоро, Хоразм ва Наманган вилоятлар ҳокимликлари билан қуйидагиларни назарда тутувчи қўшма қарорлар қабул қилиш: Нукус, Бухоро, Наманган, Самарқанд, Гулистон ва Урганч шаҳарларида технопарк ташкил этиш; технопаркнинг ҳудудий филиалларини қўриш ҳамда зарур инфратузилмаларни ташкил этишни маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан ва давлат-хусусий шериклик асосида амалга ошириш; ташкил этилиши белгиланган объектларни технопаркка оператив бошқарув ҳуқуқи асосида бериш. | БАЖАРИЛДИ. IT-Парк филиалларини ташкил этиш, қурилиш ишларини олиб бориш бўйича вилоят ҳокимликлари билан қўшма қарорлар имзоланди ва ҳар бир лойиҳа бўйича 2020 йилнинг якунига қадар бажарилиши кўзда тутилган тармоқ жадваллари тасдиқланди. Гулистон шаҳрида 0,63 гектар ҳудудда 1,6 минг кв.м.га тенг бўлган 2 та бинонинг қурилиш ишлари якунланди ва 2020 йилда фойдаланишга топширилади. Бухоро шаҳрида IT-Парк филиали биносини (11 ва 9 қаватли) қуриш учун “Bukhara City” ҳудудида 1,5 гектар (умумий майдони 22,8 минг кв.м.) майдонида “Buxoro Agroklaster” МЧЖ (инвестор) томонидан қурилиш майдонини тайёрлаш ва котлован қазиш бўйича ишлар амалга оширилмоқда. Наманган шаҳрида IT-парк филиали биносини (3 қаватли) қуриш учун 2,0 гектар ер майдони (умумий майдони 5,8 минг кв.м.) ажратилди ҳамда лойиҳалаш ташкилоти (“Grand Elite Service” МЧЖ) томонидан бинонинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Шунингдек, Нукус шаҳрида 12 минг кв.м.га тенг бўлган 16 қаватли бино қуриш бўйича 2,6 гектар; Самарқанд шаҳрида 12 минг кв.м.га тенг бўлган 15 қаватли бино қуриш бўйича 3 гектар; Урганч шаҳрида 16 минг кв.м.га тенг бўлган 16 қаватли бино қуриш бўйича 0,8 гектар ер майдонлари ажратилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори билан Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди. |
|  | 143. Фаолият доирасини кенгайтириш, “стартап лойиҳаларини ҳар томонлама, шу жумладан венчур молиялаштириш асосида, қўллаб-қувватлашни ташкил этиш ва IT компаниялар учун қулай шарт-шароитлар яратиш орқали дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик паркини янада ривожлантириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Инновация вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: технологик паркда акселерация ва инкубация дастуридан ўтган стартап-лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида ички жамғарма фаолиятини ташкиллаштириш; ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотлар бозорини ривожлантириш, ҳар йили камида 15 та истиқболли “стартап лойиҳалари”ни молиялаштириш; қўшимча бино ва иншоотларни қуриш, мавжудларини реконструкция қилиш орқали технопаркда кўп миқдордаги компания-резидент-ларни, лойиҳа ташаббускорларини жойлаштириш учун имкониятлар яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори қабул қилинган бўлиб, мазкур қарорга 7-илова билан “Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш бўйича “Йўл харитаси”” тасдиқланган. |
|  | 144. Аҳоли, айниқса, ёшлар орасида рақамли кўник-маларни такомил-лаштириш, “Бир миллион дастурчи” лойиҳасини амалга ошириш. | Йил давомида | Вазирлар Маҳкамаси, Ахборот технологиялари вакоммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Инновация вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: таълим тизимининг барча босқичларида халқаро андозаларга тўлиқ жавоб берадиган замонавий ахборот технологияларини ўқитиш; “Ақлли мактаб”, “Электрон кутубхона” ва бошқа лойиҳаларни амалга ошириш учун инфратузилмани шакллантириш; аҳолининг кенг қатламларини ахборот технологияларини ўзлаштиришга жалб қилиш мақсадида ўқув юртларида семинар ва бошқа тадбирларни ўтказиш; рақамли технологиялар ўқитиш марказлари сонини 80 тага етказиш; хорижий ҳамкорлар билан биргаликда “Бир миллион дастурчи” лойиҳасини рақамли технологиялар ўқув марказлари, мактаблардаги информатика тўгаракларида босқичма-босқич амалга ошириш; танлов ғолибларинисаралаш ва тақдирлаш, битирувчиларни ишга жойлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Кенг жамоатчиликни рақамли билимларни ўзлаштириш ва ахборот технологиялари соҳасидаги янги мутахассисликларни ўзлаштиришга жалб қилиш мақсадида “Бир миллион дастурчилар” лойиҳасида ёшлар иштирокини кенгайтириш бўйича қатор ишлар олиб борилмоқда, хусусан: – 2020 йил 17 июлда Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан 2020/2021 ўқув йилларида ёшларни “Бир миллион дастурчи” лойиҳасига кенг жалб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар режаси тасдиқланди; – 2020 йил 6 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни IT-индустрия билан интеграция қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4851-сон қарори қабул қилинди; – мазкур қарорга мувофиқ, республика бўйича жами 205 та информатика ва ахборот технологияларига ихтисослаштирилган мактабларни ташкил этиш, умумтаълим мактабларнинг информатика фани дастурларига “Бир миллион дастурчилар” лойиҳасини жорий қилиш, ушбу йўналишда танловлар, олимпиадалар ўтказиш, рағбатлантириш, таълим, ишлаб чиқариш ва тадқиқотни ўзаро боғлаш каби чора-тадбирлар белгиланди; – аҳоли ўртасида лойиҳани ёритиш ва рақамли кўникмаларни тарғиб қилиш мақсадида реклама кампанияси иш бошлади; – “Ақлли мактаб”, “Электрон кутубхона” ва бошқа лойиҳаларни амалга ошириш учун инфратузилмани шакллантириш мақсадида республика бўйлаб 19 минг км. узунликдаги оптик толали алоқа линиялари ётқизилиб, 7,1 мингдан зиёд умумтаълим мактаблар юқори тезликдаги Интернет тармоғига уланди; – “Бир миллион дастурчилар” лойиҳаси ZIYONET таълим портали, UZMOBILE мобил алоқа оператори ва UZONLINE интернет-провайдерларининг бепул хизматларига киритилди; – 80 дан ортиқ Рақамли технологиялар ўқув марказларида ушбу лойиҳа доирасида дастурлаш кўникмаларига ўқитиш жорий этилди; – “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси бўйича Халқ таълими вазирлиги билан келишилган ҳолда республика бўйича 2 100 дан ортиқ мактабларнинг информатика ўқитувчиларини ўқитиш бўйича ўқув режаси ишлаб чиқилди ҳамда 2020 йилнинг июнь-август ойлари давомида ўқитувчилар учун лойиҳанинг ўқув курслари юзасидан онлайн вебинарлар ташкил этилди; – бугунги кунда лойиҳа доирасида 100 мингдан ортиқ ўқувчилар uzbekcoders.uz порталидан рўйхатдан ўтган ва “Бир миллион дастурчилар” ўқув курсларини ўқимоқдалар. Халқ таълим вазирлиги: АКТ вазирлиги билан ҳамкорликда Халқ таълими соҳасидаги 22 та умумий ўрта таълим мактабларида “One million Uzbek Coders” (Бир миллион ўзбек дастурчилари) лойиҳаси амалга оширилмоқда. “Бир миллион дастурчилар” лойиҳаси 13 ёшдан ошган барча Ўзбекистон аҳолиси учун бепул масофавий таълим олишга мўлжалланган бўлиб, рақамли технологиялар соҳасидаги мутахассисларнинг янги авлодини тайёрлаш, уларни барча воситалар - дастурлаш кўникмалари билан таъминлашга каратилган. Биринчи босқичда лойиҳа жаҳон меҳнат бозорида талабгорлиги энг юқори бўлган тўртта мутахассисликларни ўз ичига олади. Маълумотлар таҳлили, Android операцион тизимини такомиллаштириш ва ишлаб чиқиш, FrontEnd ва FullStack ишлаб чиқишга ихтисослашган uzbekcoders.uz онлайн платформа орқали амалга оширилади. Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки билан ҳамкорликда лойиҳа тўғрисида ўзбек, рус ва инглиз тилларида видеороликлар “Online-maktab” лойиҳаси доирасида намойиш этилаётган телеканалларда дарслар оралиғида узатиб борилиши йўлга қўйилди. Шунингдек, IT Park, Халқ таълими вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги ҳамда Dubai Future Foundation билан ҳамкорликда ташкил этилган “One million uzbek coders” танловида 12 мингдан ортиқ талабгорлардан, энг фаол 6 нафар ғолиб (4 нафари мактаб ўқувчиси) 3 минг АҚШ доллари миқдоридаги пул мукофотларини қўлга киритишди. Бугунги кунда uzbekcoders.uz портали орқали 34 652 нафар ортиқ ўқувчилар рўйхатдан ўтиб, замонавий дастурлаш йўналишларини ўрганишмоқда. Улардан 20 863 нафар ўқувчилар “UDACITY” компаниясининг халқаро даражадаги сертификатларига эга бўлдилар. (шундан, 14 685 нафари иштирокчи ва 6 178 нафари битирувчи сертификатлари). |
|  | 145. Интеллектуал мулк фаолиятини ривож-лантириш ва замонавий IT-ечимлар, аутcорсинг усуллари ва “сунъий интеллект”дан фойдаланган ҳолда интеллектуал мулк объектлари экспертизасини ташкил этишни такомиллаштириш. | 2020 йил 1 август | Адлия вазирлиги, Интеллектуал мулк агентлиги, Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: интеллектуал мулкнинг самарали бозор баҳоси учун шарт-шароитлар яратиш; номоддий активлар айланишини соддалаштириш; бюджет маблағлари ҳисобидан ташкил этилган интеллектуал мулк фаолияти билан шуғулланишни ривожлантириш; интеллектуал мулк объект-ларини экспертизадан ўтказиш тизимини такомиллаштириш; интеллектуал мулк объектларини экспертизадан ўтказиш жараёнига замонавий IT-ечимлар, аутcорсинг усуллари ва “сунъий интеллект”ни қўллаш механизмларини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Адлия вазирлиги томонидан соҳани ривожлантириш мақсадида, хусусан давлат экспертизасини муддатларини қисқартириш мақсадида Европа патент идораси, Европа интеллектуал мулк ташкилоти ҳамда Россия Федерацияси, Қозоғистон, Қирғизистон каби давлатларнинг тажрибаси ўрганиб чиқилган. Давлат экспертизаси муддатларини қисқартириш замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиш натижасида амалга оширилишини ҳисобга олиб, Интеллектуал мулк агентлиги томонидан интеллектуал мулк соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган ва тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Интеллектуал мулк агентлиги раҳбарияти 2019 йил 27 сентябрь куни Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (Женева шаҳри)да бўлиб ўтган “Интеллектуал мулк ва сунъий интеллект” халқаро дискуссияда қатнашган. Ушбу тадбирда сунъий интеллект бўйича 30 га яқин спикерлар 7 та секцияда ўз маърузалар билан қатнашган. Сунъий интеллектни экспертиза жараёнига жорий этиш қисқа муддатда катта ҳажмдаги маълумотларга ишлов бериш, бундан ташқари замонавий ахборот технологияларини соҳага татбиқ этиш автоматик тарзда рефератив маълумотларни таржима қилиш ҳамда мавзуга оид матнларни танлаб олиш имкониятини беради. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадида Ишчи гуруҳи тузилиб, илғор ҳорижий тажриба ўрганилди ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар хатловдан ўтказилган. Хатлов натижаларига кўра, таҳлил қилиниши, ўзгартириш ва қўшимча киритиш предмети бўйича ўрганиб чиқилиши, соҳага оид масалаларни таргибга солиши бўйича 2 та кодекс, 6 та қонун, 3 та Президент қарори ва 1 та Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда 13 та идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар аниқланган. Жумладан, Аутсорсинг хизматини ташкил этиш бўйича 55 та қонун ҳужжатлари, шундан, тўғридан-тўғри фақат шу масалага бағишланган 5 та Вазирлар Маҳкамаси қарори мавжудлиги аниқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган. Қарор лойиҳаси Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 18 июнда “Project.gov.uz” электрон тизими орқали (ID:18965-сон) манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ва 2020 йил 23 июлдаги 23/1-1/1049-сон хат билан ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. |
|  | 146. “Хавфни бошқариш” автоматлаштирилган ахборот тизимини автомобиль чегара божхона постларида жорий этиш, темир йўл транспортида ташилаётган товарлар бўйича юридик шахслар, вагон, контейнер, ҳаракатланиш ҳудуди ёки сақланаётган (тўхтаб турган) темир йўл станцияси тўғрисида электрон маълумотларни божхона органига реал вақт режимида тақдим этиш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат божхона қўмитаси, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ахборот тизимининг чегара божхона постларида жорий этилиши билан товарлар ва автотранспорт воситаларини самарали божхона назоратидан ўтказиш; расмийлаштириш вақтини қисқартириш; божхона пости ўтказувчанлигини ошириш; ташқи савдо юкларининг ўз вақтида манзил божхона постларига етиб боришини назорат қилиш; темир йўл транспортида ташилаётган юкларни белгиланган манзил божхона пости ёки темир йўл станциясига етиб боришидан олдин номаълум ҳудудларда алмаштириб қўйиш ва товарга тегишли юк-кузатув ҳужжатларини сохталаштириш каби жиноятларнинг олдини олиш; Бунинг учун темир йўл ташкилотлари божхона органларига вагонларнинг республика ҳудудида ҳаракатланиши тўғрисидаги маълумотларни ягона технологик ахборот ҳамкорлик тизими орқали беғараз тақдим этиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат божхона қўмитаси томонидан “Чегара божхона постларида хавфни бошқариш тизимини жорий этишга қаратилган чора-тадбирлар режаси” асосида 40 та йўналишда таҳлиллар амалга оширилди ҳамда тегишлилиги бўйича 33 та мезонлар яратилди. Шунингдек, Давлат божхона қўмитасининг “Автомобиль чегара божхона постларида белгиланган мезонлар асосида хавф даражалари тоифаларини белгилаш методологияси ва баҳолаш алгоритмини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 31 майдаги 0504-хдфу-сон буйруғи ишлаб чиқилди. Ушбу буйруқ билан чегара божхона постлари орқали ҳаракатланаётган товар ва транспорт воситалари хавф даражаларининг баҳолаш тартиби белгиланди. Бундан ташқари, Давлат божхона қўмитаси томонидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ билан ҳамкорликда ташқи савдо юклари ортилган темир йўл таркибидаги вагон ва контейнерларнинг ички ҳудудлардаги ҳаракати, улар турган темир йўл станцияси тўғрисида электрон маълумотларни божхона органига реал вақт режимида мавжуд ахборот тизими орқали тақдим этиш бўйича Технологик йўриқнома ишлаб чиқилди ва 2020 йил 22 март куни икки томонлама тасдиқланди. |
|  | 147. Телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, “Ўзбектелеком” АК | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: кенг полосали уланиш тармоқларини ривожлантириш; яқин 2 йилда барча қишлоқ ва маҳаллаларни тезкор Интернет билан таъминлаш; 800 минг кенг полосали уланиш абонент портларини ўрнатиш; маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини кенгайтириш; 40 та сервер қурилмаси ва 5 та комплект маълумотларни сақлаш тизимини ўрнатиш; мобиль алоқа тармоқларини кенгайтириш ва модернизация қилиш; олис аҳоли яшаш жойларида мобиль алоқа тармоғини кенгайтириш учун 2 мингдан зиёд база станцияларини қуриш ва модернизация қилиш; оптик толали алоқа линиялари тармоқларини қуриш; FTTx технологияси орқали 12 000 км оптик толали алоқа линияларини қуриш; лойиҳани амалга ошириш натижасида аҳолига сифатли кенг полосали телекоммуникация хизматларини кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожланти-риш вазирининг ўринбосари Қ.Юлдашев томонидан 2020 йил 25 март санасида Телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. 2020 йил давомида: Интернет тармоғига кенг полосали симли уланишни кенгайтиришни амалга ошириш доирасида операторлар ва провайдерлар томонидан 165 минг портга тенг қурилмалар монтаж қилиниб, уларнинг умумий сони 2 млн.га етказилди; Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини кенгайтириш мақсадида 40 та сервер қурилмаси ва 5 та қомплект маълумотларни сақлаш қурилмалари ўрнатилиб, ҳозирда созлаш ишлари амалга оширилмоқда; Мобил алоқа тармоқларини ривожлантириш мақсадида 423 та мобил алоқа база станциялари ўрнатилиб, ишга туширилди; “ЎзМобайл” ва “Юсел” мобил алоқа операторлари томонидан Тошкент шаҳри ҳудудида 5G тармоғи тест режимида ишга туширилди; республиканинг олис қишлоқ аҳоли масканлари ва ижтимоий инфратузилма объектларига қадар телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш мақсадида республика бўйича 643 км оптик толали алоқа линиялари қурилиб, уларнинг умумий узунлиги 37,1 минг км га етказилди; 430 та халқ таълими, 341 та мактабгача таълим ҳамда 132 та соғлиқни сақлаш объектларига қадар оптик толали алоқа линиялари қурилиб, юқори тезликдаги Интернет тармоғига уланиш имконияти яратилди. |
|  | 148. Республика биометрик паспорт тизими инфратузилмаси негизида Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг 2011 йилги намунадаги биометрик паспорти ўрнига идентификациялаш ID-карталарини бериш тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 апрель Йил давомида | Давлат персоналлаштириш маркази, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, ИИВ, Адлия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалси. Бунда: шунга ўхшаш тизимларнинг жорий этилиши ва унинг “Электрон ҳукумат” тизимларига интеграцияси бўйича хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда, лойиҳаолди ўрганишни ўтказиш; янги туғилган барча шахсларга ва 16 ёшга тўлмаган шахсларга Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақамини (ЖШ ШИР) бириктириш, барча жисмоний шахсларга электрон кўринишдаги давлат хизматлари кўрсатиш ва уларни идентификация қилиш учун фарзандларни ота-она маълумотлари билан боғлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида идентификация ID-карталарини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 22 сентябрдаги ПФ–6065-сон Фармони қабул қилинди Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида идентификация ID-карталарини расмийлаштириш ва бериш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги 129-сон қарори қабул қилинди. |
| 3.15. Давлат бошқарувининг замонавий усулларини, давлат-хусусий шериклик механизмларини қўллаш кўламини кенгайтириш, бўш турган ер майдонлари, бино ва иншоотлардан самарали фойдаланишни жадаллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 149. “Табиий монополиялар тўғрисида” ва “Рақобат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари нормаларини унификация қилиш. | 2020 йил 1 ноябрь | Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазириги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада халқаро тажрибани ўрганиш асосида эркин рақобат муҳитини олиб кириш мумкин бўлган монополия соҳаларига хусусий сектор учун йўл очиш ва рақобат муҳитини шакллантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Монополияга қарши курашиш қўмитаси томонидан янги таҳрирдаги “Рақобат тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси ишлаб Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Вазирлар Маҳкамаси томонидан Қонун лойиҳаси 2020 йил 25 мартдаги 24/1-301-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. Бугунги кунда Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида кўриб чиқилмоқда. Ушбу қонун лойиҳасида “Табиий монополиялар тўғрисида” ва “Рақобат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари нормаларини унификация қилинган. |
|  | 150. Давлат иштирокидаги корхоналарга эгалик қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 18 июль | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Энергетика вазирлиги, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: корхоналарни давлат эгалигида (ихтиёрида) сақлаб қолишни асословчи мезонларни аниқлаш; давлат иштирокидаги корхоналар ва хусусий корхоналар учун тенг шароитлар яратиш; давлат иштирокидаги корхоналар бошқарув ва назорат органлари масъулияти ва жавобгарлигини кучайтириш, уларнинг фаолиятини такомиллаштириш; давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш; 2020 йилда камида 20 та акциядорлик жамиятлари акцияларини бирламчи ва иккиламчи оммавий жойлаштириш (IPO/SPO) орқали сотиш; давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини улар сонини қисқартириш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш Стратегияси тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишилган. Лойиҳа Вазирлар Маҳкамасига киритилган (14.04.2020й., 303/01-09-сон). Лойиҳа Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида ўрнатилган тартибда молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. 2020 йил 8 июнда Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров ва Давлат активларини бошқариш агентлиги (С.Бекенов) томонидан лойиҳа бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида тақдимот ўтказилиб, Давлат Раҳбари томонидан берилган қўшимча топшириқларни инобатга олган ҳолда 40 кун муддатда қайта ишлаб чиқиш топширилди. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги 02-1-1320-сон баёни билан тасдиқланган Ишчи гуруҳ томонидан қарор лойиҳаси қайта ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (10.10.2020й., 02/1-301-сон). |
|  | 151. Давлат иштирокидаги корхоналарнинг рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатувчи мавжуд эксклюзив ҳуқуқларини қисқартириш. | 2020 йил 1 октябрь 2021 йил 1 февраль | Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: давлат иштирокидаги корхоналарнинг рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатувчи эксклюзив ҳуқуқларини тўлиқ хатловдан ўтказиш; эксклюзив ҳуқуқларни қисқартириш бўйича тегишли қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Монополияга қарши курашиш қўмитаси томонидан мавжуд эксклюзив ҳуқуқларини қисқартиришни назарда тутган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим хужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб ўрнатилган тартибда Вазилар Маҳкамасига киритилган (27.10.2020й., 693/01-11-сон хат). Бугунги кунда ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 30 октябрдаги ПФ-6098-сон Фармонининг 3-иловасига мувофиқ ушбу топшириқ ижро муддати 2021 йилнинг февраль ойи этиб белгиланган. |
|  | 152. Давлат активларини бошқариш самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 май | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: давлат кўчмас мол-мулкини ижарага бериш тизимини такомиллаштириш, давлат улуши 50 фоиз ва ундан юқори бўлган хўжалик жамиятларининг кўчмас мол-мулкини ижарага беришни тартибга солиш; акциядорлик жамиятлари ижроия органи ваколатларини бир йилдан уч йилгача ошириш; хўжалик жамиятлари кузатув кенгаши таркибида давлат хизматчиларини босқичма-босқич камайтириш мақсадида Ўзбекистон кузатув кенгашлари мустақил аъзолари уюшмасини ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат иштирокидаги корхоналарда корпоратив бошқарувни ривожлантириш ва унинг замонавий усулларини жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилган (14.04.2020 й., 303/01-09-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди ҳамда белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (15.06.2020 й., 02/1-4165-сон). |
|  | 153. Баҳолаш фаолиятини такомиллаштириш. | Йил давомида | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Баҳоловчи ташкилотлар ассоциацияси, Ўзбекистон баҳоловчилар жамияти, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: миллий баҳолаш стандартларини халқаро баҳолаш стандартлари тамойилларига мувофиқ-лаштириш; халқаро сифат стандартларига мувофиқ кўрсатиладиган хизматлар сифатини бошқариш тизимини камида 10 та баҳолаш ташкилоти фаолиятига жорий этиш; баҳолаш фаолияти соҳасидаги жамоат ташкилотларини халқаро баҳолаш ташкилотларига қўшилиши ва уларнинг ишларида фаол иштирок этиши орқали халқаро даражага кўтариш; баҳоловчиларга халқаро эътироф этилган профессионал серти-фикатларни олишда кўмаклашиш; мулкнинг реал бозор баҳосини аниқлашда энг илғор хорижий тажрибага асосланган баҳолашнинг ягона стандартини жорий этиш; маҳаллий баҳоловчилар ва баҳоловчи ташкилотларни баҳолаш фаолияти соҳасидаги жамоат ташкилотларига жалб этиш; баҳолаш ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган иш ва хизматлар сифатини бошқаришнинг халқаро стандартлари асосида амалиётга жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Агентлик томонидан Ўзбекистон Республикаси “Баҳолашнинг ягона миллий стандартлари” лойиҳаси ишлаб чиқилган ҳолда тегишли баҳоловчи жамоат ташкилотлари билан келишилган ҳолда давлат рўйхатидан ўтказиш учун Агентликнинг 29.11.2019 йилдаги 1343/01-15-сонли ҳамда 14.02.2020 йилдаги 140/01-15-сонли хатлар билан Адлия вазирлигига киритилди. Мазкур стантардлар лойиҳасида миллий баҳолаш стандартларини халқаро баҳолаш стандартлари тамойилларига мувофиқлаштириш назарда тутилган. Ўз навбатида, Адлия Вазирлиги томонидан 2020 йил 4 июнда 3239-сон билан “Ўзбекистон Республикасининг Ягона миллий баҳолаш стандарти” давлат рўйхатидан ўтказилди. Бугунги кунга 3 та баҳоловчи ташкилотларда замонавий сифат стандартлари тизими ISO 9001 жорий этилди. Шунингдек, 4 та баҳоловчи ташкилот томонидан сифат стандартларини жорий этиш юзасидан тегишли ташкилотларга аризалар топширилган. 2020 йилнинг 29 июнь куни баҳоловчи ташкилотлар учун “ISO 9001 халқаро стандарти асосида корхонанинг менежмент тизимини яратиш” мавзусидаги вебинар семинар ўтказилди. Шунингдек, Вазирлар Махкамасининг “Баҳоловчилар ва риэлторларнинг малака имтиҳонини ўтказиш ва уларга малака сертификатини бериш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 23 декабрдаги 805-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 154. Риэлторлик фаолия-тини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Адлия вазирлиги, Давлат хизматлари агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, Риэлторлар ассоциацияси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 2020 йилда риэлторлик фаолиятини лицензиялаш функциясини давлат бошқарувидан риэлторларнинг профессионал жамоат ташкилотларига босқичма-босқич ўтказиш; “Риэлторлик фаолиятини лицензия-лашнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги ҳукумат қарори лойиҳасида лицензиялаш ва риэлторларни сертификатлаш каби риэлторлик фаолиятини тартибга солиш жараёнларини жойлардаги давлат хизматлари марказлари орқали электрон шаклга ўтказиш; мультилистинг тизимини кўчмас мулк объектлари эксклюзив шартномалар шартлари асосида бериладиган маълумотлар базалари билан боғлаш, кўчмас мулк бозори иштирокчиларининг (риэлтор-ларнинг) аъзо бўлиши бозорда ишлашнинг зарурий шарти бўлиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 24 августдаги ПФ–6044-сон Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармон билан 2021 йил 1 январдан бошлаб лицензияланадиган фаолият ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларнинг бекор қилинадиган айрим турлари рўйхати тасдиқланган. Ушбу рўйхатга мувофиқ: Риэлторлик фаолиятини тадбиркорлик субъекти сифатида рўйхатга олиш; Риэлторларга малака сертификати бериш; ўзини-ўзи бошқариш ташкилотларига мажбурий аъзоликни белгилаган ҳолда ўзини-ўзи бошқариш механизмини ривожлантириш; Ягона мультилистинг тизимини (кўчмас мулк бозорининг электрон платформасини) жорий қилиш белгиланган. Шунингдек, Вазирлар Махкамасининг “Баҳоловчилар ва риэлторларнинг малака имтиҳонини ўтказиш ва уларга малака сертификатини бериш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 23 декабрдаги 805-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 155. Тўловга қобилият-сизлик таомилларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Олий суд, Давлат солиқ қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: соғломлаштириш орқали иқтисодий ночор корхоналарни соғломлаштириш тартибот-ларининг кенг қўлланилишини рағбатлантириш; тўловга қобилиятсизлик таомиллари қўлланилган корхоналарга нисбатан солиқ имтиёзларини бериш тартибини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳаси, белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилган (06.07.2020 й. 533/01-14-сон). Лойиҳа Вазирлар Маҳкамасида молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, кўриб чиқиш чун Президент Администрациясига киритилди (21.09.2020й., 02/18367/1-609-сон). Лойиҳа Давлат Раҳбарига ахборот берилган. Президент Администрацяси томонидан лойиҳани Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритиш юзасидан топшириқ берилган (14.10.2020 й.). Лойиҳа Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига кўриб чиқиш учун киритилди (10.11.2020й., 02/1-609-сон). |
|  | 156. Инвестицияларни жалб қилишда давлат-хусусий шериклик механизмларини катта миқдорда капитал қўйилмаларни талаб этувчи соҳаларга татбиқ этиш. | Йил давомида | Вазирлар Маҳкамаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги, Транспорт вазирлиги, Энергетика вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: инвестиция жалб қилишнинг самарали воситаларини қўллашга қаратилган чора-тадбирлар; транспорт, энергетика, йўл, коммунал, тиббиёт, таълим каби соҳаларга давлат-хусусий шериклик механизмларини кенг татбиқ этиш; соҳа бўйича йиллик капитал қўйилмаларнинг талаб этиладиган ҳажми, уни давлат-хусусий шериклик механизмлари орқали молиялаштириладиган улуши ва муддатлари; давлат-хусусий шериклик асосида амалга ошириладиган лойиҳалар бўйичадавлат мажбуриятларини кафолатлаш механизмларини жорий этиш; давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини тузиш борасидаги мақсадли индикаторлар, амалий чора-тадбирлар ва тармоқ жадваллари; давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг ижро этилишини мунтазам мониторинг қилиш; давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг самарадорлиги ва амалий натижадорлигини баҳолашгақаратилган чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020-2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига асосан “давлат ва хусусий шериклик” тамойили асосида қуйидагилар амалга оширилди: - Энергетика вазирлиги томонидан қиймати 100 млн. долларга тенг Навоий вилоятида Бирлашган араб амирликларининг “Masdar” компанияси ҳамкорлигида қуввати 100 МВт га тенг қуёш фотоэлектрик станциясини қуриш лойиҳаси доирасида 2020 йилда 60 млн. доллар маблағлар ўзлаштириш белгиланган; - Мактабгача таълим вазирлиги томонидан кореянинг “Chung Construction Design” ва Сингапурнинг “Modern Montessori International Group” компанияси билан қуввати 400 ва 200 ўринлик ҳамда мос равишда қиймати 3,4 млн. доллар ва 1,5 млн.долларга Тошкент шаҳрида корея ва сингапур модели асосида инновацион технологиялар қўлланиладиган мактабгача таълим муассасини қурилиши лойиҳаларини амалга ошириш кўзда тутилган. Шу билан бирга, Энергетика вазирлиги томонидан Саудия Арабистонининг “AСWA Power” компанияси билан хамкорликда “давлат ва хусусий шериклик” тамойили асосида қиймати 1,0 млрд. доллардан зиёд бўлган – “Сирдарё вилоятида қуввати 1 300 МВт буғ-газ қурилмасини қуриш” лойиҳаси бўйича инвестицион битим имзоланган. “Қуввати 1 300 МВт шамол электр станциясини қуриш” лойиҳаси бўйича келишувни имзолаш чоралари амалга оширилмоқда. Бундан ташқари Инвестиция дастурига “давлат ва хусусий шериклик” тамоили асосида республика ҳудудларида қуёш ва шамол электр станцияларини қуриш, Тошкент шаҳри халқаро аэропортини модернизация қилиш ва мактабгача таълим муассасаларини ташкил этиш бўйича истиқболли лойиҳалари киритилди. Халқ таълими вазирлиги ва Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги ўртасида 2020 йил 3 июлда “2020-2022 йилларда давлат хусусий шериклик тамойиллари асосида халқ таълими соҳасида амалга ошириладиган режалар бўйича” амалий чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. ДХШ объекталрини ташкил қилиш бўйича умумий қиймати 52,4 млрд. сўм бўлган 21 та шартнома имзоланди. Тошкент шаҳридаги 307 та умумтаълим мактабларда ўқувчилар давоматини назорат қилиш электрон ахборот тизимини жорий этиш бўйича 13,7 млрд. сўм инвестиция қилиш шарти билан давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битим имзоланди. Шу билан бирга, бугунги кунда ўқувчиларнинг ўзлаштиришини ҳисобга олиш, ўқитувчилар фаолиятига оид статистика ва ҳисоботларни шакллантиришни назарда тутувчи “Электрон кундалик” ягона тизимини жорий этиш бўйича давлат-хусусий шериклик лойиҳаси бўйича хусусий шерик (“Kundalik” МЧЖ) билан музокаралар олиб борилди. Лойиҳа бўйича тайёрланган давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битим лойиҳаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги билан биргаликда кўриб чиқилди. Халқ таълими вазирлиги ва “Kundalik” МЧЖ ўртасида 2020 йил 10 ноябрь куни 024/20-сонли давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битим имзоланди. Мазкур битим Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги томонидан 2020 йилнинг 12 ноябрь куни DXSh/15-2020-сон билан реестрга олинди. |
| IV. ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 4.1. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 157. Мактабгача таълим-нинг қамровини 60 фоизга етказишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | Йил давомида | Мактабгача таълим вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 418 та мактабгача таълим муассасасини қуриш ва реконструкция қилиш ҳамда болаларга таълим бериш тизимини янада такомиллаштириш; давлат-хусусий шериклик асосида қуввати 46 мингдан ортиқ бўлган 420 та нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ҳамда қуввати 50 минг ўрин бўлган 2000 та оилавий шаклдаги нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ташкил этиш; 1920 нафар болани мактабгача таълимнинг муқобил турлари билан қамраб олиш; 6 ёшли болаларнинг камида 75 фоизини мактабгача таълимнинг муқобил турлари ва мактабгача таълим муассасалари негизидаги бепул мактабга мажбурий тайёрлов гуруҳлари билан қамраб олиш; бошқа вазирлик ва идоралар балансидаги собиқ мактабгача таълим муассасалари биноларини қайтариб олиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бугунги кунда республикада 18 254та (6 197 та давлат, 12 057 та нодавлат улардан 788 та ДХШ асосидаги, 10 244 та оилавий ва 1 025та хусуси МТТлар) мактабгача таълим ташкилоти фалияти йўлга қўйилган бўлиб уларда 1 699 566 нафар ёки 60,9% мактабгача таълим ёшдаги болалар қамраб олинган. Инвестиция дастури асосида 2020 йилда 426 та мактабгача таълим ташкилотлари объектларини қуриш ва (19 та объект – янги қурилиш) реконструкция қилиш (394 та объект – реконструкция, 13 та йилдан-йилга ўтувчи реконструкция объектлари) ишларини амалга ошириш белгиланган эди. Ушбу мақсадларга жами 1 789,6 млрд сўм, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сон қарорига асосан жами 371 та МТТларда қурилиш таъмирлаш ишларига жами 1 589,6 млрд. сўм ва Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан 55 та МТТ ларни реконструкция қилишга жами 200 млрд. сўм ажратилган. 2020 йилда Инвестиция дастури ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан республика бўйича жами 32 218 та ўрин (қувват) яратилади. Шундан: Инвестиция дастури доирасида жами 29 303 та ўрин (қувват) яратилади. Шундан, 2 580 та ўрин 18 та янги қурилиш ҳисобига, 16 160 ўрин бўш турган биноларни реконструкция қилиш ҳисобига ҳамда 10 563 та ўрин фаолият кўрсатаётган МТТлар қувватларини кенгайтириш ҳисобига яратилади. Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан жами 2 815 та ўрин (қувват) яратилади. Шундан, 930 ўрин бўш турган биноларни реконструкция қилиш ҳисобига ҳамда 1 885 ўрин фаолият кўрсатаётган МТТлар қувватларини кенгайтириш ҳисобига яратилади. 2020 йил Инвестиция дастури доирасида ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши режалаштирилган 426 та мактабгача таълим объектларидан 408 тасида тендер савдолари якунига етказилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 сентябрдаги “2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва харажатларини мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 575-сон қарорига асосан, Мактабгача таълим вазирлиги учун ажратилган лимит маблағлардан жами 18 та объектларга (Тошкент шаҳрида 7 та, Тошкент вилоятида 11 та) ажратилган лимит маблағлар тўлиқ мақбуллаштирилди. Шундан, 2020 йил Инвестиция дастурида 14 та (281 642,8 млн. сўм маблағлар мақбуллаштирилган), Инқирозга қарши курашиш жамғармасидан 4 та (40 195,0 млн. сўм маблағлар мақбуллаштирилган) объектларнинг лимит маблағлари мақбуллаштирилган. Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 20 августда тасдиқланган 84-сон Раёсат мажлиси баёнига асосан 2020 йил Инвестиция дастури ва Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилаётган мавжуд 408 та объектларга қўшимча равишда 9 та объектларни киритилиши натижасида, уларнинг сони бугунги кунда 417 тани ташкил этмоқда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги 41 та объектлар 2020 йилга белгиланган лимитларни ўзлаштира олмаслик ҳавфи мавжуд бўлганлиги сабабли, йилдан-йилга ўтувчи объектлар сифатида 2021 йил инвестиция дастурига киритиш юзасидан таклифлар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигига тақдим этилди. Бугунги кун ҳолатига 2020 йил якуни билан Инвестиция дастури доирасида ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилаётган 376 та объектларда қурилиши-таъмирлаш якунланиб, жами 1 357,5 млрд. сўм маблағлар молиялаштирилган.. Бугунги кунда Давлат-хусусий шериклик асосида қуввати 42 мингдан ортиқ 333 та нодавлат мактабгача таълим ташкилотлариўз фаолиятини бошлаган, ҳозирги кунда 115 та НМТТларда қурилиш ишлари давом этмоқда Шу билан бирга жами 96 342 ўринга мўлжалланган оилавий МТТларини ташкил этиш бўйича 3 854 та битим имзоланган булиб, шулардан 83,7 минг қувватга эга 3 529 таси ўз фаолиятини бошлаган. Ҳозирги кунда Республикамизда карантин чоралари юмшатилганлиги сабабли Республика махсус комиссиясининг ҳудудий ишчи гурухлари қарорига асосан ушбу нодавлат таълим муассасалари фаолияти босқичма-босқич бошламоқда. Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларнинг олис туманларида истиқомат қилувчи мактабгача ёшдаги болаларни сифатли мактабгача таълим билан қамраб учун “Ақлвой” мактабгача таълим мобил гуруҳлари тажриба тариқасида, қайта жиҳозланган ISUZU HC 40 автобуслари негизида ташкил этилган мактабгача таълим гуруҳларига 1920 нафар мактабгача ёшдаги болалар қамраб олинди. Болаларни бошланғич таълимга мажбурий бепул бир йиллик тайёрлаш бўйича дастлабки лойиҳанинг ижобий тажрибасини бошқа ҳудудларда ҳам тадбиқ этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 мартдаги 132-сон “Болаларни бошланғич таълимга мажбурий бир йиллик тайёрлаш тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Пандемия даврида 6 ёшли болаларни мактабгача таълим билан тўлиқ қамраб олиш ва уларни мактабга сифатли тайёрлаш мақсадида “Онлайн боғча” лойиҳаси доирасида “Ақлвой” номли телекўрсатув эфирга узатилди. Мазкур таълимий телекўрсатув қизиқарли ўйинлар, мастер класслар ва тажрибалар асосида 6 ёшли болалар томонида янги ўқув материалларни ўзлаштирилишига хизмат қилиб келмоқда. Пандемия ва яккаланиш шароитида ОАВлари орқали ушбу лойиҳанинг узатилиши 6-ёшли болаларнинг қамровини кенгайтиришнинг энг самарали ва камчиқим усули бўлиб хизмат қилмоқда. Республикада истиқомат қилаётган 658 961 нафар 6 ёшли болаларнинг 507 145 (77%) нафари мактабгача таълим билан қамраб олинди. Манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ҳокимликлар билан ҳамкорликда ташкилотлар, корхоналар балансида бўлган собиқ мактабгача таълим ташкилотлари бино-иншоотлари хатловдан ўтказилди. 2020 йилда туман ва шаҳар ҳокимликлари, халқ таълими, шунингдек бошқа давлат идораларининг тассаруфида бўлган 18 та (Бухоро вилоятида 5 та, Навоий вилоятида 1 та, Жиззах вилоятида 1 та, Наманган вилоятида 1 та, Самарқанд вилоятида 4 та, Сурхондарё вилоятида 2 та, Тошкент вилоятида 3 та ва Қорақалпоғистон Республикасида 1 та) собиқ МТТлар мактабгача таълим вазирлиги тасарруфига қайтарилди. Қайтарилган бино иншоотларни реконструкция қилиш натижасида йил якунига қадар 2 160 ўрин яратилади. |
|  | 158. Мактабгача таълим тизимида таълим-тарбия жараёнларига замонавий таълим дастурлари ва технологияларини татбиқ этиш. | Йил давомида | Мактабгача таълим вазирлиги, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Молия вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: “Илк қадам” таълим дастури асосида: 3-5 ёшли болалар учун – дидактик ўйинлар тўпламини 10 000 нусхада; 6-7 ёшли болалар учун – дидактик ўйинлар тўпламини 10 000 нусхада; 6 ёшли болалар учун – ёзув альбомини 400 000 нусхада; дидактик тарқатмалар тўпламини 12 000 нусхада; дидактик плакатлар тўпламини 10 000 нусхада чоп эттириш; мажбурий бепул мактабга тайёрлов гуруҳлари учун “Илм йўли” дастурини ишлаб чиқиш; кўп тармоқли ихтисослаштирилган мактабгача таълим ташкилотлари ва қўшма типдаги мактабгача таълим ташкилотлариучун мослаштирилган таълим дастурларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат мактабгача таълим ташкилотлари учун мўлжалланган ўқув дидактик маҳсулотлар, ўйинлар ва ўйинчоқларнинг “Ўзстандарт” агентлиги стандартларига ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги санитария-эпидемиологик осойишталик агентлигининг СанҚваМга мос келиши бўйича техник топшириқларни ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳи тасдиқланиб, мазкур дидактик маҳсулотларнинг техник топшириқлар қайта ишлаб чиқилди. Ушбу техник топшириқлар асосида танлов савдолари ўтказилди. Бугунги кунда танлов ғолиблари томонидан мазкур ўқув дидактик маҳсулотлар барча мактабгача таълим ташкилатларига етказиб берилди. Мажбурий бепул мактабга тайёрлов гуруҳларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда фойдаланиладиган “Илм йўли” ривожлантириш, тарбиялаш ва таълим бериш вариатив дастури хорижий экспертлар иштирокида ишлаб чиқилди. Шу билан бирга тайёрлов гуруҳларида фаолият юритаётган педагогларга методик кўмак бериш мақсадида “Педагоглар ва тренерлар учун “Илм йули” вариатив дастурини жорий этиш қўлланмаси” тайёрланди. Мактабгача таълим вазирлиги мутахассислари томонидан ихтисослаштирилган мактабгача таълим ташкилотлариниг мутахассислари учун “Илк қадам” мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури асосида махсус эҳтиёжга эга 2 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар учун 5 та мутахассислик йўналиши бўйича мослаштирилган ва уйғунлашган таълим дастури яратилди. Мазкур ўқув дастур асосида йўналишлар бўйича барча тоифадаги мутахассислар учун методик кўлланмалар ва ушбу кўлланмаларда ҳар бир йўналиш методикаси бўйича педагоглар учун машғулот жараёнларида қўлланиладиган ахборот-компьютер технологиялари ва керакли ресурслар ишлаб чиқилди. |
|  | 159. Умумий ўрта таълимининг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июнь | Халқ таълими вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси | Идоравий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: мактаб ўқув дастурларини илғор хорижий тажриба асосида такомиллаштириш; ўқув юкламалари ва фанларни қайта кўриб чиқиш, уларни халқаро стандартларга мослаштириш; дарслик ва адабиётлар сифатини ошириш; умумий ўрта таълим муассасалари учун вариатив ўқув режалар ишлаб чиқиш; ўқитувчиларнинг педагогик юкламасини оптималлаштириш, уларни асосий юкламадан ташқари бошқа ҳисоботлар ва ортиқча қоғозбозлик ишларидан озод қилиш ҳамда педагогиканинг мазмунига кўпроқ вақт ажратиши учун шароит яратиш; 10-11-синф ўқувчиларининг танлаган йўналишдаги вариатив ўқув режалари бўйича ўқишларни тажриба-синов тариқасида жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Халқ таълими вазирлиги ва Таълим сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясининг 2020 йил 14 майда “Умумий ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш тўғрисида”ги 26қ/қ-сон қарори қабул қилинди. Шунингдек, Халқ таълими вазирининг 2020 йил 15 июндаги 144-сонли буйруғи тасдиқланиб, 900 тадан мумий ўрта таълим муассасалари учун 12 та йўналишда вариатив ўқув режалар 10-11-синфларда 2020-2021 ўқув йилида тажриба-синов тариқасида жорий қилинди. Бундан ташқари, Халқ таълими вазирлиги ва Таълим сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясининг “Умумий ўрта таълим муассасаларининг педагогик мутахассисликлари бўйича намунавий йиллик иш режасини шакллантириш тартиби тўғрисидаги йўриқномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги 2020 йил 29 июндаги 3058-I-сон қарорига мувофиқ умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг ҳисобот шакллари 7 тадан 1 тага, синф раҳбарларининг ҳужжатлари 10 тадан 4 тага, мактаб психологларининг ҳужжатлари 27 тадан 8 тага қисқартирилди. |
|  | 160. Педагогик маҳорат ва малака даражасига эга бўлган, ўз ишида аниқ натижаларга эришган ўқитувчиларга юқори иш ҳақи тўлаш тизимини жорий қилиш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 1 август | Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: педагогик маҳорат ва малака даражасини тасдиқлаш бўйича касбий сертификация тизимини жорий қилиш; биринчи ва олий малака тоифасига эга ўқитувчиларнинг ойлик иш ҳақини малака тоифасига эга бўлмаган ўқитувчиларга нисбатан ошириб бориш амалиётини жорий этиш ва ойлик иш ҳақи ўртасидаги фарқларни кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 майдаги ПҚ-4708-сон қарори қабул қилинди. 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 августдаги ПҚ-4805-сон қарори қабул қилинди. 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон Фармони қабул қилинди. 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 6 ноябрдаги ПҚ-4884-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 161. Умумтаълим мактаб-ларини кенг полосали Интернет тармоғига улаш. | Йил давомида | Axборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, “Ўзбектелеком” АК | Амалий чора-тадбирлар. Бунда умумтаълим мактабларини кенг полосали Интернет тармоғига улашни 70 фоизга етказиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бугунги кунга қадар Халқ таълими тизмидаги 7 150 та (70 фоиз) умумтаълим мактабларига қадар 8 минг км.дан ортиқ оптик толали алоқа кабеллари ётқизилган ва юқори тезликдаги Интернет тармоғига улаш имконияти яратилган. |
|  | 162. Халқ таълими тизимидаги муассасаларни бошқариш бўйича ягона электрон дастурий мажмуани яратиш. | Йил давомида | Халқ таълими вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси | Амалий чора-тадбирлар. Бунда умумтаълим муассасасининг паспорти, ўқувчилар контингенти, штат бирликлари, шундан банд қилинганлари, ходимлар сони, уларнинг эгаллаб турган лавозими, иш ҳақи миқдори бўйича маълумотлар базасини шакллантириш ҳамда тегишли маълумотлар бўйича бошқа вазирлик ва идораларнинг маълумотлар базалари билан интеграциялаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Халқ таълими тизимини бошқаришнинг ахборот тизими” дастурий мажмуасини ишлаб чиқиш лойиҳасини ўрнатилган тартибда амалга оширувчи ташкилот сифатида “Инновация, технология ва стратегия маркази” давлат унитар корхонаси Халқ таълими вазирининг 2020 йил 9 мартдаги 73-сонли буйруғига мувофиқ белгиланди. Лойиҳа доирасида: умумтаълим муассасаларининг паспорти, ўқувчилар контингенти, штат бирликлари, шундан банд қилинганлар, ходимлар сони, уларнинг эгаллаб турган лавозими, иш ҳақи миқдори бўйича маълумотлар киритилишга тайёрланди; Пандемия шароитида ота-оналарга фарзандларини 1-синфга ўқишга ҳужжатларини топширишда қулайлик яратиш мақсадида qabul.maktab.uz портали ишга туширилди. Тошкент шаҳридаги барча умумтаълим мактаблари 1-синфига қабул жараёни ушбу тизим орқали амалга оширилди. Ягона электрон дастурий мажмуаcи (ERP) ишлаб чиқилди ҳамда Адлия вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, АКТ вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Давлат тест марказининг маълумотлар базаси билан интеграция қилиш ишлари амалга оширилди. |
|  | 163. Умумтаълим мактаб-ларининг ўқитувчилари 2021 йилги халқаро баҳолаш жараёнига тайёргарлик кўриши учун зарур шарт-шароитларни яратиш. | Йил давомида | Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда 2021 йилги халқаро баҳолаш жараёнига тайёргарлик кўриш учун республика бўйича 348 та таянч мактабни белгилаб, 6 мингдан ортиқ ўқитувчиларнинг малакасини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил март ойида “Халқаро баҳолаш дастурлари ҳақида малака ошириш курслари учун ўқув дастури” лойиҳаси ишлаб чиқилиб Халқ таълими вазирлигига, халқаро тадқиқотлар талаблари асосида педагогик йўналишдаги олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларига тегишли ўзгартиришлар киритиш ва илмий ходимларни мазкур йўналишда илмий тадқиқотлар олиб боришга кенг жалб этиш бўйича тайёрланган таклифлар Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига киритилди. Халқаро тадқиқотларга ўқитувчи ва ўқувчиларни тайёрлаш мақсадида Таълим инспекцияси ва Халқ таълими вазирлигининг 2020 йил 8 майдаги 17/23-сонли қарори билан Республика бўйича 348 та таянч мактаблар белгиланди улар фаолиятини ташкил этиш бўйича йўриқнома тасдиқланди. Таянч мактабларга уларнинг атрофидаги бошқа мактаблар бириктирилди ва тренер-ўқитувчилар гуруҳлари шакллантирилди. Халқаро тадқиқотларга тайёргарлик кўриш бўйича Миллий марказ томонидан йил давомида 30 дан ортиқ, жойлардаги 348 та таянч мактаблар базасида 1000 дан ортиқ онлайн ва оффлайн ўқувлар, семинар-тренинглар ташкил этилди. Жумладан, 2020 йил март ойида PISA ва PIRLS дастурлари тажриба-синов жараёнларига муносиб тайёргарлик кўриш мақсадида тажриба-синов учун танлаб олинган 83 та (PISA) ва 28 та (PIRLS) мактаб мактабларнинг директорлари, масъул координаторлари иштирокида Республика видеосеминари, Тошкент шаҳридаги 294-мактабда шаҳардаги 42 та таянч мактаб директорлари ва ўринбосарлари учун амалий тренинг ташкил этилди. 2020 йил 9 апрель куни халқаро эксперт Марк Зельман иштирокида, 7 октябрь куни Бремен Университети (Германия) Техника ва тaълим институти касб-ҳунар ва меҳнат бозори лойиҳалари координатори А.Маткаримов иштирокида “Германияда “PISA-шок” дастури ва унинг таълим тизимига таъсири” мавзусида халқаро онлайн вебинар ўтказилди. Халқ таълими вазирлиги билан ҳамкорликда халқаро тадқиқотлар ҳақида умумий тушунчалари ва йўналишлар бўйича топшириқлар асосида видеодарслар тайёрланиб, июль-август ойларида “Онлайн касбий ривожлантириш” лойиҳаси доирасида миллий телеканалларда эфирга узатилди. 2020 йил 24-25 август кунлари Таълим инспекцияси ташаббуси билан Жаҳон банкининг READ дастури доирасида Халқ таълими вазирлиги ва Россия Таълим стратегияларини ривожлантириш институти билан ҳамкорликда “Халқаро тадқиқотларда иштирок этиш – инсон капиталини ривожлантириш омилидир” мавзусида халқаро онлайн вебинар ўтказилди. Тадбирда таълим сифати мониторинг бўйияа масъул соҳа ходимлари, халқаро тадқиқотларга тайёргарлик кўриш бўйича 348 та таянч мактаб директорлари ҳамда 10 000 нафарга яқин фан ўқитувчилари қатнашди. Худди шундай, Таълим инспекцияси, Халқ таълими вазирлиги, Жаҳон банкининг READ дастури ва Россия Таълим стратегияларини ривожлантириш институти билан ҳамкорликда 2020 йил 17-18 декабрь кунлари ҳам “Таълим сифатини миллий ва ҳудудий баҳолашнинг асосий хусусиятлари. Россия тажрибаси” мавзусида халқаро вебинар ташкил этилди. 2020 йил ноябрь-декабрь ойларида жадвал асосида барча ҳудудларда олий таълим муассасалари вакиллари иштирокида “Халқаро баҳолаш дастурларида муваффақиятли иштирок этишда таянч мактабларнинг ўрни” мавзусида ҳудудий семинарлар ташкил этилди. Ўқитувчиларга методик ёрдам кўрсатиш мақсадида ўқувчиларнинг ўқиш, табиий фанлар ва ўқиш саводхонлигини баҳолаш ва мустақил ўқишлари бўйича 20 дан ортиқ ўқув-услубий қўлланмалар яратилди. Хусусан, 4 та қўлланма 40 000 нусхада чоп этилиб, барча умумтаълим муассасаларига етказиб берилди. PISA ва PIRLS саволлари намуналари, уларнинг ечимлари ва баҳолаш мезонларидан иборат Ахборотноманинг 1-сони тайёрланиб, 445 нусхада чоп этилди ва барча таняч мактабларга етказилди. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг намунавий халқаро баҳолаш дастурлари топшириқларини мустақил ечиш кўникмаларини шакллантириш мақсадида онлайн тренажёр дастурининг тест версияси ишга туширилиб, 129 та топшириқ жойлаштирилди. Халқаро тадқиқотлар талаблари асосида ўқувчиларнинг ижодий ва мантиқий фикрлаш кўникмаларини ривожлантиришга бағишланган 60 дан ортиқ видеодарс ва видеороликлар тайёрланиб, Миллий марказнинг ижтимоий тармоқдаги саҳифалари орқали эълон қилинди. Халқаро баҳолаш дастурлари бўйича 3 та махсус видеокўрсатув ва репортаж тайёрланиб, KUN.UZ интернет сайтида ҳамда Ўзбекистон 24 телеканалидаги “Студия 24” кўрсатувида намойиш этилди. 2020 йил 19-23 октябрь кунлари PIRLS дастури бўйича 28 та мактаб 5-синф ўқувчилари ўртасида тажриба-синов тадқиқоти, 2020 йил 10-16 декабрь кунлари 150 та мактаб 9-синф ўқувчилари ўртасида PISA дастури асосида ўқувчилар саводхонлигини баҳолаш бўйича Миллий тадқиқот ташкил этилди. PIRLS бўйича асосий тадқиқотлар 2021 йил апрель ойида, PISA бўйича тажриба-синовлар 2021 йил апрель-май ойларида ва асосий тадқиқотлар 2022 йил апрель ойида ўтказилиши режалаштирилган. Ўтказилган тадбирлар “Ўзбекистон-24” телеканали, ижтимоий тармоқлар ва бошқа ОАВ орқали кенг оммага ёритиб борилди. |
|  | 164. Янги умумтаълим мактабларини барпо этиш, мавжудларни реконструкция қилиш ва хусусий мактаблар сонини ошириш. | Йил давомида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Қурилиш вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 36 та янги умумтаълим мактабини қуриш, 160 та мактабни реконструкция қилиш ва 114 тасини капитал таъмирлаш,80 925 та ўқув ўрнини ва 54 та спорт залини фойдаланишга топшириш; 55 та хусусий мактаб ташкил этиб, уларнинг сони 141 тага етказиш; умумтаълим тизимида ахборот-коммуникация технологияларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил Инвестиция дастури асосида марказлашган бюджети маблағлар ҳисобига жами 492 та (36 та янги қурилиш, 261 та реконструкция қилиш, 195 та мукаммал таъмирлаш) умумтаълим объектларидаг 1,7 трлн. сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари бажарилиб якунига етказилди ва фойдаланишга топширилди. Шунингдек, 57 та умумтаълим муассасаларига янги спорт зал бинолари қурилди. Қурилиш-таъмирлаш ишлари якунига кўра, қўшимча жами 83,2 минг қўшича ўқувчи ўрни яратилди. Амалга оширилган ташкилий-амалий чоралар натижасида ҳозирда республикада ноодавлат умумтаълим муассасалари сони 158 тага етказилди. Корея Республикаси Эксимбанки иштирокидаги “Мактаб таълимида ахборот-коммуникацион технологияларни янада ривожлантириш” лойиҳаси доирасида режалаштрилган 2 859 та умумтаълим мактабларига ўқув компьютер синфлари етказилиш учун барчаси (100%) Тошкент шаҳрига келтирилди. Улардан 2 643 та ўқув компьютер жамланмалари умумтаълим мактабларига етказилди. 216 та компьютер синфларини умумтаълим мактабларига етказиб бериш ишлари амалга оширилмоқда. Умумтаълим мактаблари учун 50га яқин электрон ахборот-таълим ресурслари ҳамда дарслик ва методик қўлланмаларнинг барчаси вазирликнинг eduportal.uz ахборот-таълим порталига жойлаштирилди. |
|  | 165. Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 7 июль 2020 йил 5 ноябрь | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: олий таълим стандартларини хорижий тажриба асосида такомиллаштириш; таълим йўналишлари ва ўқитиладиган фанларни қайта кўриб чиқиш; мутахассисликка алоқаси бўлмаган фанлар сонини 2 баробар қисқартириш; кредит-модуль тизимини жорий қилиш тартибини ишлаб чиқиш; талабалар билимини баҳолашнинг замонавий механизмларини жорий этиш; ўқув режа ва фан дастурларини такомиллаштириш; вазирлик соҳада регулятор сифатида барча олий таълим муассасалари учун бир хил сиёсат юритиши, умумий талабларни қўйган ҳолда уларнинг таълим мазмуни борасидаги фаолиятига аралашмаслиги назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 31 декабрдаги 824-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 166. Олий таълим муассасаларини нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда трансформация қилиш. | 2020 йил 1 июль | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: камида 5 та олий таълим муассасасини конкурс асосида танлаб, нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда уларни трансформация қилишни бошлаш; мазкур жараёнга давлат бюджети маблағлари, шунингдек хорижий молия институтларининг грант-ларини жалб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларини нуфузли хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда трансформация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 27 октябрдаги 655-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 167. Таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларини йириклаштириш, профиль ихтисослашув соҳаларини кенгайтириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: мазмун жиҳатдан яқин бўлган таълим йўналишларини бирлаштириш ва профиль ихтисослашув соҳаларини кенгайтириш ва магистратура мутахассисликларини йириклашти-риш ва илмий фаолиятни тор соҳалар бўйича амалга оширишни ташкил этиш; таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича қабул параметрларини йириклаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020/2021 ўқув йилида Ўзбекистон Республикаси-нинг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида” 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 168. Ёшларнинг олий таълим билан қамровини кенгайтириш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 25 май | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: 2020/2021 ўқув йили учун ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрларини олий таълим билан қамров даражасини 25 фоизгача етказган ҳолда белгилаш; хотин-қизлар учун алоҳида грантлар ажратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020/2021 ўқув йилида Ўзбекистон Республикаси-нинг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида” 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 169. Хотин-қизларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада хотин-қизларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошириш мақсадида алоҳида ажратиладиган грантлар учун танловда иштирок этадиган номзодларни танлаш ва саралаш мезонларини тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларига қўшимча давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари доирасида хотин-қизларга танловда иштирок этиш учун тавсиянома бериш ва уларни ўқишга қабул қилишни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 23 июндаги 402-сон қарори қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарорининг 1-банди “б”-кичик бандига мувофиқ 2020/2021 ўқув йили қабулидан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш вазирлигининг тавсияномасига эга бўлган хотин-қизлар учун бакалавриатнинг кундузги таълим шакли бўйича умумий белгиланган давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичларига нисбатан қўшимча тўрт фоизли давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари ажратилиши белгиланган. |
|  | 170. Илм-фан ютуқ-ларининг электрон платформаси, маҳаллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини шакллантириш, ҳар бир олий таълим ва илмий-тадқиқот даргоҳи нуфузли чет эл университетлари ва илмий марказлари билан ҳамкорликни кучайтириш. | Йил давомида | Инновация вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, тизимида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: илм-фан ютуқларининг электрон платформаси, маҳаллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини шакллантириш; нуфузли хорижий чет эл университетлари билан ҳамкорликда олиб бориладиган илмий-тадқиқот ва илмий ишланмалар сонини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Инновацион ишланмаларни жорий этиш илмий-амалий маркази томонидан Илмий ишланмалар ва инновацион ғоялар-лойиҳалар ихтисослаштирилган портал яратилди (http://portal.spcenter.uz). Портал “мижоз-тадқиқотчи-инвестор” билан доимий алоқада бўлишга ва барча манфаатдор томонларга, шу жумладан инвесторлар ва корхоналарга инновацион ишланмалар тўғрисидаги маълумотларни олишга имкон беради ҳамда соҳаларга оид муаммолар ва илмий муассасаларнинг таклифларини шакллантиради. Ҳозирги кунда порталда 20 дан ортиқ соҳалар бўйича 500 тага яқин илмий ишланмалар мавжуд. Шунингдек, Инновацион ривожланиш вазирлиги веб-сайтидаги “Инновациялар банки” бўлимида (https://mininnovation.uz/ru/innovation) Илмий ва илмий-техник фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини оширишга мувофиқ яратилган ишланмалар тўғрисидаги умумлаштирилган маълумот жойлаштирилган. Юқоридаги манбаларни янгилаш мақсадида Инновация вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан маҳаллий олимларнинг энг муҳим, тижорий жиҳатдан жозибадор тадқиқот натижалари тўғрисидаги маълумотларни танлаш имконини берадиган, якунланган илмий ва инновацион лойиҳаларнинг самарадорлиги таҳлили олиб борилди. Бугунги кунда Инновацион ривожланиш вазирлигининг таркибий бўлинмаларида давлат бюджетидан молиялаштириладиган 1400 та илмий-тадқиқот лойиҳаларни ҳисобини юритиш бўйича олиб борилаётган ишлар натижасида, 2017 йилдан бошлаб 3300 та лойиҳа ҳисоботлари тўпланган улардан 276 таси 2019 йилда тугатилган лойиҳаларнинг якуний ҳисоботлари бўлиб, ҳисоботлар ва уларга илова қилинган ҳужжатларнинг сифатини баҳолаш, олинган натижалар тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан патентга лаёқатлилик ва ихтирочилик даражаси (илмий-техникавий тараққиётга ҳисса қўшадиган ишланмалар), илмий техник фаолият натижаларининг (янги технологиялар, материаллар, услублар, усуллар, асбоб-ускуналар намуналари, техник, услубий, дастурий ҳужжатлар ва бошқалар), эълон қилинган нашр ишларининг ва ҳимоя ҳужжатларининг мавжудлиги, шунингдек натижаларнинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик самарадорлиги тўғрисидаги маълумотларни тизимлаштириш орқали ҳар бир тугалланган лойиҳанинг самарадорлиги таҳлил қилинмоқда ҳамда йиллар кесимидаги маълумотлар базаси шакллантирилди. Ўзбекистонлик олимларнинг илмий мақолаларини халқаро индексланган нуфузли илмий журналларда чоп этиш бўйича янги хизмат ишга туширилди. Инновацион ривожланиш вазирлигининг портали орқали Ўзбекистонлик олимлардан келиб тушган мақолаларни саралаб олиб хорижнинг нуфузли илмий нашриётларига онлайн кўринишда юбориш ҳамда нуфузли журналларда чоп этиш амалиёти йўлга қўйилди. Бугунги кунга қадар Инновацион ривожланиш вазирлиги портали орқали Ўзбекистонда тадқиқот олиб бораётган олимлардан келиб тушган 310 та мақола материаллари ўрганиб чиқилди. Техник талабларга мос келувчи 27 та мақола саралаб олинди ва “Springer Nature” нашриётига онлайн кўринишда тақдим этилди. Тақдим этилган мақолаларнинг 16 таси нашриёт томонидан тегишли талабларга мослаштирилди ва нуфузли журналларда чоп этишга олингани тўғрисида сертификат тақдим этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро шартномани тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 30 ноябрдаги ПҚ-4903-сон қарори билан Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи-давлатларининг фундаментал тадқиқотлар соҳасида давлатлараро муносабатларни мувофиқлаштириш тўғрисидаги битим тасдиқланди. Мазкур Битим доирасида халқаро даражада фундаментал тадқиқотларни амалга ошириш имконияти яратилди. |
|  | 171. Янги профессионал таълим муассасаларини ташкил этиш, уларга ўқувчиларни қабул қилиш, ўқитиш ва яшаш шарт-шароитларини яратиш. | 2020 йил 1 апрель | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: профессионал таълим муассасаларининг ўқувчиларини қабул қилиш имкониятлари ва меҳнат бозоридаги кадрларга бўлган эҳтиёжни ўрганиш; профессионал таълим муассасалари, касблар ва мутахассисликлар бўйича давлат буюртмаси асосида ўқувчиларни қабул қилиш параметрларини шакллантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан “Янги профессионал таълим муассасаларини ташкил этиш, уларга ўқувчиларни қабул қилиш, ўқитиш ва шарт-шароитларни яратиш бўйича чора-тадбирлар режаси” ўрнатилган тартибда тасдиқланди ва ижрога қаратилди. (13.05.2020 й., 87-05-347-сон). Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасининг профессионал таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 11 ноябрдаги 715-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 172. Республика олий таълим муассасаларида талабаларни турар жой билан қамраб олиш даражасини ошириш бўйича 2021-2025 йилларга мўлжалланган дастурни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар, Молия вазирлиги, Қурилиш вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳа билан олий таълим муассасалари учун Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда тасарруфида олий таълим муассасалари бўлган вазирлик ва идораларнинг асосланган таклифлари бўйича талабалар турар жойлари, шу жумладан давлат-хусусий шериклик асосида қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича 5 йиллик дастурни тасдиқлаш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика олий таълим муассасаларида талабаларни турар жой билан қамраб олиш даражасини ошириш чоралари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига 2020 йил 8 октябрь куни киритилди. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (12.10.2020й., 07/1-609-сон). Президент Администрацияси томонидан ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқилиб, таклифлар асосида хулоса берилган (18.11.2020й., 10/2-3253-сон). Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ҳамда Президент Администрацияси раҳбари раислигида 2021 йил 5 январь куни ўтказилган йиғилишда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига Молия вазирлиги билан биргаликда тадбиркорлик субъектларига талабалар турар жойларини қуриш қийматини ёки банк кредитлари йиллик фоиз ставкасини қисман қоплаш учун субсидия ажратишни назарда тутувчи қарори лойиҳасини пухта ва сифатли ишлаб чиқиб, 2021 йил 1 мартга қадар белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритиш вазифаси топширилди (15.01.2021й., 01-07/1-2840-сон). |
|  | 173. Олий таълим моддий-техника базасини янада ривожлантириш, таълим сифатини ошириш, шу жумладан олий таълим муассасалари объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ҳамда уларни жиҳозлаш чораларини кўриш. | Йил давомида | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 57 та олий таълим объектини қуриш, реконструкция қилиш, 9 945 та ўқув ва 3 053 та ётоқ ўрнини фойдаланишга топшириш; олий таълим муассасалари моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасаруффидаги 33 та бино ва иншоотларида қурилиш, реконструкция ва капитал таъмирлаш ишлари учун 335,7 млрд.сўм ажратилиши кўзда тутилган эди ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 16 апрелдаги 232-сонли қарорига асосан жами 217,1 млрд.сўмлик 24 та объектлар дастурдан чиқарилди. Бундан ташқари Ташқи ишлар вазирлиги ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасаруффидаги 2 та объект 33,0 млрд.сўм ҳам дастурдан чиқарилган. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасаруффидаги 7 та олий таълим муассасаларининг 9 та бино ва иншоотларида қурилиш, реконструкция ва капитал таъмирлаш ишлари учун 114,4 млрд.сўм ажратилиши кўзда тутилган. 2020 йилда (қурилиш бошидан) қурилиш-тиклаш ишлари 122,6 млрд.сўм (83%)га бажарилиб, 112,6 млрд. сўм (77%)га молиялаштирилган. 12 ойлик якуни буйича 4 та объект яъни, Самарқанд ветеринар тиббиёт институтининг қурилиши тугалланмаган 1-сонли ўқув биносини қурилиши, Журналистика ва оммавий коммуникациялар университетининг Марказ-5, 88-уйда жойлашган талабалар турар жойининг қурилиши, Журналистика ва оммавий коммуникациялар университети бош ўқув биносининг реконструкцияси ҳамда Ўзбек тили ва адабиёти университетининг спорт зали биноси қурилиши фойдаланишга топширилган. Қолган 5 та объектда қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда. Шундан, 2020 йил якунига қадар 4 та объект фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. 1 та объект - ТДТУ бош ўқув биноси реконструкцияси 2020 йилдан 2021 йилга ўтувчи объект ҳисобланади. |
|  | 174. Давлат илмий дастурларини шакллантириш тартибини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Инновация вазирлиги, Молия вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: илмий лойиҳалар бўйича танловларни ташкил этиш ва ўтказиш; давлат илмий дастурларига кирган илмий лойиҳалар бажарилишининг мониторингини юритиш; илмий лойиҳалар бўйича харажатларни режалаштириш, молиялаштириш ва ҳисобини юритиш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 9 мартдаги 133-сон қарори қабул қилинди. Қарор билан Илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси тўғрисидаги низом, “Стартап” лойиҳаларни танлаб олиш ва молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низом, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник кенгашлар тўғрисидаги низомлар тасдиқланди. |
|  | 175. Маҳаллий олимларнинг хорижий нашрларни кескин оширишга қаратилган “Proofreading service” хизматини ривожлантириш. | 2020 йил 20 май | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: “Proofreading service” хизматини кўрсатувчи ташкилотларни аниқлаш; илмий нашрларни халқаро журналларда чоп этишга тайёрлаш билан боғлиқ харажатларни молиялаштириш манбаларини аниқлашга қаратилган чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланди (22.05.2020 й., 08/1-609-сон). Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Буюк Британиянинг “Springer Nature” нашриёти билан қиймати 100 минг долларлик шартнома имзоланди. Унга кўра, нашриёт Ўзбекистонлик олимларнинг илмий мақолаларини халқаро индексланган нуфузли илмий журналларда чоп этиш бўйича “Proofreading service” хизматини амалга оширади. Бугунги кунга қадар Инновацион ривожланиш вазирлиги портали орқали Ўзбекистонда тадқиқот олиб бораётган олимлардан келиб тушган 310 та мақола материаллари ўрганиб чиқилди. Техник талабларга мос келувчи 27 та мақола саралаб олинди ва “Springer Nature” нашриётига онлайн кўринишда тақдим этилди. Тақдим этилган мақолаларнинг 16 таси нашриёт томонидан тегишли талабларга мослаштирилди ва нуфузли журналларда чоп этишга олингани тўғрисида сертификат тақдим этилди. “Springer Nature” нашриёти билан яна бир шартнома имзоланиб, ўқув семинарида фаол иштирок этган ёш олимлар орасидан 100 нафари танлаб олиниб, илмий мақолалар ёзиш бўйича 15 та модулдан иборат онлайн ўқув курси ташкил этилмоқда. Шунингдек, 26-27 февраль ҳамда 3-4 март кунлари Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан “Proofreading service” хизматидан фойдаланишга оид ўқув семинари ўтказилди. |
|  | 176. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтида жараёнларнинг шаффофли-гини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 20 июль | Инновация вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимида квотани аниқлашнинг ягона электрон тизимини жорий қилиш; талабгорларнинг ҳужжатларини электрон равишда қабул қилиш; докторантлар фаолиятининг мониторингини онлайн юритиш тартибини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий даражали кадрларни тайёрлаш жараёнларининг шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 ноябрдаги 696-сон қарори қабул қилинган. Илмий даражали кадрларни тайёрлашни мувофиқлаштиришнинг электрон тизими (phd.mininnovation.uz) ишга туширилган ва ҳозирги кунда 36 та вазирлик ва идоралар, 63 та таълим муассасалари, 82 та илмий ташкилотлар, 1712 та изланувчилар, 560 та илмий раҳбар ва консультантлар рўйхатдан ўтган. |
|  | 177. Она тили ва адабиёти бўйича билимни баҳолашнинг миллий тест тизимини яратиш. | 2020 йил 1 октябрь | Давлат тест маркази, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари бўлган вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада талабгорларнинг она тили ва адабиётидан билими (нутқий компетенция ҳамда тил ва адабиётга оид кўникмалар)ни текшириш имкониятини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Умумтаълим фанларини билиш даражасини бахолашнинг миллий тест тизимини жорий этиш тўғрисида” 2020 йил 12 октябрдаги 646-сон қарори қабул қилинган. |
|  | 178. Илм-фан соҳасини 2030 йилгача ривож-лантириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ўрта ва узоқ истиқболда мамлакатимизнинг илм-фани, технологик ва инновацион тараққиёти асосларини белгилаш; илм-фан соҳасида фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар учун мақсадли грант маблағларини ажратиш механизмини тубдан қайта кўриб чиқиш; грантлар миқдорини 2 баробар кўпайтириш ва тадқиқот йўналишлари кўламини кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 29 октябрдаги ПФ–6097-сон фармони қабул қилинди. |
|  | 179. Математика илм-фанини ривожлантириш. | 2020 йил 1 май | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Фанлар академияси Математика институтида илмий даража берувчи кенгашга тўлиқ мустақил ваколатлар бериш; мактаб, олий ўқув юрти, илмий муассасалар ўртасидаги яқин ҳамкорликни бирлаштирувчи яхлит тизимни шакллантириш; хорижда ўтказиладиган илмий тадбирлар ва стажировкаларга ҳар йили 100 нафар олимларни юбориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 майдаги ПҚ–4708-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 180. Биотехнология соҳасида илм-фан йўналиш-ларини ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада агро, биотехнологиялар, озиқ-овқат, жумладан фудо-микс, био-тиббиёт ва фарма биотехнологиялари йўналиш-ларини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 1. Вазирлар Маҳкамасининг “Биологик хилма-хиллик ҳақидаги Конвенциянинг биохавфсизлик бўйича Картахена протоколи (Монреаль, 2000 йил 29 январь) қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 11 майдаги 275-сон қарори қабул қилинди. 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 августдаги ПҚ-4805-сон қарори билан Иммунология ва инсон геномикаси институти қошида Биотиббиёт мувофиқлаштириш марказини ташкил этиш белгиланган. 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 июлдаги ПҚ-4795-сон қарори билан магистратура йўналишида “Қишлоқ хўжалиги биотехнологияси” мутахассислиги ташкил этилди. 4. Ўзбекитсон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 27 июлдаги ПҚ-4790-сон қарори билан Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузурида юридик мақомига эга бўлмаган Биологик хавфсизлик маркази ҳамда Ген технологиялари маркази ташкил этилган. |
|  | 181. Геология илм-фани ва таълимини ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновация вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: геология соҳасидаги 4 та илмий тадқиқот институти моддий-техника базаси ва илмий кадрлар салоҳиятини бирлаштириб, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси тизимида энг замонавий ускуналар билан жиҳозланган ягона таълим ва илм-фан кластери асосида Геология соҳасидаги универ-ситетни ташкил этиш; Санкт-Петербург тоғ-кон университети билан ҳамкорликда таълим дастурини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси тизимида Геология фанлари университети фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 8 июндаги ПҚ–4740-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 182. “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 700 дан зиёд олимлар, профессор-ўқитувчиларни чет элга илмий изланиш ва малака ошириш учун юбориш. | 2020 йил 1 июнь | “Эл-юрт умиди” жамғармаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Фанлар академияси, вазирликлар ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада “Эл-юрт умиди” жамғармасининг Васийлик кенгаши қарори билан республика олимлари, профессор-ўқитувчиларини хорижга илмий-тадқиқот марказлари ва олий таълим муассасаларига илмий изланиш ва малака ошириш учун юбориш жадвали ҳамда чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 700 дан зиёд олимлар, профессор-ўқитувчиларни чет элга илмий изланиш ва малака ошириш учун юбориш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳаси ишлаб чиқилди ҳамда Бош вазир ўринбосари Б.А.Мусаев томонидан тасдиқланиб, ўрнатилган тартибда ижрога йўналтирилди (12.06.2020 й., 07/1-686-сон). |
| 4.2. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 183. Ўзбекистон Республи-касида ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида амалга ошириладиган ишларни янги босқичга олиб чиқиш бўйича “Ўзбекистон ёшлари – 2025” Концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 август | Ёшлар ишари агентлиги, манфаатдор вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада Ўзбекистон Респуб-ликасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг янгича ва халқаро стандартларга мос механизмларини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2021 йил 18 январдаги 23-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 184. “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари!” шиори остида улкан бунёдкорлик ва ислоҳотларни кенг халқ оммаси орасида тарғиб қилиш, бунга зиёлилар, илм-фан, маданият ва санъат, адабиёт намояндаларини сафарбар этишга қаратилган комплекс тарғибот дастурини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш. | 2020 йил январь март | Республика Маънавият ва маърифат кенгаши, вазирлик ва идоралар | Ҳамкорлик чора-тадбирлари режаси. Режада аҳоли айниқса ёшлар орасида улкан бунёдкорлик ва ислоҳотларни кенг тарғиб этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Республика Маънавият ва маърифат марказ томонидан 39 та банддан иборат бўлган “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари!” комплекс тарғибот дастури лойиҳаси ишлаб чиқилди ва 2020 йилнинг 15-25 март кунлари давомида Халқ таълими, Олий ва ўрта махсус таълими, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш, Мудофаа вазирликлари, Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, “Ўзбеккино” миллий агентлиги, Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси, “Тасвирий ойина” ижодий уюшмаси, Миллий гвардия, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси билан биргаликда қўшма ҳужжат шаклида имзоланди. |
|  | 185. Дунё тамаддуни ривожига улкан ҳисса қўшган ўтмиш алломаларининг илмий мероси, ҳаёт йўлини бугунги ёш авлодга очиб берувчи туркум кўрсатувлар тайёрлаб эфирга узатиш. | 2020 йил 20 март | Ўзбекистон миллий телерадиоком-панияси, Фанлар Академияси, Республика Маънавият ва маърифат маркази, Халқ таълими вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада дунё ва мамлакатимиз илм-фани, адабиёти, маданияти, санъати ривожига улкан ҳисса қўшган ўтмиш алломаларининг илмий мероси, ҳаёт йўли ҳақида ҳикоя қилиниб, халқимизнинг маданий-маърифий бойликларимиз ҳақидаги билим ва тафаккурларини бойитиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон миллий телерадиокомпа-нияси томонидан 2020 йил 17 мартда дунё тамаддуни ривожига улкан ҳисса қўшган ўтмиш алломаларининг илмий мероси, ҳаёт йўлини бугунги ёш авлодга очиб берувчи туркум кўрсатувлар ва эшиттиришлар тайёрлаб эфирга узатиш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳаси ишлаб чиқилди ҳамда Фанлар академияси президенти Б.Юлдашев, Республика Маънавият ва маърифат маркази раҳбари М.Ходжиматов, халқ таълими вазири Ш.Шерматовлар билан келишилган ҳолда тасдиқланди. |
|  | 186. “Жаҳолатга қарши маърифат билан курашган мутафаккирлар” шиори остида буюк аждодларимиз, жумладан ХХ аср жадид адабиёти намоёндалари ҳаёти, ижоди, тараққий-парвар ғоялари тарғиботига бағишланган илмий-амалий конференция ўтказиш ҳамда улар ҳаёти ва фаолиятига бағишланган фильмлар тайёрлаш. | 2020 йил 15 сентябрь | Республика Маънавият ва маърифат маркази, “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон ислом цивилизацияси маркази, Маданият вазирлиги, Ёзувчилар уюшмаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Ҳамкор ташкилотларнинг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада конференция ва фильмлар орқали жамиятнинг буюк аждодларимиз маънавий-маърифий мероси, жумладан жадид адабиёти воситасида ватанпарварлик, миллатпарварлик, тараққий-парварлик фазилатлари, билимлари бойитилиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан томонидан ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда кўшма қарор лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Республика Маънавият ва маърифат маркази раҳбари М.Хожиматов, “Ўзбеккино” миллий агентлиги бош директори Ф.Абдухолиқов, Дин ишлари бўйича қўмита раиси А.Ахмедов, Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази директори Ш.Миноваров, Маданият вазири О.Назарбеков, Ёзувчилар уюшмаси раиси С.Саидов, Олий ва ўрта махсус таълим вазири И.Маджидовлар томонидан 2020 йил 11 май куни тасдиқланди. Қўшма Қарор ижросига мувофиқ конференция ва фильмлар орқали жамиятнинг буюк аждодларимиз маънавий-маърифий мероси, жумладан жадид адабиёти воситасида ватанпарварлик, миллатпарварлик, тараққийпарварлик фазилатлари, билимлари бойитилишига қаратилган тарғибот тадбирлари амалга оширилди. Шу мақсадда 2020 йилнинг август ойида Тошкент шаҳрида XX аср жадид адабиёти намоёндалари ҳаёти, ижоди, тараққийпарвар ғоялари тарғиботига бағишланган илмий-амалий конференцияси, ҳамда Марказ томонидан жадид адабиёти намоёндаларининг асарларининг аудио нусхалари тайёрлаб конференция доирасида тақдимотлари ўтказилди. Шунингдек, ҳамкор ташкилотлар билан келишган ҳолда фильмлар сценарийлари тайёрланади ва суратга олинди. |
|  | 187. 2020-2025 йилларга мўлжалланган “Китобхонлик маданиятини ривожлан-тириш ва қўллаб-қувватлаш миллий дастури”ни қабул қилиш. | 2020 йил 1 октябрь | Ёшлар ишари агентлиги, Республика Маънавият ва маърифат маркази, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: 2020-2025 йилларда босқичма-босқич маънавий баркамол шахсни тарбиялаш, уларда китобхонлик маданиятини ривожлантириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш; “Китоб куни” ни белгилаш ва шу кунда республика бўйлаб оммавий ижтимоий тадбирларни ташкил этиш орқали мамлакатимизда китобхонликни ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “2020-2025 йилларда китобхонлик маданиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш миллий дастурини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 14 декабрдаги 781-сон қарори қабул қилинди. |
| 4.3. Аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 188. 2020 йил учун аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил этиш давлат дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 20 март | Меҳнат вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳудуд ва тармоқларни комплекс ривожлантириш инвестиция дастури, саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш ва бошқа йўналишдаги янги йирик ва кичик лойиҳаларни ташкил этиш ва мавжудларини кенгайтириш ҳисобига камида 500 мингта доимий иш ўринларини яратиш; 30 минг ишсиз аҳолининг бандлигини таъминлаш мақсадида Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасидан субсидия ва грантлар ажратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Камбағал ва ишсиз фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини ошириш ва касб-ҳунарга ўқитишга қаратилган ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4804-сон қарори қабул қилинди. Қарорнинг 6-иловаси билан Аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишчи кучининг рақобатбардошлигини ошириш дастури тасдиқланди. |
|  | 189. Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда Камбағалликни камайтириш дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 август 2020 йил 1 октябрь | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: камбағаллик тушунчаси, уни ҳудудий хусусиятлардан келиб чиқиб аниқлаш мезонлари ва баҳолаш усулларини қамраб олган методологияни ишлаб чиқиш; Фарғона водийсининг 22 та қишлоқ туманида аҳоли ўртасида замонавий ишбилармонлик ва бизнес кўникмаларини шакллантириш бўйича бошланган ижобий тажрибани барча ҳудудларда босқичма-босқич жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 26 мартдаги ПФ–5975-сон Фармонининг 2-бандига мувофиқ Камбағалликни камайтириш дастурини 2020 йил 1 октябрга қадар ишлаб чиқиб, Президент Администрациясига киритиш топширилган. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида яқин истиқболда камбағалликни қисқартириш бўйича амалга оширилиши зарур бўлган чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига кўриб чиқиш учун киритилди (16.10.2020 й., 02/20424/1-1460-сон хат). Бугунги кунда ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида кўриб чиқилмоқда. |
|  | 190. Ижтимоий тадбиркор-ликка оид муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш. | 2020 йил 1 апрель | Адлия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: илғор хорижий тажриба асосида ижтимоий тадбиркорликнинг асослари; ижтимоий тадбиркорлик субъектларини аниқлашнинг тартиби ва мезонлари; ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда уларни рағбатлантириш чоралари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий тадбиркорлик тўғрисида”ги Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди. Қонун лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан белгиланган тартибда келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.04.2020 й., 25/3-1/1049-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмаларида белгиланган тартибда молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган (27.05.2020 й., 02/16188/1-609-сон). Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилган (30.10.2020й., 02/16188/1-609-сон). |
|  | 191. Аҳолини иш билан таъминлаш борасидаги чора-тадбирларнинг самарадор-лигини ошириш ҳамда бандликка кўмаклашиш марказлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш. | 2020 йил 1 ноябрь | Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, ИИВ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳақ тўланадиган жамоат ишларини ташкил этиш тартибини такомиллаштириш; жамоат ишлари ташкил этиладиган туманларда доимий яшамайдиган фуқароларни қамраб олиш; давлат-хусусий шериклик асосида инновацион вақтинчалик ва бир марталик иш билан таъминлаш бюролари фаолиятини ташкил этиш; Жаҳон банки, Халқаро меҳнат ташкилоти билан ҳамкорликда меҳнат органлари ходимларининг касбий билим ва тажрибасини ошириш бўйича чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш; меҳнат органлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар турларини кенгайтириш, уларнинг ишсизликни камайтиришдаги самарадорлигини ошириш; Меҳнат вазирлиги ҳузурида Ягона ситуацион мониторинг марказини ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги Қонуни (ЎРҚ-642, 2020 йил 20 октябрь) тасдиқланди. Янги таҳрирдаги “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги Қонун аҳоли бандлиги билан боғлиқ барча ҳуқуқий муносабатларни ўз ичига олган ва тўғридан-тўғри амал қилувчи ҳужжат ҳисобланади. Жумладан, 3 та қонун, 12 та Президент фармонлари ва қарорлари, 41 та Ҳукумат қарорлари ҳамда бир қатор идоравий ҳужжатларни бирлаштирган. Қонун 19 та боб, 123 та моддадан иборат. Мазкур қонунда қуйидагилар назарда тутилган: - иш ўринларини ташкиллаштириш тартиби; - иш қидираётган шахсларни ишга жойлаштириш тартиби; - шахсларни ишсиз деб этироф этиш тартиби; - ҳақ тўланадиган жамоат ишларини ташкил этиш тартиби; - аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларини ишга жойлаштириш бўйича кафолатлар; - ишсизлик нафақасини тўлаш тартиби; - иш қидираётган ва ишсиз шахсларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш каби бир қатор ҳуқуқий нормалар белгиланди. |
|  | 192. Иш билан банд бўлмаган аҳолини, айниқса ёшлар ва аёлларни касб-ҳунарга ўргатиш сифатини кескин ошириш ҳамда ушбу тизимга World Skills стандартларини кенг жорий этиш. | 2020 йил 1 октябрь | Меҳнат вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Фанлар академияси, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳа билан Мамлакатдаги инсон капитали даражаси ва миллий иш кучи рақобатбар-дошлигини ошириш концепцияси тасдиқланади. Концепцияда: илғор хорижий тажриба асосида “Ҳаёт давомида таълим олиш” тамойили ва World Skills стандартларини мамлакатда меҳнат муносабатлари самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар билан уйғунлаштириш; инсон капиталининг базавий ва хусусий омиллар асосида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган инвестициялар оқимини жадаллаштириш; иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳа корхоналарида ходимларнинг профессионал касбий кўникмаларини оширишга ундовчи мотивация механизмини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Камбағал ва ишсиз фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини ошириш ва касб-ҳунарга ўқитишга қаратилган ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4804-сон қарори қабул қилинди. Тошкент шаҳрида жойлашган “Ишга марҳамат” мономаркази негизида касбий малака ва кўникмаларни баҳолаш маркази ташкил этилиб, ушбу марказга жалб этилган 14 та йўналиш бўйича мутахассисларни WorldSkills талаблари бўйича WorldSkills Russia экспертлари томонидан онлайн тарзда малакалари оширилмоқда. Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, РФ Халқлар дўстлиги университети ва “World skills Russia” ўртасида уч томонлама ҳамкорлик Меморандуми имзоланди. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қозон ва Новосибирск шаҳарларидаги 15 та олий таълим муассасалари ва колледжларда 469 нафар ўзбекистонлик меҳнат мигрантларини касбга ва рус тилига ўқитиш ишлари йўлга қўйилди. |
| 4.4. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 193. Меҳнат муносабат-лари ва меҳнатни муҳофаза қилишга оид қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда меҳнат бозори инфра-тузилмасини ривожлантириш. | 2020 йил 1 сентябрь 2020 йил 31 октябрь | Меҳнат вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Адлия вазирлиги, “Ўзстандарт” агентлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хавфсиз меҳнат шароитларида ишлаш ҳуқуқини таъминлаш; меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги хизматлар бозори профессионал иштирокчиларининг соддалаштирилган аккредитация тизимини ташкиллаштириш; БАА Инсон ресурслари вазирлиги билан ҳамкорликда ишчиларнинг меҳнат муносабатлари соҳасидаги ариза ва шикоятларини кўриб чиқувчи ихтисослаштирилган турғун ва мобил “Меҳнат М” марказларини ташкил қилиш, жумладан биринчи марказни Тошкент шаҳрида тажриба тариқасида жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). Вазирлар Маҳкамаси томонидан “Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритилган (25.08.2020й., 02/8978/1-220-сон). Қонун лойиҳасида хавфсиз меҳнат шароитларида ишлаш ҳуқуқини таъминлаш, меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги хизматлар бозори профессионал иштирокчиларининг соддалаштирилган аккредитация тизимини ташкиллаштириш бўйича моддалар кўзда тутилган. 2020 йил 19 ноябрь санаси қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинди. |
|  | 194. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 октябрь | Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ижтимоий нафақа тўлашнинг мукаммал тизимини жорий этиш, жумладан, кам таъминланган оилаларга кўмак кўрсатиш қамровини кенгайтириш; бюджет маблағлари мақсадли сарфланишини таъминлаш; кам таъминланган ва даромади паст аҳоли қатламини аниқлаш мезонларини белгилаш; нафақа айинлашдаги мезонларни қайта кўриб чиқиш ва уни белгилашда очиқ ва адолатли тизимни яратиш; “Меҳрибонлик уйлари”да тарбияланган ёшларнинг ижтимоий мослашуви, хусусан уларни иш, уй-жой билан таъминлаш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Молия вазирлиги томонидан “2021–2030 йилларда Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилишнинг миллий стратегияси концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, 2020 йил 20 ноябрда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (18.11.2020й. JF 43444868-сон). Фармон лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли таркибий бўлинмалари билан келишилиб, Юридик таъминлаш бошқармасидан ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (07.01.2021й., 02/22545/1-609-сон). |
|  | 195. Ижтимоий суғурта тизимини янада такомиллаш-тириш. | 2020 йил 1 декабрь 2022 йил 1 январь | Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси, Касаба уюшмалари Федерацияси, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: ижтимоий суғурта тушунчаси, унинг турлари ва амалга ошириш шартлари; ногиронлик, дафн маросими, боқувчисини йўқотганлик бўйича нафақалар, иш пайтида майиб бўлганлик учун товон пули каби тўловларни амалга ошириш ва уларнинг миқдорини аниқлаш тартиби назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Мазкур топшириқни ўз муддатида бажарилишини таъминлаш мақсадида Пенсия жамғармасининг 2020 йил 6 мартдаги 06 “а” – сон буйруғига асосан Ижтимоий суғурта тўғрисидаги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича чора-тадбир дастури ва Ишчи гуруҳи тасдиқланган. Ушбу буйруққа асосан чет эл тажрибаси ўрганилган ҳолда Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган. Шу билан бирга, Ҳалқаро меҳнат ташкилотининг тавсияларини инобатга олган ҳолда Молия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасига қуйидаги таклифлар (2020 йил 27 ноябрь RF 17117575 – сон хат билан Молия вазири Т.Ишметов имзоси билан) тақдим этилган: Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилишни миллий стратегияси концепцияси тасдиқлангандан сўнг унинг стратегиясини ишлаб чиқиш; Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш миллий стратегиясидан келиб чиқиб, ҳамда юқорида айтиб ўтилган концептуал масалалар ечимини акс эттирган ҳолда ижтимоий суғурта тизимини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш; “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурининг 195-бандида кўзда тутилган Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш муддатини 2022 йилга қолдириш. Молия вазири Т.Ишметов имзоси билан мазкур банднинг ижро муддатини узайтиришни сўраб, Президент Администрацияси ва Ҳисоб палатасига мурожаат этилган (07.12.2020й., DY8784756376-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банднинг ижро муддати 2022 йилнинг 1 январига қадар узайтирилган. |
|  | 196. Хусусий тиббиётни янада ривожлантириш, ушбу жараёнга чет эл инвестицияларини кенг жалб қилиш. | 2020 йил 1 сентябрь Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Инновацион соғлиқни сақлаш миллий палатаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада давлат ва нодавлат тиббиёт ташкилотларини ихтиёрий аккредитациядан ўтказиш тартибини жорий этиш назарда тутилади. Амалий чора-тадбирлар. Бунда: республика бўйича 150 та, шу жумладан 5 та чет эл инвестицияси иштирокидаги хусусий тиббиёт муассасаларини ташкил этиш; 17 та ихтисослашган илмий-амалий тиббиёт муассасаларига хорижий инвесторларни жалб қилиш, уларни бошқаришда замонавий менежментни жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Тиббиёт ташкилотларини аккредитациядан ўтказиш механизмларини жорий этиш тўғрисида” 2020 йил 14 январдаги 16-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 197. Тиббий хизматлар сифатини ошириш, давлат тиббиёт ташкилотлари ва аҳолининг дори воситалари ҳамда тиббиёт буюмлари билан таъминланганлик даражасини яхшилаш, шифокорларнинг жамиятдаги ўрни ва мақомини кучайтириш. | Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: давлат тиббиёт ташкилотлари ва аҳолини дори воситалари ҳамда тиббиёт буюмлари билан таъминлашни ўтган йилга нисбатан 1,3 бараварга кўпайтириш; шифокорларнинг жамиятдаги ўрни ва мақомини кучайтириш, уларга муносиб меҳнат шароити яратиш ва даромадини кўпайтириш; вирусологик ёрдам сифатини ошириш, бу турдаги даволаш қийин бўлган беморларга тиббий хизмат кўрсатишни тубдан ислоҳ қилиш; ихтисослашган марказлар ва уларнинг филиалларида ҳамда Тошкент шаҳридаги тиббиёт муассасаларида электрон тиббий карталарни жорий этиш; нейросенсор кар ёки заиф эшитадиган болаларда кохлеар имплантантлардан фойдаланган ҳолда операциялар ўтказиш учун Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан марказлаштирилган харидлар орқали зарар тиббий буюмлар билан таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат тиббиёт ташкилотлари ва аҳолини дори воситалари, тиббиёт буюмлари билан таъминлашга ўтган йилга нисбатан 1,3 баробар кўп ёки қарийб 1,5 триллион сўм ажратилди ҳамда ажратилган маблағлар бўйича тиббиёт муассасаларининг 2020 йил учун харажатлар сметалари тузилиб, ўрнатилган тартибда рўйхатдан ўтказилган. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 3 февралдаги 25-сонли бўйруғи қабул қилинган бўлиб, унга мувофиқ тегишли бошқармалар томонидан эҳтиёж ва техник топшириқлар тайёрланмоқда. Тиббиёт ходимларини уларга қилинаётган тажовузлардан ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарларга нисбатан жавобгарликни кучайтириш юзасидан тайёрланган Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг иккинчи ўқишида муҳокамага қўйилган. Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан “Ягона электрон тиббий карта” ахборот тизими ишлаб чиқиш бўйича тармоқ жадвали ва Лойиҳа Паспорти ишлаб чиқилди ва келишиш учун 2020 йил 21 майда 35-5/3116-сонли хат билан Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигига киритилди. Тасдиқланган тармоқ жадвалига асосан “Ягона электрон тиббий карта” ахборот тизими лойиҳаси 2021-2022 йилларда босқичма-босқич равишда ишлаб чиқилиб, жорий этиш белгиланган. Республика Ихтисослашган Педиатрия илмий амалий тиббиёт марказининг туғма ва орттирилган ЛОР касалликлари бўлимида барча текширувлардан ўтган ва кохлеар имплантация операцияси учун навбатга қўйилган нейросенсор карлик ва заиф эшитадиган болалардан 2019 йил ҳисобидан 463 та, 2020 йил ҳисобидан 50 та жами 2020 йил 11 май ҳолатига кўра, 513 нафар бемор болалар кохлеар имплантация учун навбатда туради. Шунингдек, 2019 йил 25 ноябрида тақдим этилган 320 та кохлеар имплантлардан 2020 йил 13 март ҳолатига 166 та операция ўтказилган бўлиб, марказий дорихонасида 154 та кохлеар имплант мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4790-сон қарори ҳамда “Коронавирус пандемиясини юмшатиш, аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги ва саломатлигини сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6035-сон фармони қабул қилинди. |
|  | 198. Тиббиёт муассаса-ларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш. | Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 228 та тиббиёт муассасасида, жумладан 9 та республика тасарруфидаги, 43 та вилоят муассасаси, 47 та туман ва шаҳар тиббиёт бирлашмаси, 29 та қишлоқ ва шаҳар оилавий поликлиникаси, қишлоқ врачлик пункти, 100 та бошқа тиббиёт муассасасида қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш; Тошкент шаҳрида Кўп тармоқли болалар тиббиёт марказини фойдаланишга топшириш; тиббиёт муассасаларини зарур тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2021 йил 1 январь ҳолатида тиббиёт объектларида 1 300,0 млрд. сўмлик (100%) ишлар бажарилган, 863,6 млрд. сўм (66%) молиялаштирилган. 253 та объектларда (Республика тасарруфидаги объектлар 12 та, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси 5 та, Қорақалпоғистон Республикаси 14 та, Андижон 20 та, Бухоро 17 та, Жиззах 17 та, Қашқадарё 26 та, Навоий 12 та, Наманган 17 та, Самарқанд 20 та, Сурхондарё 18 та, Сирдарё 21 та, Тошкент вилояти 2 та, Фарғона 18 та, Хоразм 13 та, Тошкент шаҳар 21 та) қурилиш таъмирлаш ишлари якунланган. 10 та тиббий-ижтимоий муассасаларда (10 та ҳудудий) 59,6 млрд. сўмлик (94%) ишлар бажарилган. 6 та ҳудудда, Карантин зона ва махсус шифохона (7 та махсус шифохона (7085 ўрин), 6 та карантинда сақлаш мажмуаси (24850 ўрин), 1 та Замонавий диагностика лаборатория мажмуаси) қурилишида 1,2 трлн. сўмлик ишлар бажарилди. Тошкент шаҳрида Кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази 2020 йилнинг 18 май куни фойдаланишга топширилди ва замонавий тиббий жиҳозлар билан таъминланди. 2020 йилда Ҳукумат кафолати остида 92,4 млн. долларлик 7 та инвестиция лойиҳасини амалга оширилиши режалаштирилган. Январь-сентябрь ойлари учун тармоқ жадвалларига асосан 101,04% миқдорда маблағлар ўзлаштирилган. Бундан ташқари, ҳозирги кунда Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 8 та лойиҳа доирасида умумий қиймати 29,16 млн АҚШ долл. тенг бўлган халқаро молия институтлари, халқаро ташкилотлар ва донорларнинг грант маблағлари жалб қилинган. Республика бюджети маблағлари ҳисобидан тиббиёт муассасаларига жами 60 млрд.сўм миқдорида маблағлар ажратилди. Ҳозирги кунда харидларни ташкил қилиш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда. Пандемия шароитида тиббиёт муассасаларини зарур асбоб-усукуналар ва жиҳозлар билан таъминлаш учун Жаҳон банкининг 38 млн доллар, Осиё тараққиёт банкининг 100 млн. доллар, Осиё инфратузилмавий инвестициялар банкининг 100 млн. доллар, Европа инвестиция банкининг 50 млн. доллар миқдорида маблағларини жалб қилиш бўйича тегишли ҳукумат қарорлари ишлаб чиқилди. Ўтган даврда тиббиёт муассасалари 85 млн долларлик 3 та МСКТ, 56 та рентген, 2 минг 303 та функционал кроват, 2 минг 960 та СИПАП, 5 537 та кислород концентратор, 1 850 та ИВЛ, 1 564 та кардиомонитор, 150 та ПЗР аппарати ва бошқа жиҳозлар етказиб берилди; Шундан, Мурувват ёрдами орқали 1 500 та болалар СИПАПи, 303 та ИВЛ, 1 937 та кислород концентратори ва бошқа жиҳозлар етказиб берилди. |
|  | 199. Тиббиёт кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш. | Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: республика олий тиббиёт таълим муассасаларида Россия, Корея ва Германиянинг тиббиёт университетлари билан қўшма факультетлар ташкил этиш чора-тадбирларини амалга ошириш; олий таълим муассасаларига “Даволаш иши”, “Педиатрия иши” ва “Тиббий педагогика” таълим йўналишлари бўйича қабул квоталарини ҳар бир туман (шаҳар) кесимида мақсадли шакллантириш механизмини жорий этиш; узлуксиз касбий таълим тизимини жорий этган тиббиёт олий таълим муассасалари, республика ихтисослаштирилган илмий-амалий марказлари, уларнинг филиаллари ва илмий-текшириш институтларига малака оширишдан ўтган мутахассисларга сертификат расмийлаштириш ҳуқуқини бериш; ўқув симуляция маркази ва илмий даражага эга мутахассислари мавжуд бўлган нодавлат тиббиёт ташкилотларига малака ошириш тизимини жорий этиш ва ундан ўтган мутахассисларга сертификат расмийлаштириш ҳуқуқини бериш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йилда амалга ошириладиган ишлар бўйича Тиббиёт кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиб, 2020 йил 17 мартда тасдиқланди. Россиянинг 19 та, Туркиянинг 2 та, Германиянинг 2 та университетлари билан қўшма факультетлар ташкил қилинди. Россиянинг Пирогов номли тиббиёт университети филиалини Жиззах шаҳрида ташкил этиш бўйича Президент қарор лойиҳаси ишлаб чиқилди ва тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 июндаги ПҚ-4749-сонли “2020/2021 ўқув йилида олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида” қарори билан қабул квоталарини ҳар бир туман (шаҳар) кесимида мақсадли шакллантириш механизмини жорий этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тиббий-санитария соҳасида кадрларни тайёрлаш ва узлуксиз касбий ривожлантиришнинг мутлақо янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 апрелдаги ПҚ-4666-сон қарори билан сертификат расмийлаштириш ҳуқуқи берилди. |
|  | 200. Давлат томонидан 100 минг нафар кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг бошқа эҳтиёжманд қатламларини манзилли тиббий-ижтимоий хизмат билан қамраб олиш орқали уларнинг жамиятга мослашуви ва интег-рациясини таъминлаш. | Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: муҳтож шахсларни 40 мингта протез-ортопедия буюмлари ва реабилитация техник воситалари билан таъминлаш; 8,5 минг нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз истиқомат қилувчи кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга стационар шароитларда тиббий-ижтимоий хизмат кўрсатиш; 16,5 минг нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз яшовчи кексалар, ногиронлиги бўлган шахсларни уйида ижтимоий хизмат кўрсатиш билан қамраб олиш; 43 минг нафар уруш ва меҳнат фахрийлари, пенсионерлар ва ногиронлиги бўлган шахсларни бепул санатор соғломлаштириш; 21 минг нафар ногиронлиги бўлган шахсларга реабилитация ва протезлаш марказларида тиббий, ижтимоий ва касбий реабилитация чораларини кўрсатиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат томонидан кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг бошқа эҳтиёжманд қатламларини манзилли тиббий-ижтимоий хизмат билан қамраб олиш орқали уларнинг жамиятга мослашуви ва интеграцияси таъминланмоқда. муҳтож шахслар 35,3 минг дона протез-ортопедия буюмлари ва реабилитация техник воситалари билан таъминланди; 8,6 минг нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз истиқомат қилувчи кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга стационар шароитларда тиббий-ижтимоий хизмат кўрсатилди; 17,2 минг нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз яшовчи кексалар, ногиронлиги бўлган шахсларни уйида ижтимоий хизмат кўрсатиш билан қамраб олинган; 22,8 минг нафар уруш ва меҳнат фахрийлари, пенсионерлар ва ногиронлиги бўлган шахслар бепул санатор соғломлаштирилди; 22 минг нафар ногиронлиги бўлган шахсларга реабилитация ва протезлаш марказларида тиббий, ижтимоий ва касбий реабилитация чоралари кўрсатилди. Коронавирусга карантинда даврида санаторийларни асосий қисми карантин ёҳуд COVID-19 марказларига айлантирилганлиги ҳамда фаолият юритмаганлиги сабабли ногиронлиги бўлган шахсларга реабилитация чоралари тадбирларини олиб бориш салмоғи кам бўлди. Бугунги кунда, ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш протезлаш марказларини фаолияти йўлга қўйилиб реабилитация марказларига бериладиган ордерлар асосида реабилитация тадбирлари жадаллик билан олиб борилмоқда. |
|  | 201. Имконияти чекланган фуқароларга ногиронлиги бўлган шахс мақомини беришда электрон маъ-лумотлар платформасини ишлаб чиқиш ва бу жараённи оптималлаштиришда рақамли технологияларни жорий этиш. | 2020 йил 1 июль | Инновация вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Инновацион соғлиқни сақлаш миллий палатаси, Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: аҳолини кенг миқёсда рўйхатга олиш жараёнида ногиронлиги бўлган шахслар рўйхатини шакллантириш; статистик маълумотларнинг умумий базасини яратиш; маълумотлар платформасини яратиш ва пилот тарзда жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Чора-тадбирлар режаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 9 июлда 08/1-609-сон билан тасдиқланган. Топшириқ ижроси юзасидан БМТ Тараққиёт дастури вакиллари билан ҳамкорликда электрон платформани техник топшириқлари ишлаб чиқилган ва электрон тизимни яратиш ишлари бошланган. Электрон платформани яратиш бўйича БМТ Тараққиёт дастури техник гуруҳи ва электрон тизимни асосий истемоличиси бўлган электрон соғлиқни сақлашни ривожлантириш - UzMedInfo маркази вакиллари иштирокида электрон тизимни жорий этиш бўйича ҳамкорлик ўрнатилган. Ҳозирда БМТ Тараққиёт дастури техник гуруҳи мутахассислари томонидан электрон тизимни яратиш ишлари якуний босқичида. Шу билан электрон тизимга маълумотларни интеграция қилиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик ўрнатилмоқда. |
|  | 202. Юқумли бўлмаган касалликларнинг (инфаркт, инсульт, қандли диабет, нафас аъзолари сурункали касалликлари) хавф омилларини эрта аниқлаш ва самарали профилактика қилиш чораларини амалга ошириш. | Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: бирламчи тиббий-профилактика ёрдами муассасаларида 40 ёшдан ошган фуқароларни махсус текширувлар ва саволнома асосида юқумли бўлмаган касалликларни келтириб чиқарувчи хавф омилларини эрта аниқлаш бўйича скрининг тадбирларини ўтказиш; тиббиёт ходимларини махсус дастур асосида ўқитиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Инсульт, қандли диабет, нафас аъзолари сурункали касалликлари) хавф омилларини эрта аниқлаш ва самарали профилактика қилиш чораларини амалга ошириш ишлари юзасидан Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 2 мартда “Аҳоли ўртасида касалликларни келтириб чиқарувчи хавф омилларини эрта аниқлаш, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш, аҳолининг ўртача умр давомийлигини ошириш юзасидан” 20-банддан иборат чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди. Бирламчи тиббий-санитария муассасаларида хавф гуруҳга мойил фуқаролар ўртасида скрининг сўровномалари ўтказилди ҳамда ҳар бир пациент билан индивидуал шахсий гигиена, соғлом овқатланиш, соғлом турмуш тарзи борасида суҳбатлар ташкил қилинди. Ўтган даврда 829 689 нафар 40 ва ундан катта ёшдаги фуқаролар тиббий кўрикдан ўтказилган бўлиб, уларнинг 95 827 нафарида юрак қон томир касалликлари, 37 658 нафарида қандли диабет, 23 054 нафарида ўпканинг сурункали касалликлари, 8 439 нафарида ўсма касалликлари ва 72 396 анафарида бошқа тизимлар касалликлари ҳаётида биринчи марта эрта даврда аниқланган. ЖССТнинг юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси бўйича махсус дастурига мувофиқ республикада 36 629 нафар тиббиёт ходимлари ўқитилди (уларнинг 31 058 нафари ўрта тиббиёт ходимлари). |
|  | 203. 2021 йилдан бошлаб Сирдарё вилоятида мажбурий давлат тиббий суғурта тизимини жорий этиш тажриба-синов лойиҳасига алоқадор барча тайёргарлик ишларини якунига етказиш. | Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, Сирдарё вилояти ҳокимлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: мажбурий давлат тиббий суғуртаси тизимини жорий этиш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширувчи махсус жамғармани ташкил қилиш; соҳани молиялаштиришнинг ягона аҳоли жон бошига мос стандартларини ишлаб чиқиш, тўловларни“даволанган ҳолат” учун ва “жон боши нормативи” асосида молиялаштириш тизимини жорий этиш; давлат томонидан кафолатлатган тиббий хизмат турлари ва ҳажмларини белгилаш; мажбурий давлат тиббий суғуртасининг ягона ахборот тизими, маълумотлар базаси ва бошқа ахборот ресурсларини яратиш тадбирларини амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этишнинг янги модели ва давлат тиббий суғуртаси механизмларини Сирдарё вилоятида жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ-4890-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга мувофиқ: Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси 2020 йил 1 декабрдан ташкил этилиши; 2021 йил 1 июлдан бошлаб Сирдарё вилоятида: алоҳида тиббий хизматлар ва дори воситалари киритиладиган кафолатланган пакет асосида аҳолига тиббий ёрдам кўрсатилиши; соғлиқни сақлаш тизими ташкилотларини молиялаштириш учун Давлат бюджетидан маблағлар Жамғарманинг алоҳида шахсий ғазна ҳисобварақларига ўтказиб берилиши; Жамғарма тиббиёт ташкилотлари билан шартномалар тузиш орқали улар фаолиятини молиялаштириб бориши ҳамда туман (шаҳар) ва вилоят даражасидаги шифохоналарга ажратиладиган маблағларнинг 10 фоизидан кам бўлмаган қисми даволанган ҳолатлар сони ҳамда бажарилган ишлар ҳажмидан келиб чиқиб молиялаштирилиши; “электрон поликлиника” ва давлат тиббий суғуртасининг ахборот тизимлари ҳамда маълумотлар базасини яратилиши ва тўлиқ ишга туширилиши белгиланди. |
|  | 204. Ҳудудлардаги 1 минг 576 нафар оғир турмуш шароитидаги, ногиронлиги бўлган хотин-қизларни арзон уй-жойлар билан таъминлаш. | 2020 йил 1 апрель | Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ҳудудларда оғир турмуш шароитида яшаётган, ногиронлиги бўлган арзон уй-жойга муҳтож хотин-қизларнинг рўйхатини шакллантириш; Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан уй-жойларнинг бошланғич бадал тўловини қурилиш компания-ларига ўтказиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги томонидан 2020 йилда оғир турмуш шароитидаги, ногиронлиги бўлган хотин-қизларни арзон уй-жойлар билан таъминлаш чора-тадбирлари режаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди (06.04.2020 й., 01-02/41-сон). Ҳудудларда Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармалари томонидан уй-жойга муҳтож оғир турмуш шароитидаги ва ногиронлиги бўлган хотин-қизларнинг рўйхатлари шакллантирилди (30.03.2020й., 01-02/29-сон). Туман, шаҳар ҳокимликларида ташкил этилган махсус комиссиялар хулосалари асосида уй-жойга муҳтож оғир турмуш шароитидаги ва ногиронлиги бўлган хотин-қизларга Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан йил давомида бошланғич бадаллари тўлаб борилади. |
|  | 205. 5,5 минг нафар хотин-қизларнинг кичик бизнес лойиҳаларига имтиёзли кредитлар бериш. | Йил давомида | Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, “Халқ банки”, “Агробанк”, “Микрокредитбанк” | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан имтиёзли кредитлар ажратиш; хотин-қизларни тадбиркорлик фаолиятига жалб қилиш ва уларни қўллаб-қувватлаш орқали бандлик даражасини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек, баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида”ги 391-сонли қарори билан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 мартдаги “Хотин-қизларни ва оилани қўллаб қувватлаш жамоат фонди фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 201-сонли қарорига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Мазкур қарорга асосан Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ва Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси тижорат банклари ўртасида уч томонлама битимлар тузилди. Битимларга асосан Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси томонидан Халқ банкига 52.0 млрд. сўм, “Микрокредитбанк” 25.0 млрд. сўм, “Агробанк” АТБ банкига 25.0 млрд. сўм маблағлар кредит ресурслари учун ажратиб берилди. 2020 йилнинг 10 декабрь ҳолатига тижорат банклари томонидан 5 минг 500 нафар хотин-қизларнинг кичик бизнес лойиҳалари учун 102 млрд. сўм кредитлар ажратилди. Хусусан, Халқ банки томонидан 52.0 млрд. сўм, “Микрокредитбанк” томонидан 25.0 млрд. сўм, “Агробанк” АТБ томонидан 25.0 млрд. сўм кредит маблағлари ажратилди. |
| 4.5. Арзон уй-жойларни барпо этиш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 206. Ўзбекистон Республикасининг “Сув таъминоти ва оқава хизматлар тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 декабрь 2021 йил 20 февраль | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: ичимлик суви таъминоти ва оқава сув тизимларидаги муносабатларни тартибга солиш; истеъмолчиларни ичимлик суви билан таъминлаш; оқава суви хизматлари бўйича давлат кафолатларини белгилаш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг 2020 йил 20 ноябрдаги СҚ-167-IV–сон қарорининг 2-бандига мувофиқ мазкур топшириқ муддати 2021 йилнинг 20 февралига қадар узайтирилди. Ўзбекистон Республикасининг “Сув таъминоти ва оқава хизматлар тўғрисида”ги қонуни лойиҳаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги томонидан ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан белгиланган тартибда келишилди. 2020 йилнинг 23 ноябрь куни Қонун лойиҳаси Адлия вазирлигига юридик хулоса олиш учун киритилди. |
|  | 207. Ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 январь | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ичимлик ва оқава суви тизимларини ривожлантириш ҳамда табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш концепциясини тасдиқлаш; 2030 йилгача шаҳар аҳолисини ичимлик суви билан таъминланганлик даражасини 98 фоизга ва қишлоқ аҳоли пунктларини ичимлик сув билан таъминланганлик даражасини 85 фоизга етказиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 18 сентябрь куни ўтказилган видеоселектор мажлисининг 71-сон баёнининг 21-банди билан мазкур топшириқ ижроси 2021 йилнинг 1 январига қадар узайтирилди. Уй-жой коммунал хизмати кўрсатиш вазирлиги томонидан (09.10.2020 йил, 02/01-3519-сон) Ўзбекистон Республикасининг Ичимлик суви таъминоти, канализация тизими ҳамда сув ресурслари ҳисоби ва ҳисоботини юритишнинг 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тўғрисидаги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш таклифи берилди. Мазкур таклифга Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан розилик берилди ҳамда 2020 йил 9 ноябрь куни 05/1-4413-сон топшириқ билан Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш, Сув хўжалиги, Адлия вазирликлари ҳамда Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасига ижрога юборилди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари ҳузурида 2021 йил 4 январь куни ўтказилган йиғилишда мазкур қонун лойиҳасини Россия Федерациясининг етакчи олимлари билан ҳакорликда ишлаб чиқиб, 2021 йилнинг 1 июнига қадар ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиш топширилди (15.01.2021й., 01-05/1-2840-сон). |
|  | 208. Ўзбекистон Республи-касининг “Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида ҳудудларда амалий синов-тажриба ўтказиш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 майга қадар | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Фарғона ва Жиззах вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: кўп квартирали уйлардаги умумий мулкни бошқариш самарадорлиги, нотурар жой мулкдорларининг кўп квартирали уйларни бошқаришдаги масъулиятини ошириш; уй-жой мулкдорларининг кўп квартирали уйларда яшаш тартибига риоя этишини таъминлаш; кўп қаватли уй-жойлар туташ ҳудудларини акс эттирган ҳолда паспортлаштириш орқали маълумотлар базасини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида ҳудудларда амалий синов-тажриба ўтказиш ишлари тўлиқ якунланган. Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги томонидан амалга оширилган ишлар натижалари юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилган (13.04.2020 й., 03/01-1587-сон). |
|  | 209. Аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, иссиқлик таъминоти даражасини ошириш, канализация хизматларини кўрсатиш сифатини яхшилаш чораларини кўриш. | Йил давомида | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 3 400 км ичимлик суви ва канализация тармоқларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш даражасини 70,8 фоизга, оқава сув тармоқлари билан таъминлашни 15,9 фоизга етказиш; иссиқлик таъминоти тизимининг 8 та объекти ва 40 км тармоғини реконструкция ва модернизация қилиш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ичимлик сув таъминоти ва оқава хизматларини яхшилаш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сон қарорига асосан 270 та объектларда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш белгиланган. Шундан 91 таси йилдан-йилга ўтувчи бўлиб, 179 таси янгидан бошланадиган объектлар ҳисобланади. Молия вазирлиги ҳузуридаги “Сув таъминоти ва оқова сув тизимларини ривожлантириш” жамғармаси ҳисобидан 1328,2 млрд.сўм маблағ ажратилган. 2020 йил 18 декабрь ҳолатига 1074,7 млрд сўм молиялаштирилиб, 1 218,8 млрд сўм маблағлар ўзлаштирилди. Ушбу маблағлар ҳисобидан 2443,1 км ичимлик ва 178,8 км оқова сув тармоқлари қуриш ҳамда реконструкция ишлари амалга оширилди. Кўп хонадонли уй-жойларнинг атроф-худудини ободонлаштириш ва иссиқлик таъминотини яхшилаш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сон қарорининг 3-иловасига асосан Инвестиция дастури доирасида 2020 йилда кўп хонадонли уйлар ва иссиқлик таъминоти сохасида 113 млрд. сўм маблағ ҳисобидан 5 та янги ҳамда 5 та йилдан-йилга ўтувчи объектларда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, бугунги кунда манзилли рўйҳат ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. Шунингдек, 68,8 млрд сўм молиялаштирилиб, 55,1 млрд сўм маблағлар ўзлаштирилди. Ушбу маблағлар ҳисобидан 11,6 км иссиқлик таъминоти тармоқлари қуриш ҳамда реконструкция ишлари амалга оширилди. Ҳалқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан 13 та лойиҳа доирасида 2020 йил учун ўзлаштириш режаси 144,6 млн. доллар маблағлари этиб белгиланган. Шунингдек, 60,42 млн доллир маблағлар ўзлаштирилди. Ушбу маблағлар ҳисобидан 10 км магистрал ва 968,6 км ичимлик сув тармоқлари, 33 дона ичимлик сув иншоотлари, 53 дона сув қудуқлари, 41 дона сув миноралари, 39 км канализация қувурлари ва 7 дона канализация насос станциялари қуриш ҳамда реконструкция ишлари амалга оширилди. |
|  | 210. Арзон уй-жойлар қуриш дастурини изчил давом эттириш, қурилишда замонавий ва арзон қурилиш материалларидан фойдаланиш чораларини кўриш. | Йил давомида | Қурилиш вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, “Қишлоққурилиш-инвест” ИК МЧЖ, “Ўзшаҳарқурилиш-инвест” ИК МЧЖ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: арзон уй-жойлар қуриш дастурини изчил давом эттиришда жами 12 256 та қишлоқ ва шаҳарларда арзон уй-жойлар қуриш; уй-жойларни қурилиш материал-ларини мақбул, арзон ва сифатли қурилиш материалларига ўзгар-тириш, замонавий ва энергия тежамкор қурилиш материалларидан фойдаланиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бугунги кунда 12 256 та хонадонлардан иборат жами 398 та кўп қаватли арзон уй-жойлар қурилди. Мазкур арзон уй-жойларни қуриш ишларига жами 2,5 трлн сўмдан ортиқ маблағлар сарфланди. Жумладан: “Ўзшаҳар қурилиш инвест” ИК МЧЖ буюртмачилигида тегишли пудрат ташкилотлари томонидан шаҳарларда 4 256 та хонадонлардан иборат жами 84 та (17 та 16 қаватли, 26 та 9 қаватли, 37 та 7 қаватли, 4 та 5 қаватли) кўп қаватли арзон уй-жойлар қуриб битказилди. “Қишлоқ қурилиш инвест” ИК МЧЖ буюртмачилигида қишлоқ массивларида 8 000 та хонадонлардан жами 314 та (238 та 4 қаватли ва 76 та 5 қаватли) кўп қаватли арзон уй-жойлар қурилиши амалга оширилди. Ушбу қурилган уй-жойларнинг қарийб 60 фоизи янги замонавий технологиялар асосида қуйма темир бетон тонел типидаги ва замонавий энерготежамкор йиғма панел блокларидан қурилди. Шунингдек, уй-жой қурилиш ишларида замонавий, энерготежамкор газоблок, пеноблок, базальт қоплама каби арзон қурилиш материалларидан фойдаланилди. |
|  | 211. Ўзбекистон Республикаси Уй-жой кодексининг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 декабрь | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: уй-жой соҳасидаги давлат бошқарувини қайта кўриб чиқиш; уй-жой сиёсатини тартибга солишнинг самарали механизмларини жорий этиш; давлат ва жамоат эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда қурилиш, реконструкция қилиш ва бузиш ишларини амалга ошириш тартибини янада такомиллаш-тириш; жисмоний ва юридик шахсларнинг уй-жойдан фойдаланишда қонунчилик ва норматив ҳужжатларга риоя этишдаги масъулиятини ошириш; уй-жой объектларини қуришга тадбиркорлик субъектларини кенг жалб қилишни рағбатлантирувчи механизмлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ҳужжат лойиҳаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига киритилди (14.12.2020 й, 22943/1-609-сон). Бош вазирнинг биринчи ўринбосари А.Раматов томонидан хужжат лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил билан келишган ҳолда 2020 йилнинг 25 декабрига қадар ҳимояга тайёрлаш топшириғи берилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (15.01.2021й., 05/22943/1-609-сон). |
|  | 212. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида қонунчилик базасини тизимлаштириб, Экология кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 октябрь | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Давлат экология қўмитаси, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: экологияга оид қонунчилик базасини тизимлаштириш; атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ваколатли давлат органининг фаолияти устидан парламент ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш; атроф-муҳитни муҳофаза қилишда фуқаролар ва жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятлари; экологик назорат ва мониторинг турлари ҳамла уларни амалга ошириш тартиби; экологик экспертизани амалга ошириш тартиби; ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидан фойдаланишга қўйиладиган талаблар назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА. (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Экологик партияси фракция ва Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш масалалари қўмитасининг қўшма йиғилишида Экология кодексини ишлаб чиқиш бўйича 46 нафар аъзодан иборат идоралараро ишчи гуруҳи тузилган. Ишчи гуруҳ томонидан кодекснинг концепцияси, структураси ишлаб чиқилган ва тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган. Кодекс лойиҳасининг тегишли боблари бўйича кичик ишчи гуруҳлар тузилган. Кодекс лойиҳасининг тегишли боблари бўйича кичик ишчи гуруҳларининг таклифлари олиниб, умумлаштирилган. Кейинги босқичда ишчи гуруҳи томонидан тегишли боблар бўйича Экологик кодекснинг лойиҳаси ишлаб чиқилган. Кодекснинг дастлабки лойиҳаси таклифлар олиш учун 5 май куни Вазирлар Маҳкамасига ҳамда 28 та вазирлик ва идораларга юборилган (02/4-47-сонли хат). Кодекс лойиҳаси бўйича таклифлар умумлаштирилиб, 12 июнь куни ишчи гуруҳ йиғилишида кўриб чиқилган. Шунингдек, кодекс лойиҳаси юзасидан таклифлар олиш мақсадида жорий йилнинг 4 август куни Қонунчилик палатасидаги Экологик фракцияси томонидан бир нечта халқаро ташкилотларга хат юборилган (02/4-69-сонли хат). Мазкур масала юзасидан 18 август куни Европа хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти томонидан жавоб хати келиб тушган (293/20 сонли хат). Шунингдек, жорий йилнинг 5 ва 12 ноябрь кунлари Кодекс лойиҳаси Жаҳон банки томонидан ташкил этилган вебинарда муҳокама қилинди. Бунда бу соҳадаги хорижий етакчи мутахассислар иштирок этди. 21.10.2020й. ҳолатига лойиҳа Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Адмнистрацияси билан келишиш учун киритишга тайёрланмоқда (Қонунчилик палатасининг 2020 йил 28 сентябрдаги 02/4-102-сон чиқиш хати). 2020 йил 4 декабрь ҳолатига Кодекснинг такомиллаштирилган лойиҳаси Қонунчилик палатасининг Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш қўмитаси депутатлари томонидан кўриб чиқилди. 2020 йил 24 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига келишиш учун киритилди (Қонунчилик палатасининг 24.12.2020 йил 01-1/976-сон чиқиш хати). |
|  | 213. Орол фожиаси оқибатларини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | Йил давомида | Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси, Давлат экология қўмитаси, Фанлар академияси, Сув хўжалиги вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, “Давергеодезкадастр” қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Хоразм вилояти ҳокимлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: Орол денгизининг Ўзбекистон томонидаги қуриган тубида 742 минг га майдонда яшил қопламали ўрмонзорлар барпо этиш; Нукус, Урганч ва Хива шаҳарлари атрофида маҳаллий турдаги дарахт-буталардан иборат “яшил белбоғ”ларни барпо этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг 2020 йил 20 мартдаги 48-сон буйруғи қабул қилиниб, “Орол фожиаси оқибатларини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш” бўйича “йўл харита”си тасдиқланган. Орол фожиаси оқибатларини бартараф этишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 февралдаги 132-сонли ва 2019 йил 24 декабрдаги 1031-сонли қарорлари қабул қилинган бўлиб, ушбу қарорларга асосан амалга оширилган ишлар натижасида 2019 йил куз-қиш ва 2020 йил баҳор мавсумларида Орол денгизининг қуриган тубида 743 минг га майдонда “яшил қопламалар” - ҳимоя ўрмонзорлар барпо этилди. Бундан ташқари, 3,0 минг гектар майдонда чўл ўсимликларидан яйловзор барпо этилди (маълумот учун: 2018 йил қиш ва 2019 йил баҳор мавсумларида 461 минг гектар экилган). Ушбу ўрмон-мелиоратив тадбирларни амалга ошириш учун ўрмон хўжаликлари ишчилари ва аҳоли томонидан 2019 йил қиш ва 2020 йил баҳор мавсумларида жами 2769,8 тонна чўл ўсимликларининг уруғлари тайёрланди, шундан 1319,2 тонна саксовул, 541,1 тонна қандим, 810,9 тонна қорабуроқ, 5 тонна черкез ва 93,6 тонна чўл яйлов ўсимликларини уруғлари ташкил этади. Қорақалпоғистон Республикасининг Нукус, Бухоро вилоятининг Бухоро ва Хоразм вилоятининг Урганч, Хива шаҳарлари атрофида “яшил белбоғ” - ҳимоя дарахтзорлари барпо этиш бўйича Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг 2020 йил 14 майдаги 83-сонли буйруғи қабул қилиниб,қатор ташкилий ва амалий ишлар бажарилди. 2020 йил бугунги кунгача Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ва Хоразм вилояти ўрмон хўжаликлари томонидан ушбу дастлабки лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида амалий ишлар бажарилди, жумладан жами 7,4 км, шундан Хива, Урганч шаҳарлари атрофида 4,9 км, Нукус шаҳри атрофида 1,5 км ва Бухоро шаҳри атрофида 1 км масофада иқлим шароитга мос дарахт турларидан “яшил белбоғ” - ҳимоя дарахтзорлари барпо этилди. Келгусида “яшил белбоғ” – ҳимоя дарахтзорларини барпо этиш тадбирлари кўчат экиш мавсумларида давом эттирилади. |
|  | 214. Оролбўйи ҳудудини ривожлантиришга, жумладан ҳудудларни ободонлаштириш, жойларда ичимлик суви таъминотини, канализация ва бошқа ички муҳандислик-коммуникация тизимларини яхшилашга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш. | Йил давомида | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Хоразм вилояти ҳокимлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: лойиҳаларнинг тармоқ жадвалларини тасдиқлаш; лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш; экспертизадан ўтказиш, қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Қорақалпоғистон Республикаси бўйича: Оролбўйи ҳудудини ривожлантириш ҳамда инвестиция дастурлари доирасида сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича 103,1 млрд. сўмлик 222,3 км ичимлик суви тармоқларини қуриш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш режалаштирилиб, бугунги кунда белгиланган иш ҳажми тўлиқ бажарилган ва 95,7 млрд.сўм молиялаштирилган. Бундан ташқари инвестиция дастури доирасида 56 та ижтимоий соҳа объектларида 169,7 млрд.сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари белгиланиб, бугунги кунда 158,2 млрд.сўмлик иш ҳажми бажарилган ҳамда 149,8 млрд.сўм молиялаштирилган. Кўп қаватли уйларни таъмирлаш ва болалар майдончаларини қуриш бўйича 28,6 млрд.сўмлик 38 та объектларда ишларни амалга ошириш режалаштирилиб, бугунги кунда белгиланган иш ҳажми тўлиқ бажарилган. Автомобил йўлларини таъмирлаш бўйича 58,8 млрд. сўмлик 17 та объект режалаштирилиб, бугунги кунда 44,3 млрд. сўм молиялаштирилди ва 82,7 млрд. сўмлик иш ҳажми бажарилди. Қишлоқ жойларида намунавий уй-жойлар қуриш бўйича 528 хонадонли 22 та объект режалаштирилган бўлиб, бугунги кунда 60,8 млрд.сўм иш ҳажми бажарилган. Шунингдек ИИВ, Миллий гвардия, ДХХ ва Мудофаа вазирлиги хизматчилари учун 90 хонадонли 3та уй-жойларда 16,8 млрд.сўмлик қурилиш ишлари белгиланиб, бугунги кунда 12,7 млрд.сўмлик иш ҳажми бажарилган. Шаҳар жойларида кўп қаватли уй-жойлар қуриш бўйича 244 хонадонли 4 та уй-жойлар қуриш режалаштирилиб, бугунги кунда 39,3 млрд.сўмлик иш ҳажми бажарилган. Хоразм вилояти буйича: Оролбўйи ҳудудини ривожлантиришга, жумладан ҳудудларни ободонлаштириш, жойларда ичимлик суви таъминотини, канализация ва бошқа ички муҳандислик-коммуникация тизимларини яхшилашга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш мақсадида жами 52 млрд. 620 млн. сўм маблағ ҳисобига 9 та насос станцияси ва 369,2 км ичимлик суви тармоқларини қуриш ва таъмирлаш ишлари ҳамда 10 та чекка ва ичимлик суви етиб бориш қийин бўлган қишлоқ ҳудудларидаги мактаблар учун сув чучуклантириш қурилмаларини етказиб бериш объектларини қуриш ишлари амалга оширилди. |
|  | 215. Атроф-муҳитни муҳо-фаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътиборни кучайтириш. | 2020 йил 1 июль | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: саноат ривожланишининг экологияга таъсирининг олдини олиш бўйича 2025 йилгача мўлжалланган комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш; ишлаб чиқариш жараёнини экологик назорат қилишни такомиллаштириш; ҳар бир ҳудуд ва корхона бўйича экологияни яхшилаш, чиқиндиларга доир ишлар юзасидан дастурларни ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан шакллантирилган жадвал асосида вазирлик ва идораларнинг таклифлари умумлаштирилган. Республикада чиқиндиларни қайта ишлаш, шунингдек, чиқиндиларни атроф муҳит ва инсон соғлиғига таъсирини олдини олиш ва камайтиришда экологик хавфсизликни таъминлаш юзасидан “Йўл харитаси” ишлаб чиқилган (2020 йил 1 июнь). Мазкур “Йўл харитаси” Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Раматов томонидан 2020 йилнинг 2 июнь куни 05/1-1101-сон билан тасдиқланган. “Йўл харитаси”: - ҳар бир ҳудуд ва корхона бўйича экологияни яхшилаш, чиқиндиларга доир ишлар юзасидан лойиҳаларни амалга ошириш; - чиқиндиларнинг экологияга ва аҳолига зарарли таъсирини камайтириш, ҳамда қаттиқ маиший чиқиндилардан иккиламчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш, муқобил энергия олиш масалалари бўйича қатор халқаро молия институтлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш; юқоридаги йўналишлар бўйича норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш каби чора-тадбирларни ўз ичига олган. |
|  | 216. Ишлаб чиқариш жараёнини экологик назорат қилиш тизимини такомиллаш-тириш, экологик аудит ўтказиш тартибини қайта кўриб чиқиб, хусусий аудиторлик фаолиятини жонлантириш. | 2020 йил 1 октябрь | Давлат экология қўмитаси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Савдо-саноат палатаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада халқаро тажрибани ўрганган ҳолда ишлаб чиқаришнинг экологик назорати ва экологик аудит ўтказишни тартибга солиш механизмлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Сенатида). Ўзбекистон Республикаси “Экологик аудит тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритилган ва биринчи ўқишда қабул қилинган. 2020 йил 15 сентябрь куни Ишчи гуруҳнинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтган. Ҳозирда Лойиҳа Ишчи гуруҳ томонидан қайта қўриб чиқилиб, иккинчи ўқишда қабул қилиш учун тайёрланмоқда. 2020 йил 13-21 ноябрь кунлари лойиҳа Қонунчилик палатаси спикери ҳузурида кўриб чиқилди. 2020 йил 4 декабрь куни Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги ЎзЛиДеп ва Ўзбекистон экологик партияларида иккинчи ўқишга киритиш учун муҳокама қилинди ҳамда қолган партияларнинг лойиҳани иккинчи ўқишга киритиш юзасидан ижобий хулосалари олинди. 2020 йил 26 декабрда Қонун лойиҳаси иккинчи ва учинчи ўқишда қабул қилинди ва Олий Мажлис Сенатига киритилди. Қонун лойиҳаси Сенат томонидан белгиланган тартибда кўриб чиқилмоқда. |
|  | 217. Қурилиш соҳасини 2025 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 1 август | Қурилиш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, “Ўзсаноат-қурилишма- териаллари” уюшмаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: қурилишга оид нормаларни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш, замонавий қурилиш технологиялари ва материалларини татбиқ этиш, соҳа учун кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш; қурилиш индустриясини диверсификация қилиш, буюртмачи ва давлат назорати органлари фаолиятини тартибга солиш ва тизим шаффофлигини таъминлаш орқали қурилиш соҳасини модернизациялаш, жадал ва инновацион ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 27 ноябрдаги ПФ–6119-сон Фармони қабул қилинди. |
| 4.6. Маданият, спорт ва туризмни янада ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 218. Маданият соҳасини тубдан такомиллаштириш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 апрель | Маданият вазирлиги, Ўзбекистон бадиий академияси, Республика маънавият ва маърифат маркази, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Маданият вазирлиги ташкилий тузилмаси ва ҳудудий тузилмалари вазифа ва функцияларини қайта кўриб чиқиш; маданий-маърифий соҳада амалга оширилаётган ишларни янги босқичга олиб чиқиш; бундай тадбирларга санъаткор-ларни шартнома асосида жалб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 майдаги “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш тўғрисида” ПФ–6000-сон Фармони ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4730-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 219. Маданият ва санъат муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, уларда замонавий шарт-шароитлар яратиш. | Йил давомида | Маданият вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Қурилиш вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда 2021–2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида Ўзбек миллий мақом марказини қуриш, Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Сирдарё вилоятларидаги кўзи ожизлар кутубхоналарига янги бино қуриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбек миллий мақом маркази қурилиши Вазирлар Маҳкамасининг “2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва харажатларини мақбуллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2020 йил 16 апрелдаги 232-сон қарорига асосан тўхтатилган. Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Сирдарё вилоятларидаги кўзи ожизлар кутубхоналарига янги бино қуриш бўйича Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Лойиҳаларни ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш марказидан тегишли хулосалар олиниб, тендер асосида пудрат ташкилотлари аниқланди. Ушбу 3 та объектнинг ҳар бирига 4 млрддан сўмдан жами 12 млрд. сўм ажратилган. Ушбу объектларга 2020 йилда 12,0 млрд. сўм ажратилган бўлиб, пудрат ташкилотлари томонидан 100 фоиз маблағ ўзлаштирилиб, 2020 йилга белгиланган қурилиш монтаж ишлари амалга оширилди. Ушбу объектлар йилдан йилга ўтувчи объект ҳисобланади. |
|  | 220. Ўзбекистон Республикасининг “Маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 октябрь | Маданият вазирлиги, Фанлар академияси, Адлия вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, ЮНЕСКО ишлари бўйича миллий комиссия | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги қонунлар ҳамда соҳага оид қонуности ҳужжатларни танқидий қайта кўриб чиқиб, тўғридан-тўғри амал қилувчи ягона қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш; Қуролли можаро чиққан ҳолларда маданий бойликларнинг ҳимоя қилиниши тўғрисидаги конвенция, Умумжаҳон маданий ва табиий меросни муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенция, Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисидаги халқаро конвенция қоидаларини чуқур имплемен-тация қилиш; маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш; маданий меросни муҳофаза қилиш соҳасидаги амалдаги қонунчилик базасини мазкур қонунда тизимлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Маданият вазирлиги томонидан “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ва “Архелогия мероси объекларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги қонунлар танқидий кўриб чиқилиб, мерос объектлари бўйича ягона тўғридан-тўғри амал қилувчи Ўзбекистон Республикасининг “Маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган. 2020 йил 8 сентябрдаги 01-12-03-3378-сон хат билан вазирлик ва идораларга келишиш учун юборилган. Ўзбекистон Республикасининг “Маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси Маданият вазирлигининг 2020 йил 13 ноябрдаги 01-12-03-5085-сон хати билан Адлия вазирлигига киритилган. Қонун лойиҳасини белгиланган тартибда қисқа муддатда Вазирлар Маҳкамасига киритилиши бўйича Вазирлар Маҳкамасиннг 2020 йил 4 ноябрдаги 07/1-609-сон хати билан тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда ҳокимликларга топшириқ берилган. Қонун лойиҳаси тегишли эътирозлар билан қайта ишлаш учун Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 25 ноябрь куни Маданият вазирлига қайтарилган. Маданият вазирлиги томонидан ҳужжат лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (10.12.2020й., 01-10-03-945-сон). Ҳужжат лойиҳаси Бош вазир ўринбосари Б.Мусаев томонидан Бош вазирга ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилган (04.01.2021й., 07-21882/1-609-сон). |
|  | 221. Моддий маданий мерос объектлари ва ЮНЕСКО Умумжаҳон мероси рўйхатига киритилган ҳудудлар муҳофазасини кучайтириш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 1 ноябрь 2021 йил 15 февраль | Маданият вазирлиги, ЮНЕСКО ишлари бўйича миллий комиссия, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: “Бухоро”, “Самарқанд”, “Ичан қалъа”, “Сармишсой”, “Шаҳрисабз”, “Термиз” ва “Қўқон” давлат музей-қўриқхоналари, жумладан Умумжаҳон мероси рўйхатига киритилган ҳудудлар ва уларнинг қўриқланадиган тегралари чегарасини белгилаш; ходимларга хизмат қилган умумий иш стажи, илмий унвон ва даражага эга бўлгани учун устамалар белгилаш; давлат назорати функциясини таъминлаш мақсадида моддий-техник базасини яхшилаш, замонавий техника ва ускуналар билан таъминлаш; мутахассислиги бўйича ходим-ларни хорижда малакасини ошириш; реставратор усталар малакасини ошириш ва уларга малака сертификатини бериш тизимини йўлга қўйиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 майдаги ПФ–6000-сон Фармони билан 2020–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасида маданият ва санъатни янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. Ушбу дастурнинг 7-бандида “Бухоро”, “Самарқанд”, “Ичан қалъа”, “Сармишсой”, “Шаҳрисабз”, “Термиз” ва “Қўқон” давлат музей-қўриқхоналари ҳудудларининг чегарасини белгилаш ишлари 2020 йил сентябрь ойида якунланиши кўрсатилган (музей-қўриқхоналарга янги объектлар ўтказилиши муносабати билан). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 26 майдаги ПҚ-4730-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарор 9-бандининг “в” кичик бандида Маданий мерос департаменти фаолиятини такомиллаштириш ва барқарор равишда молиялаштириш, ходимлари меҳнатини моддий рағбатлантиришни кучайтириш, шу жумладан уларга хизмат қилган умумий иш стажи, илмий унвон ва даражага эга бўлгани учун устамалар белгилаш, моддий-техника базасини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисидаги Ҳукумат қарори қабул қилиш вазифаси белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 24 августдаги ПФ‒6044-сон Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонда моддий маданий мерос объектлари ва ЮНЕСКО Умумжаҳон мероси рўйхатига киритилган ҳудудларга тааллуқли қатор янги вазифалар белгиланган. Шундан келиб чиқиб, Давлат дастурининг 221-бандига асосан ишлаб чиқилаётган Ҳукумат қарори лойиҳасини ушбу Фармон талабларига мувофиқлаштирилган ҳолда 2020 йил 1 ноябрга қадар Вазирлар Маҳкамасига киритилиши назарда тутилган. Ҳужжат лойиҳаси вазирлик ва идоралар билан келишилди. 2020 йил 24 декабрь куни ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасида маданий мерос масаласи юзасидан берган топшириғидан келиб чиқиб қайта ишланди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ҳамда Президент Администрацияси раҳбари раислигида 2021 йил 5 январда ўтказилган йиғилишда Маданият вазирлигига бир ой муддатда қарори лойиҳасини пухта ва сифатли ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиш вазифаси топширилди (15.01.2021й., 01-07/1-2840-сон). |
|  | 222. Маданият ва санъат соҳасида давлат-хусусий шериклик механизмини амалиётга фаол жорий этиш. | Йил давомида | Маданият вазирлиги, Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги, Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: давлат-хусусий шериклик асосида 20 та маданият маркази ва истироҳат боғлари фаолиятини йўлга қўйиш; истироҳат боғларининг қиёфасини тубдан қайта кўриб чиқиш, уларда халқ сайилларини доимий ўтказиш тизимини яратиш, аттракцион ва ўйин қурилмаларининг техник хавфсизлигини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Мазкур топшириққа асосан 2020 йил давомида Маданият вазирлик томонидан тизимдаги 10 та (Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Самарқанд, Сурхондарё, Фарғона вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳридаги маданият марказлари, маданият ва истироҳат боғларида давлат ҳусусий шериклик асосида тадбиркорлар билан битим (шартнома) имзоланди. Бундан ташқари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда 15 та маданият ва истироҳат боғларини давлат ҳусусий шериклик асосида тадбиркорлар билан битим (шартнома) имзоланди. Шунингдек, тадбиркорлар томонидан истироҳат боғларнинг қиёфасини тубдан қайта кўриб чиқиб, боғларда маданий-маърифий тадбирлар, халқ сайилларини доимий ўтказиш ҳамда аттракцион ва ўйин қурилмаларини техник хавфсизлигини таъминлаш юзасидан шарт-шароитлар яратиш бўйича тегишли кўрсатмалар берилган. |
|  | 223. Жаҳон маданиятига муносиб ҳисса қўшган юртимизнинг маданий меросини ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига киритиш бўйича таклифлар тайёрлаш ҳамда бу борада халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш. | Йил давомида | ЮНЕСКО ишлари бўйича миллий комиссия, Маданият вазирлиги, ТИВ, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Бадиий академия, Фанлар академияси, “Ўзархив” агентлиги, Молия вазирлиги | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига киритишга тавсия этилиши мумкин бўлган 2030 йилгача бўлган манзилли рўйхати, уни амалга оширишнинг аниқ молиялаштириш манбалари ва бошқа ташкилий тадбирларни белгилаш; ЮНЕСКО ва ИКОМОС экспертлари билан музокаралар олиб бориш; халқаро экспертларни жалб қилиш, улар билан ЮНЕСКО рўйхатларига киритиш таклиф этилаётган объектлар бўйича халқаро мезонларга кўра номзодларни тайёрлаш ҳамда тавсия этиб бориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Ипак йўли: Зарафшон – Қайроққум коридори” номзодномаси ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон мероси рўйхатига киритиш учун юборилди. Унда 20 та объект, жумладан: Бухоро вилоятидан, “Чор Бакр”, “Бахоуддин Нақшбанд”, “Ромитан”, “Варахша”, “Вабкентминораси”, “Варданзе”, “Пайкенд”, “Чашма-и Аюб”; Навоий вилоятидан “Ажвандитепа”, “Кампир девор – Кизилтепа”, “Шаҳри Вайрон”, “Деггарон”, “Қосим Шайх”, “Мир Саид Баҳром”, “Рабати Малик (караван-сарой, Сардоба)”, Самарқанд вилоятидан “Дабусия”, “Рабинджан”, “Кафирқала”, “Жартепа”, “Сулеймантепа” объектлар тавсия этилган. ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига киритишга тавсия этилиши мумкин бўлган 2030 йилгача бўлган манзилли рўйхати тузилган, уни маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириш назарда тутилган ҳамда ва бошқа ташкилий тадбирлар белгиланган. ЮНЕСКО ва ИКОМОС экспертлари билан музокаралар олиб борилди. Халқаро экспертларни жалб қилиш, улар билан ЮНЕСКО рўйхатларига киритиш таклиф этилаётган объектлар бўйича халқаро мезонларга кўра номзодлар тайёрланиб, тавсия этилди. |
|  | 224. II Халқаро мақом санъати анжуманини Шаҳрисабз шаҳрида ўтказиш. | 2020 йил 20 сентябрь | Маданият вазирлиги, Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, ТИВ, Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | Чора-тадбирлар режаси. Бунда: республика ва жаҳон миқёсида II Халқаро мақом санъати анжумани тарғиботини ташкил этиш; II Халқаро мақом санъати анжумани доирасида танлов, илмий-амалий конференция ҳамда таниқли мақомшунос олим ва тажрибали мақом ижрочилари иштирокида ижодий учрашувлар ва маҳорат дарсларини ташкил этиш; Шаҳрисабз шаҳрида II Халқаро мақом санъати анжуманини ўтказиш учун зарур маданий инфра-тузилма иншоотлари ва ижтимоий объектларни барпо этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. II Халқаро мақом санъати анжуманига тайёргарлик кўриш ва ўтказиш бўйича Ташкилий қўмитанинг 2020 йил 30 июндаги 01-07/1-759-сон мажлис баёни қабул қилинди. Ушбу мажлис баёни билан Шаҳрисабз шаҳрида II Халқаро мақом санъати анжуманини ўтказиш юзасидан чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. Жаҳонда, шу жумладан, мамлакатимизда коронавирус пандемияси сабабли анжуманни ўтказиш номаълум муддатларга қолдирилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2021 йил 12 январдаги 02-РА 1/1-55-сон топшириғига мувофиқ мазкур банд назоратдан ечилган. |
|  | 225. Улуғ аллома ва жамоат арбоби Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг 145 йиллик таваллуд санасини кенг нишонлаш. | 2020 йил 20 октябрь | Ёзувчилар уюшмаси, Маданият вазирлиги, Республика маънавият ва маърифат маркази, “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Ўзбекистон Миллий телерадиоком-панияси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Маҳмудхўжа Беҳбудий номини абадийлаштириш, унинг ҳаёти ва ижодига бағишланган ҳужжатли фильм яратиш, асарлари асосида замонавий театр репертуар-ларини саҳналаштириш; Бошқа жадидчилик ҳаракати, маърифатпарвар боболаримиз меросини чуқур ўрганиш ва тарғиб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 23 ноябрдаги 503-ф-сонли фармойиши билан улуғ маърифатпарвар аллома ва жамоат арбоби Махмудхўжа Бехбудий таваллудининг 145 йиллигини муносиб нишонлаш бўйича чора-тадбир тасдиқланган. |
|  | 226. Ўзбек халқининг улуғ адиблари – Ўзбекистон Қаҳрамони, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Саид Аҳмад таваллудининг 100 йиллиги, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Асқад Мухтор таваллудининг 100 йиллиги, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаев таваллудининг 80 йиллиги, таниқли шоир Шавкат Раҳмон таваллудининг 70 йиллигини кенг нишонлаш. | Йил давомида | Ёзувчилар уюшмаси, Маданият вазирлиги, Олий таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги, Республика маънавият ва маърифат маркази, “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Тошкент шаҳар, Фарғона вилоят, Сурхондарё вилоят ҳокимликлари, “Шарқ” НМАК | Чора-тадбирлар дастури лойиҳаси. Лойиҳада: Ўзбек халқининг улуғ адиблари Саид Аҳмад, Асқад Мухтор, Шукур Холмирзаев, Шавкат Раҳмон номларини абадийлаштириш, уларнинг ҳаёти ва ижодига бағишланган асарлар асосида замонавий театр репертуарларини саҳналаштириш; Танланган асарларини, улар ҳақидаги “Замондошлари хотирасида” туркумидаги китоблар-ни чоп этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат дастурининг 226-банди ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 23 ноябрда 503-ф-сон фармойиши чиқди. Ушбу фармойиш билан маърифатпарвар аллома ва жамоат арбоби Маҳмудхўжа Беҳбудий таваллудининг 145 йиллиги, Ўзбекистон халқ артистлари Олим Хўжаев ва Сойиб Хўжаев таваллудининг 110 йиллиги, Ўзбекистон халқ ёзувчилари Саид Аҳмад, Асқад Мухтор ҳамда атоқли олимлар Саъди Сирожиддинов ва Иброҳим Ҳамробоев таваллудининг 100 йиллиги, Ўзбекистон халқ шоири Жуманиёз Жабборов таваллудининг 90 йиллиги, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаев таваллудининг 80 йиллиги, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, шоир Шавкат Раҳмон, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Эркин Аъзам ҳамда Ўзбекистон халқ шоири Усмон Азим таваллудининг 70 йиллигини мамлакатимиз миқёсида кенг миқёсда ўтказиш чора-тадбирлари дастури тасдиқланди. Ушбу дастур асосида Саид Аҳмад таваллудининг 100 йиллиги, Асқад Мухтор таваллудининг 100 йиллиги, Шукур Холмирзаев таваллудининг 80 йиллиги, Шавкат Раҳмон таваллудининг 70 йиллиги кенг нишонланди. |
|  | 227. Ўзбекистон Респуб-ликасида кинематография соҳасини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳа билан 2030 йилгача мамлакатда кинематография соҳасини ривожлантириш концепцияси тасдиқланади. Концепцияда: давлат буюртмаси асосида кино маҳсулотлари ишлаб чиқаришни молиялаштириш тартибини такомиллаштириш; кинематорафия соҳасидаги ташкилотлар, жумладан кинотеатрлар, кино ва миллий сериаллар яратиш бўйича нодавлат кино ташкилотлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш; “Ўзбеккино” Миллий агентлиги фаолияти, тузилмаси, таркибидаги давлат унитар корхоналари фаолиятини қайта кўриб чиқиш; Миллий кинематографияни ривожлантириш жамғармасини молиялаштиришнинг қўшимча манбаларини белгилаш; “Ўзбеккино” Миллий агентлиги тизимида соҳада кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга ихтисослашган таълим муассасаси фаолиятини йўлга қўйиш; республикада замонавий кинематография инфратузилмаси ва моддий-техник базасини яратиш; миллий кино маҳсулотларини сақлаш, реставрация қилиш ва хорижда сақланаётганларни қайтариш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири раҳбарлигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида кинематография соҳасини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича йиғилиш ўтказилди (24.04.2020 й., 1-07/609-сон). Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича Бош вазир ўринбосари Б.Мусаев раҳбарлигида Идоралараро ишчи гуруҳ тузилди. “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан Фармон лойиҳаси ишлаб чиқилди ва келишиш учун вазирлик, идораларга юборилди (20.06.2020 й. 01-05/03-779-сон). 2020 йил 21 июнь куни Бош вазир ўринбосари Б.Мусаев бошчилигида Агентлик бош директори, бош директор ўринбосарлари, ижро аппарат раҳбари, бўлинма бошлиқлари агентлик ходимлари ва 200 дан ортиқ киноарбоблар, киноижодкорлардан иборат идоралараро ишчи гyруҳ малакали мутахассис ва экспертларни жалб этган ҳолда кинематография соҳасини чуқур таҳлил этган ҳолда, халқаро илғор тажрибани атрофлича ўрганиб, ҳар жиҳатдан пухта ишланган Фармон лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига белгиланган тартибда киритилиши масаласи бўйича концепцияси муҳокамаси бўлиб ўтган. Давлат Раҳбарининг кўрсатмасига мувофиқ, концепция лойиҳаси 2020 йил 23 сентябрь куни Бош вазир раҳбарлигида вазирлик ва идоралар раҳбарлари иштирокида муҳокама қилинди ва шу куни Давлат Раҳбарига ахборот берилди. Давлат Раҳбари томонидан Фармон лойиҳасини ҳар жиҳатдан пухта ишлаб, бир ойдан сўнг ахборот бериш (тақдимот қилиш) бўйича кўрсатма берилди. Фармон лойиҳаси “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан Президенти Администрациясига киритилди. (25.09.2020й., 01-04/03-124-сон). Шунингдек, шу ҳақда “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот берилди (03.10.2020й., 01-04/04-129-сон). Ҳозирда “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан киритилган Фармон лойиҳаси Президент Администрациясида кўриб чиқилмоқда. |
|  | 228. Иккинчи жаҳон урушида эришилган ғалабада Ўзбекистоннинг муносиб ҳиссасини акс эттирган бадиий ва ҳужжатли фильмлар яратишни таъминлаш ҳамда хорижий ва маҳаллий телеканалларда намойиш этиш. | Йил давомида | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Молия вазирлиги, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, манфаатдор вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Иккинчи жаҳон урушида эришилган ғалабада Ўзбекистоннинг муносиб ҳиссасини акс эттирган бадиий фильмларни ишлаб чиқариш; хорижий мамлакатлар архивларида сақланаётган Иккинчи жаҳон уруши ҳақидаги фильмларни рақамлаш-тириш, уларни реставрация қилиш ва мамлакатга қайтариш; ишлаб чиқарилган ва мамлакатга қайтарилган фильмларни хорижий ва маҳаллий телеканалларда намойиш этилишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Иккинчи жаҳон уруши даврида халқимизнинг фронт ортидаги ҳаёти ҳақида ҳикоя қилувчи “Илҳақ” бадиий фильмининг суратга олиш ишлари якунланди. Шу билан бирга Самарқанд вилояти ҳокимлиги билан ҳамкорликда Голландиядаги фашистлар концлагерида инсонийлик намунасини кўрсатиб, қурбон бўлган 101 нафар ўзбек аскари ҳақидаги “101” ҳужжатли фильми суратга олинди. Фильм билан боғлиқ Россиянинг бир қатор шаҳарларига хизмат сафарлари уюштирилди, ҳужжатлар тўпланди, саҳналар суратга олинди. Шу билан бирга ўзбек халқининг фашистлар устидан қозонилган ғалабадаги иштироки ҳақида “Халқ жасорати” ҳужжатли фильмини суратга олиш ишлари якунланди. 8 май куни 17.00 – «Халқ жасорати» ҳ/ф премьераси ўтказилди. 9 май куни «Илҳақ» б/ф ва «101» б/ф премьераси ўтказилди. Иккинчи жаҳон уруши ҳақидаги фильмларнинг 4 таси реставрация қилинди ҳамда 14 таси мамлакатга қайтарилди. |
|  | 229. Ўзбекистон Республикасининг “Кинематография тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 декабрь 2021 йил 2 февраль | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Маданият вазирлиги, Адлия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: миллий кинематография соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналишларини белгилаш; соҳани ривожлантириш йўналишлари, босқичлари ва истиқболларини назарда тутиш; давлат томонидан миллий кино маҳсулотларни ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш; Миллий кинематографияни ривожлантириш жамғармасини молиялаштириш манбаларини белгилаш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида кинематография соҳасида олиб борилаётган ишлар самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги 1-07/-609-сон мажлис баёни билан “Кинематография тўғрисида”ги Ўзбекистон Республика-сининг Қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича Идоралараро ишчи гуруҳ таркиби тасдиқланган. Идоралараро ишчи гyруҳ малакали мутахассис ва экспертларни жалб этган ҳолда кинематография соҳасини чуқур таҳлил этиб, халқаро илғор тажрибани атрофлича ўрганиб, ҳар жиҳатдан пухта ишланган Қонун лойиҳасини 2020 йил 1 июнгача Вазирлар Маҳкамасига белгиланган тартибда киритиш белгиланган. Давлат раҳбарининг 2020 йил 20 ноябрь куни Тошкент шаҳрига, хусусан “Ўзбекфильм” киностудиясига ташрифи давомида берилган топшириқлари ҳамда кино ижодкорлар билан ўтказилган йиғилишнинг 92-сон баёни 24-бандига мувофиқ икки ой муддатда “Кинематография тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиш топширилди (02.12.2020й., 02-3436-сон). |
|  | 230. Хорижий кинокомпа-ниялар ва киностудия-ларни мамлакатга жалб этиш ҳамда уларга қулай шарт-шароитлар яратиш. | 2020 йил 20 апрель | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: республиканинг хорижий давлатлар-даги дипломатик корпус вакиллари томонидан хорижий кинокомпания ва киностудиялар ўртасида тарғибот ишларини олиб бориш; хорижий кинокомпаниялар ва киностудияларга ўз маҳсулотларини Ўзбекистон ҳудудида ишлаб чиқариши учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида кинематография соҳасида олиб борилаётган ишлар самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги мажлис баёни билан “Хорижий кинокомпаниялар ва киностудияларни мамлакатга жалб этиш ҳамда уларга қулай шарт-шароитлар яратиш бўйича чора-тадбирлар режаси” тасдиқланди (24.04.2020 й., 1-07/1-609-сон). |
|  | 231*. 2020 йил Токио шаҳри (Япония)да ўтказиладиган Олимпия ва Паралимпия ўйинларига тайёргарлик кўриш ва унда муносиб иштирок этиш учун зарур чораларни кўриш. | 2020 йил 20 июль 2021 йил июнь | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Миллий олимпия қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Олимпия ва Паралимпия ўйинларида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган спортчиларнинг якуний рўйхатини ва Ўзбекистон делегацияси рўйхатини шакллантириш; иштирокчиларни зарур спорт жиҳозлари, экипировка ва устки кийимбош билан таъминлаш; Ўзбекистон делегациясининг иштирокини таъминлаш билан боғлиқ бўлган барча молиявий ва ташкилий масалаларни ҳал қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бутун дунёда коронавирус пандемияси туфайли Халқаро олимпия қўмитаси ва Токио олимпиадасини ўтказиш бўйича ташкилий қўмитасининг 2020 йил 24 мартдаги қўшма баёнотига асосан 2020 йилда Токиода ўтказилиши режалаштирилган Олимпия ва Паралимпия ўйинлари 2021 йилнинг ёз ойларида ўтказилиши белгиланганлиги сабабли, қарор лойиҳаси тўхтатилган. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитасининг 2020 йил 24 мартдаги 10/586-сон хатида 2020 йилда Токио шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган Олимпия ва Паралимпия ўйинлари 2021 йилнинг ёз ойларида ўтказилиши маълум қилинган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 октябрдаги ПФ-6099-сон Фармони 2-иловаси билан мазкур банд ўз кучини йўқотган. |
|  | 232. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида юқори малакали тренерлар ва бошқа мутахассисларни тайёрлашни йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 май | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инновация вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг Фарғона филиалини ва илмий-тадқиқот институтини ташкил этиш ҳамда Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш марказини университет тасарруфига бериш; 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент фармацевтика институти ва бошқа олий таълим муассасаларида спорт тиббиёти, фармакологияси, реабилитологияси, психологияси ва диетологияси, Тошкент тиббиёт академияси ҳамда Андижон, Бухоро ва Самарқанд тиббиёт институтлари магистратурасида “Диетология” ва “Нутрициология (овқатланиш илми)” мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 3 ноябрдаги ПҚ–4877-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 233. Ёшлар ўртасида ёзги Осиё ўйинларини 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказишга тайёргарлик кўриш. | 2020 йил 1 май | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Миллий олимпия қўмитаси, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада Ёшлар ўртасида ёзги Осиё ўйинларини 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича ташкилий чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “2025 йилда Ўзбекистонда ёшлар ўртасидаги IV ёзги Осиё ўйинларини ўтказишга тайёргарлик кўриш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 августдаги 468-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 234. Оммавий спорт турларини ривожлантириш учун спорт иншоотларини қуриш ишларини давом эттириш. | Йил давомида | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, “Миллий банк” АЖ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда тадбиркорларга 269 та футбол, волейбол, баскетбол ва бадминтон майдонлари, 178 та бокс, кураш, фитнес ва гимнастика спорт заллари, 32 та теннис корти қуриш ишлари амалга ошириш учун имтиёзли кредит ажратилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат дастури доирасида 2020 йилда ҳудудларда тадбиркорларга тижорат банкларининг 140 миллиард сўм, хусусан, “Агробанк” АТБ – 122 та (28,9 млрд сўм), Халқ банк – 109 та (30,3 млрд сўм), Микрокредит банк – 84 та (13,2 млрд сўм), Алоқабанк – 2 та (1,0 млрд сўм), Туронбанк – 5 та (3,8 млрд сўм), Миллий банк – 7 та (2,0 млрд сўм), Қишлоқ қурилиш банк – 12 та (6,7 млрд сўм), Ўзсаноатқурилиш банк – 8 та (8,0 млрд сўм) кредит маблағлари ажратилган. Ажратилган кредитлар ҳисобига тадбиркорлар томонидан 370 та спорт иншоотлари қурилиб, фойдаланишга топширилди. Масалан, Сирдарё вилояти, Оқолтин тумани “Янги Тошкент” маҳалласида ташкил этилган замонавий “Воркаут” (кўча фитнеси), волейбол, баскетбол, бадминтон ва мини-футбол майдончаларида маҳалла фуқароларининг 50 фоизи (500 нафар) спортга жалб қилинмоқда. Самарқанд вилояти, Пахтачи туманида 12 та мини-футбол майдончаси қурилиб, кунига 6 минг нафар ёшлар спорт билан шуғулланмоқда. Мазкур масала Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев раҳбарлигида 2020 йил 9 декабрь куни “Зиёрат, ички туризм ҳамда тоғли ҳудудларда туризм соҳасини ривожлантириш ва салоҳиятини ошириш, оммавий спорт ва соғлом турмуш тарзини аҳоли орасида кенг тадбиқ этиш бўйича қилинаётган ишлар бўйича” кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор йиғилишида қайд этиб ўтилди. |
|  | 235. Спорт турлари бўйича федерация (уюшма)лар ва спортни ривожлантиришга масъул ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш механизмини такомиллаш-тириш. | 2020 йил 20 ноябрь | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Халқ таълим вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Касаба уюшмалари Федерацияси, Миллий олимпия қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ривожланган мамлакатларнинг тажрибасини ўрганиш асосида Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, бошқа давлат ташкилотлари ҳамда спорт турлари бўйича федерация (уюшма)лар ўртасидаги ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш; жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга масъул ташкилотларни аҳоли ўртасида оммавий спортни ривожланиш ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш бўйича фаолияти ва масъулияти масалалари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 20 ноябрдаги 735-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 236. Мамлакатимизга кела-диган туристлар сонини 7,5 миллионга етказиш мақсадида авиатранспорт тизимини такомил-лаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Транспорт вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: мамлакатда фуқаро авиаташишларини амалга оширувчи камида 5 та янги резидент авиакомпаниялар ташкил этиш; янги авиарейслар очиш ва қатновлар даврийлигини ошириш асосида мавжуд авиақатновлар сонини қўшимча 2,8 мингтага кўпайтириш; IATA (Ҳаво транспорти халқаро ассоциацияси) “Summer-2021” ёзги мавсум бошлангунча “Очиқ осмон” режими татбиқ этилган мамлакатнинг халқаро аэропортларининг ҳар бирида янги 10 та халқаро авиарейсни йўлга қўйиш; авиарейслар сонини ошириш мақсадида мақсадли мамлакатларда жадал маркетинг кампаниясини олиб бориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Туризм соҳасини санитария-эпидемиологик хавфсиз-ликнинг кучайтирилган режими талабларига қатъий риоя қилган ҳолда ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 19 июндаги ПҚ–4755-сон қарори қабул қилинди. Қарорга мувофиқ 2020 йил 1 августдан бошлаб: рейслар сони ва йўналишлар бўйича чекловларни бекор қилишни, шунингдек, хорижий авиакомпания-ларга бешинчи даражадаги “ҳаво эркинлиги”ни тақдим этишни назарда тутувчи “Очиқ осмон” режими “Андижон”, “Бухоро” ва “Урганч” халқаро аэропортларида халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ жорий этилади; Халқаро фуқаролик авиация ташкилотининг (ИКАО) учиш хавфсизлиги ва авиация хавфсизлиги бўйича стандартларига мувофиқ бўлиши шарти билан ҳаво қатнови тўғрисидаги ҳукуматлараро битимни мавжудлигидан қатъий назар “Очиқ осмон” режими жорий этилган халқаро аэропортларга доимий қатновларни амалга ошира олади; “Очиқ осмон” режими жорий этилган халқаро аэропортларга қатновларни амалга ошираётган хорижий авиакомпанияларга ставка ва йиғимлар Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган авиакомпаниялар учун белгиланган миқдорда уч йил муддатга қўлланилади. |
|  | 237. Туризм йўлбўйи инфратузилмасини ривож-лантириш. | 2020 йил 1 апрель | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: мамлакатнинг автомагистраль йўллари бўйлаб ташкил этиладиган туризм объектлари мажмуалари-нинг жойлашув мастер-режасини тайёрлаш; туризм объектлари мажмуаларининг намунавий лойиҳаларини тайёрлаш ва мазкур мажмуаларнинг онлайн харитасини ишлаб чиқиш; йўлбўйи инфратузилма объектлари комплексини амалга оширувчи тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш; Андижон вилояти Хонобод шаҳридан Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрига боғланган ҳолда Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ туманигача “Ўзбекистон туризм магистрали” туризм транспорт коридорини ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири томонидан “Ўзбекистон туризм магистрали” туризм транспорт коридорини ривожлантириш тўғрисидаги йиғилиш баёни ва чора-тадбирлар дастури тасдиқланди ва ижроси белгиланган тартибда назоратга олинди (25.02.2020 й., 01-14/1-475-сон). |
|  | 238. Мамлакатда тиббиёт ва зиёрат туризмини комплекс ривожлантириш. | 2020 йил 1 июнь | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон мусулмонлари идораси | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда Ўзбекистон Республика-сида тиббиёт ва зиёрат туризмини ривожлантириш йўналишларини ишлаб чиқиш ва аниқ чоралар белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазир ўринбосари А.Абдухакимов томонидан “Ўзбекистон Республикасида тиббиёт ва зиёрат туризмини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар дастури” тасдиқланди ҳамда белгиланган тартибда ижроси назоратга олинди (31.05.2020 й., 31/1-1013-сон). |
|  | 239. Зиёрат ва анъанавий туризмни ривожлантириш мумкин бўлган йўналишлардаги маданий мерос ва архитектура объектлари сонини 800 тага етказиш ҳамда бу орқали уларнинг ҳолатини яхшилаш. | 2020 йил 1 май | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Маданият вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ҳар бир ҳудуддаги мавжуд маданий мерос ва архитектура объектларидан туризм йўналишига киритиш имконияти бор объектлар рўйхатини шакллантириш; туризм фаолияти субъектлари билан ҳамкорликда объектларни туристик маршрутларга киритишга кўмаклашиш; ушбу объектларни Ўзбекистон ва чет эл фуқаролари орасида кенг тарғиб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг “Зиёрат ва анъанавий туризмни ривожлантириш мумкин бўлган йўналишлардаги маданий мерос ва архитектура объектлари сонини 800 тага етказиш ҳамда бу орқали уларнинг ҳолатини яхшилаш тўғрисида” 2020 йил 29 майдаги 65-сон баёни тасдиқланган. |
|  | 240. Туризм соҳасида жамоат ташкилотлари ролини ошириш ва фаолиятини қўллаб-қувватлаш механизмларини жорий этиш орқали туризм хизматлари сифатининг яхшилаш. | 2020 йил 1 август | Туризмни ривожлан-тириш давлат қўмитаси, Адлия вазирлиги, Хусусий туристик ташкилотлари ассоциацияси, Гидлар уюшмаси, Меҳмонхоналар ассоциацияси, Гастрономик туризм ассоциацияси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: туризм хизматларининг сифатини баҳолаш ва яхшилаш жараёнида мазкур соҳадаги жамоат ташкилотларининг иштирокини белгилаш ва уларнинг мавқеини ошириш; олий таълим муассасаси ва касб-ҳунар коллежлари туризм йўналишидаги битирувчиларни соҳадаги жамоат ташкилотлари орқали амалиёт ўташ тизимини яратиш; ресторан ва кафеларда хизмат кўрсатувчи барча ходимларни махсус ўқув курсларида ўқитиш ва уларга сертификат бериш амалиётини татбиқ этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазирнинг ўринбосари А.Абдухакимов томонидан "Туризм соҳасида нодавлат нотижорат ташкилотлари ролини ошириш ва фаолиятини қўллаб­қувватлаш механизмларини жорий этиш орқали туризм хизматлари сифатини яхшилаш буйича чора-тадбирлар режаси" тасдиқланган (01.08.2020й., 31/1-475-сон). Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини тиклаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 10 июлдаги 433-сон қарори қабул қилинди. |
| V. ХАВФСИЗЛИК, МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАМДА ЧУҚУР ЎЙЛАНГАН, ЎЗАРО МАНФААТЛИ ВА АМАЛИЙ ТАШҚИ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ СОҲАСИДАГИ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР |  |  |  |  |  |
| 5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |  |
|  | 241. Давлат ҳарбий ташкилоти ва мамлакат мудофаа тизимини янада такомиллаштириш. | Йил давомида | Мудофаа вазирлиги, Миллий гвардия, ДХХ, ИИВ, ФВВ, Мудофаа саноати давлат қўмитаси, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ҳарбий хавфсизликни таъминлаш соҳасида норматив-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш, шунингдек Қуролли Кучларни 2020-2025 йилларда ривожлантириш бўйича Комплекс дастурни ишлаб чиқиш; Мамлакат мудофаасини бошқариш миллий марказининг автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш ва унинг фаолиятини ташкил қилиш; Қуролли Кучлар Бош штаби қошида жанговар шайлик масалаларини стратегик даражада кўриб чиқадиган Мувофиқлаш-тирувчи кенгашни тузиш; қўшинлар тайёргарлигининг интенсивлиги ва сифатини кучайтириш, шу жумладан жанговар ва тезкор тайёргарлик бўйича турли машқлар ўтказиш ва бошқа тадбирларни амалга ошириш; халқаро талаблар асосида ўқув-жанговар тайёргарлик объектларининг ҳолатини яхшилаш; жанговар тайёргарликни автоматик тарзда ҳисобга олиш тизимини яратиш; Қуролли Кучларни замонавий қуроллар, техника, ҳарбий-техник ва махсус анжомлар билан таъминлаш мақсадида 2018-2021 йилларда қўшинларни қуроллар ва ҳарбий техниканинг замонавий намуналари билан таъминлаш, модернизация қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича қабул қилинган комплекс дастурнинг сифатли бажарилишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Қуролли Кучларни 2020-2025 йилларда ривожлантириш бўйича Комплекс дастурни тасдиқловчи Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (10/726-сон 18.05.2020й.), Қурилиш вазирлиги (99-сон 18.05.2020й.), Меҳнат ва бандликка кўмаклашиш вазирлиги (02-09/138-сон 20.05.2020й.), Миллий гвардия (0678-сон 20.05.2020й.), Давлат божхона қўмитаси (734-сон 16.05.2020й.), Мудофаа саноати давлат қўмитаси (281-сон 15.05.2020й.), Бош прокуратура (27/471-сон 26.05.2020й.), Давлат хавфсизлик хизмати (13/865-сон 31.05.2020й.), Ички ишлар вазирлиги (42/105-сон 03.06.2020й.) билан келишилган. Фармон лойиҳаси 2020 йил 20 июль (1/935-сон) куни Молия вазирлигига келишиш учун юборилди ва таклифлар билан қайтарилди (626-сон 14.08.2020й.). Ҳужжат Молия вазирлиги таклифига асосида қайтадан ишлаб чиқилиб 2020 йил 21 сентябрда (11/1/0222-сон) такроран Молия вазирлигига келишиш учун юборилди. 2020 йил 12 ноябрда (11/1/0283-сон) Молия вазирлиги талабига асосан ҳужжат лойиҳасига қўшимча маълумотлар юборилди. Ҳозирги вақтда ҳужжат лойиҳаси Молия вазирлигидан келиши кутилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 ноябрдаги ПҚ-5239-сон қарорига (Мудофаа вазирлиги қўшинлари жанговар-хизмат фаолиятини такомиллаштириш бўйича амалий “Йўл харитаси”нинг 10 банди, 2018 йил 28 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган 7-сонли мажлиси қарорини амалга ошириш “Йўл харитасига”) мувофиқ “Ўзбекистон Республикаси Миллий бошқарув мудофаа марказини ташкил қилиш бўйича ишлар 2019 йилда бошланган. Миллий бошқарув мудофаа марказини ташкилий-штат тузилмаси марказий аппарат таркибий бўлинмалари билан келишиш ишлари давом этмоқда ҳамда ички алоқа технологиялари ва бошқа коммуникациялар тизимлари схемалари ишлаб чиқилди, кабеллар ўтказиш бўйича йўлаклар (лотоклар) ўрнатиш устида ишлар олиб борилмоқда. Алоқа коммуникация технология воситалари билан жиҳозлаш 3 босқичга бўлиниб сотиб олиш режалаштирилди. Миллий бошқарув мудофаа маркази биносининг ташқи фасад қисми ва хизмат хоналари дизайни борасидаги ишлар мутахассислар томонидан ўрганиб чиқилди ва 2-3 хил намунадаги нусхалар яратилди, бинонинг барча қаватларига ромлар ўрнатилди. 2020 йилнинг ноябрь ойи ҳолатига кўра бинонинг ташқи ва ички қисмини пардозлаш ишлари олиб борилди. Қуролли Кучлар Бош штаби қошида жанговар шайлик масалаларини стратегик даражада кўриб чиқадиган Мувофиқлаштирувчи кенгаш тузиш ҳақидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди ва 2020 йил 19 март куни 11/1/016-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши раисига кўриб чиқиш учун тақдим қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашиниг 2020 йил 31 мартдаги 11/3-272-сонли хатига асосан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Мувофиқлаштирувчи кенгаши тўғрисида”ги қарори лойиҳаси тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда такроран Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағаликни қисқартириш вазирлигига 2020 йил 26 майда 11/1/021-сонли хат билан келишиш учун юборилди. Қарор лойиҳаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағаликни қисқартириш вазирлиги билан келишилиб 2020 йил 11 июнь куни 11/2/0157-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига киритилди. Қўшинлар тайёргарлигининг интенсивлиги ва сифатини кучайтириш, жанговар ва тезкор тайёргарлик бўйича турли машқлар ўтказиш ҳамда бошқа тадбирлари ташкил этилмоқда. Хусусан, 2020 йил давомида қуйидагилар амалга оширилди: 17-20 ноябрь кунлари ШҒҲОда ва 23-25 ноябрь кунлари МҲОда “Энг илғор жанговар взвод” мусобақаси ўтказилди. 16-21 ноябрь кунлари Мудофаа вазирлиги қўшинлари миқёсида Тошкент ҳарбий округи 64562 ҳарбий қисм спорт мажмуасида бокс бўйича чемпионат ўтказилди. Чемпионатда ЖҒМҲО, ТҲО, ШҲО, ШҒҲО, МҲО, ҲҲМ Қ ва ҲҲК, ТОҚҚҚ, ҚК Академияси, ЧОТҚМБЮ, 33318, 33222, 64562 ҳарбий қисмдан жами 12 та жамоа иштирок этди. 30 ноябрдан 5 декабр кунига қадар Регби-15 спорт тури бўйича Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазирининг кубоги чемпионати ўтказилди. 14 ноябрь куни ўта муҳим ва тоифаланган объектларини қўриқлашга жалб қилинадиган идора ва вазирликлар ҳарбий хизматчилари ҳамда бўлинмалари ўртасида мусобақа “Фориш” ОТП ўтказилди. 10 ноябрдаги 684-сонли буйруғига асосан Мудофаа вазирлиги терма жамоаларини Ҳалқаро “АрМИ-2021” ўйинларига тайёргарлик кўриш бўйича тадбирлар амалга оширилмоқда. 23-29 ноябрь кунлари разведка бўлинмаларининг гуруҳлари ўртасида “Разведка рейди” мусобақаси МҲО “Фориш” ОТП ўтказилди. 5-20 ноябрь кунлари Мудофаа вазирлиги тоғ тайёргарлиги ўқув-машқлар марказида махсус операция батальонлари билан “Тоғ шарпаси” ёзги курси ўтказилди. Жами 61 ҳарбий хизматчилар тоғ худудида жанг олиб бориш бўйича керакли малака ва тажрибага эга бўлишди ва 53та ҳарбий хизматчи тегишли сертификат билан тақдирланди. 16-28 ноябрь кунлари ТҲО “Саридала” тоғ тайёргарлиги ўқув-машқлар марказида 42219 ҳарбий қисм тоғ-ўқчи взводи билан “Тоғ жангчиси” сайёр курси ўтказилди. Жалб қилинган ҳарбий хизматчилар сони 52 нафар. Курс якуни бўйича ҳарбий хизматчилар тегишли сертификатлар билан тақдирланди. 16-28 ноябрь кунлари ЧОТҚМБЮ базасида янги лавозимларга тайинланган 15 нафар ҳаво-десант хизмати офицерлари малака ошириш курсида ўқитилди ва тегишли сертификатлар берилди. 2020 йил давомида: Жиззах вилояти “Фориш” тоғ ўқув полигонида янги қуриб битказилган объектлар қабул қилниб фойдаланишга топширилди; Мудофаа вазирлиги миқёсида “Энг илғор дала-ўқув майдони” кўрик танлови ўтказилди; Мудофаа вазирлиги Тоғ тайёргарлиги ўқув-машқлари маркази замонавий талабларга мос равишда капитал таъмирланди, унинг ўқув-моддий базаси замонавий инфокоммуникацион воситалар билан жиҳозланди. Капитал таъмирланган марказда 220 нафар ҳарбий хизматчиларга мўлжалланган ётоқхона, бир вақтнинг ўзида 150 нафар ҳарбийларни овқатлантириш имкониятига эга ошхона, 10 та техникани сақлашга мўлжалланган автотураргоҳ (бокслар) янгидан қурилди. Марказнинг штаби, 4 та ўқув синфлари, спорт зали ва тиббиёт пункти қайтадан капитал таъмирланиб, замонавий ўқув анжомлари ва воситалари билан жиҳозланди. Спорт шаҳарчаси, тоғ тайёргарлиги ўқув-машқларни бажариш учун 7 та ўқув объектлари янгидан барпо этилди. Махсус отиш машқларини бажаришга мўлжалланган ўқув полигони барпо этилди. Вазирлик марказий қўмондонлик пунктидан марказда ўтказилаётган машғулотларни мониторингини юритиш, марказдаги илғор тажрибани қўшинлар билан алмашиш ва “онлайн” дарслар ўтказиш мақсадида видеоконференцалоқа ўрнатилди. Замонавий ахборот коммуникация технологиялари билан жиҳозланган навбатчилик пункти ишга туширилиб, марказ ҳудудида узоқ масофаларда жойлашган ўқув нуқталаридаги ўтказилаётган машғулотларни мониторингини юритиш ва доимий равишда ўқув гуруҳлари билан алоқани таъминлаш имконияти яратилди; Тошкент ҳарбий округининг “Ангрен” тоғ умумқўшинполигонида амалий машғулотларнинг сифат ва самарадорлигини ошириш ҳамда халқаро талаблардан келиб чиқиб, жанговар тайёргарлик объектлари ва шаҳарчалари барпо этилди. Бунда, шахсий таркиб учун барча имконият ва қулайликлари мавжуд бўлган 500 ўринга мўлжалланган ётоқхона янгидан қурилди. Хорижий меҳмонларни кутиб олишга мўлжалланган 16 ўринли меҳмонхона, маънавият ва маърифат хонаси, ҳарбий савдо мажмуаси ҳамда 12 койкалик тиббиёт пунктларини ўз ичига олган маъмурий бино янгидан қуриб битказилди. Шунингдек, 8 500 м2 саф майдони ва ички йўлакларга асфальт ётқизилди ҳамда полигон периметри бўйича замонавий электр ёритгичлар ўрнатилди. Бундан ташқари 20 та техникани сақлашга мўлжалланган автотураргоҳ барпо этилди. Хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда бўлинмаларнинг турли хил ноқулай шароитларда гуруҳ ва якка тартибда жанг олиб бориш кўникмаларини ошириш мақсадида 13 та мураккаб тўсиқли йўлаклар ҳамда мажмуавий тактик - отиш шаҳарчалари барпо қилинди. Шу билан бирга, ҳарбий хизматчиларнинг турли экстремал ва ностандарт шароитларда қўрқув, ваҳима ва стрессга тушишнинг олдини олиш ҳамда руҳий чидамлиликни таъминлаш мақсадида “Руҳий барқарорликни текширишга мўлжалланган тўсиқлар йўлаги” ҳам барпо қилинди. Ўтказувчанли қобилияти 1 та жанговар взводга мўлжалланган разведка, муҳандислик тайёргарлиги, ҳаво ҳужумидан мудофаа, “Экстремал шароитларда яшаб қолиш”, алоқа, ҳарбий тиббий тайёргарлик шаҳарчалари ҳамда “Разведка гуруҳи база райони” барпо этилди. Тоғ тайёргарлиги ўқув-машқлар маркази, “Термиз” ва “Сазаган” полигонлари халқаро талабларга мос равишда янги кўринишда таъмирланиб, уларнинг ўқув-моддий базалари замонавий воситалар билан жиҳозланди. Чирчиқ полигони ҳудудида Мудофаа вазирлиги моделлаштириш ва симуляция дала-ўқув маркази янгидан барпо этилди. “Чирчиқ”, “Ғурумсарой”, “Каттақўрғон”, “Термиз”, “Муборак” ва “Нукус” полигонларида мажмуали махсус-тактик тўсиқлар йўлаги барпо этилди. Мудофаа вазирлиги ўқув-жанговар тайёргарлик объектларини халқаро талаблар асосида тўлиқ капитал таъмирлаш ва янгидан барпо этиш ишлари якунланди. Батальон ва бригадаларга мўлжалланган “Е-кундалик” электрон маълумотлар тизими яратилиб мудофаа вазирига тақдим этилди. 13060 ҳарбий қисм базасида “Е-кундалик” дастурий таъминоти ўрнатилди ва созланди. Ҳарбий қисмнинг гуруҳ, взвод ва батальон қўмондонлик таркиби билан “Е-кундалик” дастурий таъминот тизимидан фойдаланиш бўйича кўргазмали-услубий машғулотлар ўтказилди. “Е-кундалик” дастурий таъминот тизимига зарур бўлган функцияларни киритиш ишлари якунланди. 2020 йилнинг 5 октябридан 10 ноябрига қадар Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги эҳтиёжлари учун харид қилинган “Тайфун-К” русумли енгил зирҳли автомобилларни топшириш учун Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг 41571-ҳарбий қисми ҳудудига “Ремдизель” компанияси (Россия Федерацияси) мутахассислари ташриф буюришди. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги эҳтиёжлари учун сотиб олинган “RG-26А” русумли кўп функцияли бинокллар ва “RG-1000” оптик мосламаларининг кафолат хизмати доирасидаги калибровка, дастурий таъминот ва қабул қилиш ҳамда топшириш синовларини “Чирчиқ” округ полигонида амалга ошириш мақсадида 2020 йилнинг 22 октябридан 30 декабрига қадар Хитой Халқ Республикасининг “CEIEC” компанияси мутахассислари Ўзбекистонга ташриф буюришди. Қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни янгилаш, модернизация қилиш (таъмирлаш) ва жанговар имкониятларини ошириш бўйича ишлар режа асосида давом эттирилмоқда. 2018-2021 йилларда Мудофаа вазирлиги қўшинларини замонавий қурол-аслаҳа, ҳарбий техника ва жиҳозлар билан таъминлаш, уларни модернизация қилиш ва таъмирлаш комплекс дастурига асосан қўшинларни босқичма-босқич таъминлаш амалга оширилмоқда. |
|  | 242. Мудофаа саноати комплекси корхоналарининг фаолиятини ривожлантириш ва ишлаб чиқариш тизимига замонавий технологияларни жорий этиш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 1 июнь 2021 йил 1 апрель | Мудофаа саноати давлат қўмитаси, Мудофаа вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари корхоналари билан кооперацияда ҳарбий ва икки хил мақсадда фойдаланишга мўлжалланган рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар, жумладан: учувчисиз учиш аппаратларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш; янги турдаги ўқ-дориларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш; машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича кластерни ташкил этиш; машинасозлик маҳсулотларини таъмирлаш ва уларга сервис хизматларини кўрсатиш бўйича кластерни ташкил этиш; оптик мосламалар ва тунги кўриш мосламаларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш; мудофаа саноати комплексининг илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари клас-терини ташкил этиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган. Келишиш жараёнида Молия ва Адлия вазирликлари томонидан лойиҳа буйича таклиф ва эътирозлар билдирилган. Адлия вазирлигининг хулосасига асосланиб, Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан Ўзбекистои Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига лойиҳанинг ишлаб чиқиш муддатини 2020 йилнинг 1 июнига қадар узайтирилишини сўраб, мурожаат этилган (23.04.2020й., 01/290хдфу-сон). Мудофаа саноат давлат қўмитаси мурожаатига асосан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши томонидан ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш муддатини 2020 йил 1 июнига қадар узайтирилшига розилик берилган (07.05.2020й., 11-1027 хдфу-сон). Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан тегишли карор лойиҳаси тайёрланиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган (01.06.2020й., 17482/1-609-сон). 24.06.2020й. ҳолатига қарор лойиҳаси ўрнатилган тартибда Департаментда ўрганиб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти номига Мудофаа саноати комплексида амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилиб, Бош вазирга ахборот бериш учун тайёрланган. 09.07.2020й. Бош вазирга ахборот берилган бўлиб, натижада Мудофаа саноати давлат қўмитасига Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги билан биргаликда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш масаласини қайта ишлаб чиқиш бўйича топшириқ берилган. Топшириқ ижроси юзасидан инвестиция лойиҳаларининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари тайёрланиб, хорижий инвесторларни жалб этиш масаласи ўрганиб чиқилмоқда. Шунингдек, Туркиялик хамкорлар билан музокаралар олиб борилмоқда. 23.09.2020й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби топшириғига мувофиқ Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан қарор лойиҳаси юзасидан Давлат Раҳбари номига ёзма ахборот тайёрланган. 07.10.2020й. ҳолатига топшириқ ижроси бўйича тайёрланган материаллар ва таклифларнинг дастлабки лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби билан келишилди. 09.10.2020й. ҳолатига материаллар ва топшириқни ижроси бўйича таклифлар юзасидан Бош вазирга ахборот берилди ва маъқулланди. Топшириқ ижроси бўйича таҳлилий материаллар ва таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши аппаратига Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот бериш учун киритилди (09.10.2020й., 06/1-1311-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши томонидан мазкур ҳужжат лойиҳасини 2021 йил 1 апрелга қадар узайтирилди ҳамда ҳужжат билан қўшимча вазифалар белгилаб берилди (19.11.2020й., 11-678-сон). |
|  | 243. 2020-2023 йилларга мўлжалланган кибер-хавфсизликка доир миллий стратегияни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | ДХХ, Ахборотлаш-тириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳа билан 2020-2023 йилларга мўлжалланган кибер-хавфсизликка доир миллий стратегия тасдиқланади. Стратегияда: миллий кибермаконда жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни тартибга солиш; киберхавфсизликнинг ягона тизими ва муҳим ҳисобланган инфратузилмани киберҳужумлардан ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳуқуқий базани шакллантириш; мамлакатда киберхавфсизлик борасида амалга оширилаётган чораларни кучайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида киберхавфсизликни таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 15 июндаги ПҚ–4751-сон қарори қабул қилинган. |
|  | 244. Ўзбекистон Республи-касининг “Киберхавсизлик тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | ДХХ, Ахборотлаштириш ва телеком-муникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, ИИВ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: ахборот коммуникация ва технологиялари тизимини замонавий кибертаҳдидлардан ҳимоя қилиш, турли даражадаги тизимлар учун киберхавфсизлик бўйича замонавий механизмларни жорий этиш; киберхавфсизликни таъминлаш соҳасида давлат органлари, корхоналар ва ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилаш, уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш; ушбу соҳадаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни унификациялаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Киберхавсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда “Узкомназрат” давлат инспекцияси томонидан ишлаб чиқилди ва Вазирлар Махкамасига киритилди (05.10.2020й., 01-12/1640-сон). Хужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги Хавфсизлик Кенгашига келишиш учун юборилди (07.10.2020й., 08/1-609-сон). |
|  | 245. Ўзбекистон Республи-касининг ахборот сиёсатини шакллантириш. | 2020 йил 1 июнь | Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Адлия вазирлиги, Олий Мажлис палаталари Ўзбекистон электрон оммавий ахборот воситалари миллий ассоциацияси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳа билан Ўзбекистон Республикаси ягона ахборот сиёсати концепцияси тасдиқланади. Концепцияда: ахборот соҳасидаги миллий манфаатларни белгиловчи ахборот сиёсатини ишлаб чиқиш механизмларини шакллантириш; журналистика соҳасида кадрларни тайёрлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаши, республиканинг глобал ахборот маконига сифатли интеграцияси бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси ягона давлат ахборот сиёсати концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикаси Президентини Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига киритилган (31.10.2019 й., 14/2-4389-сон). |
|  | 246. Давлат ташкилот-ларидаги операцион тизимларни эркин тарқатиладиган, сертификат-ланган ва ахборот хавфсизлиги талабларига жавоб берадиган дастурий таъминотга ўтказиш. | 2020 йил 1 август 2020 йил 1 декабрь | “Киберхавф-сизлик маркази” ДУК, Ахборотлаш-тириш ва телекоммуника-циялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада давлат ташкилотлари ва муассасаларида ахборот хавфсиз-лиги соҳасидаги стандартларга жавоб берадиган, лицензияланган дастурий маҳсулотлардан фойда-ланишни йўлга қўйиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон Фармони қабул қилинган. Мазкур Фармон асосида ушбу топшириқ ижроси таъминланган. |
|  | 247. Чегара ўтказиш пунктларида чегара ва божхона назорати сифатини яхшилаш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат божхона қўмитаси, ДХХ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси | Комплекс чора-тадбирлар режаси. Режада: давлат чегараларидан фуқаролар, техник воситалар ва товарлар ўтказиш оқими катта бўлган пунктларда фаолият юритаётган чегара, божхона ва назорат органларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш; чегара ва божхона назоратидан ўтиш вақтини қисқартириш мақсадида онлайн-режимда ахборот тизими орқали автотранспорт воситалари ва фуқаролар ҳақидаги маълумотларнинг ўзаро алма-шинувини таъминлаш бўйича зарурий чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат божхона қўмитаси томонидан “Чегара пунктларидан юкларни ўтиш вақтини қисқартириш ва тадбиркорларга қулайликлар яратиш мақсадида чегара постларини замонавий технологиялар билан жиҳозлаш бўйича чора-тадбирлар дастури” лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган чора-тадбирлар дастури Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари С.Умурзаков томонидан тасдиқланди ва ижроси назоратга олинди (18.04.2020 й., 24/1-525-сон). |
|  | 248. “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Миллий гвардия, Мудофаа вазирлиги, ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: қўриқлаш фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш; қўриқлаш фаолиятининг турлари ва уни амалга оширувчи субъектларнинг ҳуқуқлари, ваколатлари ва мажбуриятлари; қўриқлаш фаолиятини амалга ошириш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис Қонунчилик палатасида). “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш ва келишиш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг Администрациясига Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаментига киритилган (03.02.2020 й., 25/10390/3-122-сон). Бугунги кунда қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлинмаси (15.02.2020 й., 06/1-531-сон), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши (19.02.2020й., 11-573-сон) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаменти билан келишилган (01.12.2020й., 10-3385-сон). Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилган. |
|  | 249. Хорижий шериклар билан ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни янада ривожлантириш. | Йил давомида | Мудофаа вазирлиги, Миллий гвардия, ДХХ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: етакчи хорижий давлатларнинг қўшинлари, шунингдек, олий ҳарбий таълим муассасалари ва тадқиқот марказлари билан биргаликда ҳарбий хизматчиларни ўқитиш ва малакасини оширишни ташкил этиш; Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг жанговар-хизмат фаолиятида хорижий мамлакат қўшинларининг илғор тажрибасини чуқур ўрганиш ва кенг татбиқ этиш; Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг хорижий давлатлар-нинг Миллий гвардия ва бошқа тегишли идоралари билан ҳамкорлигини ўрнатиш, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ва Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасида ҳамкорлик битимини имзолаш; Покистон ҳукумати ва мудофаа вазирлиги билан ҳарбий ҳамкорлик ва ҳарбий разведка соҳасида ўзаро англашув меморандумларини, Тожикистон мудофаа вазирлиги билан ҳарбий разведка соҳасида ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича англашув меморандумини ва Қозоғистон мудофаа вазирлиги билан ҳарбий разведка соҳасида ҳамкорлик битимини имзолаш; Қуролли Кучлар Академиясида халқаро конференцияларни ўтказиш; Қуролли Кучлар Академияси профессор-ўқитувчилари томонидан хорижий мамлакатларнинг Олий ҳарбий билим юртларида маърузалар ўқиш; Марказий Осиё мамлакатлари ҳарбий хизматчиларининг Қуролли Кучлар Академиясида таҳсил олишини йўлга қўйиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 2020 йил 18 октябрдаги 629-сонли буйруғига асосан Мудофаа вазирлиги олий ҳарбий таълим муассасалари курсантларини Ҳиндистон Қуролли Кучларининг Миллий мудофаа академиясига ўқишга юбориш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари “Тинчлик йўлида ҳамкорлик” Марказида 2020 йил 19 октябрь кунидан саралаб олинган номзодларнинг хорижий тилларни интенсив ўрганиши давом этмоқда. Хорижий шериклар томонидан курсантларни қабул қилиш юзасидан расмий ахборот олингандан сўнг курсантлар ўқиш учун юборилади. Мудофаа вазирининг 2020 йил 24 февралдаги 192-сонли буйруғи асосида ишчи гуруҳ тузилган ва хорижий мамлакат қўшинларининг илғор тажрибасини чуқур ўрганиш кенг татбиқ этиш ишлари Қуролли Кучлар Академиясининг Илмий тадқиқотлар институти билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Покистон Ислом Республикаси мудофаа вазирлиги билан ҳарбий разведка соҳасида ўзаро англашув меморандуми лойиҳаси ишлаб чиқилиб Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши билан келишилган ҳужжат лойиҳаси ТИВ орқали 2019 йил 25 ноябрда 6/2/4897-сонли хат билан Покистон томонига юборилган. Меморандум лойиҳаси дипломатик канал орқали Ўзбекистонга қайтарилган ва ҳужжат лойиҳаси қайтадан ишлаб чиқилиб 2020 йил 25 апрель куни 12/743-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига қарор қабул қилиш учун юборилган. 2020 йилнинг февраль ойида Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигига Тожикистон томонидан (стилистик) ўзгартиришлар киритилган ҳужжат лойиҳаси тақдим этилди. Ушбу ҳужжат Инстанция билан келишилган ҳолда 2020 йил 6 мартда 11-186-сонли хат билан имзолаш учун Тожикистонга юборилди. Ҳозирги кунда коронавирус билан боғлиқ санитар-эпидемиологик вазият мураккаблиги туфайли, ушбу ҳужжат имзоланиши кечиктирилди. Қозоғистон Республикаси мудофаа вазирлиги билан ҳарбий разведка соҳасида ҳамкорлик битими лойиҳаси ўрнатилган тартибда Хавфсизлик кенгашининг 2020 йил 17 ноябрдаги 11-2504-сон кўрсатмаси билан келишилди ва Қозоғистон томонига Ташқи ишлар вазирлиги орқали 2020 йил 19 ноябрь куни 6/2/2281-сон чиқиш рақами билан юборилди. 2020 йилнинг 9 сентябрида Қуролли Кучлар Академиясида “Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги ва суверинитетини мустаҳкамлашда Қуролли Кучларнинг роли” ва 4-5 ноябрь кунлари “Замонавий ҳарбий низолар ва уларни бартараф этиш йўллари (олинадиган сабоқлар контекстида)” мавзусида халқаро илмий онлайн конференциялар ўтказилди. Бевосита конференцияда иштирок этиш учун Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академиясига ЕХҲТ, ШҲТ МАТТ раҳбарлари, Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтган ҳарбий-дипломатик корпус вакиллари, миллий ОҲТМ мутахассислари ташриф буюрдилар, шунингдек, онлайн каналлар орқали Халқаро қизил хоч жамияти (МККК), Шимолий атлантика шартномаси ташкилоти (НАТО), хорижий ОҲТМ ва тадқиқот марказлари вакиллари иштироқ этдилар (умуман олганда, 100 дан ортиқ эксперт ва мутахассислар, шундан, 60 дан ортиғи 4 та халқаро ташкилот ва 16 та давлат вакиллари иштирок этдилар). Хорижий мамлакатларнинг (Тожикистон, Туркия ва Жанубий Корея давлатлари) Олий ҳарбий таълим муассасаларида Қуролли Кучлар Академияси профессор-ўқитувчилари томонидан маърузалар ўқиши масаласи ушбу давлат мудофаа вазирликлари билан 2020 йилга мўлжалланган ҳамкорлик режаларига киритилган ва Республикамиздаги санитар-эпидемиологик ҳолатдан келиб чиқиб, Инстанция билан келишилган ҳолда амалга оширилади. Пандемия сабаб, ушбу машғулотлар Ҳиндистон ҳарбий бошқарув коллежи ва Буюк Британиянинг Сандхёрст ҳарбий коллежи билан видеоконференц алоқа орқали ташкиллаштирилди. Бундан ташқари, Қирғизистон Республикаси ҚК БШ Қирғизистон ҚК Ҳарбий институти курсантлари учун 2020 йилнинг октябридан 2021 йилнинг март ойига қадар Ўзбекистон Қуролли Кучлари Академияси профессор-ўқитувчилари томонидан олиб бориладиган онлайн машғулотларга тайёрлигини билдирган. Хорижлик ҳарбий хизматчиларни МВ Олий ҳарбий таълим муассасаларида (ҚК Академиясида) ўқитиш масаласи, хусусан Тожикистон томонига таклиф этилган. Жумладан, 2019 йил 25 сентябрда ЎР МВ Тожикистон Республикасига амалга оширган ташрифи чоғида ҳам ушбу таклиф яна бир бор айтиб ўтилди. Хозирча Тожикистон томонининг жавоби кутилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академияси бошлиғининг 2020 йил 10 мартдаги 10-сонли буйруғи ишлаб чиқилди ва мазкур буйруқ билан қуйидагилар тасдиқланди: Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академиясининг ўқув-тарбиявий жараёнига чет эллик ҳарбий хизматчилар учун тайёргарлик курсларини татбиқ қилиш бўйича Комплекс тадбирлар режаси; Ўзбекистон Республикаси Мудофаа, Ички ишлар, Фавқулодда вазиятлар вазирликлари, Миллий гвардия, Мудофаа саноати давлат қўмитаси ва Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинларининг 2020-2025 йилларга мўлжалланган ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорлигини ривожлантириш режасини амалга ошириш бўйича амалий тадбирлар мажмуаси; Ҳозирда Қозоғистон томонининг мурожаатига асосан Қуролли Кучлар Академиясида Қозоғистон Чегара қўшинларининг 14 та курсантини ўқитиш масаласи кўриб чиқилмоқда. |
|  | 250. Мутаассиблик, экст-ремизм ва терроризмнинг асл мақсади ва мазмун-моҳиятини очиб берувчи тарғибот ишларини жадаллаштириш. | Йил давомида | Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон мусулмонлари идораси, Ислом цивилизацияси маркази, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, Адлия вазирлиги, ИИВ, Ўзбекистон миллий телерадиокомпан-ияси, ТИВ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: мутаассиблик, экстремизм ва терроризмнинг асл мақсади ва мазмун-мохиятини очиб берувчи тарғибот ишларини янада такомиллаштириш; хорижий мамлакатларда ўтказиладиган тинчликни сақлаш, терроризм ва экстремизмга қарши курашишга қаратилган турли илмий-амалий анжуманларда Ўзбекистон уламоларининг иштирокини таъминлаш; экстремизм, терроризм ва мутаассибликни тарғиб қилувчи ғояларнинг олдини олиш бўйича аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Дин ишлари бўйича қўмита томонидан 2020 йил 26 февралда Республика миқёсидаги давлат ва жамоат ташкилотларида диний ақидапарастлик, экстремизм ҳамда терроризм билан боғлиқ таҳдидларнинг олдини олиш, диний соҳада амалга оширилаётган давлат сиёсатини тушунтиришга қаратилган тарғибот-ташвиқот тадбирларини ташкил этиш мақсадида 24 та вазирлик, 14 та қўмита ва 7 та агентликларда профилактик тадбирларни ўтказиш бўйича 1414-сонли режа тасдиқланди. Ушбу режа асосида 25 мартга қадар Иқтисодиёт ва саноат ҳамда Молия вазирликларида белгиланган тарғибот тадбирлари ўтказилди. Бундан ташқари, карантин талабларидан келиб чиққан ҳолда аҳолини турли ёт ғоялар таъсирига тушиб қолишини олдини олиш мақсадида ОАВ орқали 176 та телекўрсатув, 180 та радиоэшиттириш ва ижтимоий тармоқларда 620 дан ортиқ мақолалар чоп этилди. Мутаассиблик, ақидапарастлик, экстремизм ва терроризмнинг зарарли оқибатлари тўғрисида тушунтириш-профилактик ишларни жадаллаштириш учун Республикадаги ҳар бир ҳудуднинг диний вазият ўзгарувчанлигини аниқлаш бўйича индикаторларини ишлаб чиқилди. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг жамоат ва диний ташкилотлар билан алоқалар бўйича ўринбосарлари томонидан январь-февраль ойларида диний вазият ўзгарувчан бўлган ҳар бир ҳудуднинг туман ва шаҳар даражасида режаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди. Режага асосан ҳудудларда профилактик тадбирларни ташкил этувчи ишчи гуруҳлар шакллантирилди. Мазкур гуруҳлар томонидан диний вазият ўзгарувчанлиги аниқланган маҳаллаларда 2092 та тушунтириш ва профилактик тадбирлари ташкил этилиб, 45 000 дан ортиқ фуқароларнинг иштироки таъминланди. Интернет сайтлари ва ижтимоий тармоқ саҳифаларида радикал тоифалар томонидан илгари сурилаётган 71 та даъволар аниқланди. Мутаассиб оқимлар томонидан интернет тармоқларида илгари сурилаётган даъволарга мунтазам ва тезкор илмий раддиялар бериб бориш ишларини кучайтириш мақсадида радикал тоифалар томонидан илгари сурилаётган даъволар ва ғояларини аниқлаш бўйича 223 та мақолалар тайёрланди ва religions.uz, muslim.uz ҳамда тизимдаги сайт ва уларнинг ижтимоий тармоқлари орқали ёритилди. Бундан ташқари, интернет тармоғидаги ресурсларда мазкур мавзуга оид жами 520 та, шу жумладан, веб-сайтларда 185 та, ижтимоий тармоқларда 110 та ҳамда телеграм мессенжерида 225 та материаллар эълон қилинди. |
|  | 251. Диний экстремизм ғоялари таъсирига адашиб тушиб қолган фуқароларни ижтимоий реабилитация қилиш ва уларни соғлом ҳаётга қайтариш тизимини янада такомиллаштириш. | Йил давомида | ИИВ, Дин ишлари бўйича қўмита, Меҳнат вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: диний экстремизмга алоқадор фуқароларни соғлом ҳаётга қайтариш, уларнинг ижтимоий-маиший муаммоларини аниқлаш ва ҳал этиш, аҳоли ўртасида зарарли диний ғоялар таъсирига тушиш ҳолатларининг олдиниолиш бўйича ишларни такомиллаштириш; илғор хорижий тажрибадан келиб чиқиб, ушбу соҳадаги ишларнинг янги самарали механизмларини жорий этиш; мазкур тоифадаги шахсларнинг бандлиги, таълим олиши, ижтимоий ҳимоясини таъминлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ички ишлар вазирлиги томонидан қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилди: Жумладан: адашган фуқароларни ижтимоий реабелитация қилиш, уларни соғлом ҳаётга қайтариш ва мазкур йўналишда илғор хорижий тажрибадан келиб чиқиб, ушбу соҳада янги самарали механизмларни жорий этиш мақсадида, Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 6 июлдаги 424-24-сон қарори қабул қилиниб, амалиётга татбиқ этилди; Терроризм ва экстремизмга алоқадор фуқароларни соғлом ҳаётга қайтариш, уларнинг ижтимоий-маиший муаммоларини аниқлаш ва ҳал этиш, аҳоли ўртасида зарарли диний ғоялар таъсирига тушиш ҳолатларининг олдини олиш бўйича ишларни такомиллаштириш мақсадида, реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштиришга муҳтож бўлган 5 та тоифадаги (Профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратда турган, Пробация хизмати назорати остида турган, ЖИЭМларда жазо муддатини ўтаётган, Қидирувдаги ва 2015-2018 йиллар давомида ЖИЭМларидан озодликка чиқарилган) жами 10120 нафар (ҳозирда 7498 нафари билан ижтимоийлашув тадбирлари давом эттирилмоқда) шахс ва уларнинг оила аъзоларига нисбатан ўтказилган ижтимоийлашув тадбирлари жараёнида 6940 та муаммо аниқланиб, уларнинг 5898 (85%) таси ҳал этилди. Масалан, ушбу фуқароларнинг 415 нафарининг бандлиги таъминланди, 224 нафарига уй-жой ажратилди, 322 нафарининг уй-жойи таъмирланди, 82 нафарига тадбиркорлик фаолиятини бошлаши учун банк кредити ажратилди, 2448 нафарига 6 млд. 187 млн. 257 минг сўм миқдорида моддий ёрдам берилди. Маълумот учун: ер ажратилди – 68, коммунал хизматидаги муаммолари ҳал этилди – 84, тиббий ёрдам – 473, мактабгача таълим муассасасига жойлаштирииш – 13, халқ таълими соҳасида – 31, тадбиркорлик – 138, сихатгоҳга йўлланма берилди – 49, кадастр ҳужжатлари – 92, фуқаролик паспорти билан боғлиқ муаммолар – 168, нафақа тайинлаш – 62, афв этиш – 228, ЖИЭМдан кўчириш – 7, озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазони тугатиш – 35, бошқа – 959 та муаммолари ҳал этилди. Мазкур шахсларнинг соғлом диний қарашларини шакллантириш ва жамиятга тўлиқ мослаштириш мақсадида, уларнинг оила аъзолари билан 30 308 маротаба профилактик тадбирлар ташкил этилди. Маълумот учун: 8 477 та умумий тартибда, 20 886 та якка тартибда профилактика тадбирларга жалб этилган. Шунингдек, 320 нафарининг фарзандларини тўгаракларга жойлаштирилган, 608 нафарининг фарзандларини кўнгилочар тадбирларга жалб этилган ва 17 нафарининг фарзандлари оромгоҳларга жўнатилган. Ўрганишлар давомида экстремистик ғояларидан қайтиб жамиятга тўлақонли мослашган шахсларнинг 3 051 нафари бўйича хулосалар тайёрланиб, реабилитация ва ижтимоий мослашувга муҳтож шахслар таркибидан чиқарилди ва 429 нафар фуқаролар ушбу рўйхатга киритилди. Шунингдек, ёшларни ёт ғоялар таъсиридан сақлаш, экстремизм ва терроризмга қарши курашиш йўналишида ҳуқуқбузарликлар содир этишини олдини олиш мақсадида, 6 604 та тарғибот - профилактика тадбирлари ўтказилди. Жумладан, ОАВда маънавий - маърифий 1 201 та чиқишлар ташкил қилиниб, шундан 182 та телекўрсатув тайёрланди, 185 та радиода эшиттириш берилди, интернетда ва газетада 731 та мақола чоп этилди. Мафкуравий тарғибот ишларини сифатли ва таъсирчан амалга ошириш учун 138 та видеоматериал ва 1 719 та тарқатма материаллар тайёрланиб, фуқароларга тарқатилди. Жойлардаги имом-хатиблар ва жамоатчилик билан ҳамкорликда амалга оширилган профилактик тарғибот тадбирлар натижасида, яшаш манзилида бўлган ёт ғоялардан қайтмаган шахсларнинг 259 нафарини тўғри тузалиш йўлига ўтказилишига эришилди. Жазони ижро этиш муассасаларида жазо муддатини ўтаётган ДЭОга мансуб маҳкумларни тўғри тузалиш йўлига қайтаришга алоҳида эътибор берилди. Хусусан, жазони ижро этиш муассасаларида жазо муддатини ўтаётган, узоқ йиллардан буён ёт ғоялардан қайтмаган маҳкумларнинг 16 нафарини ёт ғоялардан қайтишига эришилди. |
|  | 252. Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегарасини қўшни мамлакатлар билан делимитация ва демарка-ция қилиш борасидаги музокараларни давом эттириш. | Йил давомида | ТИВ, “Давергеодезкадастр” давлат қўмитаси, ДХХ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: чегарадош давлатлар билан 2020 йилда бўлиб ўтадиган давлат чегараларини делимитация ва демаркация қилиш бўйича ҳукумат комиссиялари йиғилишларини ташкил этиш; қўшни давлатлар билан мазкур соҳада икки томонлама амалий тадбирларни ўтказиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Қирғизистон йўналиши бўйича, Бишкек шаҳрида имзоланган Ўзбекистон-Қирғизистон Давлат чегарасининг 1170,53 км тўғрисида оралиқ Битимдан сўнг, чегара чизиғининг қолган 305 км масофасидан, 161 км келишишга эришилди, 2020 йилда Ҳукуматлараро комиссияларининг 4 та учрашув ва музокаралари Раҳбарият билан келишилган холда олиб борилди. Тожикистон йўналиши бўйича, давлат чегарасини демаркация қилиш ташкилий-ҳуқуқий масалаларини келишиш бўйича Ҳукуматлараро ишчи гуруҳларининг 2 та учрашувлар давомида Ўзбекистон-Тожикистон чегарасини демаркация қилиш учун норматив-ҳуқуқий ва техник ҳужжатлар лойиҳалари тайёрланди. Туркманистон йўналиши бўйича, Ўзбекистон-Туркманистон давлат чегарасини демаркация қилиш учун норматив-ҳуқуқий ва техник ҳужжатлар лойиҳалари тайёрланиб, белгиланган тартиб бўйича барча келишиш ва тасдиқлаш чоралар кўрилди. Қозоғистон йўналиши бўйича, давлат чегараларимиз тўлиқ демаркацияқилинган бўлиб демаркация жараёнини якуний ҳужжатларини расмийлаштириш ишлари давом этирилмоқда Музокаралар тасдиқланган режа асосида 3 та учрашув олиб борилиб якуний демаркация ҳужжатларини расмийлаштирилмокда. Сардоба сув омборини тўғонини ўприлиши натижасида 203-216 чегара устунлари зарар кўрилган учаскаларда дала ўрганиш ишлари олиб борилди. |
|  | 253. Чегара олди ҳудудларда жойлашган темир йўл бекатлари хавфсизлигини кучайтириш борасида чора-тадбирларни амалга ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, ДХХ | Чора-тадбирлар режаси. Режада: чегара олди ҳудудларда жойлашган темир йўл бекатларини қўриқлаш тизимини такомиллаштириш; ушбу бекатларни тегишли муҳандислик-техника иншоотлари билан таъминлаш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Транспорт вазирлиги томонидан чегара олди ҳудудларда жойлашган темир йўл бекатлари хавфсизлигини кучайтириш борасида чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, 2020 йил 1 апрель куни тасдиқланган. |
|  | 254. “Дўстлик ҳафталиги” ва “Дўстлик” халқаро форум-фестивалини ўтказиш. | 2020 йил 1 июль | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, ТИВ, Дин ишлари бўйича қўмита, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Вазирлар Маҳкамаси фармойиши лойиҳаси. Лойиҳада “Дўстлик ҳафталиги”, “Дўстлик” халқаро форум-фестивали ва бошқа маданий-маърифий тадбирларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш бўйича амалий чора-тадбирлар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. 2020 йил 9 март куни Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси масъул ходимлари иштирокида “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивали концепцияси, тадбирлар режаси, дастури ва смета ҳужжатлари лойиҳаси, шунингдек, Ҳукумат фармойиши лойиҳаси муҳокама қилинган ва қўшимча вазифалар белгиланган. 2020 йил 17 март куни “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивали Концепцияси, тадбирлар режаси, дастури ва смета ҳужжатлари лойиҳалари ишлаб чиқилди ҳамда таклиф қилинадиган хорижлик меҳмонлар рўйхати шакллантирилиб, Президент Администрациясига кўриб чиқиш учун тақдим этилган. “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивалининг Концепцияси ва умумий дастур лойиҳалари бўйича тегишли ташкилотлардан олинган фикр-мулоҳазалар 2020 йил 27 апрель куни Вазирлар Маҳкамасига кўриб чиқиш учун киритилган. 2020 йил 6 июнь куни Давлат Раҳбарига 30 июль - "Халқаро дўстлик куни"га бағишланган “Дўстлик" ҳафталигини ўтказиш юзасидан ахборот берилиб, розилик олинган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Низомиддиновнинг 2020 йил 6 июндаги 02-1810-сонли хати билан 30 июль –“Халқаро дўстлик куни”га бағишланган “Дўстлик" ҳафталигини ўтказиш юзасидан Вазирлар Маҳкамасининг фармойишини қабул қилиш ва тадбирларни юқори савияда ўтказиш топширилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири А.Ариповнинг 2020 йил 15 июндаги 07/1-1356-сонли хати билан 30 июль – “Халқаро дўстлик куни”га бағишланган “Дўстлик" ҳафталигини ўтказиш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши лойиҳасини ўрнатилган тартибда тасдиқлаш учун киритиш топширилган. “30 июль – Халқаро дўстлик куни”га бағишлаб “Дўстлик” ҳафталиги ва “Дўстлик” халқаро форум-фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш юзасидан Вазирлар Маҳкамаси фармойиши, Ҳафталик концепцияси, Ҳафталик дастури ҳамда харажатлар сметаси лойиҳалари ишлаб чиқилиб, масъул бўлган 34 та вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда 2020 йил 1 июлдаги 01-05-862-сонли хати орқали тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилган. 2020 йилнинг 23-30 июль кунлари “Халқаро дўстлик куни” муносабати билан юртимизда “Дўстлик” ҳафталигини ўтказиш юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилди. Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишини олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича Республика махсус комиссиясининг (07.07.2020 й. 01-07/1-234-сон) 33-сон йиғилиш баёнига биноан мазкур тадбирни кейинги муддатларда ўтказиш мақсадга мувофиқ деб топилди (17.07.2020й., 07/1-1356-сон). |
|  | 255. Юртимизда “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни жорий этиш. | 2020 йил 1 июль | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада юртимизда миллат-лараро тотувлик, дўстлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини янада мустаҳкамлаш мақсадида “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни жорий этиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди. Масъул вазирлик ва идоралар билан келишиш учун “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси 2020 йил 6 апрель куни project.gov.uz ягона электрон тизимига жойлаштирилди. Масъул вазирлик ва идоралар билан келишиш учун project.gov.uz ягона электрон тизимига жойлаштирилган “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси келишилди. Шунингдек, “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси 2020 йил 12 май куни жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш учун regulation.gov.uz ягона электрон тизимига (ID-18052) жойлаштирилиб, жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилди. “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик кунини белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси Қўмитанинг 2020 йил 29 майда 01-03-712-сонли хати билан кўриб чиқиш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Лойиҳа ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (30.06.2020й. 07-16664/1-609-сон). |
|  | 256. “Халқлар дўстлиги” кўкрак нишонини таъсис этиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада миллий маданий марказлар ва дўстлик жамиятлари фаолиятини самарадорлигини ошириш ҳамда соҳа вакиллари меҳнатини муносиб рағбатлантириш мақсадида “Халқлар дўстлиги” кўкрак нишонини таъсис этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА. (Президент Администрациясида). Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси томонидан Вазирлар Маҳкамасининг “Халқлар дўстлиги” кўкрак нишонини таъсис этиш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Ҳукуматга киритилди (28.08.2020й., 20518/1-609-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди ва Бош вазирнинг ўринбосарлари (Б.А. Мусаев, Ж.А. Қўчқоров) билан ўрнатилган тартибда келишилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (22.09.2020й., 07/20518/1-609-сон). |
|  | 257. “Жаҳолатга қарши маърифат” деган ғоя асосида ислом динининг инсонпарварлик моҳиятини, тинчлик ва дўстлик мақсадларига хизмат қилишини тарғиб этиш. | Йил давомида | Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон мусулмонлари идораси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: тарғибот гуруҳларини шакллан-тириш, тадбирлар ўтказиш режасини ишлаб чиқиш; Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ислом цивилизацияси маркази, Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Ўзбекистон мусулмонлари идораси мутахассисларини ҳудудларда диний-маърифий тадбирларни ўтказишга жалб этиш; ўтказилган тадбирлар юзасидан умумлаштирилган маълумотнома тайёрлаш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан январь ойида 14 та тарғибот гуруҳлари шакллантирилди ва “Жаҳолатга қарши маърифат” шиори остида тадбирлар ўтказиш режаси ишлаб чиқилди. Ушбу режалар асосида жойларда 6 000 дан ортиқ тадбир ўтказилиб, уларда 300 000 га яқин фуқаро қамраб олинди. Карантин талабларидан келиб чиққан ҳолда “Жаҳолатга қарши маърифат” шиори остида 6 000 дан ортиқ МФЙда тадбиркор, вақтинча ишсиз, уй бекалари билан 31 583та якка тартибда тарғибот-ташвиқот суҳбатлари ўтказилди. 2 000 дан ортиқ имом-хатиблар томонидан ижтимоий кўмакка муҳтож шахслар ва уларнинг оила аъзолари билан 13 000 дан ортиқ якка тартибда профилактик суҳбатлар ўтказилди. Карантин талабларидан келиб чиқиб диний соҳа ходимлари томонидан диний вазиятни янада соғломлаштириш, конфессиялар ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, диний эстремизм, терроризмга қарши курашишга қаратилган 928 та телекўрсатув, 843 та радиоэшиттириш, даврий нашрларда 911 та мақола ҳамда ижтимоий тармоқларда 10897 та материал чоп этилди. Шунингдек, “Жаҳолатга қарши маърифат” туркумида экстремистик ва террористик оқимлар томонидан илгари сурилаётган бузғунчи ғояларни фош этишга қаратилган қуйидаги 9 та рисола нашр этилди - Жаҳолатга қарши маърифат (ўқув қўлланма); Жаҳолатга қарши маърифат; Илмдан бошқа нажот йўқ; Ислом маърифати ва ҳозирги замон; Диний мутаассиблик: моҳият, мақсадлар ва олдини олиш йўллари; Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари; Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари (юз саволга - юз жавоб); Диний бағрикенглик ва мутаассиблик (юз саволга - юз жавоб); Ислом ниқоби остидаги экстремистик ва террорчи уюшмалар. Мазкур нашрларни молиялаштириш ва жойларга етказиш йўналишида Ўзбекистон халқаро ислом академияси томонидан Навоий вилояти ИИБ билан 200 нусха китобга ҳамда Мудофаа вазирлиги билан ҳар бир қўлланма бўйича 100 та, жами 900 та китобга шартнома тузилди. Шу кунгача Андижон вилояти - 425 дона китоб, Жиззах вилояти - 695 , Навоий вилояти - 925, Наманган вилояти -278, Қашқадарё вилояти - 65 , Самарқанд вилояти - 2595, Сурхондарё вилояти - 1807, Хоразм вилояти - 95, Тошкент вилояти - 98, Фарғона вилояти - 68, Тошкент шаҳри - 135 ва Сирдарё вилоятлари ҳокимиятлари билан “Жаҳолатга қарши маърифат” туркумидаги китобларни харид қилиш бўйича шартномалар тузилди ҳамда шартнома асосида вилоятларга китоблар етказиб берилди. |
|  | 258. Юртимиз алломалари ҳаёти, илмий меросига бағишланган ва диний бағрикенглик мавзуларида халқаро илмий-амалий конференциялар ҳамда бошқа тадбирларни ташкил этиш. | Йил давомида | Дин ишлари бўйича қўмита, Ислом цивилизацияси маркази, Ўзбекистон мусулмонлари идораси, Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Самарқанд, Бухоро вилоятлари ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: Мисрнинг Ал-Азҳар мажмуаси билан ҳамкорликда Самарқандда “Имом Абу Мансур Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун” мавзусида халқаро конференция ўтказиш; АЙСЕСКО халқаро ташкилоти томонидан Бухоро шаҳрининг 2020 йилда “Ислом олами маданияти пойтахти” деб эълон қилиниши муносабати билан “Ўзбекистон – Ислом цивилизацияси маркази” халқаро илмий-амалий анжуманини ўтказиш; “Диний бағрикенглик – давлат ва жамият тараққиётининг муҳим омили” мавзусида халқаро анжуман ўтказиш; Бухоро шаҳрида Абдухолиқ Ғиждувонийнинг 915 йиллиги ва Баҳоуддин Нақшбанднинг 700 йиллигига бағишланган халқаро илмий конференция ҳамда унинг таваллуд айёмини юқори савияда ўтказиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил 3-4 март кунлари Самарқанд шаҳрида “Имом Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун” мавзусидаги халқаро конференция ташкил этилди. Анжуманда 15 мамлакатдан 55 нафар таниқли уламолар, муфтийлар, мотуридийшунос экспертлар, 100 нафар маҳаллий олим ва тадқиқотчилар (жами 155 нафар) қатнашди. Жумладан, Миср Бош имоми, Ал-Азҳар мажмуаси шайхи Аҳмад Таййиб бошчилигидаги 19 нафар мисрлик нуфузли диний арбобларнинг иштироки конференциянинг халқаро мақомини янада оширди. Конференция ялпи мажлисида 11 та, шўъба йиғилишларида 32 та маъруза тингланди. Анжуман якунида иштирокчилар томонидан тавсиялар маъқулланди. Конференция якунлари бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида 2020 йил 11 август куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Имом Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4802-сонли Қарори қабул қилинди. 28 майда Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази, Бухоро давлат университети, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ўзбекистон Маданият вазирлиги, Бухоро вилояти ҳокимлиги, Ислом Ҳамкорлик Ташкилотининг ICESCO ва IRCICA ташкилотлари ҳамкорлигида “Бухоронинг Ислом цивилизациясига қўшган ҳиссаси ва ундаги ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий онлайн видеоконференция ташкил этилди. Биринчи шўъба, “Бухоронинг ислом цивилизациясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси” мавзусидаги конференция иши Туркия, Миср, Албания, Марокаш, Қозоғистон ва Ўзбекистондан 70 нафарга яқин олим-мутахассислар иштирокида 14 та илмий маъруза; Иккинчи шўъба, “Ислом Цивилизациясида Бухоро маънавий мероси ва унинг ҳозирги даврда чет эллик ва Ўзбекистон олимлари томонидан ўрганилиши муаммолари” мавзусидаги конференция иши БАА, Туркия, Миср, Тунис, Жазоир, Марокаш, Бразилия, Албания, Қирғизистон ва Ўзбекистондан 80 нафарга яқин олим-мутахассислар иштирокида 13 та илмий маъруза; Учинчи шўъба, “Марказий Осиёда Ислом маданияти ва санъати: ўтмиш ва ҳозирги замон” мавзусидаги конференция иши Россия, Нидерландия, Швеция, Туркия, Миср, Ҳиндистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистондан 70 нафардан ортиқ олим-мутахассислар иштирокида 15 та илмий маъруза ва якуний фикр-мулоҳаза алмашиш шаклида ўтказилди. 24 июлда “Диний бағрикенглик - давлат ва жамият тараққиётининг муҳим омили”мавзусида халқаро онлайн видеоконференция ўтказилди. Тадбирда Ўзбекистон ва Озарбайжондан 20 дан ортиқ таниқли исломшунос ва диншунос олимлар, диний соҳа вакиллари, давлат ва жамоат арбоблари, нуфузли университет, илмий-тадқиқот марказлари раҳбарлари иштирок этди. Бундан ташқари, йил давомида: - Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази томонидан юртимиз алломалари илмий меросига бағишланган 10 та онлайн илмий семинар ташкил этилди. Унда Миср, Туркия, Малайзия, АҚШдан таниқли уламолар, исломшунос олимлар иштирок этди; - Ўзбекистон халқаро ислом академияси томонидан юртимиз алломалари илмий мероси ўрганиш, фанларни ўқитишни ривожлантириш ва ўзаро ҳамкорликни ўрнатишга бағишланган 45 та илмий семинар ва конференциялар ташкил этилди (ундан 25 таси онлайн тарзда ўтказилди). Тадбирда Миср, Қувайт, Туркия, Россия, Германия, Франция, Буюк Британия, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Корея, Япония, Хитой, Қозоғистоннинг таниқли уламолари ва олимлари иштирок этди; - Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси маркази томонидан юртимиз алломалари ҳаёти, илмий меросига бағишланган ва диний бағрикенглик мавзуларига бағишланган 9та халқаро илмий-амалий видеоконференция ва семинарлар ташкил этилди. Тадбирда 20 дан ортиқ хорижий мамлакатларнинг таниқли олим ва уламолари иштирок этди. |
|  | 259. Имом Бухорийнинг Самарқанддаги ёдгорлик мажмуасини янги лойиҳа асосида қайта барпо этиш. | 2020 йил 1 апрель | Самарқанд вилояти ҳокимлиги, Қурилиш вазирлиги, Молия вазирлиги, Дин ишлари бўйича қўмита, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси фармойиши лойиҳаси. Лойиҳада Имом Бухорийнинг Самарқанддаги ёдгорлик маж-муасини мусулмон дунёсидаги улуғ мақомига мос равишда мутлақо янги лойиҳа асосида қайта барпо этиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманида жойлашган Имом Бухорийнинг ёдгорлик мажмуасини илғор хорижий қурилиш ташкилотларини жалб этган ҳолда алломанинг мусулмон дунёсидаги улуғ мақомига мос равишда мутлақо янги лойиҳа асосида кайта барпо этиш ва атрофини ободонлаштириш ишларини амалга ошириш тўғрисида” 2020 йил 20 апрелдаги 207-Ф-сон фармойиши қабул қилинди. Ҳужжатда Имом Бухорийнинг Самарқанддаги ёдгорлик мажмуасини мусулмон дунёсидаги улуғ мақомига мос равишда мутлақо янги лойиҳа асосида қайта барпо этиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилди. |
|  | 260. Оролбўйи ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг маънавий-маърифий алоқаларини ривожлантириш. | 2020 йил 20 август | Қорақалпо-ғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Маданият вазирлиги, Республика маънавият ва маърифат маркази, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: Қорақалпоғистон Республикасида Оролбўйи ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг маънавий-маърифий алоқаларини ривожлантириш, ёшлар орасида миллий урф-одатлар, тарихий ва маданий меросни асраб-авайлашга қаратилган Миллат-лараро тотувлик халқаро маданий-гуманитар фестивалини ўтказиш; Оролбўйи ҳудудида истиқомат қилувчи турли миллат ва элатларнинг тотувлигини мустаҳкамлаш, уларнинг тили ва урф-одатларини асраб-авайлаш, миллий маданий марказларнинг жамият ҳаётидаги ролини кучайтириш, ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Оролбўйи ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг маънавий-маърифий алоқаларини ривожлантириш, ёшлар орасида миллий урф-одатлар, тарихий ва маданий меросни асраб-авайлашга қаратилган Миллатлараро тотувлик халқаро маданий-гуманитар фестивалини ўтказиш ҳамда Оролбўйи ҳудудида истиқомат қилувчи турли миллат ва элатларнинг тотувлигини мустаҳкамлаш, уларнинг тили ва урф-одатларини асраб-авайлаш, миллий маданий марказларнинг жамият ҳаётидаги ролини кучайтириш, ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқишда ҳамкорлик қилиш учун асосий ижрочи бўлган Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига ҳамижрочи сифатида Қўмитанинг 2020 йил 30 апрелдаги 01-10-606-сон хати юборилган; - Оролбўйи ҳудудида истиқомат қилувчи турли миллат ва элатларнинг тотувлигини мустаҳкамлаш, уларнинг тили ва урф-одатларини асраб-авайлаш, миллий маданий марказларнинг жамият ҳаётидаги ролини кучайтириш, ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш мақсадида 2020 йилнинг июнь ойида ижрочилар томонидан Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси, Республика Маънавият ва маърифат маркази, давлат ва нодавлат ташкилотлари вакиллари ҳамкорликда Мўйноқ туманининг “Бозатау” ОФЙ ҳудудида барпо этилган “Оқ кема” номли замонавий болалар соғломлаштириш оромгоҳининг тантанали очилиш маросими ташкил этилди; - Қорақалпоғистон Республикасида миллатлараро тотувлик ва бағрикенгликни таъминлаш, дўстлик муҳитини ва кўп миллатли катта ягона оила туйғусини мустаҳкамлаш мақсадида Миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини самарали амалга ошириш бўйича таклифлар Қўмитанинг 2020 йил 11 августдаги 01-03-976хдфу-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик Кенгашига киритилган; - Ўзбекистон Республикасига коронавирус инфекциясининг кириб келиши ва унинг тарқалишини олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича Республика махсус комиссиясининг 2020 йил 29 майдаги 26-сон йиғилиш баёнида Республиканинг барча ҳудудларида уларнинг тоифасидан қатъий назар кўнгилочар объектлар, концерт, театр, кинотеатр ва спорт тадбирларини ўтказмаслик белгилаб қўйилганлигини эътиборга олиб, 2020 йилнинг 20 август куни ўтказилиши режалаштирилган Миллатлараро тотувлик халқаро маданий-гуманитар фестивалини 2021 йилга қолдиришни сўраб Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси Қ.Сариевнинг 2020 йил 12 августдаги 01-01/11-08/151-сонли хати Президент Администрациясига киритилган. - 2020 йилнинг 18 август куни Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Республика Маънавият ва маърифат маркази, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига бағишлаб “Сен-қудрат манбаи, саодат маскани, жонажон Ўзбекистоним” шиори остида “Маънавият инсоннинг улғайиш ва куч-қудрат манбаидир” мавзусида маънавий-маърифий видеоконференция ўтказилди. |
|  | 261. Иқтисодиёт соҳасидаги трансмиллий жиноятларга қарши курашиш бўйича халқаро ҳамкорликни ривожлантириш. | Йил давомида | ДХХ, Бош прокуратура, ИИВ, ТИВ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда хорижий давлатлар махсус хизматлари билан иқтисодиёт соҳасидаги трансмиллий жиноятларга қарши курашиш бўйича ҳамкорликни ривожлан-тиришга доир ўзаро ҳамкорлик тўғрисидаги меморандумни ишлаб чиқиш ва тегишли ташкилотлар билан келишиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Хорижий давлатлар махсус хизматлари билан иқтисодиёт соҳасидаги трансмиллий жиноятларга қарши курашиш бўйича ўзаро ҳамкорликнинг намунавий меморандуми лойиҳаси ишлиб чиқилди. Тегишли хорижий хамкорларни танлаб олиш ва улар билан намунавий меморандумни имзолаш бўйича амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадида идоралараро ишчи гуруҳ таркибига қўшиш учун Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигидан номзод олинди. Шу билан бирга, карантин талаблари ижросини таъминлаш мақсадида идоралараро ишчи гуруҳ учрашувларини ўтказиш 2020 йилнинг тўртинчи чорагига қолдирилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқти-содий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилди: 1) Департамент ва Саудия Арабистони Молиявий разведка бўлинмаси ўртасида жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида ахборот алмашиш юзасидан идоралараро ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосини яратиш учун Ўзбекистон Республикаси “Халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонуни талаблари асосида Меморандум лойиҳаси тайёрланди. Ушбу лойиҳани Саудия Арабистони Молиявий разведка бўлинмасига юбориш масаласи Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси билан келишилиб (02.04.2020 й., 11-828хдфу-сон), хорижий ҳамкорга юборилиши таъминланди; 2) Бирлашган Араб Амирлиги Молиявий разведка бўлинмаси томонидан тақдим этилган ўзаро ҳамкорлик тўғрисидаги Меморандум лойиҳаси “Халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонун талабларига асосан тегишли тартибда кўриб чиқилмоқда; 3) Департамент томонидан ишлаб чиқилган “Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ маълумотларни алмашиш ва ўзаро ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги Меморандум лойиҳаси юзасидан Тожикистон Республикаси Молиявий разведка бўлинмасининг таклиф- эътирозлари мавжуд эмаслиги ва Тожикистон томоннинг ушбу ҳужжатни имзолашга тайёрлиги тўғрисидаги мурожаати Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги орқали розилик хати тақдим этилди. Шунга асосан, Департамент томонидан мазкур Меморандумнинг ўзбек тилидаги лойиҳаси тайёрланиб, таржиманинг мувофиқлик масаласини кўриб чиқиш учун Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига юборилди; 4) Департамент томонидан Латвиянинг Молиявий полиция бошқармаси ва Тожикистон Республикаси Давлат молиявий назорати ва коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан иқтисодий жиноятларга қарши курашиш соҳасида ўзаро ахборот алмашиш тўғрисидаги меморандум лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Юқорида қайд этилган меморандумлар белгиланган тартибда имзолангандан сўнг уларнинг нусхалари Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камба-ғалликни қисқартириш вазирлигига тақдим этилади. |
|  | 262. Иқтисодий жиноятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаш-тиришга қарши кураш бўйича Евроосиё гуруҳи (ЕАГ ФАТФ) билан ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш. | Йил давомида | Бош прокуратура, ДХХ, ИИВ, ТИВ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда Иқтисодий жиноятдан олинган даромадларни легаллаш-тириш ва терроризмни молия-лаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи (ЕАГ ФАТФ) билан ўзаро ҳамкорликда халқаро семинарлар ташкил этиш ҳамда мазкур йўналишда миллий кадрлар малакасини ошириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ушбу банднинг ижросини таъминлаш юзасидан Евроосиё гуруҳи билан ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш доирасида Департамент томонидан 2020 йилнинг март-ноябрь ойлари давомида 1 та халқаро учрашув, 14 та семинар ўтказилган бўлиб, шундан 11 та видеоконференцалоқа ва 3 таси вебинар шаклида бўлиб ўтган. Жумладан, 2020 йил 9-20 ноябрь кунлари Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Молия вазирлиги ва Марказий банк вакилларидан иборат Ўзбекистан Республикаси делегацияси Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳининг видеоанжуман шаклида ташкил этилган 33-ялпи мажлисида ва ташкилотнинг ишчи гуруҳлари йиғилишларида иштироки таъминланди. Бундан ташқари, Евроосиё гуруҳи Котибияти билан ҳамкорликда, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХДТ) томонидан, “Нақд пул муомаласи билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш услублари” мавзусида 9-18 ноябрь кунлари видео анжуман шаклида ташкил этилган дастурида Бош прокуратура ва Департамент вакилларининг иштироки таъминланди. |
|  | 263. Атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлиги тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 30 апрель | Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси, Энергетика вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, ФВВ, ИИВ, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Фанлар академияси, «Ўзстандарт» агентлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: атом энергетикаси соҳасидаги ваколатли давлат бошқаруви органи томонидан атом энергиясидан фойдаланиш соҳасида давлат назоратини амалга ошириш тартиби; атом энергиясидан фойдаланиш объектларининг ва атом энергиясидан фойдаланиш соҳасидаги фаолиятнинг хавфсизлигини асослаш юзасидан экспертиза ўтказиш тартибини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикаси қонунига мувофиқ, атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлиги тизимини такомиллаштириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 апрелдаги 226-сон қарори билан атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлигини давлат томонидан тартибга солувчи махсус ваколатли орган – Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси низомига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг “Атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлигини давлат томонидан тартибга солувчи ваколатли органларнинг атом энергиясидан фойдаланиш соҳасида давлат назорати ва текширувини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 10 июндаги 368-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 264. Нефть ва газ конларидан фойдаланишнинг сейсмо-геодинамик жараёнларга таъсирини ўрганиш учун сейсмикликни мониторинг қилишни такомиллаштириш. | 2020 йил 1 ноябрь | ФВВ, “Ўзбекнефтгаз” АЖ, Фанлар академияси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Республикада техноген сейсмикликни узлуксиз мониторинг қилиб бориш механизмини яратиш; нефть ва газ конларидан фойдаланишнинг геодинамик жараёнларга таъсирини аниқлаш; нефть ва газ конларидан фойдаланиш билан боғлиқ техноген зилзилалар хавфини прогнозлаш имкониятини яратиш бўйича вазифалар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Нефть ва газ конларидан ўзлаштиришнинг сейсмогеодинамик жараёнларга таъсирини мониторинг қилиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида” 2020 йил 25 ноябрдаги 746-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 265. Аҳолига табиий офатлар оқибатида етказилган зарар миқдорини қоплаш тартибини белгилаш. | 2020 йил 1 ноябрь | ФВВ, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, “Ўзгидромет”, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Давлат экология қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: табиий офатлар оқибатида зарар кўрган аҳолига етказилган зарарни қоплаш тартибини белгилаш; ваколатли органлар ва фуқароларнинг бу борадаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқлаш-тириш; маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ваколатли вазирлик ва идораларнинг техноген хавфли ҳудудларда қурилишнинг олдини олиш бўйича масъулиятини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Табиий офатлар оқибатида аҳолига етказилган зарарни қоплаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 25 ноябрдаги 747-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 266. Ўзбекистон Респуб-ликаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 май | Фанлар академияси , ФВВ, Қурилиш вазирлиги, “Ергеодезка-дастр” давлат қўмитаси, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги, | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: Ўзбекистон Республикасида сейсмик хавфсизликни таъминлаш тизимини 2023 йилгача ривожлантириш дастурини тасдиқлаш; сейсмик ва комплекс-прогностик станцияларни интернет тизими билан тўлиқ таъминлаш ҳамда уларда прогноз маълумотларини марказга етказиш жараёнига автомат-лаштирилган тизимни жорий этиш; Марказий Осиё ҳудудида сейсмик хавф-хатарни прогноз қилиш бўйича қўшни давлатлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 июлдаги ПҚ–4794-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 267. Ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари-нинг хавфсизлигини кучайтириш. | 2020 йил 30 апрель 2021 йил 1 апрель | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, “Ўзстандарт” агентлиги, ФВВ, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш борасида мавжуд муаммоларни бартараф этиш ва ушбу соҳада ўзини оқлаган хорижий давлатлар норматив ҳужжатларини таҳлил қилиш; ушбу тадбирлар натижаларига кўра, мазкур соҳадаги техник жиҳатдан тартибга солишга оид норматив ҳужжатларни янгилаш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ-6110-сон Фармони 3-иловаси 4-банднинг “б” кичик банди билан ушбу топшириқ ижро муддати 2021 йил 1 апрель этиб белгиланди. |
|  | 268. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегияси ишлаб чиқили-шини жадаллаштириш. | 2020 йил 1 май | Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳа билан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республика-сининг миллий стратегияси тасдиқланади. Стратегияда: Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятларининг тўлиқ бажарилишини таъминлаш; инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий ва бошқа комплекс чоралар тизимини яратиш; аҳолининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, жумладан бу борада самарали ахборот ва маърифат тарқатиш, таълим бериш фаолиятини ташкил этиш; инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ва минтақавий тузилмалар, хорижий мамлакатлар миллий институтлари билан ҳамкорликни янги босқичга кўтариш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 22 июндаги ПФ–6012-сон Фармони қабул қилинди. |
| 5.2. Ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |  |
|  | 269. Халқаро иқтисодий рейтингларда Ўзбекистон-нинг ўрнини яхшилашга қаратилган кейинги чора-тадбирларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июнь | Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, ТИВ, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Марказий банк, Адлия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси: Режада халқаро экспертлар ва миллий маслаҳатчилар билан биргаликда маълумотлар тўплаш методологияси ва амалиётини таҳлил қилиш ҳамда уйғунлаштириш орқали халқаро иқтисодий рейтингларда Ўзбекистоннинг мавқеини яхшилаш бўйича “йўл харитаси”ни қабул қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда Давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” 2020 йил 2 июндаги ПФ–6003-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 270. Марказий Осиё мамлакатлари билан минтақавий ҳамкорлик доирасида туризмнинг ҳар хил турларини ривожлантириш. | 2020 йил 1 июнь | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Маданият вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, ТИВ | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Марказий Осиё мамлакатларининг маданий ва сайёҳлик сайтларининг ягона рақамли харитасини (мультимедиа маҳсулоти) ишлаб чиқиш; тарихий обидалар ва республиканинг сайёҳлик салоҳиятини фаол равишда тарғиб қилиш, Ўзбекистондаги халқларнинг урф-одатлари ва анъаналарини оммалаштириш, комбинация-лаштирилган туризм турларини ўрганиш ва амалиётга татбиқ этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазир ўринбосари А.Абдухакимов томонидан “Марказий Осиё мамлакатлари билан минтақавий ҳамкорлик доирасида туризмнинг ҳар хил турларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар дастури” тасдиқланди ҳамда ўрнатилган тартибда ижроси назоратга олинди (31.05.2020 й., 31/1-475-сон). |
|  | 271. Туркий тилли давлатлар Парламентлараро ассамблеясига аъзо бўлиш масаласини жадаллаштириш. | 2020 йил 1 октябрь | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада: Ўзбекистоннинг Туркий тилли давлатлар Парламентлараро ассамблеясига аъзо бўлишининг мақсадга мувофиқлиги масаласини ўрганиш; сиёсий қарор қабул қилиш натижаларига кўра Ўзбекистон-нинг расман ташкилот аъзолигига қабул қилинишининг ташкилий-ҳуқуқий масалаларини ҳал этиш; Туркий тилли давлатлар Парламентлараро ассамблеяси билан ҳамкорлик бўйича “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА. (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2020 йил 29 сентябрдаги 01-15/1572-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига Туркий тилли давлатлар Парламентлараро ассамблеясига аъзо бўлиш масаласи юзасидан “йўл харитаси” келишиш учун киритилган. |
|  | 272. Озон қатламини емирувчи моддалар бўйича Монреал протоколи томонларининг навбатдаги 32-йиғилишини Тошкент шаҳрида ўтказиш. | 2020 йил 1 ноябрь | Давлат экология қўмитаси, ТИВ, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада: Озон қатламини емирувчи моддалар бўйича Монреал протоколи томонларининг навбатдаги 32-йиғилишини Тошкент шаҳрида ўтказиш орқали экологияни муҳофаза қилиш соҳасида республиканинг халқаро имижини ошириш; экология соҳасида долзарб масалалар юзасидан Ўзбекистоннинг ташаббусларини ишлаб чиқиш ва илгари суриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Йиғилишни ўтказиш бўйича ташкилий ишларни амалга ошириш юзасидан “Йўл харитаси” ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари томонидан тасдиқланди. Давлат экология қўмитасида 2020 йил 3 март куни Озон Секретариатининг Ижроия котиби Тина Бирмпили бошчилигида учрашув ташкил этилиб, йиғилишини ноябрь ойида Тошкент шаҳрида ўтказиш билан боғлиқ масала муҳокама қилинди. Тадбирни ўтказиш бўйича имкониятлар, жумладан мажлислар зали, кўргазма майдони, IT инфратузилмаси, овоз тизими, тиббий хизмат, шунингдек БМТнинг хавфсизлик қоидаларига мувофиқ конференция ўтказиладиган жойда хавфсизлик ва бошқалар кўриб чиқилди. Тадбирда 197 давлатдан жами 600 дан 1000 тагача иштирокчилар бўлиши кўтилмоқда. Тадбирни ўтказишга тайёргарлик доирасида, тадбир ўтказиладиган бинони аниқлаш мақсадида «Hyatt Regency Tashkent» конференция зали, "Ўзэкспомарказ" AЖ ва «Tashkent City Конгресс Холл» каби вариантлар кўриб чиқилди. Давлат экология қўмитаси томонидан тақдим этилган маълумотга мувофиқ Вена конвенцияси Монреаль протоколи томониларининг 32-йиғилиши Озон котибияти қарорига мувофиқ дунёда пандемия шароитини ҳисобга олиб, 2020 йилнинг 23, 25 ва 27 ноябрь кунлари онлайн тарзда ўтказилиши режалаштирмоқда (Давлат экология қўмитасинринг 2020 йил 28 октябрдаги 02-01/8-2566-сон чиқиш хати). Шу муносабат билан ушбу йиғилишни Тошкент шаҳрида ўтказиш кун тартибидан олинган ва уни ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқишга эҳтиёж бўлмади. Йиғилиш якунлари бўйича Давлат экология қўмитаси томонидан ахборот киритилди. 2020 йил 23-27 ноябрь кунлари Вена конвенцияси Монреаль протоколи томониларининг 32-йиғилиши онлайн тарзда ўтказилди. Йиғилишда Ўзбекистон томонидан Давлат экология қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Н.Обломуродов бошчилигидаги делегация иштирок этди (Давлат экология қўмитасининг 30.11.2020 йилдаги 01-01/8-1378-сон хати). |
|  | 273. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий кенгаш ҳамда бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар доирасида кўп томонлама ҳамкорликни жадаллаштиришни. | Йил давомида | ТИВ, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: халқаро миқёсдаги долзарб масалалар юзасидан Ўзбекистоннинг ташаббусларини мазкур халқаро ташкилотларда илгари суриш; халқаро парламентлараро ташкилотлар (ЕХҲТ Парламент ассамблеяси, МДҲ Парламент-лараро ассамблеяси ва бошқалар) билан ҳамкорликни фаоллаштириш; Ўзбекистонда парламентлараро муносабатлар бўйича йирик тадбирларни ташкиллаштириш; халқаро ташкилотларнинг масъул раҳбарлик лавозимларига мамлакат вакиллари номзодини илгари суриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил давомида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий кенгаш ҳамда бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар билан кўп томонлама ҳамкорлик олиб бориш йўналишида 10 дан ортиқ чора-тадбирлар амалга оширилди, хусусан: - 2020 йил 9 январда Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти ҳузуридаги Ўзбекистоннинг доимий вакили ташкилот Доимий кенгаши Иқтисодий-экологик қўмитасининг 2020 йилдаги раиси этиб тайинланди; - 2020 йил 6 февралда Ўзбекистон Республикаси делегацияси Туркий кенгаш Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдан ташқари йиғилишида иштирок этди; - Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасининг асосий қоидалари БМТ Бош ассамблеясининг 74-сессиясининг “Ўзбекистон ҳукумати томонидан Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” деб номланган расмий ҳужжати сифатида тарқатилди; - 2020 йил 10 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президенти Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгашининг коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишда ҳамкорликни кучайтириш ва саъй-ҳаракатларни бирлаштириш учун видеоанжуман тарзида ўтказилган навбатдан ташқари саммитида иштирок этди; - 2020 йил 23 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида ўзбек тилида нутқ сўзлади. - 2020 йил 1 октябрда Нью-Йоркда Хотин-қизлар ҳолати бўйича тўртинчи Бутунжаҳон конференциясининг 25 йиллигига бағишланган глобал саммитда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раиси, Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссияси раиси Т.Нарбаева иштирок этди; - Ўзбекистон Республикаси Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) Бошқарувчилар Кенгашининг 2020 йилнинг 7-8 октябрь кунлари видеоконференция шаклида ўтказилган йиллик йиғилишида иштирок этди; - 2020 йил 13 октябрда Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ўртасида ўзаро ҳамкорлик бўйича Англашув меморандуми имзоланди; - 2020 йил 13 октябрдаБМТ Бош Ассамблеясида Ўзбекистон БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига кўпчилик овоз билан тарихда биринчи марта уч йиллик муддатга сайланди; - 2020 йил 27 октябрда БМТнинг Нью-Йоркдаги штаб-квартирасида БМТ ташкил этилганининг 75 йиллигига бағишланган Бош Ассамблеянинг йиғилишида Ташқи ишлар вазири А.Комилов видеомурожаат билан иштирок этди; - 2020 йил 29-30 октябрда Олий Мажлис Сенати Раиси Т.Нарбаеванинг Швейцарияга ташрифи давомида БМТнинг Женевадаги Бўлинмаси Бош директори Т.Валовая, Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) бош директори Г. Райдер, Халқаро миграция ташкилоти бош котиби А.Виторино, парламент юқори палатаси раҳбари Парламентлараро иттифоқ бош котиби М.Чунгонг, Ҳиндистон элчиси, БМТнинг Женевадаги бўлинмаси ҳузуридаги ва Швейцариядаги бошқа халқаро ташкилотлардаги доимий вакили И.Пандей, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти бош директори, доктор Тедрос Гебрейесус, Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти бош директори Дарен Танг, БМТнинг Женевадаги Аргентина, Босния ва Герцеговина, Ливан Доимий ваколатхоналари ва Швейцариядаги бошқа ташкилотлар раҳбарлари билан учрашувлар ташкил этилди; - 2020 йил 19 ноябрда Ўзбекистон Республикаси учун Халқаро меҳнат ташкилотининг “Саноат ва савдода меҳнат инспекцияси тўғрисида”ги 81-сонли ва “Қишлоқ хўжалигида меҳнат инспекцияси тўғрисида”ги 129-сонли конвенциялари кучга кирди. |
|  | 274. Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик руҳидаги муносабатларни сифат ва мазмун жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш. | Йил давомида | ТИВ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: олий ва юқори даражадаги ўзаро ташрифларни ташкил этиш; “халқ дипломатияси” механизм-ларидан самарали фойдаланиш; “Буюк Ипак йўли халқ дипломатиясини ривожлан-тиришнинг янги босқичи” мавзусида халқаро давра суҳбатини ўтказишда Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар инсти-тутига кўмаклашиш; аҳил қўшничилик муносабат-ларини мустаҳкамлаш йўлидаги мавжуд тўсиқларга биргаликда ечим топиш; иқтисодий алоқаларни ривожлан-тириш, ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва кооперацияни мустаҳкамлаш учун қулай шароитлар яратиш; минтақанинг транзит ва логистика салоҳиятидан самарали фойда-ланиш, транспорт инфратузилмаси жадал ривожланишини таъминлаш; минтақада сувдан адолатли фойдаланиш масалаларини тезкор-лик билан ҳал этиш; Марказий Осиё давлатлари ҳудудлари (шу жумладан чегарадош минтақалар) ўртасидаги ҳамкорликни фаоллаштириш; маданий-гуманитар соҳаларда биргаликда тадбирларни ўтказиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил давомида Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик руҳидаги муносабатларни сифат ва мазмун жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш бўйича қатор муҳим чора-тадбирлар амалга оширилди, хусусан: - Ўзбекистон Республикаси ва Тожикистон Республикаси Қўшма демаркация комиссиясининг биринчи йиғилиши, Ўзбекистон-Қозоғистон Қўшма демаркация комиссияси йиғилиши бўлиб ўтди; - Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатларини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тожикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Қозоғистон Республикасининг Президентлари билан телефон орқали мулоқотлари ташкил этилди. - 2020 йил 29 сентябрь куни Ўзбекистон ва Тожикистон Республикалари Бош вазирлари раҳбарлигида Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 7-йиғилиши бўлиб ўтди; - Давлат тили куни муносабати билан Қозоғистон ва Тожикистонда байрам тадбирлари ўтказилди. -2020 йил 28 октябрда Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазири А.Камилов “Ҳиндистон-Марказий Осиё” мулоқоти асосидаги ташқи сиёсат идоралари раҳбарларининг иккинчи йиғилишида иштирок этди; - 2020 йил 12 ноябрдаЎзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ва Қозоғистон Президенти Қ.Тоқаевнинг телефон орқали мулоқоти бўлиб ўтди; - 2020 йил 14 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Қирғиз Республикаси Президенти вазифасини бажарувчиси С. Жапаров билан телефон орқали икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлаш бўйича мулоқот қилди. |
|  | 275. Хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш. | Йил давомида | ТИВ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: Россия Федерацияси, Америка Қўшма Штатлари, Хитой Халқ Республикаси, Корея Республикаси, Япония, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари, Европа Иттифоқи ва Осиё мамлакатлари билан сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестиция, транспорт-коммуни-кация ва маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантириш; Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (Россия Федерацияси, Озарбайжон), Марказий Осиё, Европа Иттифоқи (Италия) ва Осиё (Хитой Халқ Республикаси, Ҳиндистон, Туркия) мамлакатлари билан олий даражадаги икки ва кўп томонлама тадбирлар ўтказиш ҳамда ташрифлар доирасида мамлака-тимиз манфаатларига хизмат қилувчи истиқболли лойиҳалар ва дастурларни қабул қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йилда хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш юзасидан Ташқи ишлар вазирлиги томонидан қуйидаги тадбирлар амалга оширилди, хусусан: - Ўзбекистон Республикаси Президентининг Туркияга ва Россия Федерациясига ташрифлари амалга оширилди; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бирлашган Араб Амирликлари Қуролли кучлари Олий бош қўмондони ўринбосари Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён, Корея Республикаси Президенти Мун Чжe Ин, Россия Федерацияси Президенти В.Путин, Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин, Беларусь Республикаси Президенти А.Лукашенко, Туркия Президенти Р.Эрдоған билан телефон орқали мулоқотлари ташкил этилди; - Ўзбекистон Республикаси ва Европа Иттифоқи ўртасида Кенгайтирилган шерикчилик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим бўйича музокараларнинг 5 та босқичи ўтказилди; - Тошкент шаҳрида “C5+1” шаклида вазирлар учрашуви, видеоконференция шаклида “Марказий Осиё + Япония” мулоқоти ташқи сиёсат идорлари раҳбарларининг навбатдан ташқари мажлисларида иштирок этилди. - Давлат тили куни муносабати билан Таиланд, Германия, Япония, Афғонистон, Украина, Франция, Исроил, Латвия, Бирлашган Араб Амирликлари, Озарбайжон ва Хитойда байрам тадбирлари ўтказилди; - 2020 йил 13 октябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раиси Т. Нарбаеванинг Жаҳон банкининг Марказий Осиё бўйича минтақавий директори Л. Бурунчук билан учрашуви ўтказилди; - 2020 йил 20 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги қўмондони генерал К. Маккензини қабул қилди; - 2020 йил 26 октябрда Афғонистоннинг Қобул шаҳрида Ўзбекистон ва Афғонистон маҳсулотларининг ихтисослаштирилган кўргазмаси ташкил этилди; - 2020 йил 26 октябрда видеоалоқа шаклида “Ўзбекистон ва Ҳиндистон бизнес доиралари ўртасида савдо-сотиқни ривожлантириш” мавзусидаги онлайн-кўргазма ўтказилди; - 2020 йил 27 октябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг биринчи ўринбосари С. Сафоевнинг Сингапур Парламенти спикери ўринбосари Жессика Тан Сун Нео билан онлайн учрашуви бўлиб ўтди; - 2020 йил27 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Туркия Республикаси Миллий мудофаа вазири Ҳулуси Акарни қабул қилди; - 2020 йил 30 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев Корея Республикаси Президенти Мун Чже Иннинг таклифига биноан Сеул шаҳрида видеоанжуман шаклида ўтган Шимолий иқтисодий ҳамкорлик иккинчи халқаро форумида иштирок этди; - 2020 йил 11 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг биринчи ўринбосари С.Сафоевнинг Исроилнинг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Зехавит Бен Хиллель билан учрашуви бўлиб ўтди; - 2020 йил 11 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Афғонистон Ислом Республикаси Миллий ярашув олий кенгаши раиси Абдулла Абдуллани қабул қилди; - 2020 йил 18 ноябрда Олий Мажлис Сенатида парламент юқори палатаси раҳбари Т.Нарбаеванинг Исроилнинг Ўзбекистондаги Элчиси Зеавит Бен Хиллел хоним билан учрашуви бўлиб ўтди; - 2020 йил 24 ноябрда Олий Мажлис Сенатида парламент юқори палатаси раҳбари Т.Нарбаеванинг Германиянинг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси жаноб Гюнтер Лео Оверфельд билан учрашуви бўлиб ўтди. |
|  | 276. БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига 2021-2023 йилларга сайланиши учун Ўзбекистон номзодини илгари суриш. | Йил давомида | ТИВ, Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: БМТга аъзо давлатларнинг Ўзбекистоннинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига номзодини қўллаб-қувватлашга эришиш мақсадида улар билан музокаралар олиб бориш; Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва инсон ривожланиши соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар тўғрисида материалларни тайёрлаш ҳамда БМТга аъзо давлатлар ўртасида тарқатиш билан боғлиқ чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил 13 октябрда Ўзбекистон биринчи марта БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгашига 2021 йил 1 январдан бошланадиган навбатдаги уч йиллик муддатга сайланишига эришилди. |
|  | 277. Инсон ҳуқуқлари бўйича Самарқанд Форумини ўтказиш. | 2020 йил 28 май | Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), ТИВ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ёшлар ҳуқуқларига бағишланган Форум концепцияси ва якуний ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш; Инсон ҳуқуқлари бўйича Осиё Форумини 2020 йил Самарқанд шаҳрида ўтказиш билан боғлиқ ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш; Форумда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида ишлаб чиқилиши Ўзбекистон томонидан таклиф этилган Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенция лойиҳасини муҳокама этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йилнинг 12-13 август кунлари “Ёшлар 2020: Глобал ҳамжиҳатлик, барқарор тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари” мавзусидаги Самарқанд инсон ҳуқуқлари веб-форуми ўтказилган. Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказнинг 2020 йил 14 августдаги 04/701-сонли хати билан Самарқанд инсон ҳуқуқлари веб-форуми ўтказилганлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига маълумот киритилган. |
|  | 278. Ўзбекистон Республи-касининг 2020 йилда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига раислик доирасидаги асосий тадбирларни ўтказишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | Йил давомида | ТИВ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: МДҲда иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, ташкилот томонидан қабул қилинган қарорларнинг амалий натижаларини ошириш ва аъзо давлатлар ўртасида гуманитар алоқаларни янада мустаҳкамлаш; МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси, МДҲ давлатлари Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг мажлиси, МДҲ давлат раҳбарлари кенгашининг мажлиси ва бошқа тадбирларни ўтказиш бўйича чораларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йилда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига раислик доирасидаги белгиланган қуйидаги тадбирлар ўтказилди: - Москвада Ўзбекистон раислигида (Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров) МДҲ Иқтисодий Кенгашининг навбатдаги йиғилиши ўтказилди (10 га яқин ҳужжат имзоланди, 13.03.2020й.); - Москва шарида МДҲнинг халқаро бизнес-форуми бўлиб ўтди (13.03.2020й.); - видеоконференсалоқа режимида МДҲ иштирокчи давлатлари Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг мажлиси ўтказилди (11 та ҳужжат имзоланди, 12.05.2020й.); - видеоконференцалоқа форматида МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг йиғилиши ўтказилди. МДҲнинг 2030 йилгача иқтисодий ривожланиш стратегияси, транспорт, туризм, маданият ва спорт, ёшлар сиёсати ва бошқа соҳаларда истиқболли дастурий ҳужжатлар қабул қилинди (29.05.2020й.); - видеоконференцалоқа шаклида Мустақил давлат ҳамдўстлиги Иқтисодий Кенгашининг навбатдаги 86-йиғилиши бўлиб ўтди (30.06.2020й.); - МДҲга аъзо давлатлар Доимий ваколатли кенгашининг навбатдаги йиғилиши ўтказилди (21.07.2020й.); - МДҲ Ижроия қўмитасининг Москва идорасида МДҲ Иқтисодий Кенгаши ҳузурида Ўзбекистон раислиги остида иқтисодий масалалар бўйича комиссия йиғилиши бўлиб ўтди (22.07.2020й.). - 2020 йил 8 октябрда Ўзбекистон Республикасининг Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигидаги раислиги доирасида видеоконференцалоқа шаклида МДҲга аъзо давлатлар Бош прокурорлари Мувофиқлаштирувчи кенгашининг ўттизинчи юбилей йиғилиши ўтказилди; - 2020 йил 8-9 октябрда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи давлатларининг Парламентлараро Ассамблеяси доимий комиссияларининг мажлисларида иштирок этилди; - 2020 йил 22-23 октябрь кунлари МДҲ Пaрлaмeнтлaрaрo Ассaмблeяси ишчи oргaнлaрининг мажлислaри видeoкoнфeрeнцалоқа шаклида бўлиб ўтди; - 2020 йил 6 ноябрда МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг йиғилиши видеоконференцалоқа шаклида ўтказилди; - 2020 йил 23 ноябрь куни Нью-Йорк (АҚШ) шаҳридаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бош қароргоҳида БМТ Бош Ассамблеясининг 75-сессияси доирасида “Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ўртасидаги ҳамкорлик” махсус резолюцияси қабул қилинди. |
|  | 279. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти билан муносабатларни ривож-лантириш. | Йил давомида | ТИВ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ШҲТ билан халқаро терроризм, экстремизм ва трансчегаравий жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳамкорликни кучайтириш; ШҲТга аъзо давлатларнинг трансчегаравий жиноятчиликка қарши курашувчи ваколатли органлар ўртасида доимий алоқа каналларини ривожлантириш; ШҲТга аъзо давлатлар ўртасида иқтисодий алоқаларни ривож-лантириш бўйича ташаббусларни илгари суриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йилда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти билан муносабатларни ривожлантириш бўйича қуйидаги ишлар амалга оширилди: - Москва шаҳрида ШҲТга аъзо давлатлар Миллий координаторлари Кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этилди (11-14.02.2020й.). - ШҲТга аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг видеоконференция форматидаги навбатдан ташқари мажлисида иштирок этилди (13.05.2020й.); - “COVID-19 пандемияси даврида ШҲТ доирасида рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг ривожланиши” мавзусидаги видеоконференция ташкил этилди (17.07.2020й.); - 2020 йил 20 октябрда ШҲТга аъзо давлатлар Бош прокурорларининг 18-мажлиси Ўзбекистон раислигида видеоконференцалоқа шаклида ўтказилди; - 2020 йил 22 октябрда ШҲТга аъзо давлатларнинг ташқи иқтисодий ва ташқи савдо фаолиятига масъул вазирлик ва идоралари катта мансабдор шахслар Комиссиясининг навбатдаги видеоконференция шаклида бўлиб ўтган йиғилишида иштирок этилди; - 2020 йил 10 ноябрдаЎзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг видеоанжуман шаклида ўтган навбатдаги мажлисида иштирок этди. |
|  | 280. Ўзбекистон томонидан Умумий имтиёзлар плюс (GSP+) тизими доирасида Европа Иттифоқининг имтиёзларини олиш масаласини ўрганиш. | 2020 йил 1 октябрь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Ўзбекистонни GSP+ фойда олувчи мамлакатлар рўйхатига киритиш тўғрисидаги ҳужжатлар тўпламини Европа томони учун тайёрлаш ва тақдим этиш; Ўзбекистонни GSP+ фойда олувчи мамлакатлар рўйхатига киритиш бўйича Ўзбекистон Республикасидан Ҳукуматидан мувофиқлаштирувчини тайинлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамаси томонидан Ўзбекистон Республикасининг Европа Иттифоқининг “GSP+” бенефициар мамлакат мақомини олиш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди (06.03.2020й. 24/1-486-сон). Ўзбекистонни “GSP+” фойда олувчи мамлакатлар рўйхатига киритиш тўғрисидаги ҳужжатлар тўпламини келишиш ва тақдим этиш тўғрисида Европа томони билан видеоконференция тарзида музокаралар олиб борилди. 2020 йилнинг 29 май куни Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан тайёрланган расмий ариза ва унга илова қилинган тегишли ҳужжатлар тўплами дипломатик каналлар орқали Европа Иттифоқи Комиссиясига тақдим этилди (29.05.2020й. 24/1-609-сон). 2020 йилнинг 2 октябрь куни “Ўзбекистон – Европа Иттифоқи” Кичик қўмитасининг иқтисодиёт, савдо ва инвестициялар масалалари бўйича 15 – йиғилиши ўтказилди. Йиғилишда Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқининг “GSP+” бенефициар мамлакати мақомини олиш бўйича расмий аризаси ҳолати ва унинг ўзаро савдога таъсири юзасидан батафсил маълумот алмашилди. Бунда, Ўзбекистонни GSP+ фойда олувчи мамлакатлар рўйхатига киритиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматидан мувофиқлаштирувчи этиб Инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари Б.Н. Абидов тайинланган. 2020 йилнинг 30 ноябр куни Европа комиссияси Ўзбекистон томонидан “GSP+” преференциялар бош тизими плюс бенефициар - мамлакати мақомини олиш учун юборилган ариза бўйича муддатидан олдин ижобий қарор қабул қилди. |
|  | 281. Қўшма транспорт – логистика компанияларини ва қуруқ портларни ташкил этиш. | 2020 йил 1 октябрь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Транспорт вазирлиги, ТИВ | Чора-тадбирлар режаси. Режада Ўзбекистонда юкларнинг авиа ва автоташувларига ихтисослашган қўшма транспорт-логистика компанияларини ва қуруқ портларни ташкил этиш ва бунинг учун дунёдаги етакчи транспорт компанияларини жалб қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги Транспорт вазирлиги билан биргаликда “Ўзбекистон Республикасида логистика марказларини ривожлантириш, қўшма транспорт-логистика компанияларини ва қуруқ портларни ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар режаси”ни ишлаб чиқилиб, Бош вазирнинг ўринбосари – инвестициялар ва ташқи савдо вазири С.У.Умурзаков томонидан тасдиқланган ва ижрога қаратилган (23.11.2020й. 24/1-609-сон). |
|  | 282. Маҳаллий маҳсулотларнинг минтақавий ва халқаро бозорларга олиб чиқилишини енгиллаштириш. | Йил давомида | Транспорт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, ТИВ | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: маҳсулотлар минтақавий ва халқаро бозорларга олиб чиқиладиган йўналишларда жойлашган давлатлар билан халқаро автомобиль ташувлари соҳасида узоқ муддатли битимларни тайёрлаш; Ўзбекистоннинг халқаро автомобиль, темир йўл ва ҳаво транспортида ташувларни тартибга солувчи халқаро кўп томонлама битим ва конвенцияларга қўшилиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро шартномага қўшилиш тўғрисида” 2020 йил 25 сентябрдаги ПҚ-4842-сон қарори билан юкларни халқаро йўлларда ташиш шартномаси тўғрисидаги Конвенциянинг электрон юк хатига оид 2008 йил 20 февраль Женева шаҳрида имзоланган Қўшимча баённомага қўшилиш ҳамда Транспорт вазирлиги мазкур халқаро шартномани амалга ошириш учун масъул орган этиб белгиланди. “Халқаро транспорт форуми”га ва “Юкларни халқаро йўлларда ташиш шартномаси тўғрисида”ги конвенциясига қўшилиш ишлари амалга оширилди. 2020 йил август ойида Ўзбекистон Республикаси Халқаро транспорт форумига аъзо бўлди, шунингдек, 2020 йил сентябрь ойида “Юкларни халқаро йўлларда ташиш шартномаси тўғрисидаги” конвенция кучга кирди. Бундан ташқари, Туркманистон ва Ўзбекистон ўртасида автотранспорт воситаларига паритет асосда йиғимлар йиғиш ўрнатилди. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Туркия Республикаси ҳукумати ўртасида “Йўловчи ва юкларни автомобилда халқаро ташиш тўғрисида” битим ратификация қилинди. |
|  | 283. Европа Иттифоқи билан икки томонлама Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик шартномасини муҳокама қилиш. | 2020 йил 30 апрель | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Европа Иттифоқи томони билан музокараларнинг навбатдаги учрашув муддатини келишиб олиш; музокараларнинг навбатдаги учрашувларида иштирок этувчи ишчи гуруҳлар фаолиятини ўрнатилган тартибда мувофиқлаштириш; музокараларда Ўзбекистон вакилларининг иштирокини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик шартномасининг савдо қисмини муҳокама қилиш бўйича навбатдаги музокаралар даврасини ташкил этиш масаласини тезлаштириш юзасидан чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди ва Бош вазир ўринбосари С.Умурзаковга ахборот берилган ҳолда ижрога қаратилди (01.05.2020 й., 07-24-04649-сон). |
|  | 284. Марказий Осиё бўйича Европа Иттифоқининг янгиланган Стратегиясини амалга оширишда Ўзбекистоннинг фаол иштирокини таъминлаш. | 2020 йил 1 июнь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Бунда: Европа Иттифоқи делегацияси вакиллари билан 2021-2027 йилларга мўлжалланган кўп йиллик индикацион дастур доирасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилиш учун учрашувлар ўтказиш; Стратегия доирасида ўтказиладиган икки томонлама ва минтақалараро форматдаги тадбирларда иштирок этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Марказий Осиё бўйича Европа Иттифоқининг янгиланган Стратегиясини амалга оширишда Ўзбекистоннинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар дастури Бош вазир ўринбосари С.Умурзаков томонидан тасдиқланди ва белгиланган тартибда ижрога қаратилди (01.06.2020 й., 24/1-621-сон). |