6-илова

“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга
оширишга оид Давлат дастурининг Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси 
ва Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилган бандлари юзасидан

ТАҲЛИЛИЙ ЖАДВАЛ

Жами 53 (47/6) та                                                                                      		                                                                                     13.10.2020 йил ҳолатига

| Т/р | Амалга ошириладиган тадбирлар | Бажариш муддати | Ижро учун масъуллар | Ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа | Ижроси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҚУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 1. Олий Мажлис Сенатининг қонун ижодкорлиги ва парламент назоратидаги ролини ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари, ТИВ, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: Сенатга келиб тушган қонуннинг жойлардаги муҳокамасини ташкил этишга оид аниқ механизмни белгилаш; Сенатга маҳаллий Кенгашлар томонидан қабул қилинган қонунга зид қарорларни бекор қилиш ваколатини бериш; Сенат томонидан ёшлар ва таълим масалалари бўйича тегишли чораларни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Олий Мажлис Сенати томонидан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг назорат фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига кўриб чиқиш учун киритилди (04.06.2020й., 03-13/933-сон). |
|  | 10. “Электрон парламент” тизими лойиҳаларини амалга ошириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатида: парламент ва депутат сўровларини жамоавий мурожаатлар асосида Интернет тармоғида шакллантириш имкониятини яратиш; депутатларни ўз сайловчилари билан боғлаш, шу жумладан улар билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб бориш, амалга оширилаётган ишлар, кўриб чиқилаётган ҳужжатлар ва сайловчиларни қийнаётган муаммоларни муҳокама қилиш имкониятини берадиган электрон портал ва мобиль иловаларни ишга тушириш; тизимда депутатларни аниқ бир округга бириктириш, округ доирасидаги фаолияти бўйича ҳисобот бериб боришни йўлга қўйиш ҳамда уни Ўзбекистон Республикаси Президенти Виртуал ва Халқ қабулхоналарининг ахборот тизимлари, бошқа интерактив порталлар билан интеграция қилиш; Сенатнинг расмий веб-сайтини такомиллаштириш, унда фуқаролар томонидан сенаторга электрон мурожаат юбориш ва фуқаролар билан “қайта алоқа” имконият-ларини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис палаталарида). Лойиҳани амалга ошириш бўйича Қонунчилик палатаси, АКТ жамғармаси ва “Ягона интергатор UZINFOCOM” МЧЖ ўртасида 2019 йил 28 декабрь куни 540 млн. сўмлик уч томонлама шартнома имзоланди ва бугунги кунда электрон ҳужжат алмашиш тизими ва қонун ижодкорлиги фаолиятининг автоматлаштирилган тизимини яратиш ишлари амалга оширилмоқда. Шартнома 4 та босқичдан иборат бўлиб, бугунги кунда унинг 1-босқичи амалга оширилди, яъни “Электрон парламент”нинг техник вазифалари ишлаб чиқилди. Маълум сабабларга кўра қолган 3 та босқичи май ойида амалга оширилиши режалаштирилган. Бугунги кунда “Ўзбекистон Республикаси депутатлари портали” лойиҳаси ишлаб чиқилиб, у бўйича 20 май куни Ахборот технологиялари вазирлигининг ижобий Эксперт хулосаси олинди (Эз-09-8/2659-сон). Лойиҳада, Ўзбекистон Республикаси депутатлари порталини (www.deputat.uz) яратиш; порталнинг мобиль версиясини яратиш; портални “Электрон парламент” тизими билан интеграция қилиш; портални Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси, халқ қабулхоналари ва бошқа ахборот тизимлари билан интеграция қилиш; Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг қонун ижодкорлиги ва парламент назорати соҳасидаги фаолиятини баҳолаш модулини яратиш ва уни “Электрон парламент” тизимида жорий этишни ўз ичига олган. Лойиҳага ўзгартириш киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилиб, 13 май куни Ахборот технологияларини ривожлантириш вазирлигига тақдим қилинган (03-1/1128-сонли хат). “Депутатлар портали” лойиҳаси жорий йил 30 июнда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси билан келишилди (07/1-1989-сонли хат). Мазкур лойиҳа 9 июль куни Қонунчилик палатаси ва Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги томонидан тасдиқланди. Жорий йил 15 сентябрь куни “Ўзинфоком Ягона интегратор” томонидан мазкур порталнинг тест синовлари ўтказилди. Бугунги кунда билдирилган фикрлар ва таклифлар асосида портални такомиллаштириш ишлари олиб борилмоқда. Олий Мажлис Сенати Раисининг 2020 йил 1 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатида 2020-2022 йилларда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ф-129-сонли фармойиши тасдиқланди. Ушбу концепцияда “Электрон парламент” тизими лойиҳаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Шунингдек, Сенатнинг расмий веб-сайтидаги сенаторга тўғридан тўғри мурожаат юбориш саҳифаси яратилди, саҳифа тест режимида текширувдан ўтказилди ва ишга туширилди. |
|  | 11. “Электрон парламент” тизими доирасида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича баҳолаш ва рейтинг тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 август | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги, Молия вазирлиги | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгаши қарори лойиҳаси. Лойиҳада депутатларнинг қонун ижодкорлиги ва парламент назорати соҳасидаги фаолиятини баҳолашнинг электрон тизимини ишлаб чиқиш ва “Электрон парламент” тизимига жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис палаталарида). Лойиҳани амалга ошириш бўйича Қонунчилик палатаси, АКТ жамғармаси ва “Ягона интергатор UZINFOCOM” МЧЖ ўртасида 2019 йил 28 декабрь куни 540 млн. сўмлик уч томонлама шартнома имзоланди ва бугунги кунда электрон ҳужжат алмашиш тизими ва қонун ижодкорлиги фаолиятининг автоматлаштирилган тизимини яратиш ишлари амалга оширилмоқда. Шартнома 4 та босқичдан иборат бўлиб, бугунги кунда унинг 1-босқичи амалга оширилди, яъни “Электрон парламент”нинг техник вазифалари ишлаб чиқилди. Маълум сабабларга кўра қолган 3 та босқичи май ойида амалга оширилиши режалаштирилган. Бугунги кунда “Ўзбекистон Республикаси депутатлари портали” лойиҳаси ишлаб чиқилиб, у бўйича 20 май куни Ахборот технологиялари вазирлигининг ижобий Эксперт хулосаси олинди (Эз-09-8/2659-сон). Лойиҳага ўзгартириш киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилиб, жорий йил 13 май куни Ахборот технологияларини ривожлантириш вазирлигига тақдим қилинган (03-1/1128-сонли хат). “Депутатлар портали” лойиҳаси 30 июнда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси билан келишилди (07/1-1989-сонли хат). Мазкур лойиҳа жорий йил 9 июль куни Қонунчилик палатаси ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияла-рини ривожлантириш вазирлиги томонидан тасдиқланди. Жорий йил 15 снетябрь куни “Ўзинфоком Ягона интегратор” томонидан мазкур порталнинг тест синовлари ўтказилди. Бугунги кунда билдирилган фикрлар ва таклифлар асосида портални такомиллаштириш ишлари олиб борилмоқда. |
|  | 14. Қонун нормаларининг Конституцияга мувофиқ-лигини ўрганиш юзасидан Конституциявий судга мурожаат қилиш тартибини соддалаштириш, унинг субъектлари доирасини кенгайтириш. | 2020 йил 1 июль | Конституциявий суд, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: Конституциявий судда қонунлар-нинг Конституцияга мувофиқлигини кўриб чиқиш учун масала киритиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар қаторига фуқаролар ва юридик шахсларни; Конституциявий судда ўрганиб чиқиш учун масала киритиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар қаторига Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий марказини киритиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис палаталарида). Конституциявий суд томонидан “Конституциявий суди тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Консти-туциявий қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” тайёрланган қонун лойиҳаси, таққослама жадвал, тушунтириш хати-жами 122 варақда келишиш учун 2020 йил 24 март куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига (02-06/321), Олий Мажлис Сенатига (02-06/322), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институтига (02-06/323), Адлия вазирлигига (02-06/324), Олий судга (02-06/325), Бош прокуратурага (02-06/326), Судьялар олий кенгашига (02- 06/327) юборилган. 2020 йил 30 апрель кунига қадар ушбу ташкилотлардан қонун лойиҳаси юзасидан таклифлар Конституциявий судга келиб тушган. Шунингдек, лойиҳа 24 июнь куни вазирлик ва идоралар билан келишиш учун project.gov.uz тизимига жойлаштирилган. Ушбу қонун лойиҳаси Конституциявий суд томонидан жорий йил 28 август куни Қонунчилик палатасига киритилди (02-06/870-сонли хат). Мазкур қонун лойиҳасига масъул қўмита бириктирилиб, Қонунчилик палатаси мажлисида биринчи ўқишда кўриб чиқиш билан боғлиқ ишлар олиб борилмоқда. |
|  | 15. Халқ депутатлари Кенгашларининг фаолия-тини кучайтириш ва назорат соҳасидаги ваколатларини кенгайтириш. | 2020 йил 1 июль | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари, Адлия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: вилоят ва туман ҳокимлари ўз дастурлари ва уларнинг ижроси тўғрисида халқ депутатлари вилоят Кенгашларида ҳисобот беришини назарда тутувчи тизимни жорий қилиш; маҳаллий Кенгашларга вазирлик ва идоралар ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ўз лавозимига лойиқлиги юзасидан тегишли вазирлик ва идораларга таклиф киритиш ваколатини бериш; вилоятлар ва туманлар ҳокимлари томонидан ижтимоий-иқтисодий дастурларни тегишинча Сенат ва маҳаллий Кенгашларда муҳокамадан ўтказиш ва ҳимоя қилиш амалиётини жорий қилиш; маҳаллий Кенгашлар фаолиятининг очиқлигини таъминлаш чораларини кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). 1. Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларида котибиятларни ташкил этишни назарда тутувчи “Халқ депутатлари Кенгашлари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди (14.09.2020 й.даги ЎРҚ-636-сон). 2. “Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунига депутатлик назоратини кучайтиришга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонун лойиҳаси 2020 йил 6 август куни 03-13/1230-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. Ушбу қонун лойиҳасида: ҳокимларнинг ўз дастурлари ва уларнинг ижроси юзасидан ҳар чоракда маҳаллий Кенгашларга ҳисобот беришларини жорий этиш; маҳаллий Кенгашларга вазирлик ва идоралар ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ўз лавозимига лойиқлиги юзасидан таклиф киритиш ваколатини бериш; маҳаллий вакиллик органлари фаолиятида Кенгаш сўрови институтини жорий этиш; маҳаллий Кенгашнинг ҳар чоракда ҳудуд аҳолисига Кенгаш томонидан амалга оширилган ишлар, унинг доимий комиссиялари фаолияти тўғрисида ахборот бериши кўзда тутилган. |
|  | 17. Сайлов тизимини янада такомиллаштириш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 июнь | Марказий сайлов комиссияси, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: сайловларни молиялаштириш манбаларини кенгайтиришга оид масалаларни ўрганиш ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича парламент комиссияларини тузиш; маҳаллий ва хорижий экспертлар, халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда сайлов тизимини янада такомиллаштиришга оид форумлар ўтказиш; сайлов жараёнида ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Марказий сайлов комиссияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон миллий сайлов тизимини янада демократлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, белгиланган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди. Ҳужжат лойиҳаси ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (11.06.2020 й., 249/1-сон). |
|  | 19. Олий Мажлис ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилот-ларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди фаолияти такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: жамоат фондининг ташкилий тузилмасини қайта кўриб чиқиш; ижтимоий шериклик механизмларини фонд фаолиятида кенгайтириш; жамоат фонди томонидан грант лойиҳаларни жалб қилиш тартибини такомиллаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис палаталарида). Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 30 март куни “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағларини бошқариш бўйича парламент комиссиясининг янги таркибини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қўшма қарори қабул қилинган (197-IV/КҚ –IV-сонли Қўшма қарор). Бугунги кунда Парламент комиссияси томонидан жамоат фонди фаолиятини тубдан такомиллаштириш бўйича Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган. Қўшма қарор лойиҳаси ишчи тартибда Президент Администрацияси билан келишилди. Қўшма қарор лойиҳаси Молия вазирлиги (15.08.2020 й. CF8862-сон хат) ҳамда Адлия вазирлиги (26.07.2020 й. 9/8-1/1049-сон хат) билан келишилди. Ҳозирги кунда Қўшма қарор лойиҳаси Олий Мажлис палаталари томонидан тасдиқланиши кутилмоқда. |
|  | 20. “Mening fikrim” веб портали фаолиятини янада такомиллаштириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияла-рини ривожлантириш вазирлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: “Mening fikrim” веб портали орқали электрон жамоавий мурожаат қилиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги, шу жумладан ташаббусларни кўриб чиқиш, қабул қилиш ва рад этиш жараёнининг шаффофлигини таъминловчи янги низомни тасдиқлаш; веб-порталнинг ҳисоботлар ва статистика модулини такомиллаш-тириш, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида веб-порталнинг мобиль иловасини яратиш ва порталдан фойдаланиш тартибини соддалаштириш; веб-порталга келиб тушаётган мурожаатларни оммавий ахборот воситаларида депутатлар, мутахассислар, кенг жамоатчилик иштирокида муҳокама қилиш учун кўрсатув ва эшиттиришлар ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис палаталарида). “Mening fikrim” веб-порталини янада такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳи тузилди. Ишчи гуруҳ томонидан “Mening fikrim” веб-портали орқали электрон жамоавий мурожаат қилиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг янги таҳрири ишлаб чиқилмоқда. “Mening fikrim” веб-порталининг мобиль иловаси ишлаб чиқилиб, синовдан ўтказилмоқда. Шунингдек, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти томонидан Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг “Mening fikrim” веб-портали фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қўшма қарори лойиҳаси, “Mening fikrim” веб-портали орқали электрон жамоавий мурожаатлар бериш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги Низом лойиҳаси, таққослаш жадвали, ахборот-таҳлилий маълумотнома тайёрланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 апрелдаги ПФ–5980-сон Фармонига мувофиқ “Mening fikrim” веб портали Жамоатчилик палатаси тасарруфига ўтказилган. Қўшма қарор лойиҳаси Ахборот технологиялари вазирлиги томонидан ўрнатилган тартибда кўриб чиқилиб, 2020 йил 25 майдаги 09-8/2745-сон хат билан тегишли таклифлар киритилди. Сенат томонидан Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси Қонунчилик палатасига юборилди (27.05.2020й., 06-15/887-сон). Бугунги кунда ушбу Қўшма қарор лойиҳаси тасдиқланиш жараёнида. |
| 1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 22. Давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: давлат фуқаролик хизмати жорий қилинадиган давлат органлари ва ташкилотлари рўйхатини тасдиқлаш; давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрини тасдиқлаш; давлат фуқаролик хизматини ўташ тартибини; давлат фуқаролик хизматчиларининг унификациялашган меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини жорий этишни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди. Президент Администрациясининг 2020 йил 30 майдаги 10/1-1684-сон топшириғига асосан тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган. Ҳужжат лойиҳаси Президент Администрациясида тасдиқланиш жараёнида. |
|  | 23. Мутахассисларни хорижда тайёрлашни ташкил этиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва давлат фуқаролик хизматчилари салоҳиятини ривожлантириш бўйича янги механизмни йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, “Эл-юрт умиди” жамғармаси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хорижда мутахассисларнинг таълим олишини ташкил этиш тизимини тубдан оптималлаштириш; таълим дастурлари бўйича номзодлар танлови мунтазам асосда ва Ўзбекистон Республикасининг барча фуқаролари учун, уларнинг республикадаги иш ва ўқиш жойидан қатъий назар очиқ тарзда амалга ошириш; малака ошириш бўйича таълим дастури республика вазирликлари, идоралари ва ташкилотларининг тўғридан-тўғри буюртмалари асосида истиқболли ва талаб юқори бўлган мутахассисликлар бўйича амалга ошириш; 2020 йилдан бошлаб соҳадаги илғор хорижий таълим технологиясидан фойдаланган ҳолда ҳамда давлат хизматчиларини 6 ойгача бўлган муддатда хорижий тилларга интенсив равишда ўқитиш бўйича янги таълим дастурини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан мутахассисларни хорижда тайёрлашни ташкил этиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва давлат хизматчилари салоҳиятини ривожлантириш бўйича янги механизмни ўз ичига олган Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳасида “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендия танловлари механизмини тубдан такомиллаштириш назарда тутилган. Шунингдек, Фармон лойиҳаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизими орқали “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 17 та манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н.Ариповга ахборот берган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат хизмати ва ҳокимият вакиллик органлари билан ҳамкорлик қилиш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлинмасига киритилган (02.12.2019й., 01/01-1401-сон). Фармон лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида барча келишиш босқичларидан ўтган (А.Абдувахитов, Б.Мавлонов) ва ҳужжатнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарига киритилиши кутилмоқда. |
|  | 24. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси фаолиятини тубдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Давлат бошқаруви академияси, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: Академиянинг асосий вазифалари ва фаолият йўналишларини такомиллаштириш; Давлат фуқаролик хизматчиларининг малакасини ошириш ташкилий-услубий марказини ташкил этиш; ҳар йили Академия магистратураси ва қайта тайёрлаш курсларига давлат грантлари бўйича умумий қабул квоталарининг камида 30 фоизи аёллар учун ажратилиши; давлат фуқаролик хизматчиларини белгиланган квоталардан ташқари очиқ танлов йўли орқали тўлов-контракт асосида Академияда тайёрлаш ва қайта тайёрлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Давлат бошқаруви академияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, белгиланган тартибда вазирлик ва идоралар билан келишилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилиб, 2020 йил 4 март куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига тақдим этилди. |
|  | 25. Ёшларни давлат хизматига қизиқтириш орқали ватанпарвар ёш кадрлар захирасини шакллантириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Ёшлар иттифоқи, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ёшлар, хусусан мактабнинг юқори синф ўқувчилари, лицей, коллеж ва олий таълим муассасалари талабаларининг давлат хизматига қизиқишини ошириш; ёшларда ватанга садоқат ва хизмат руҳини вужудга келтириш орқали келгуси ватанпарвар ёш давлат хизматчилари қатламини шакллантириб бориш; ёшлар билан бевосита давлат ташкилотлари раҳбарлари ўртасида ташкилотга ёшларнинг ташриф буюриши орқали ўзаро муҳокама ва савол-жавобларга асосланган учрашувлар ҳамда ташкилот бўйлаб экскурсиялар ташкил этиб бориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан “Ўзбекистон Республикаси давлат органлари ва ташкилотларида юқори даражадаги малакали ёш бошқарувчиларни тайёрлаш дастурини амалга ошириш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига кўриб чиқиш учун тақдим этилди (08.05.2020 й., 04-01/1-186-сон). |
|  | 27. Тармоқ ва ҳудуд раҳбарлари фаолиятини самарали ташкил этиш учун илғор хорижий тажриба асосида замонавий менежмент тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 июнь | Вазирлар Маҳкамаси, Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ҳар бир соҳани ўрта ва узоқ истиқболда ривожлантириш бўйича аниқ режа ва дастурларни ишлаб чиқиш; вазирлик ва идоралар кўрсаткичлари билан биргаликда ҳар бир вилоят ва тумандаги ижро органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш; Вазирлар Маҳкамасининг иқтисодий-ижтимоий ривожланиши муҳим масалаларига оид йиғилишларида ҳокимлар ва ҳудудий идоралар раҳбарлари фаолиятининг самарадорлигига баҳо бериш тизимини яратиш; ушбу тизимни халқаро рейтинг ва индекс кўрсаткичлари билан уйғунлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган ва ўрнатилган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган 17.06.2020й., 04-02/2-230-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазирга ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига тақдим этилган (08.09.2020 й., 05/16859/1-609-сон). |
|  | 28. Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадор-лигини ошириш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 июль | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳокимларнинг ваколатларини қайта кўриб чиқиш ва уларга хос бўлмаган ҳамда такрорланувчи функцияларни тегишли органларга ўтказиш; ҳокимлар ва уларнинг ўринбосарлари, ҳокимлик аппарати таркибий бўлинмалари функционал вазифаларининг намунавий Низомларини тасдиқлаш; ҳокимлар фаолиятини баҳолаш бўйича аниқ мезонларни ва мақсадли вазифаларни ишлаб чиқиш; мазкур индексдан келиб чиқиб, ҳудудларга оид сиёсатни белгилаш, маҳаллий бюджетларга молиявий кўмак бериш ҳамда раҳбарларни рағбатлантириш масалаларини ўрганиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган ва ўрнатилган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган 17.06.2020й., 04-02/2-230-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазирга ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига тақдим этилган (08.09.2020 й., 05/16859/1-609-сон). |
|  | 31. Самарасиз фаолият юритаётган идоралараро коллегиал органлар ишини қайта кўриб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: комиссиялар ва ишчи гуруҳлар самарадорлигини таҳлил қилиш ҳамда натижаси бўйича уларни келгусида қисқартириш ва оптималлаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш; самарасиз фаолият юритаётган идоралараро коллегиал органларни қисқартириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Идоралараро коллегиал органларни янада қисқартириш ҳамда уларнинг фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Ҳукуматга киритилди ҳамда таркибий бўлинмалар томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (16.09.2020й., 12/1-609-сон). |
| 1.3. Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 36. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 1 май | Адлия вазирлиги, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати | Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони лойиҳаси. Лойиҳа билан қуйидагиларни назарда тутувчи фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегияси тасдиқла-нади: фуқаролик жамияти ривожлани-шининг назарий, концептуал ва методологик асослари; Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг миллий модели; фуқаролик жамиятини ривожлан-тиришнинг стратегик йўналишлари ва бошқалар. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Мазкур топшириқнинг асосий ижрочилари бўлган Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши ва Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 апрелдаги ПФ–5980-сон Фармонига асосан тугатилган. Шу муносабат билан, Президент Администрациясининг 2020 йил 14 майдаги 09/1-1072–хдфу-сон хатига мувофиқ, Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегияси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда Президент Администрациясига киритиш вазифаси Адлия вазирлигига юклатилган. Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Президент Администрациясига киритилди (19.06.2020 й., 4-1/2267-2654-2801-сон). Президент Администрацияси томонидан Президент маслаҳатчиси Р.Қосимов имзоси билан ҳужжат лойиҳаси қайта ишлаш учун Вазирлар Маҳкамасига қайтарилган (22.07.2020й., 09-2148-сон). Вазирлар Маҳкамаси томонидан ҳужжат лойиҳаси Президент Администрацияси томонидан билдирилган таклиф ва эътирозлар асосида қайта ишлаш учун Адлия вазирлигига юборилди (24.07.2020й., 12/1-09-2148-сон). Адлия вазирлиги томонидан ҳужжат лойиҳаси қайта ишлаб чиқилиб, Президент Администрациясига киритилди (05.09.2020 й., 9/5-1/3235-сон). |
|  | 37. Давлат органларида халқ билан мулоқот ва мурожаатлар билан ишлаш тизими самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 август | Ўзбекистон Республикаси Президенти Админис-трацияси, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: давлат бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларининг мурожаатлар билан ишлаш ҳолати бўйича ҳисоботларини парламент ва маҳаллий Кенгашларда мунтазам равишда эшитиш тартибини жорий қилиш; давлат органлари томонидан ҳар чорак якуни бўйича мурожаатлар билан ишлаш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ўз расмий веб-сайтларига жойлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ билан мулоқот ва аҳоли мурожаатлари билан ишлаш тизими самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси Президент Администрацияси томонидан ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Вазирлар Маҳкамаси, Олий суди ҳамда вазирлик ва идораларга юборилди (14.07.2020й., 07/1-2093-сон). Ҳозирда Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида ишланмоқда. |
| II. ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА СУД-ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш ва такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 42. Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини қайта кўриб чиқиш институтини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, Адвокатлар палатаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини қайта кўриб чиқиш тартибини илғор хорижий тажрибадан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш; фуқаролар учун одил судловга эришиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида апелляция ва кассация инстанцияларини ислоҳ қилиш, назорат тартибида иш юритиш институтини бекор қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Олий Суд томонидан “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларга доир суд қарорларини қайта кўришнинг процессуал тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш хақида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилган. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (19.08.2020й., 08/УМ-451-20-сон). |
| 2.3. Маъмурий ва жиноят қонунчилигини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 48. Тадбиркорлик соҳа-сидаги жиноятлар учун жавобгарлик асосларини қайта кўриб чиқиш, айрим жиноят турларини декриминализация қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Олий суд, Бош прокуратура, Давлат божхона қўмитаси, ДХХ, Адлия вазирлиги, Бизнес-омбудсман, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: божхона соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузиш жиноятини биринчи марта содир этган ва товар учун тўловни ихтиёрий равишда тўлаган ҳамда божхона расмийлаштирувини амалга оширган шахсларни жиноий жавобгарликдан озод қилиш тартибини жорий этиш (божхона чегараси орқали олиб ўтиш чекланган ва тақиқланган товарлар билан боғлиқ бўлган жиноятлар бундан мустасно); тадбиркорлик соҳасидаги ижтимоий хавфи катта бўлмаган айрим жиноят турларини декриминализация қилиш (сохта тадбиркорлик, рақобатчини обрўсизлантириш ва бошқалар) назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Олий суд томонидан “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ва ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда 2020 йил 26 мартдаги 08/УМ-173-20-сон хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. Қонун лойиҳаси юзасидан 16.05.2020 йилда Адлия вазирлигининг 3/1-0326-сон ҳуқуқий экспертиза хулосаси олиниб, Олий суднинг 20.05.2020 йилдаги 08/УМ-273-20-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
|  | 49. Экология соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ҳамда ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Бош прокуратура, Олий суд, ИИВ, Адлия вазирлиги, Давлат экология қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жиноий жавобгарликни белгилаш; ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига, атмосфера ва сув ресурсларига зарар етказганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи янги ҳуқуқбузарликлар турларини белгилаш ва амалдаги жавобгарлик чораларини кучайтириш; ушбу ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш учун масъул бўлган идораларнинг самарали фаолиятини йўлга қўйиш механизмлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан экология соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ҳамда ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш юзасидан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (27.08.2020й., 27/22-01-122-20-сон). |
|  | 52. Судлар фаолиятида прокурор иштирокини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Олий суд, Бош прокуратура, ИИВ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: давлат айбловчиси фаолиятини халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибага мувофиқлаштириш; прокурорнинг айбловдан воз кечишининг ҳуқуқий асослари ва процессуал тартибини белгилаш; прокурор томонидан суд қарорларига нисбатан протест келтириш асослари ва тартибини қайта кўриб чиқиш ҳамда илғор хорижий тажрибага мослаштириш; Олий суд Пленуми мажлисларидасуд тизими вакиллари бўлмаган шахслар иштирокининг аниқ чегараларини белгилаш, бунда Бош прокурорнинг мажбурий равишда қатнашиш тартибини бекор қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ушбу банд ижроси юзасидан Олий суд томонидан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди (20.03.2020й., 08/УМ-161-20-сон). Қонун лойиҳасига 2020 йил 30 майда Адлия вазирлигининг 3/1-0357-сонли ҳуқуқий экспертиза хулосаси олинди. Лойиҳа Олий суднинг 2020 йил 3 июндаги 08/УМ-307-20-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
| 2.4. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 54. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини сифат жиҳатдан янги даражага кўтариш. | 2020 йил 1 май | ИИВ, Миллий гвардия, ФВВ, Бош прокуратура, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ички ишлар органлари тизимидаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича бўлинмалар фаолиятини халқаро стандартлар асосида янада такомиллаштириш; тизимда жамоат тартибини сақлаш, жиноятларга қарши курашиш ва давлат хизматларини кўрсатиш фаолиятига доир аниқ мезонларни белгилаш; ички ишлар органларининг раҳбарларини мақсадли тайёрлаш ва малакасини оширишнинг замонавий тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Мазкур банднинг ижросини таъминлаш мақсадида Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Бош прокуратура ҳамда бошқа манфаатдор вазирлик ва идораларнинг вакилларидан иборат ишчи гуруҳи томонидан ички ишлар органлари тизимидаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича бўлинмалар фаолиятини халқаро стандартлар ва тажриба асосида такомиллаштириш масаласи ўрганиб чиқилди. Ўрганиш асосида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида профессионал кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган, тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари томонидан ҳужжат лойиҳаси 2020 йил 23 апрелда Раҳбариятга ахборот берилган. Раҳбарият томонидан ҳужжат лойиҳасини янада такомиллаштириш юзасидан тавсиялар берилган. Қайта ишланган ҳужжат лойиҳаси Раҳбариятга ахборот бериш учун тайёрланган (Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбарида). |
| 2.5. Суд-ҳуқуқ тизимида қонунийликни янада мустаҳкамлаш, ҳуқуқий ёрдам ва юридик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 58. Геном бўйича давлат рўйхатига олиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш. | 2020 йил 20 март | ИИВ, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: геном ахборотини ягона маълумотлар базасини яратиш; геном ахборотини йиғиш, унга ишлов бериш ва ҳимоя қилишнинг асосий талаблари; геном бўйича давлат рўйхатига олиш тартибини жорий этиш; биологик материал ва геном ахборотини олиш, қайд этиш, сақлаш, ундан фойдаланиш ва уни йўқ қилиб ташлаш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Олий Мажлис палаталарида). Ички ишлар вазирлиги томонидан “Геном бўйича давлат рўйхатига олиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг тегишли бўлинмалари билан келишилган. Қонун лойиҳаси юзасидан Давлат раҳбарига ахборот берилган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритишга розилик олинган. Қонун лойиҳаси 2020 йил 12 майда 25/1-609-сон хат билан Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритилган. |
| III. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 3.2. Молия тизимини ислоҳ қилиш, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш, қўшимча имконият ва манбалар ҳисобидан бюджет дефицитини камайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 68. Суғурта бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 1 август | Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада мажбурий тиббий суғурта ва қишлоқ хўжалиги соҳасини суғурталаш механизм-ларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ривожлантириш стратегиясини ҳамда суғурталовчиларнинг капитали етарлилиги ва тўлов қобилияти бўйича халқаро стандартларни суғурта фаолиятига босқичма-босқич жорий этиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган. Молия вазирлиги томонидан ҳужжат лойихаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди (10.09.2020й., 02/01-02-16-31/863-сон). Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (21.09.2020й., 02/20029/1-609-сон). |
| 3.3. Солиқ ислоҳотларини амалиётга самарали жорий этиш, солиқ маъмуриятчилигини шаффоф йўлга қўйиш, солиқ юкини камайтириш ҳамда соддалаштириш, шу асосда ишлаб чиқаришни ва солиққа тортиладиган базани кенгайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 72. Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институт-ни ташкил этиш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат солиқ қўмитаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институтни ташкил этиш; бу жараёнга нуфузли хорижий экспертларни жалб қилиш; солиқ органлари тизими учун малакали кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш тартиби белгиланади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат солиқ қўмитаси ҳузурида Фискал институтини ташкил қилиш тўғрисидаги”ги қарори лойиҳаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан Президент Администрациясининг тегишли бўлинмалари билан ишчи тартибда ишланиб, вазирлик ва идоралар билан келишилди. Давлат солиқ қўмитасининг 2020 йил 4 июндаги 26-120-сон хати билан ҳужжат лойиҳаси Президент Администрациясига ишчи тартибда киритилганлиги маълум қилинган. |
|  | 73. Ресурс солиқларини ҳисоблаш механизмини илғор халқаро тажриба асосида қайта кўриб чиқиш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 1 август | Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: қишлоқ хўжалиги ерларининг тоифаси ва балл-бонитетидан келиб чиққан ҳолда ернинг норматив қийматини аниқлаш тартиби; фойдаланилган сув ресурслари-ни солиққа тортишнинг бозор механизмларини ишлаб чиқиш; сув ресурсларидан ўлчагич асбоблари ўрнатилмаган ҳолда фойдаланилганида сув истеъмоли ҳажмини аниқлашнинг замонавий усулларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 майдаги ПҚ–4704-сон қарорининг 5-бандига асосан ушбу топшириқнинг ижро муддати 1 август этиб белгиланган. Молия вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасининг “Қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг норматив қийматини аниқлаш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарор лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилган (24.09.2020й., 01/04-01-03-31/2234-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоровга ахборот берилган. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (10.10.2020й., 02/16744/1-609-сон). |
| 3.7. Ҳисобга олиш ва статистика тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 81. “Расмий статистика тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 август 2020 йил 31 август | Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги, Марказий банк, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: расмий статистика тушунчаси ва унинг асосий принципларини белгилаш; миллий статистика тизимини ташкил этиш; статистика маълумотларини ишлаб чиқариш, улардан фойдаланиш ва эълон қилиш талабларини ўрнатиш; статистика ахборотларини ишлаб чиқиш ва эълон қилиш ишларининг молиявий манбаларини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари” 2020 йил 3 августдаги ПҚ–4796-сон қарорининг 2-иловаси 1-бандига муовфиқ қонун лойиҳаси қайта ишланиб, Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 29 августдаги 01/1-04-1-203-сон хати билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари билан келишилди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан Президент Администрациясига киритилди (08.09.2020й.. 02/20515/1-609-сон). |
| 3.8. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантиришни таъминлайдиган ишбилармонлик муҳитини яратиш |  |  |  |  |  |
|  | 88. “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш. | 2020 йил 1 июнь | Вазирлар Маҳкамаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада халқаро тан олинган истеъмолчилар ҳуқуқларининг ҳимоясини кучайтиришга оид нормаларни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Монополияга қарши курашиш қўмитаси томонидан “Истеъмолчилар-нинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилди (28.05.2020й., 323/01-26-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (18.06.2020й., 02/1-12361/1-609-сон). |
|  | 90. Савдо соҳасини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни хатловдан ўтказиш ва “Савдо тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: улгуржи, чакана, кўчма савдо, электрон савдо, етказиб бериш шарти билан савдо, умумий овқатланиш, тармоқли маркетинг каби савдонинг турлари ва шаклланишининг аниқ тартибини белгилаш ҳамда савдонинг замонавий турларини ривожлантириш; савдо соҳасидаги эскирган, ортиқча чекловлар ва тўсиқларни бартараф этиш; савдо соҳасини ривожлантириш бўйича масъул бўлган аниқ давлат органини белгилаш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида. Иқтисодий тараққиёт вазирлиги томонидан ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилган (05.09.2020й., 02/22-02-1/50-сон). |
| 3.10. Йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш соҳасида ишлар сифатини ошириш, транспорт оқимини бошқаришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, транспорт инфратузилма объектларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишда эскирган нормаларни қайта кўриб чиқиш |  |  |  |  |  |
|  | 96. Ўзбекистон Республикасининг транспорт тизимини 2030 йилгача ривожлантириш стратегияси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 10 апрель | Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: транспорт хизматлари стандартлари ва сифатини яхшилаш ҳамда уларни жаҳон талаблари даражасига кўтариш; транспорт хизматлари хавфсизлиги, оммабоплиги, ишончлилиги ва барқарорлигини таъминлаш; Ўзбекистон Республикасини логистика самарадорлик кўрсаткичи бўйича 2030 йилгача дунёнинг 50 талик давлатлари рўйхатига киритиш мақсадида логистикага тегишли 6 та йўналиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Аҳолига транспорт хизматлари кўрсатиш сифатини кескин ошириш ва кўламини кенгайтиришни назарда тутган Ўзбекистон Республикасининг Транспорт тизимини ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилиб, амалдаги Регламентга мувофиқ Президент Администрациясига киритилган (14.12.2019 й., 05/1-400-сон). Мазкур Стратегияда белгиланган кўрсаткичларни ҳимоя қилиш бўйича Транспорт вазирлиги ва Президент Администрацияси масъул ходимлари билан ишчи тартибда ишланмоқда. |
| 3.12. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 111. Жаҳон савдо ташкилоти, Евроосиё иқтисодий иттифоқи, Европа Иттифоқи билан Кенгай-тирилган шериклик ва ҳамкорлик битими, МДҲ доирасида Эркин савдо зонаси битими бўйича ҳамкорлик масалаларини инобатга олиб Ўзбекистон Республикасининг ташқи савдо ва интеграцион ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: миллий иқтисодиёт манфаатлари ва соҳалар узоқ муддатли ривожланиш концепциясидан келиб чиқиб, ўзаро уйғунлашган, экспортга йўнал-тирилган ва глобал иқтисодиётга силлиқ интеграцияни таъминлашга қаратилган “йўл харита”си; Инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш марказига ташқи бозорларни, янги экспорт имкониятларини, технологик ривожланишнинг глобал тенденцияларини чуқур таҳлил қилиш вазифаси ва шу асосда экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни яратишни кўзловчи лойиҳа таклифларини шакллан-тириш вазифасини юклатиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ҳужжат лойиҳаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.07.2020 й., 05-27-07244-сон). Ҳужжат лойиҳаси Аграр ва озиқ-овқат соҳаларини ривожлантириш масалалари котибияти, Саноат ва унинг базавий тармоқларини ҳамда кооперация алоқаларини ривожлантириш масалалари департаменти, Телекоммуникациялар, IT-технологиялар ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари котибияти билан келишилди. Ҳужжат лойиҳаси белгиланган тартибда Бош вазир ўринбосарлари С.Умурзаков ва Д.Кучкаров билан келишилди ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Аппарати бошқарувчиси ҳузурида ҳимоя қилинди. Вазирлар Маҳкамаси Аппарати бошқарувчиси хати билан ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (06.10.2020й., 24/1-609-сон). |
|  | 112. Экспортёрларни молиявий қўллаб-қувватлаш ягона тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 1 июль | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Марказий банк, Адлия вазирлиги, тижорат банклари | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: экспортни олдиндан молиялаш-тиришга қаратилган Экспорт-кредит агентлигини ташкил қилиш; экспортёрлар учун кредит олишда кафиллик бериш, кредит харажатлари бир қисмини қоплашни Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси зиммасига юклаш; экспорт қилишда замонавий суғурта хизматларини жорий этиш ва амалда қўллаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Экспортёрларни молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича халқаро тажриба ўрганиб чиқилиб, экспорт кредит агентлиги томонидан кўрсатиладиган хизматлар республикада жорий этилди, жумладан: Вазирлар Маҳкамасининг ““Ўзбекинвест” экспорт-импорт миллий суғурта компаниясининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 январдаги 46-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга мувофиқ, “Ўзбекинвест” экспорт-импорт суғурта компанияси ташкил этилиб, экспорт кредит агентлигининг асосий вазифалари ушбу компанияга юклатилди. Вазирлар Маҳкамасининг “Капитал, товар ва хизматлар (ишлар) экспорти ҳамда экспортни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ фаолиятни суғурта қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 12 августдаги 477-сон қарорига мувофиқ республикада халқаро тажриба асосида экспорт шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилмаслигини суғурта қилиш, товар ва (ёки) хизмат етказиб берувчи кредитини суғурта қилиш, инвестицияларни суғурта қилиш, харидор кредитини суғурта қилиш, экспорт қилувчининг айланма маблағларини суғурта қилиш, тасдиқланган аккредитивни суғурта қилиш каби ўндан ортиқ замонавий суғурта хизматлари жорий этилди. Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Экспорт фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ҳужжат лойиҳаси тўғрисида Бош вазир ўринбосари С.Умурзаков томонидан Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига ахборот берилди (06.10.2020й.) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентига ёзма ахборот киритилди (08.10.2020й.). |
|  | 115. Экспорт ҳажмини янада кўпайтириш, импортни қисқартириш ва савдо тартибини соддалаштириш бўйича Ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солиш концепциясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ, Давлат божхона қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, “Ўзстандарт” агентлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Бунда: қўшни мамлакатлар билан чегараолди савдони ривожлантириш бўйича чоралар кўриш; маҳаллий маҳсулотларнинг ташқи бозорларга чиқиши учун қулай шарт-шароитлар яратиш; Ҳиндистон, Хитой, Туркия, Япония ва бошқа давлатлар билан имтиёзли савдо тўғрисидаги битимлар имзолаш бўйича музокаралар олиб бориш; Жаҳон савдо ташкилоти битимлари талабларини ўрганиш ва таклифлар ишлаб чиқиш; Жаҳон савдо ташкилоти битимлари талабларини, Жаҳон божхона ташкилоти ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тавсияларини ўрганиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятини тартибга солиш бўйича концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилиб, белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (05.06.2020 й., 05-27-06-166-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (06.10.2020 й., 24/18221/1-609-сон). |
|  | 116. Андижон, Термиз ва Қўнғирот туманларида эркин савдо зоналарини ташкил этиш. | 2020 йил 20 март 2020 йил 1 июль | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада Андижон, Термиз ва Қўнғирот туманларида эркин савдо зоналарини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ҳужжат лойиҳаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига киритилди (30.06.2020 й., 15918/1-609-сон). Мазкур лойиҳа бўйича тегишли вазирлик ва идоралар томонидан эътироз ва таклифлар билдирилган. Жумладан, Давлат божхона қўмитаси томонидан лойиҳани амалга ошириш учун қўшни давлатнинг чегара олди ҳудудида аҳоли яшаш пунктлари ва инфратузилма мавжудлиги, аҳолининг зичлиги, турмуш тарзи, даромад манбаи каби омиллар ҳамда лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги пухта ўрганиб чиқилмаганлиги лойиҳани амалга оширишда катта салбий омил бўлиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган. Таъкидлаш жоизки, Андижон вилоятининг Қирғизистон Республикаси билан чегарадош ҳудудида эркин савдо зонаси ташкил этиш Қирғизистон Республикаси ва Хитой давлати ўртасида эркин савдо режимининг амал қилишини инобатга олганда, келажакда Хитой давлати маҳсулотларининг Қирғизистон орқали Ўзбекистон Республикасига оқимини кескин ошишига олиб келади. Ўзбекистон Республикасининг Туркманистондаги элчихонаси томонидан Қорақалпоғистон Республикасининг Қўнғирот туманига чегарадош бўлган Туркманистон ҳудудида аҳолининг нисбатан камлиги ва тарқоқлиги, зарур инфратузилма объектлари ҳамда божхона-чегара ўтказиш пунктларининг йўқлиги Қўнғирот туманида Туркманистон билан эркин савдо зонасини ташкил этиш самарасиз эканлиги маълум қилинди. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2020 йил 10 июндаги 02-1842-сон топшириғига мувофиқ Андижон ва Сурхондарё вилоятларининг қўшни давлатлар билан чегарадош ҳудудларида ҳамда Тошкент шаҳрида “Эко индустриал парк”ларни ташкил этиш белгиланган. Ушбу ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 28 сентябрдаги 05/1-1378–сонли хати билан Президент Администрациясига киритилган. Ушбу ҳужжат лойиҳасида Термиз ва Сирғали туманларида эркин савдо зоналарини функцияларини қамраб олувчи “Эко индустриал парк”ларни ташкил этиш назарда тутилган. Шунингдек, ҳужжат лойиҳасида икки ой муддатда Андижон вилоятининг Хўжаобод туманида эркин савдо зоналарини функцияларини қамраб олувчи “Эко индустриал парк”ни ташкил қилиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлигини қўшимча ўрганиб чиқиш топширилган. |
| 3.13. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш, интенсив технологиялар ва инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, кластер тизимини ва барча йўналишларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни янада ривожлантириш йўналишларида қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 124. Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасини ислоҳ қилиб, аграр соҳанинг бошқа тармоқларига ҳам кредитлар ажратишни йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 август | Молия вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Марказий банк, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасини тубдан ислоҳ қилиш; маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаш-тириш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун ажратилган тижорат кредитларининг фоиз ставкасини субсидиялаш; маҳсулот етиштирувчиларнинг молиявий саводхонлигини ошириш чоралари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишган ҳолда жорий йилнинг 11 май куни Вазирлар Маҳкамасига киритилган ва Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари билан келишилган. Лойиҳа Бош вазир ўринбосари Ж.А.Қўчқоровнинг топшириғига мувофиқ Молия вазири Т.Ишметов билан қайта келишиш учун Макроиқтисодий таҳлил котибиятининг 2020 йил 30 майдаги 02/1-29-сонли хати билан Молия вазирлигига қайтарилган. Ҳужжат лойиҳаси Молия вазири Т.Ишметов томонидан имзоланган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан келишилиб, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига ахборот берилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (12.10.2020й., 02/16624/1-219-сон). |
| 3.14. “Рақамли иқтисодиёт”ни жадал ривожлантириш, инсон фаолиятининг барча соҳаларига рақамли технологияларни кенг жорий этиш, жумладан соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларига, иқтисодиётнинг реал секторида ишлаб чиқариш ва бошқариш тизимларини автоматлаштириш, ахборот тизимининг яхлитлиги ва барқарор фаолиятини ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 145. Интеллектуал мулк фаолиятини ривож-лантириш ва замонавий IT-ечимлар, аутcорсинг усуллари ва “сунъий интеллект”дан фойдаланган ҳолда интеллектуал мулк объект-лари экспертизасини ташкил этишни такомиллаштириш. | 2020 йил 1 август | Адлия вазирлиги, Интеллектуал мулк агентлиги, Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: интеллектуал мулкнинг самарали бозор баҳоси учун шарт-шароитлар яратиш; номоддий активлар айланишини соддалаштириш; бюджет маблағлари ҳисобидан ташкил этилган интеллектуал мулк фаолияти билан шуғулланишни ривожлантириш; интеллектуал мулк объект-ларини экспертизадан ўтказиш тизимини такомиллаштириш; интеллектуал мулк объектларини экспертизадан ўтказиш жараёнига замонавий IT-ечимлар, аутcорсинг усуллари ва “сунъий интеллект”ни қўллаш механизмларини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Адлия вазирлиги томонидан соҳани ривожлантириш мақсадида, хусусан давлат экспертизасини муддатларини қисқартириш мақсадида Европа патент идораси, Европа интеллектуал мулк ташкилоти ҳамда Россия Федерацияси, Қозоғистон, Қирғизистон каби давлатларнинг тажрибаси ўрганиб чиқилган. Давлат экспертизаси муддатларини қисқартириш замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиш натижасида амалга оширилишини ҳисобга олиб, Интеллектуал мулк агентлиги томонидан интеллектуал мулк соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган ва тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Интеллектуал мулк агентлиги раҳбарияти 2019 йил 27 сентябрь куни Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (Женева шаҳри)да бўлиб ўтган “Интеллектуал мулк ва сунъий интеллект” халқаро дискуссияда қатнашган. Ушбу тадбирда сунъий интеллект бўйича 30 га яқин спикерлар 7 та секцияда ўз маърузалар билан қатнашган. Сунъий интеллектни экспертиза жараёнига жорий этиш қисқа муддатда катта ҳажмдаги маълумотларга ишлов бериш, бундан ташқари замонавий ахборот технологияларини соҳага татбиқ этиш автоматик тарзда рефератив маълумотларни таржима қилиш ҳамда мавзуга оид матнларни танлаб олиш имкониятини беради. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадида Ишчи гуруҳи тузилиб, илғор ҳорижий тажриба ўрганилди ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар хатловдан ўтказилган. Хатлов натижаларига кўра, таҳлил қилиниши, ўзгартириш ва қўшимча киритиш предмети бўйича ўрганиб чиқилиши, соҳага оид масалаларни таргибга солиши бўйича 2 та кодекс, 6 та қонун, 3 та Президент қарори ва 1 та Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда 13 та идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар аниқланган. Жумладан, Аутсорсинг хизматини ташкил этиш бўйича 55 та қонун ҳужжатлари, шундан, тўғридан-тўғри фақат шу масалага бағишланган 5 та Вазирлар Маҳкамаси қарори мавжудлиги аниқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган. Қарор лойиҳаси Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 18 июнда “Project.gov.uz” электрон тизими орқали (ID:18965-сон) манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ва 2020 йил 23 июлдаги 23/1-1/1049-сон хат билан ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган. |
| 3.15. Давлат бошқарувининг замонавий усулларини, давлат-хусусий шериклик механизмларини қўллаш кўламини кенгайтириш, бўш турган ер майдонлари, бино ва иншоотлардан самарали фойдаланишни жадаллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 150. Давлат иштирокидаги корхоналарга эгалик қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 18 июль | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Энергетика вазирлиги, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: корхоналарни давлат эгалигида (ихтиёрида) сақлаб қолишни асословчи мезонларни аниқлаш; давлат иштирокидаги корхоналар ва хусусий корхоналар учун тенг шароитлар яратиш; давлат иштирокидаги корхоналар бошқарув ва назорат органлари масъулияти ва жавобгарлигини кучайтириш, уларнинг фаолиятини такомиллаштириш; давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш; 2020 йилда камида 20 та акциядорлик жамиятлари акцияларини бирламчи ва иккиламчи оммавий жойлаштириш (IPO/SPO) орқали сотиш; давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини улар сонини қисқартириш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш Стратегияси тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишилган. Лойиҳа Вазирлар Маҳкамасига киритилган (14.04.2020й., 303/01-09-сон). Лойиҳа Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида ўрнатилган тартибда молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. 2020 йил 8 июнда Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров ва Давлат активларини бошқариш агентлиги (С.Бекенов) томонидан лойиҳа бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида тақдимот ўтказилиб, Давлат Раҳбари томонидан берилган қўшимча топшириқларни инобатга олган ҳолда 40 кун муддатда қайта ишлаб чиқиш топширилди. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги 02-1-1320-сон баёни билан тасдиқланган Ишчи гуруҳ томонидан қарор лойиҳаси қайта ишлаб чиқилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (10.10.2020й., 02/1-301-сон). |
|  | 152. Давлат активларини бошқариш самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 май | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: давлат кўчмас мол-мулкини ижарага бериш тизимини такомиллаштириш, давлат улуши 50 фоиз ва ундан юқори бўлган хўжалик жамиятларининг кўчмас мол-мулкини ижарага беришни тартибга солиш; акциядорлик жамиятлари ижроия органи ваколатларини бир йилдан уч йилгача ошириш; хўжалик жамиятлари кузатув кенгаши таркибида давлат хизматчиларини босқичма-босқич камайтириш мақсадида Ўзбекистон кузатув кенгашлари мустақил аъзолари уюшмасини ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат иштирокидаги корхоналарда корпоратив бошқарувни ривожлантириш ва унинг замонавий усулларини жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилган (14.04.2020 й., 303/01-09-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди ҳамда белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (15.06.2020 й., 02/1-4165-сон). |
|  | 155. Тўловга қобилият-сизлик таомилларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Олий суд, Давлат солиқ қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: соғломлаштириш орқали иқтисодий ночор корхоналарни соғломлаштириш тартибот-ларининг кенг қўлланилишини рағбатлантириш; тўловга қобилиятсизлик таомиллари қўлланилган корхоналарга нисбатан солиқ имтиёзларини бериш тартибини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳаси, белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилган (06.07.2020 й. 533/01-14-сон). Лойиҳа Вазирлар Маҳкамасида молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, кўриб чиқиш чун Президент Администрациясига киритилди (21.09.2020й., 02/18367/1-609-сон). |
| IV. ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 4.1. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 172. Республика олий таълим муассасаларида талабаларни турар жой билан қамраб олиш даражасини ошириш бўйича 2021-2025 йилларга мўлжалланган дастурни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар, Молия вазирлиги, Қурилиш вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳа билан олий таълим муассасалари учун Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда тасарруфида олий таълим муассасалари бўлган вазирлик ва идораларнинг асосланган таклифлари бўйича талабалар турар жойлари, шу жумладан давлат-хусусий шериклик асосида қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича 5 йиллик дастурни тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика олий таълим муассасаларида талабаларни турар жой билан қамраб олиш даражасини ошириш чоралари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига 2020 йил 8 октябрь куни киритилди. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (12.10.2020й., 07/1-609-сон). |
|  | 176. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтида жараёнларнинг шаффофли-гини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 20 июль | Инновация вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимида квотани аниқлашнинг ягона электрон тизимини жорий қилиш; талабгорларнинг ҳужжатларини электрон равишда қабул қилиш; докторантлар фаолиятининг мониторингини онлайн юритиш тартибини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Инновация вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий даражали кадрларни тайёрлаш жараёнларининг шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган. Лойиҳа project.gov.uz (ID-16034-сон) тизимига жойлаштирилиб, вазирлик ҳамда идоралар билан келишилган. Лойиҳа project.gov.uz тизими орқали Инновация вазирлигининг 20.07.2020 йилдаги 01-09/2831-сон хати билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Шунингдек, шаффофлик ва самарадорликни таъминловчи тизимни тезкор жорий қилинишини таъминлаш мақсадида 2019 йилда www.phd.mininnovation.uz cайти ишга туширилган. Ушбу сайт орқали қабул квоталарига талабномалар шакллантирилган, талабгорлар ҳужжатларининг онлайн қабули амалга оширилган. Тизимдан 35 та вазирлик ва идоралар ҳамда уларнинг тасарруфида илмий даражали кадрлар тайёрлаш институтлари мавжуд бўлган 163 та Олий таълим муассасасалари ва илмий ташкилотлар фойдаланиб келмоқда. Айни пайтда ушбу сайтда 117 нафар докторантурада, 1443 нафар таянч докторантурада таҳсил олаётганлар ва 1659 нафар мустақил изланувчилар тўғрисидаги маълумотлар жамланган. Лойиҳа белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасида ҳуқуқий ва молиявий экспертизадан ўтказилиб, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилди ва келишилди. Вазирлар Маҳкамаси Аппарати бошқарувчисининг 2020 йил 9 сентябрдаги 08/16034/1-609-сон хати билан ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
|  | 178. Илм-фан соҳасини 2030 йилгача ривож-лантириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ўрта ва узоқ истиқболда мамлакатимизнинг илм-фани, технологик ва инновацион тараққиёти асосларини белгилаш; илм-фан соҳасида фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар учун мақсадли грант маблағларини ажратиш механизмини тубдан қайта кўриб чиқиш; грантлар миқдорини 2 баробар кўпайтириш ва тадқиқот йўналишлари кўламини кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Инновация вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилган. Лойиҳа Инновация вазирлигининг 06.04.2020 йилдаги 01-01/1638-сон хати билан Президент Администрациясига дастлабки келишув учун киритилган. Лойиҳа Инновация вазирлиги томонидан 2020 йил 7 майда project.gov.uz (ID-17539-сон) тизимига жойлаштирилиб, вазирлик ва идоралар билан келишилган. Концепцияни тасдиқлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони лойиҳаси Инновация вазирлигининг 01.07.2020 йилдаги 01-15/2585-сонли хати билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Лойиҳа белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасида ҳуқуқий ва молиявий экспертизадан ўтказилиб, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилди ва келишилди. Вазирлар Маҳкамаси Аппарати бошқарувчисининг 2020 йил 9 сентябрдаги 08/17539/1-331-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилди. |
| 4.2. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 183. Ўзбекистон Республи-касида ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида амалга ошириладиган ишларни янги босқичга олиб чиқиш бўйича “Ўзбекистон ёшлари – 2025” Концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 август | Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, манфаатдор вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада Ўзбекистон Респуб-ликасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг янгича ва халқаро стандартларга мос механизмларини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Топшириқ ижроси бўйича вазирлик, идора ва ташкилотлар вакилларидан иборат ишчи гуруҳи таркиби шакллантирилган. Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида амалга ошириладиган ишларни янги босқичга олиб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори, “Ўзбекистон ёшлари–2025” Концепцияси ва уни амалга оширишга қаратилган “Йўл харитаси” лойиҳалари ишлаб чиқилган. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи томонидан ҳужжат лойиҳаси 2020 йил 1 июнь куни вазирлик ва идоралар билан келишиш учун белгиланган тартибда “project.gov.uz” (ID-18355-сон) тизимига (28.05.2020й. 04-13/1616-сон хат) жойлаштирилган. Ҳужжат лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (28.09.2020й., 01/453-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (08.10.2020й., 07/1-609-сон). |
| 4.3. Аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 190. Ижтимоий тадбиркор-ликка оид муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш. | 2020 йил 1 апрель | Адлия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: илғор хорижий тажриба асосида ижтимоий тадбиркорликнинг асослари; ижтимоий тадбиркорлик субъектларини аниқлашнинг тартиби ва мезонлари; ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда уларни рағбатлантириш чоралари назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ижтимоий тадбиркорлик соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилик базаси хатловдан ўтказилиб, АҚШ, Корея, Италия, Белгия, Франция, Буюк Британия, Россия ва бошқа давлатларнинг ижтимоий тадбиркорлик соҳасидаги қонунчилиги ўрганилди ҳамда олимларнинг илмий қарашлари ва уларнинг позициялари таҳлил қилинди. Ҳозирда Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий тадбиркорлик тўғрисида”ги Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди. Қонун лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан белгиланган тартибда келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.04.2020 й., 25/3-1/1049-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмаларида белгиланган тартибда молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритилган (27.05.2020 й., 02/16188/1-609-сон). |
| 4.4. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 196. Хусусий тиббиётни янада ривожлантириш, ушбу жараёнга чет эл инвестицияларини кенг жалб қилиш. | 2020 йил 1 сентябрь Йил давомида | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Инновацион соғлиқни сақлаш миллий палатаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада давлат ва нодавлат тиббиёт ташкилотларини ихтиёрий аккредитациядан ўтказиш тартибини жорий этиш назарда тутилади. Амалий чора-тадбирлар. Бунда: республика бўйича 150 та, шу жумладан 5 та чет эл инвестицияси иштирокидаги хусусий тиббиёт муассасаларини ташкил этиш; 17 та ихтисослашган илмий-амалий тиббиёт муассасаларига хорижий инвесторларни жалб қилиш, уларни бошқаришда замонавий менежментни жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилган бўлиб, ўрнатилган тартибда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (3.09.2020й., 2-10/260-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (12.10.2020й., 07/1-609-сон). |
| 4.5. Арзон уй-жойларни барпо этиш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 217. Қурилиш соҳасини 2025 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 1 август | Қурилиш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, “Ўзсаноат-қурилишма- териаллари” уюшмаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: қурилишга оид нормаларни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш, замонавий қурилиш технологиялари ва материалларини татбиқ этиш, соҳа учун кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш; қурилиш индустриясини диверсификация қилиш, буюртмачи ва давлат назорати органлари фаолиятини тартибга солиш ва тизим шаффофлигини таъминлаш орқали қурилиш соҳасини модернизациялаш, жадал ва инновацион ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 мартдаги ПФ–5963-сон Фармони 11-бандида Қурилиш вазирлигига Ўзбекистон Республикаси қурилиш соҳасини модернизациялаш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2020–2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини 2020 йил 1 августга қадар ишлаб чиқиш вазифаси юклатилган. Қурилиш вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қурилиш соҳасини модернизациялаш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2020-2025 йилларга мўлжалланган Стратегияси тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, 2020 йил 21 сентябрда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (ID-21235). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмаларида молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Лойиҳа Бош вазир ўринбосарлари билан келишилиб, Бош вазирга ахборот берган ҳолда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига юборилди (09.10.2020й., 05/21235/1-740-сон). |
| 4.6. Маданият, спорт ва туризмни янада ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 227. Ўзбекистон Респуб-ликасида кинематография соҳасини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳа билан 2030 йилгача мамлакатда кинематография соҳасини ривожлантириш концепцияси тасдиқланади. Концепцияда: давлат буюртмаси асосида кино маҳсулотлари ишлаб чиқаришни молиялаштириш тартибини такомиллаштириш; кинематорафия соҳасидаги ташкилотлар, жумладан кинотеатрлар, кино ва миллий сериаллар яратиш бўйича нодавлат кино ташкилотлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш; “Ўзбеккино” Миллий агентлиги фаолияти, тузилмаси, таркибидаги давлат унитар корхоналари фаолиятини қайта кўриб чиқиш; Миллий кинематографияни ривожлантириш жамғармасини молиялаштиришнинг қўшимча манбаларини белгилаш; “Ўзбеккино” Миллий агентлиги тизимида соҳада кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга ихтисослашган таълим муассасаси фаолиятини йўлга қўйиш; республикада замонавий кинематография инфратузилмаси ва моддий-техник базасини яратиш; миллий кино маҳсулотларини сақлаш, реставрация қилиш ва хорижда сақланаётганларни қайтариш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири раҳбарлигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида кинематография соҳасини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича йиғилиш ўтказилди (24.04.2020 й., 1-07/609-сон). Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича Бош вазир ўринбосари Б.Мусаев раҳбарлигида Идоралараро ишчи гуруҳ тузилди. “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан Фармон лойиҳаси ишлаб чиқилди ва келишиш учун вазирлик, идораларга юборилди (20.06.2020 й. 01-05/03-779-сон). 2020 йил 21 июнь куни Бош вазир ўринбосари Б.Мусаев бошчилигида Агентлик бош директори, бош директор ўринбосарлари, ижро аппарат раҳбари, бўлинма бошлиқлари агентлик ходимлари ва 200 дан ортиқ киноарбоблар, киноижодкорлардан иборат идоралараро ишчи гyруҳ малакали мутахассис ва экспертларни жалб этган ҳолда кинематография соҳасини чуқур таҳлил этган ҳолда, халқаро илғор тажрибани атрофлича ўрганиб, ҳар жиҳатдан пухта ишланган Фармон лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига белгиланган тартибда киритилиши масаласи бўйича концепцияси муҳокамаси бўлиб ўтган. Давлат Раҳбарининг кўрсатмасига мувофиқ, концепция лойиҳаси 2020 йил 23 сентябрь куни Бош вазир раҳбарлигида вазирлик ва идоралар раҳбарлари иштирокида муҳокама қилинди ва шу куни Давлат Раҳбарига ахборот берилди. Давлат Раҳбари томонидан Фармон лойиҳасини ҳар жиҳатдан пухта ишлаб, бир ойдан сўнг ахборот бериш (тақдимот қилиш) бўйича кўрсатма берилди. Фармон лойиҳаси “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан Президенти Администрациясига киритилди. (25.09.2020й., 01-04/03-124-сон). Шунингдек, шу ҳақда “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот берилди (03.10.2020й., 01-04/04-129-сон). Ҳозирда “Ўзбеккино” Миллий агентлиги томонидан киритилган Фармон лойиҳаси Президент Администрациясида кўриб чиқилмоқда. |
|  | 232. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида юқори малакали тренерлар ва бошқа мутахассисларни тайёрлашни йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 май | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инновация вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг Фарғона филиалини ва илмий-тадқиқот институтини ташкил этиш ҳамда Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш марказини университет тасарруфига бериш; 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент фармацевтика институти ва бошқа олий таълим муассасаларида спорт тиббиёти, фармакологияси, реабилитологияси, психологияси ва диетологияси, Тошкент тиббиёт академияси ҳамда Андижон, Бухоро ва Самарқанд тиббиёт институтлари магистратурасида “Диетология” ва “Нутрициология (овқатланиш илми)” мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.05.2020 й., 02-06-08-215-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасида молиявий, иқтисодий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Президент Администрациясига кўриб чиқиш учун киритилди (04.07.2020 й., 31/1-609-сон). |
| V. ХАВФСИЗЛИК, МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАМДА ЧУҚУР ЎЙЛАНГАН, ЎЗАРО МАНФААТЛИ ВА АМАЛИЙ ТАШҚИ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ СОҲАСИДАГИ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР |  |  |  |  |  |
| 5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |  |
|  | 244. Ўзбекистон Республи-касининг “Киберхавсизлик тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | ДХХ, Ахборотлаштириш ва телеком-муникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, ИИВ, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: ахборот коммуникация ва технологиялари тизимини замонавий кибертаҳдидлардан ҳимоя қилиш, турли даражадаги тизимлар учун киберхавфсизлик бўйича замонавий механизмларни жорий этиш; киберхавфсизликни таъминлаш соҳасида давлат органлари, корхоналар ва ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилаш, уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш; ушбу соҳадаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни унификациялаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Киберхавсизлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда “Узкомназрат” давлат инспекцияси томонидан ишлаб чиқилди ва Вазирлар Махкамасига киритилди (05.10.2020й., 01-12/1640-сон). Хужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги Хавфсизлик Кенгашига келишиш учун юборилди (07.10.2020й., 08/1-609-сон). |
|  | 245. Ўзбекистон Республи-касининг ахборот сиёсатини шакллантириш. | 2020 йил 1 июнь | Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Адлия вазирлиги, Олий Мажлис палаталари Ўзбекистон электрон оммавий ахборот воситалари миллий ассоциацияси, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳа билан Ўзбекистон Республикаси ягона ахборот сиёсати концепцияси тасдиқланади. Концепцияда: ахборот соҳасидаги миллий манфаатларни белгиловчи ахборот сиёсатини ишлаб чиқиш механизмларини шакллантириш; журналистика соҳасида кадрларни тайёрлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаши, республиканинг глобал ахборот маконига сифатли интеграцияси бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси ягона давлат ахборот сиёсати концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикаси Президентини Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига киритилган (31.10.2019 й., 14/2-4389-сон). |
|  | 248. “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Миллий гвардия, Мудофаа вазирлиги, ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: қўриқлаш фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш; қўриқлаш фаолиятининг турлари ва уни амалга оширувчи субъектларнинг ҳуқуқлари, ваколатлари ва мажбуриятлари; қўриқлаш фаолиятини амалга ошириш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш ва келишиш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг Администрациясига Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаментига киритилган (03.02.2020 й., 25/10390/3-122-сон). Бугунги кунда қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлинмаси (15.02.2020 й., 06/1-531-сон) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши билан (19.02.2020й., 11-573-сон) келишилган. Ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаменти томонидан қонун лойиҳаси Давлат раҳбарига ахборот бериш учун тайёрланган. |
|  | 255. Юртимизда “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни жорий этиш. | 2020 йил 1 июль | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада юртимизда миллат-лараро тотувлик, дўстлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини янада мустаҳкамлаш мақсадида “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА (Президент Администрациясида). “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни жорий этиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди. Масъул вазирлик ва идоралар билан келишиш учун “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси 2020 йил 6 апрель куни project.gov.uz ягона электрон тизимига жойлаштирилди. Масъул вазирлик ва идоралар билан келишиш учун project.gov.uz ягона электрон тизимига жойлаштирилган “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси келишилди. Шунингдек, “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик куни”ни белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси 2020 йил 12 май куни жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш учун regulation.gov.uz ягона электрон тизимига (ID-18052) жойлаштирилиб, жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилди. “Халқлар дўстлиги ва умумхалқ бирдамлик кунини белгилаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси Қўмитанинг 2020 йил 29 майда 01-03-712-сонли хати билан кўриб чиқиш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Лойиҳа ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (30.06.2020й. 07-16664/1-609-сон). |
|  | 256. “Халқлар дўстлиги” кўкрак нишонини таъсис этиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада миллий маданий марказлар ва дўстлик жамиятлари фаолиятини самарадорлигини ошириш ҳамда соҳа вакиллари меҳнатини муносиб рағбатлантириш мақсадида “Халқлар дўстлиги” кўкрак нишонини таъсис этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛМОҚДА. (Президент Администрациясида) Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси томонидан Вазирлар Маҳкамасининг “Халқлар дўстлиги” кўкрак нишонини таъсис этиш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Ҳукуматга киритилди (28.08.2020й., 20518/1-609-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди ва Бош вазирнинг ўринбосарлари (Б.А. Мусаев, Ж.А. Қўчқоров) билан ўрнатилган тартибда келишилди. Ҳужжат лойиҳаси кўриб чиқиш учун Президент Администрациясига киритилди (22.09.2020й., 07/20518/1-609-сон). |