7-илова

“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга
оширишга оид Давлат дастури доирасида 2020 йил март-сентябрь ойлари ижроси бўйича 
вазирлик, идора ва Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари 
томонидан ишланаётган муддати ўтган бандлари юзасидан

ТАҲЛИЛИЙ ЖАДВАЛ

Жами 6 (2/4) та                                                                                      		                                                                                     13.10.2020 йил ҳолатига

| Т/р | Амалга ошириладиган тадбирлар | Бажариш муддати | Ижро учун масъуллар | Ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа | Ижроси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, ёшлар, маънавият ва жамоат ташкилотлари, маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш масалалари котибияти |  |  |  |  |  |
|  | 165. Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 7 июль | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: олий таълим стандартларини хорижий тажриба асосида такомиллаштириш; таълим йўналишлари ва ўқитиладиган фанларни қайта кўриб чиқиш; мутахассисликка алоқаси бўлмаган фанлар сонини 2 баробар қисқартириш; кредит-модуль тизимини жорий қилиш тартибини ишлаб чиқиш; талабалар билимини баҳолашнинг замонавий механизмларини жорий этиш; ўқув режа ва фан дастурларини такомиллаштириш; вазирлик соҳада регулятор сифатида барча олий таълим муассасалари учун бир хил сиёсат юритиши, умумий талабларни қўйган ҳолда уларнинг таълим мазмуни борасидаги фаолиятига аралашмаслиги назарда тутилади. | МУДДАТИ ЎТГАН (Ишловдаги ҳужжат). Олий таълим йўналишлари ўқув режаларидаги фанлар ҳажмини оптималлаштириш эвазига фанлар сонини қисқартириш бўйича (“Гуманитар ва табиий-илмий фанлар” блокидаги фанлар сонини оптималлаштириш бўйича) таклифлар ҳамда таълимнинг кундузги, кечки, сиртқи шакллари ҳамда кредит-модуль ва масофавий таълим тизимларини инобатга олган ҳолда таълим шакллари ҳамда фанлар блоклари бўйича бакалавриат ва магистратура ўқув жараёнлари учун янгиланган меъёрлар ҳамда таълим соҳасининг Давлат таълим стандарти, бакалавриат таълим йўналиши ва магистратура мутахассислиги бўйича малака талаблари, ўқув режа ва фан дастур (силлабус)ларининг намунавий шакллари ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси тайёрланиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси билан ишчи тартибда ишланди. Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси А.Абдувахитов томонидан ҳужжат лойиҳасини ўн кун муддатда келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритиш топширилди (27.06.2020 й., 08-1967-сон). Вазирлар Маҳкамасининг “Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълимнинг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида” 2001 йил 16 августдаги 343-сон қарорига ўзгартириш ва қўшимча киритиш ҳақида” 2020 йил 11 августдаги 476-сон қарори қабул қилиниб, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига: “Олий таълимнинг Давлат таълим стандарти. Асосий қоидалари”га зарурият бўлганда Республика олий таълим кенгаши билан келишган ҳолда ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда тасдиқлаш; таълим соҳаларининг давлат таълим стандартларини, бакалавриат таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари учун малака талабларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, таянч (етакчи) олий таълим муассасалари томонидан ишлаб чиқилган ва тасдиқланадиган ўқув режалари ва фанлар дастурларини келишиш, улар асосида дарсликлар ва ўқув қўлланмаларининг янги авлодини яратишни ташкил қилиш ваколатлари берилди. Бунда, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига белгилаб берилган ваколатлар олий таълим стандартларини хорижий тажриба асосида такомиллаштириш, таълим йўналишлари ва ўқитиладиган фанларни қайта кўриб чиқиш, мутахассисликка алоқаси бўлмаган фанлар сонини 2 баробарга қисқартириш, ўқув режа ва фан дастурларини такомиллаштириш имкониятини беради, шунингдек, барча олий таълим муассасалари учун бир хил сиёсат юритиш орқали Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги соҳада регулятор вазифасини бажаради. Мазкур топшириқлар ижроси юзасидан ҳамда ушбу бандни назоратдан ечиш бўйича 2020 йил 9 октябрь куни Бош вазир ўринбосари Б.А. Мусаев номидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот хати имзоланиб юборилди. |
|  | 166. Олий таълим муассасаларини нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда трансформация қилиш. | 2020 йил 1 июль | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: камида 5 та олий таълим муассасасини конкурс асосида танлаб, нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда уларни трансформация қилишни бошлаш; мазкур жараёнга давлат бюджети маблағлари, шунингдек хорижий молия институтларининг грант-ларини жалб қилиш назарда тутилади. | МУДДАТИ ЎТГАН (Ишловдаги ҳужжат). Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларини нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда трансформация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (03.07.2020й., 81-01-486-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, 2020 йил 24 сентябрь куни Бош вазир ўринбосари Б.А.Мусаев томонидан Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига ахборот берилди. Қарор лойиҳасида назарда тутилган масалалардан келиб чиқиб, уни мақбуллаштириш топшириғи берилди. Қарор лойиҳаси таркибий бўлинмаларда такроран экспертизадан ўтказилиб, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига 2020 йил 8 октябрь куни ахборот берилди. Бош вазир томонидан трансформация қилинадиган олийгоҳлар сонини 10 тага етказиб, қайта ҳимоя қилиш топширилди. 2020 йил 12 октябрь куни ҳужжат лойиҳаси қайта ишланиб, Ўзбекистон Республикаси Бош вазириги ахборот берилди. Бош вазир томонидан ҳужжат лойиҳаси ўрнатилган тартибда Давлат хавфсизлик хизмати билан келишиш топширилди. Ҳужжат лойиҳаси келишиш учун Давлат хавфсизлик хизматига юборилди (12.10.2020й., 07/1-609-сон). |
| Ҳудудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти |  |  |  |  |  |
|  | 79. Андижон, Наманган, Фарғона, Самарқанд, Бухоро, Қарши, ва Нукус шаҳарларига туташ 12 та аҳоли пунктларига “йўлдош шаҳарлар” мақомини бериш орқали 2020-2025 йилларда ривожланти-ришга оид чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил 1 июль | Иқтисодий тараққиёт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: йўлдош шаҳарларни ривожлантириш натижасида асосий шаҳарга (ядро шаҳар) бўлган демографик юкни қисқартириш; йўлдош шаҳарларга бўлган ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва маърифий эътиборни кучайтириш орқали маҳаллий аҳолининг шаҳарлар ичида ҳаракати эркинлигини таъминлаш; йўлдош шаҳарларда саноат ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш; янги иш ўринларини яратиш орқали аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш назарда тутилади. | МУДДАТИ ЎТГАН (Ишловдаги ҳужжат). Иқтисодий тараққиёт вазирлиги томонидан қайта ишланган ҳужжат лойиҳаси 24.08.2020 йилдаги 06/19-02-6/04-сон хат билан 26 август куни Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди. Ҳужжат лойиҳаси Бош вазирнинг ўринбосарлари (А.Раматов, Ж.Қўчқоров, Б.Мусаев) билан келишилди. Ҳозирда ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси раҳбариятига ахборот бериш учун тайёрланди. |
|  | 97. Ўзбекистон Респуб-ликасининг 2030 йилгача автомобиль йўлларини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | Транспорт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Инновация вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: замонавий автомобиль йўллари тармоғини ривожлантириш, халқаро стандартларга мувофиқ йўл инфратузилмасини яхшилаш; автомобиль йўллари ҳолатини мониторинг қилиш, зарур статистика маълумотларини тўплаш ва юритиш, йўл активларини бошқариш бўйича янги технологиялар ва дастурларни ишлаб чиқиш; мавжуд йўл инфратузилмасидан самарали фойдаланиш мақсадида транспорт оқимларини бошқаришнинг замонавий тизимларини қўллаш назарда тутилади. | МУДДАТИ ЎТГАН (Ишловдаги ҳужжат) Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан 2030 йилгача автомобиль йўлларини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди (02.09.2020й., 02-2793-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмаларида молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Бош вазир ўринбосарлари (А.Ж. Раматов, Ж.А, Қўчқоров) билан келишилди. Лекин, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг 2020 йил 13 сентябрдаги 02-2571-сон хатига мувофиқ Давлат Раҳбарининг топшириғига асосан замонавий автомобиль йўллари тармоғини ривожлантириш ва йўл хўжалиги тизимини такомиллаштириш бўйича тузилган Ишчи гуруҳи (Раматов, Қўчқоров, Умурзоқов) томонидан республика йўл хўжалигини ривожлантириш, соҳага оид замонавий технологиялар ва стандартларни ҳамда давлат-хусусий шериклик механизмларини жорий этиш каби масалалар юзасидан тасдиқланган саволномага мувофиқ чуқур таҳлилий ўрганишлар амалга оширилиши ҳамда ўрганишлар натижасида тегишли қарор лойиҳасини тайёрлаш белгиланган. Шунингдек, автомобиль йўлларини ривожлантириш Стратегияси бўйича халқаро экспертларни (консультант) жалб қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Осиё тараққиёт банки ўртасида 54105-001-сон “Билимни қўллаб-қувватлашда техник ҳамкорлик (KSTA)” лойиҳаси тасдиқланиб, 500 минг доллар ажратилган. Мазкур лойиҳа доирасида 5 нафар халқаро экспертлар иш олиб бормоқда (ноябрь ойида хулосаларини тақдим этади). Шунга кўра, Бош вазирнинг биринчи ўринбосари А.Ж.Раматов томонидан Президент Администрациясига Стратегия лойиҳасини жорий йил якунига қадар киритилиши бўйича хат йўлланди. (23.09.2020й., 05/1-4090-сон). |
| Макроиқтисодий таҳлил, таркибий ўзгартиришлар, молия-банк тизими, рақобатни ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари котибияти |  |  |  |  |  |
|  | 78. Тадбиркорлар томони-дан амалга оширилган инфратузилма яратиш харажатларини қисман давлат томонидан қоплаш тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 8 июль | Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Энергетика вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада инвесторларни қўллаб-қувватлаш мақсадида тадбиркорлар томонидан инфратузилма яратиш харажатларини қисман давлат томонидан қоплаш тизимини жорий этиш назарда тутилади. | МУДДАТИ ЎТГАН (Ишловдаги ҳужжат). Молия вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасининг “Тадбиркорлар томонидан амалга оширилган инфратузилма яратиш харажатларининг бир қисмини қоплаб бериш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига киритилган (27.05.2020 й., 02/07-01-31/516-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 26 май куни ўтказилган йиғилишда Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги ва Адлия вазирлигига бир ой муддатда чет эл ва маҳаллий инвесторлар учун тенг шарт-шароитлар яратиш, жумладан, ўз ҳисобидан камида 25 млн долл инвестиция лойиҳасини амалга ошираётган хусусий инвесторга ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқларини бюджет ҳисобидан қуриб бериш (харажатларнинг бир қисмини қоплаш) тартибини назарда тутувчи таклифларни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига киритиш топширилган (08.06.2020й., 02-1825-сон). Ҳужжат лойиҳаси Давлат Раҳбари томонидан берилган топшириқлар асосида қайта ишлаш учун Молия вазирлигига қайтарилган (12.06.2020 й., 02/1-16947/1-609-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасига ўзгартирилди. Ҳужжат лойиҳаси Молия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияга ишчи тартибда электрон тарзда киритилди. Мазкур топшириқнинг ижро муддатини 2021 йил иккинчи ярим йиллигига ўтказиш юзасидан молия вазири Т.Ишметов томонидан Президент Администрацияси раҳбари номига ахборот хати имзоланиб юборилди (09.10.2020й., 27-01-32/61-сон). |
| Саноатни ва унинг базавий тармоқларини ҳамда кооперация алоқаларини ривожлантириш масалалари департаменти |  |  |  |  |  |
|  | 242. Мудофаа саноати комплекси корхоналарининг фаолиятини ривожлантириш ва ишлаб чиқариш тизимига замонавий технологияларни жорий этиш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 1 июнь | Мудофаа саноати давлат қўмитаси, Мудофаа вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари корхоналари билан кооперацияда ҳарбий ва икки хил мақсадда фойдаланишга мўлжалланган рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар, жумладан: учувчисиз учиш аппаратларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш; янги турдаги ўқ-дориларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш; машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича кластерни ташкил этиш; машинасозлик маҳсулотларини таъмирлаш ва уларга сервис хизматларини кўрсатиш бўйича кластерни ташкил этиш; оптик мосламалар ва тунги кўриш мосламаларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш; мудофаа саноати комплексининг илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари клас-терини ташкил этиш назарда тутилади. | МУДДАТИ ЎТГАН (Ишловдаги ҳужжат). Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишилган. Келишиш жараёнида Молия ва Адлия вазирликлари томонидан лойиҳа буйича таклиф ва эътирозлар билдирилган. Адлия вазирлигининг хулосасига асосланиб, Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан Ўзбекистои Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига лойиҳанинг ишлаб чиқиш муддатини 2020 йилнинг 1 июнига қадар узайтирилишини сўраб, мурожаат этилган (23.04.2020й., 01/290хдфу-сон). Мудофаа саноат давлат қўмитаси мурожаатига асосан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши томонидан ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш муддатини 2020 йил 1 июнига қадар узайтирилшига розилик берилган (07.05.2020й., 11-1027 хдфу-сон). Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан тегишли карор лойиҳаси тайёрланиб, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан Вазирлар Маҳкамасига киритилган (01.06.2020й., 17482/1-609-сон). 24.06.2020й. ҳолатига қарор лойиҳаси ўрнатилган тартибда Департаментда ўрганиб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти номига Мудофаа саноати комплексида амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилиб, Бош вазирга ахборот бериш учун тайёрланган. 09.07.2020й. Бош вазирга ахборот берилган бўлиб, натижада Мудофаа саноати давлат қўмитасига Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги билан биргаликда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш масаласини қайта ишлаб чиқиш бўйича топшириқ берилган. Топшириқ ижроси юзасидан инвестиция лойиҳаларининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари тайёрланиб, хорижий инвесторларни жалб этиш масаласи ўрганиб чиқилмоқда. Шунингдек, Туркиялик хамкорлар билан музокаралар олиб борилмоқда. 23.09.2020й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби топшириғига мувофиқ Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан қарор лойиҳаси юзасидан Давлат Раҳбари номига ёзма ахборот тайёрланган. 07.10.2020й. ҳолатига топшириқ ижроси бўйича тайёрланган материаллар ва таклифларнинг дастлабки лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби билан келишилди. 09.10.2020й. ҳолатига материаллар ва топшириқни ижроси бўйича таклифлар юзасидан Бош вазирга ахборот берилди ва маъқулланди. Топшириқ ижроси бўйича таҳлилий материаллар ва таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши аппаратига Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот бериш учун киритилди (09.10.2020й., 06/1-1311-сон). |