4-илова

“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга
оширишга оид Давлат дастурининг 2020 йил март-сентябрь ойларида бажарилиши юзасидан

ТАҲЛИЛИЙ ЖАДВАЛ

Жами 99 та                                                                                      		                                                                                     13.10.2020 йил ҳолатига

| Т/р | Амалга ошириладиган тадбирлар | Бажариш муддати | Ижро учун масъуллар | Ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа | Ижроси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҚУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 2. Олий Мажлис Сенатининг маҳаллий Кенгашлар билан ҳамкорлигини янада кучайтириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис Сенати, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Адлия вазирлиги, МТРК | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Сенатда доимий асосда ишлайдиган сенаторларни маҳаллий Кенгашларга бириктириш; жорий йилда Самарқанд вилояти халқ депутатлари Кенгашининг фаолиятини “намунали Кенгаш” сифатида ташкил этиш; маҳаллий Кенгашларда “Сенаторлар хонаси”ни ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Мазкур бандда назарда тутилган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Сенат Кенгашининг 03.02.2020 йилдаги КҚ-2-IV-сонли қарори билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 20 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқида ва Олий Мажлисга Мурожаатномасида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича Ҳаракатлар дастури қабул қилинди. Ҳаракатлар дастурига мувофиқ қуйидаги ишлар амалга оширилди: Сенатда доимий асосда ишловчи сенаторлар ҳудудлардаги маҳаллий Кенгашларга масъул этиб бириктирилди, улар жойларга чиқиб маҳаллий Кенгашлар фаолиятига амалий-услубий ёрдам кўрсатиб келмоқда; халқ депутатлари Самарқанд вилояти Кенгашининг фаолиятини “намунали Кенгаш” сифатида ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар режаси Самарқанд вилоят Кенгашининг 2020 йил 22 майдаги 8-сессиясида тасдиқланди. Шунингдек вилоят Кенгаши, Оқдарё тумани ва Самарқанд шаҳар Кенгашлари фаолиятини самарали йўлга қўйиш мақсадида мазкур Кенгашларнинг котибиятлари ташкил этилди; ҳудудларга бириктирилган сенаторлар ҳар ойда жойларга чиқиб, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари сессияларида иштирок этиб келмоқда, республика даражасида ҳал этилиши зарур бўлган масалаларни Сенат қўмитаси даражасида ҳал этмоқда. Шунингдек, маҳаллий Кенгашлар томонидан ҳисобот даврида 3 минг 993 марта маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларининг ҳисоботлари эшитилди. Жорий йилнинг 22-25 апрель кунлари Сенат Раиси томонидан маҳаллий Кенгашларнинг (14 та ҳудуд бўйича) доимий комиссиялари ва ҳудуддаги сенаторлар билан видеомулоқотлар ўтказилиб, унда “намунали Кенгаш”лар сессияларини маҳаллий телеканаллар орқали онлайн кўрсатишни ташкил этиш бўйича вазифалар берилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси билан биргаликда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) Кенгашлари депутатлари учун 3 кунлик махсус ўқув-семинарлар ўтказиш ишлари бошланган, бу борада Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 мартдаги 116-ф-сонли фармойиши қабул қилинган. Жорий йилнинг 9-11 март кунлари Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари Кенгашлари депутатлари учун, 12-14 март кунлари Бухоро, Навоий, Самарқанд ва Жиззах вилоятлари Кенгашларининг жами 421 нафар депутати учун ўқув-семинарлар ташкил этилди. Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларининг ҳар бирида “сенаторлар хоналари” ташкил этилди ҳамда жиҳозланди. |
|  | 3. Сенатнинг Давлат бюджетини шакллантириш ва ижро этиш жараёнлари устидан ҳудудлар манфаатидан келиб чиққан ҳолда назорат олиб бориш фаолиятини кучайтириш. | 2020 йил 15 март | Олий Мажлис Сенати (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Олий Мажлис Сенатида давлат бюджети, иқтисодиёт, пул-кредит сиёсати масалаларида сенаторларга профессионал ахборот-таҳлилий, экспертлик хизматини кўрсатувчи алоҳида тузилма ташкил этиш; ушбу тузилмага юқори малакали кадрларни жалб қилиш, 2020 йилда тузилманинг жорий таъминоти, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлашга маблағ ажратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг фаолиятини кучайтириш ва самарадорлигини ошириш тўғрисида” 2020 йил 9 мартдаги ҚҚ-19-IV-cон қарори қабул қилинди. Бунда, Сенат таркибида Давлат бюджетини шакллантириш ва ижро этиш жараёнларини назорат қилиш ва мувофиқлаштириш учун алоҳида тузилмалар ташкил этилди. |
|  | 4. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси фаолияти самарадорлигини янада ошириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалси. Лойиҳада: Қонунчилик палатаси ташкилий тузилмасини, хусусан унинг бошқарув тизимини такомил-лаштириш бўйича тегишли тадбирларни белгилаб бериш; Қонунчилик палатаси мажлисларида давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари раҳбарларининг ўз фаолиятига доир масалалар юзасидан ахборотини эшитиш тизимини жорий қилиш; БМТ Барқарор ривожланиш мақсадларини бажариш, илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида Ҳукумат аъзолари ва тармоқ раҳбарларининг ҳисоботини мунтазам эшитиб бориш; йил якунига кўра қабул қилинган ҳар бир қонун халқ томонидан қандай баҳоланганини ва унинг самарадорлик даражасини мониторинг қилиш ҳамда мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўриш амалиётини шакллантириш; қонун лойиҳаларининг халқаро шартномаларга, Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилаш бўйича тавсияларга мослигини ўрганиш амалиётини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Қонун ижодкорлиги ҳамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди (10.08.2020й., ЎРҚ-631-сон). |
|  | 5. Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларни қабул қилиш амалиётини кенгайтириш, ижтимоий муносабатларни қонунлар билан тартибга солиш даражасини ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Адлия вазирлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада Олий Мажлис палаталарининг “Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларда тизимлаш-тирилиши ва унификация қилиниши лозим бўлган қонун ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш бўйича “йўл харитаси”ни бугунги кун талаблари асосида қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий Мажлис палаталари кенгашларининг “Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларда тизимлаштирилиши ва унификация қилиниши лозим бўлган қонун ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш бўйича “йўл харитаси” Қўшма қарори тасдиқланди (19.08.2020й., 421-IV-КҚ-117- IV-сон). |
|  | 6. Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги фракцияларнинг фаоллигини ошириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: сайловолди учрашувларда аҳоли томонидан кўтарилган долзарб масалаларни ҳал этиш бўйича аниқ дастур ва “йўл харита”ларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни мутасадди идоралар билан ҳамкорликда тўлиқ амалга ошириш; фракцияларнинг қонун ижодкорлиги фаолияти бўйича жорий ва истиқболли дастурларини ишлаб чиқиш; илгари сурилаётган ҳар бир таклифни сайловчилар билан муҳокама қилиш тизимини йўлга қўйиш масалалари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Сайловолди учрашувларда аҳоли томонидан кўтарилган долзарб масалаларни ҳал этиш бўйича чора-тадбирлар дастури ва “йўл хариталари”ни мукаммал ишлаб чиқиш учун фракция раҳбарлари, аъзолари ва партия фаолларидан иборат ишчи гуруҳлари тузилиб, 19-25 февраль кунлари Республиканинг даставвал 5 та вилоятида (Сурхондарё, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Навоий) ўрганишлар ўтказилди. Ушбу ўрганиш якунларидан келиб чиқиб, фракциялар томонидан чора-тадбирлар дастури, “йўл харита”лари қайтадан ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. Жумладан: ЎзЛиДеП Сиёсий Кенгаши Ижроия қўмитаси 2020 йил 6 мартдаги қарорига; “Миллий тикланиш” ДП Марказий Кенгашининг 2020 йил 8 февралдаги Пленуми қарорига; “Адолат” СДП фракциясининг 2020 йил 10 мартдаги 10-сон қарорига; ХДП фракциясининг 2020 йил 11 мартдаги йиғилиш баённомасига; Экологик партия фракциясининг 2020 йил 16 мартдаги 9-сон баённомасига мувофиқ тасдиқланди. |
|  | 7. Парламент текшируви институтидан самарали фойдаланишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада Қонунчилик палатаси ва Сенатга ўзларининг алоҳида қарори билан парламент текшируви ўтказиш ва тегишли комиссиялар тузиш ваколатини бериш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Қонун ижодкорлиги ҳамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди (10.08.2020й., ЎРҚ-631-сон). |
|  | 8. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг қонун ижодкорлиги жараёнидаги ташаббускорлиги ва масъулиятини ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида), Адлия вазирлиги, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: қонун лойиҳалари биринчи ўқишда қабул қилинаётганда маъруза билан чиқиш вазифасини, қоида тариқасида, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти ёки унинг вакили зиммасига юклаш; мазкур қоидани амалга ошириш механизмини белгилаш, жумладан ташаббускор идора қонун лойиҳасининг аҳамиятини депутатлар олдида асослаб бера олмаган ҳолларда лойиҳани кўриб чиқишни рад этиш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Қонун ижодкорлиги ҳамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди (10.08.2020й., ЎРҚ-631-сон). |
|  | 12. Олий Мажлис ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти фаолиятини тубдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 май | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: институтнинг ташкилий тузилмасини қайта кўриб чиқиш; малакали мутахассис ва олимларни жалб қилиш учун зарур шароитларни яратиш, шу жумладан институтнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадида алоҳида бино билан таъминлаш; Қонунчилик палатасига киритилган ҳар бир қонун лойиҳаси юзасидан Институтнинг илмий-ҳуқуқий хулосасини олиш амалиётини кенг жорий қилиш; “Қонунчилик муаммолари ахборотномаси” даврий нашрини ташкил этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти фаолиятини тубдан такомиллаштириш муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг айрим қўшма қарорларига ўзгартиш ва қўшмачалар киритиш ҳақида” 2020 йил 25 сенябрдаги №480–IV/КҚ-131–IV-сон қўшма қарори қабул қилинди. |
|  | 13. Ҳорижий мамлакатлар билан муносабатларни ривожлантиришда парламент-нинг ролини янада кучайтириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), ТИВ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада: Парламент дипломатияси концепциясини тасдиқлаш; хорижий давлатлар билан ҳамкорлик масалаларида ҳар йиллик дастурларни қабул қилиш ва уларнинг ижросини қатъий назоратга олиш амалиётини жорий этиш; Парламентлараро Иттифоқ, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Парламент ассамблеяси, МДҲ парламентлараро ассамблеяси билан ўзаро ҳамкорликнинг аниқ ва узоқ муддатли иш режаларини тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ушбу масалалар юзасидан қуйидаги ҳужжатлар қабул қилинди: 1. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 25 сентябрь куни «Ўзбекистон Республикаси парламент дипломатияси концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги № 481-IV/КҚ-132-IV-сонли Қўшма қарори қабул қилинди. 2. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 25 сентябрь куни «Парламентлараро ташкилотлари билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги № 482-IV/КҚ-133-IV-сонли Қўшма қарори қабул қилинди. 3. Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг 16 сентябрь куни «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг хорижий мамлакатлар парламентлари билан ҳамкорлик бўйича гуруҳлари ва комиссияларининг ишларини фаоллаштириш ва амалий ҳамкорликни кенгайтириш тўғрисида»ги 462-IV/КҚ-126-IV-сонли Қўшма қарори қабул қилинди. |
|  | 21. Ёшларнинг қонун ижодкорлиги жараёнидаги иштирокини янада кенгайтириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти | Олий Мажлис палаталари Кенгашлари қарорлари лойиҳалари. Лойиҳаларда: Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳузурида ҳамда Сенати ҳузурида Ёшлар парламентларини ташкил этиш ва уларнинг таркибларини шакллантириш тартибини белгилаш; Ёшлар парламентларининг Олий Мажлис палаталари қўмиталари билан ўзаро алоқасини йўлга қўйиш; Ёшлар парламентлари аъзоларининг қонунчилик ҳамда парламент назоратини амалга ошириш жараёнларида фаол иштирок этишини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий Мажлис Сенати ҳузурида “Ёшлар парламенти”ни ташкил этиш бўйича Сенат кенгашининг 2020 йил 30 июндаги қарори имзоланди. Ушбу қарор билан “Ёшлар парламенти тўғрисида низом” ва “Ёшлар парламентини ташкил этиш чора-тадбирлари дастури” тасдиқланди. Мазкур масала юзасидан Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгашининг “Қонун ижодкорлиги ва парламент назоратини амалга ошириш жараёнида ёшлар иштирокини янада фаоллаштириш тўғрисида”ги 440–IV.-сонли Қарори 2020 йил 4 сентябрь куни қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи билан ўзаро ҳамкорликда 2020 йил 29 июнда (1-сон ва 64-сон) “Ёшлар парламенти” фаолиятига кўмаклашиш тўғрисида”ги ҳамкорлик битими имзоланди. Мазкур Битимга мувофиқ Қонунчилик палатаси ҳузурида “Ёшлар парламенти”нинг Республика комиссияси таркиби, “Ёшлар парламенти”нинг Низоми, Регламенти ва ташкилий тузилмаси тасдиқланди. Жорий йил 10 август куни Қонунчилик палатаси ҳузурида ташкил этилган Ёшлар парламентининг биринчи мажлиси ўтказилди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2020 йил 23 июндаги КҚ-97–IV-сон қарори билан Сенат ҳузурида Ёшлар парламенти ташкил этилиб, Низоми тасдиқланди. |
| 1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 26. Вазирлар Маҳкамаси фаолиятида халқ билан мулоқот қилишнинг “қайта алоқа” воситаларини кенг жорий қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Ҳукумат қарорлари ижросини ташкил этишда кенг жамоатчилик фикрини ўрганиш амалиётини йўлга қўйиш; ҳокимларнинг тадбиркорликка оид қарорларини Ҳукумат томонидан мониторинг қилиб бориш ва унинг натижалари юзасидан тегишли чораларни кўриш механизмларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамаси фаолиятида халқ билан мулоқот қилишнинг “қайта алоқа” воситаларини кенг жорий қилиш бўйича чора-тадбирлар дастури Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан тасдиқланди (07.04.2020 й., 12/1-609-сон). |
|  | 29. Қонун ҳужжатлари ижросини назорат қилиш тизимини ва бу борадаги ёндашувларни такомил-лаштириш, вазифа ва топшириқлар натижадорлигини танқидий таҳлил қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги, Ҳисоб палатаси | Амалий чора-тадбирлар режаси. Бунда: ҳар бир топшириқнинг ижро этилгани эришилган пировард натижага қараб баҳолаш механизмлари; қонун ҳужжатлари ижросини тўғри ташкил этиш орқали амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ҳар бир туман ва қишлоққа, чекка ҳудудларгача етиб боришини таъминлаш тизими; барча даражадаги ижро органларида интизомни кучайтириш, белгиланган вазифа ва топшириқлар натижадорлигини танқидий таҳлил қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқий мониторингнинг замонавий механизмлари асосида қонун ҳужжатлари ижросининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 2 ноябрдаги ПҚ–4505-сон қарорининг 7-бандига мувофиқ Адлия вазирлиги томонидан ҳуқуқий мониторинг ўтказиш режаси Вазирлар Маҳкамасига тасдиқлаш учун киритилган (14.02.2020 й., 11/30-1/5999-2-сон). Жорий йилнинг 3 апрелида Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 40-сон баёни имзоланиб, унинг 2-иловаси билан ҳуқуқий мониторинг ўтказиш режаси тасдиқланди. |
|  | 30. Республика даражасида қарорлар қабул қилишда маҳаллий ҳокимлик-ларнинг иштирокини таъминлаш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Адлия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва маҳаллий дастурларга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан келишиш тартибини жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Регламентига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2020 йил 14 апрелда 219-сон қарори қабул қилинди. Қарор билан ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва маҳаллий дастурларга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан келишиш тартибини жорий этилди. |
|  | 32. Давлат органлари фаолияти ҳамда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилишини таъминлаш. | 2020 йил 1 апрель | Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, МТРК, Ўзбекистон Ахборот агентлиги, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: ижро ҳокимияти органлари иқтисодий, ижтимоий ва маънавий соҳалардаги ислоҳотлар, қабул қилинаётган ҳужжатлар мазмун-моҳияти ҳамда уларнинг ижроси ҳақида халқимизга содда ва равон тилда тушунтириш; маълумотлар очиқлиги борасидаги ишларни танқидий кўриб чиқиб, веб-сайтлар ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларда маълумотларни мунтазам жойлаштириш ва янгилаб бориш; мазкур йўналишдаги ишларни самарали ташкил этиш учун ҳар бир идора ўзининг медиа дастурини ишлаб чиқиши ва Ҳукумат томонидан уларнинг ижросини қатъий назорат қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан Давлат органлари фаолияти ҳамда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилишини таъминлаш юзасидан “чора-тадбирлар режаси” Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, МТРК, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, вазирлик ва идоралар билан биргаликда ишлаб чиқилди. Чора-тадбирлар дастури Агентлик директорининг биринчи ўринбосари Д.Саиджонов томонидан тасдиқланди (30.03.2020 й., 18-09-сон). |
|  | 33. Тадбиркорлар мурожаат-ларини кўриб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Бош вазири виртуал қабулхонаси ахборот тизими – “business.gov.uz” Ягона интерактив порталини моддий-техник жиҳатдан такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Вазирлар Маҳкамаси, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлан-тириш вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: портални модернизация қилиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш; тизим ва мобиль илованинг талабларини ўрганиш ва таҳлил қилиш; ўтказилган ўрганишлар асосида талабларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Бош вазири виртуал қабулхонаси ахборот тизими – “business.gov.uz” Ягона интерактив порталини моддий-техник жиҳатдан такомиллаштириш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 апрелдаги 214-ф-сон фармойиши тасдиқланган. Мазкур фармойиш асосида Вазирлар Маҳкамасининг назорат-режаси тасдиқланган. Шунингдек, “business.gov.uz” Ягона интерактив порталининг мобил иловаси ишлаб чиқилиб, жорий йилнинг март ойида Android ва IOS тизимларида ишга туширилди. |
|  | 34. Давлат мукофотлари билан тақдирланганлар орасида энг обрўли ва ҳурматга эга шахсларнинг фаолияти, эришган ютуқлари ва ҳаётий тажрибасини кенг жамоатчилик, айниқса ёшлар ўртасида тарғиб қилиш тизимини йўлга қўйиш. | 2020 йил 1 июль | Республика Маънавият ва маърифат маркази, Маданият вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ёшлар иттифоқи | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони ва юқори даражадаги орденлар соҳиблари ҳаёти ва фаолиятига бағишланган манзилли тарғибот-ташвиқот тадбирларини ўтказиш; ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон Қаҳрамонлари фаолиятини ёритишга қаратилган веб-сайтлар яратиш ва бошқа тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 августдаги 371-Ф-сон фармойиши қабул қилинди. Фармойиш асосида “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони ва юксак даражадаги давлат мукофоти соҳибларининг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган манзилли тарғибот тадбирларини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. |
| 1.3. Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 35. Жамоатчилик назоратини янада кучайтириш, давлат ва жамият ўртасида ўзаро яқин ҳамкорликни ўрнатиш. | 2020 йил 1 июнь | Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши, Адлия вазирлиги, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Жамоатчилик палатасини ташкил этиш ва унинг функционал вазифаларини белгилаш; мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига оид ва жамоатчиликда алоҳида қизиқиш уйғотадиган ўта муҳим масалаларга доир қарорларни қабул қилишда жамоатчилик билан маслаҳатлар, жамоатчилик эшитувларини ўтказиш амалиётини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 16 апрелдаги ПФ–5980-сон Фармони қабул қилинди. |
| II. ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА СУД-ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш ва такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 43. Судларнинг моддий-техник шароитларини яхшилаш ва судьялар фаолиятининг ижтимоий кафолатларини кучайтириш. | 2020 йил 1 май | Олий суд, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: 2021 йилдан судьялар ва суд ходимларига иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни тўлиқ Давлат бюджети ҳисобидан молиялаштириш чораларини кўриш, бунинг учун бюджетда алоҳида сатрни ажратиш; судлар фаолиятини молиялаш-тириш ва моддий-техник базасини яхшилашга қаратилган манзилли чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 24 июлдаги ПФ–6034-сон Фармони қабул қилинди. |
| 2.2. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 44. Прописка тизимини ислоҳ қилиш. | 2020 йил 1 апрель | Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Вазирлар Маҳкамаси, ИИВ, ТИВ, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси. Лойиҳаларда: 2020 йил 1 апрелдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулкка эга бўлишда доимий прописка мавжудлиги ҳақидаги талабни бекор қилиш; Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи ва республиканинг бошқа минтақаларида доимий пропискага эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқароларидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида янги қурилган кўчмас мол-мулкни олди-сотди шартномаларини тасдиқлаганлик учун ундириладиган давлат божининг алоҳида ставкасини бекор қилиш; илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда, асосий ишчи кучи яшайдиган ва иш ўринлари яратилаётган ҳудудлар ўртасида тафовутни бартараф этиш ва ички миграцияни эркинлаштириш нуқтаи назаридан, прописка тизимини ислоҳ қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Доимий прописка қилиш ҳамда турган жой бўйича ҳисобга олиш тартибини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 22 апрелдаги ПФ-5984-сон Фармони қабул қилинган. “Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиниши лозим бўлган шахслар – Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тоифаларининг рўйхати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни тасдиқланди (13.05.2020й., ЎРҚ–616-сон). Давлат божининг алоҳида ставкасини бекор қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси “Давлат божи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида” 2020 йил 20 майдаги ЎРҚ-619-сон Қонуни қабул қилинган. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида доимий ва вақтинча прописка қилиш тартибини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 28 декабрдаги 1049-сон қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2020 йил 22 майдаги 320-сон қарори қабул қилинди. |
| 2.4. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 53. Коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органини ташкил этиш. | 2020 йил 1 май | Бош прокуратура, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), ИИВ, ДХХ, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органини ташкил этиш, фаолиятининг ҳуқуқий асосларини белгилаш; коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органининг вазифа ва функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш; коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида давлат органининг Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Олий Мажлисига ҳисобдорлиги назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 29 июндаги ПФ–6013-сон Фармони қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2020 йил 29 июндаги ПҚ–4761-сон қарори қабул қилинди. |
| 2.5. Суд-ҳуқуқ тизимида қонунийликни янада мустаҳкамлаш, ҳуқуқий ёрдам ва юридик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 57. Юридик фан ва таълимни такомиллаштириш, юридик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини ривожлантириш. | 2020 йил 20 март | Адлия вазирлиги, Олий суд, Бош прокуратура, ИИВ, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ҳуқуқшунос-педогог кадрлар малакасини узлуксиз ошириш ва уларни қайта тайёрлашнинг самарали тизимини яратиш; ўқитишнинг инновацион шакл ва услубларини, янги педагогик технологиялар, интерфаол ва ситуацион машғулотлар ўтказишни кенг жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-табирлар тўғрисида” 2020 йил 29 апрелдаги ПФ–5987-сон Фармони қабул қилинди. |
| III. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 3.1. Макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва нарх-навонинг барқарорлигини ва инфляция даражаси прогноз кўрсаткичларидан ошмаслигини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 61. Давлат пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш доирасида инфляцион таргетлаш тизимига ўтиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш. | 2020 йил 20 март | Марказий банк, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: пул-кредит сиёсатининг бозор иқтисодиётига мос воситаларидан фойдаланишга тўлиқ ўтиш, операцион параметрлар ва мақсадларни белгилаш орқали операцион механизмни такомиллаштириб бориш; давлат қимматли қоғозлари билан пул бозори операцияларини амалга ошириш ва ғазначиликнинг бўш пул маблағларини тижорат банкларига жойлаштириш учун ягона платформа яратиш; инфляцион таргетлаш режимининг моҳияти ва мақсадлари, уни амалга ошириш шарт-шароитлари, ижобий таъсирлари ҳамда унга эришиш муддатлари ҳақидаги маълумотни жамоатчиликка объектив, аниқ ва содда усулда етказиб бориш; эконометрик моделлаштириш инструментларини кенг қўллаш, макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш тизими (FPAS)ни тўлиқ татбиқ этиш орқали иқтисодий ўсиш ва инфляция мувозанатини таъминлаш, ташқи хавф-хатарларни, пул-кредит ва макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлигини тизимли баҳолаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Марказий банк, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги билан биргаликда “2020 йилда инфляция даражасини жиловлаш бўйича чора-тадбирлар комплекси” ишлаб чиқилди. Чора-тадбирлар комплекси Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров томонидан тасдиқланган ҳамда ижро учун тегишли вазирлик ва идораларга юборилган (26.12.2019 й., 02/1-4042-сон). Чора-тадбирлар комплекси 7 та бўлим ва 53 та банддан иборат бўлиб, унда инфляцион таргетлаш тизимига ўтиш босқичида пул-кредит, солиқ-бюджет, ишлаб чиқариш ва ички бозорни тўйинтириш, тариф сиёсати, таннархни пасайтириш ва инвестицион лойиҳалар соҳасида амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб берилган. Чора-тадбирлар комплексида белгиланган вазифаларнинг ижросини манфаатдор вазирлик ва идоралар томонидан бажарилиши Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари томонидан алоҳида назоратга олиниб, тегишли ишлар олиб борилмоқда. |
|  | 64. 2030 йилгача Миллий Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш юзасидан Ўзбекистоннинг ихтиёрий миллий ҳисоботини шакллантириш. | 2020 йил 1 июль | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Бош прокуратура | Ахборот-таҳлилий маълумот. Бунда 2030 йилгача Миллий Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш юзасидан Ўзбекистоннинг йиллик миллий ҳисоботини шакллантириб, уни Парламентга ҳамда БМТнинг Иқтисодий-ижтимоий кенгашига киритиш ва муҳокама қилиш. | БАЖАРИЛДИ. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан вазирлик ва идоралар тақдим этилган маълумотлар асосида “2020 йилгача Ўзбекистонда барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасида Миллий иҳтиёрий ҳисобот” лойихаси ишлаб чиқилган. Лойиҳа вазирликнинг 2020 йил 20 мардаги 6-2/20-609 – сонли хати билан манфаатдор вазирлик ва идораларга келишиш учун юборилган. 2020 йил 1 майдаги 6-2/6-6-1525 сонили хат билан Ихтиёрий миллий ҳисоботнинг асосий тезислари БМТнинг Иқтисодий ва Ижтимоий Кенгашига (ЭКОСОС) йўлланган. Шу билан бирга Миллий ҳисобот лойиҳаси Олий Мажлис Сенатининг 2 та палатаси йиғилишида ҳамда “Юксалиш” умуммиллий харакати билан биргаликда, нодавлат нотижорат ташкилотлар иштирикода 3 та вебинарлар орқали муҳокамаси амалга оширилди ва қўшимча таклифлар қабул қилинган. Давлат статистика қўмитаси томонидан Миллий Барқарор ривожланишда 16 та мақсад ва 125 та Миллий мақсад ва вазифалар тасдиқланган. БРМ бўйича миллий платформа (http://nsdg.stat.uz). миллий веб-сайт яратилган. Жами 206 та индикатордан 117 та ишлаб чиқилган шундан 115 та индикаторлар бўйича метамаълумотлар веб-сайтга жойлаштирилган. Давлат статистика қўмитаси томонидан Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари орасида биринчи бўлиб учта тилда (Ўзбек. Рус. Инглиз тилларида) статистик тўплам нашр этилиб БМТнинг ЕИК (UNECE) расмий веб-сайтига жойлаштирилган. Давлат статистика қўмитаси ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда 65 индикатор бўйича кўрсаткичларни босқичма-босқич ишлаб чиқиш бўйича “Йўл харитаси” тайёрланган. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йилнинг 19 июндаги 02/1-807/1-сон хати билан “2020 йилгача Ўзбекистонда барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасида Миллий иҳтиёрий ҳисобот”и Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош офисига юборилган. |
| 3.3. Солиқ ислоҳотларини амалиётга самарали жорий этиш, солиқ маъмуриятчилигини шаффоф йўлга қўйиш, солиқ юкини камайтириш ҳамда соддалаштириш, шу асосда ишлаб чиқаришни ва солиққа тортиладиган базани кенгайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 69. Ахборот-коммуникация технологияларини модернизация қилиш орқали солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш. | 2020 йил 20 март | Давлат солиқ қўмитаси, «Солиқ сервис» ДУК, Янги технологиялар илмий ахборот маркази, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Давлат солиқ қўмитасининг Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича стратегиясини ишлаб чиқиш; маҳаллий бюджетлар даромадини оширишда маҳаллий солиқларнинг йиғилувчанлигини ошириш учун “сайт” тизимини кенг жорий этиш; кўрсатиладиган хизматларни автоматлаштириш ва уларнинг сонини ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Солиқ маъмуриятчилигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 июнда 359-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 70. Солиқ ҳисоботларини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ривожланган давлатлар тажрибаси асосида солиқ ҳисоботи шаклларини такомиллаштириш; солиқ тўловчилар томонидан даромадлар ва харажатларни ҳамда солиқ оборотларини декларация қилиш тизимини жорий этиш орқали солиқ тўловчиларга солиқларни ҳисоблаш ва ҳисобот топширишга кўмаклашиш учун соддалаштирилган “Сизнинг электрон бухгалтерингиз” дастурий маҳсулоти ва хизмат турини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Янги таҳрирдаги солиқ кодекси асосида, ҳисобот шакллари ишлаб чиқилган ва Давлат солиқ қўмитасининг 2020 йил 28 январдаги 2020-03-сон қарори Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 24 февралда 3221-сон билан рўйхатга олинган. |
|  | 71. “Яширин иқтисодиёт” нинг улушини қисқартириш чора-тадбирларини амалга ошириш. | 2020 йил 20 март | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги, Марказий банк, Давлат божхона қўмитаси, Ҳисоб палатаси, Бош прокуратура, Савдо-саноат палатаси, Транспорт вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хорижий мутахассислар иштирокида “яширин иқтисодиёт” нинг вужудга келиш омилларини таҳлил қилиш ва унга қарши курашиш дастурини тасдиқлаш; банкоматлар орқали нақд пул маблағини банк пластик карталари ёки банк ҳисоб рақамларига ўтказиш имкониятини яратиш; мазкур карта ва ҳисоб-рақамлар эгаларига амалга оширилган операция қийматининг маълум миқдорида бонуслар тақдим этиш тартибини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида “Яширин иқтисодиёт” улушини қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 20 июндаги 394-сон қарори қабул қилинди. Қарор билан “Яширин иқтисодиёт” улушини қисқартириш чора-тадбирларини амалга ошириш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди. |
| 3.4. Иқтисодиёт таркибини янада диверсификация қилиш ва унинг рақобатбардошлигини ошириш, биринчи навбатда, маҳаллий минерал хом ашёни чуқур қайта ишлаш бўйича илғор технологияларни жорий этиш орқали юқори қўшилган қийматли маҳсулотларни ўзлаштириш, ишлаб чиқариш таннархини ва энергия сарфини камайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 74. Республика минерал хом ашё базасини ривожлантириш ва қайта тўлдириш дастурини шакллантириш ва тўлиқ бажарилишини таъминлаш. | 2020 йил 20 март | Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Энергетика вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: қидирув ишларида фойдали қазилмаларнинг янги истиқболли майдонларини излаш улушини 2020 йилда 35 фоизга етказиш; геология-қидирув ишлари самарасини ошириш мақсадида амалдаги услубий қўлланмаларни халқаро стандартларга мослаштириш, бунда захираларни тасдиқлаш ҳисоботларини JORC кодексига (Австралия) мувофиқ тузишни босқичма-босқич жорий этиш; иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари, жумладан, кимё, нефть ва газ, энергетика, электротехника, қурилиш материаллари ва заргарлик саноати хом ашё захирасини кўпайтириш; камида 20 та кон бўйича тайёр лойиҳалар тўпламини шакллантириб, салоҳиятли инвесторларни жалб этиш; углеводородлар ва уларнинг захиралари бўйича ҳисоб-китоб юритиш, тоифага ажратиш ва бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга жорий этиш; давлат геология фондидаги архив материаллар бўйича рақамли ахборотлар банкини ташкил қилиш; мавжуд геологик ва бошқа маълумотларни рақамлаштиришни кенг жорий қилиш; иқтидорли ёш мутахассисларни чет эл ўқув курсларида ўқитиш ва амалиёт ўташини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил республика минерал-хомашё базасини ривожлантириш ва қайта тўлдириш дастури лойиҳаси ишлаб чиқилди. Дастур лойиҳаси Бош вазирнинг ўринбосари Ж.Қўчқоров, Бош вазир маслаҳатчиси Б.Ходжаев, молия вазири Т.Ишметов, энергетика вазири А.Султанов, “Олмалиқ КМК” АЖ раиси А.Хурсанов, “Ўзбекнефтгаз” АЖ раиси М.Абдуллаев, “Ўзсаноатқури-лишматериаллари” уюшмаси раиси Б.Зариповлар билан келишилган ҳолда Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси раиси Б.Исламов томонидан 2020 йил 2 мартда тасдиқланган. Дастурда: қидирув ишларида фойдали қазилмаларнинг янги истиқболли майдонларини излаш улушини 2020 йилда 35 фоизга етказиш (200 млрд.сўмдан ошиқроқ); геология-қидирув ишлари самарасини ошириш мақсадида амалдаги услубий қўлланмаларни халқаро стандартларга мослаштириш, бунда захираларни тасдиқлаш ҳисоботларини JORC кодексига (Австралия) мувофиқ тузишни босқичма-босқич жорий этиш (40 млрд сўмдан кўпроқ); иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари, жумладан, кимё, нефть ва газ, энергетика, электротехника, қурилиш материаллари ва заргарлик саноати хом ашё захирасини кўпайтириш; углеводородлар ва уларнинг захиралари бўйича ҳисоб-китоб юритиш, тоифага ажратиш ва бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга жорий этиш; мавжуд геологик ва бошқа маълумотларни рақамлаштиришни кенг жорий қилиш белгиланган. Дастурда белгиланган топшириқлар ижроси манфаатдор вазирлик ва идоралар томонидан сифатли бажарилиши Вазирлар Маҳкамасининг масъул таркибий бўлинмалари томонидан назоратга олиниб, тегишли ишлар олиб борилмоқда. |
|  | 75. Паст дебитли нефть ва газ конларига риск-сервис шартномалари асосида инвесторларни жалб қилиш. | 2020 йил 1 сентябрь | “Ўзбекнефтегаз” АЖ, Энергетика вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Давлат монополияга қарши курашиш қўмитаси | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада соҳани ривожлантириш учун инвестицияларни жалб қилиш имкониятларини яратиш, паст дебитли нефть ва газ конларига риск-сервис шартномалари асосида инвестор-ларни жалб қилиш дастурини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Тақсимланмайдиган таваккалчиликларга эга бўлган контрактлар асосида углеводородларни қазиб олиш механизмини жорий этиш тўғрисида” 2020 йил 21 июлдаги 448-сон қарори қабул қилинган. Бунда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳоли ва иқтисодиётни энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш, нефть-газ тармоғини молиявий соғломлаштириш ва унинг бошқарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 9 июлдаги ПҚ-4388-сон қарорига мувофиқ қазиб олиниши мураккаб ва кам захираларга эга бўлган конлардан углеводородларни қазиб олиш ҳажмларини кўпайтириш орқали иктисодиёт ва аҳолини энергия ресурслари билан бақарор таъминлаш чораларини амалга ошириш назарда тутилган. Шунингдек, тақсимланмаган таваккалчилик шартномалари асосида углеводородларни қазиб олиш механизми устав жамғармасида (капиталида) 50 фоиз ва ундан юқори бўлган давлат улуши бор давлат корхоналари ва юридик шахсларга татбиқ қилиши белгиланди. |
| 3.7. Ҳисобга олиш ва статистика тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 80. Статистика соҳасини янада ривожлантириш бўйича Статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Марказий банк, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: миллий статистика тизимини ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари ва устувор йўналишларини белгилаш; миллий статистика ишлаб чиқарувчилари бўлган вазирлик ва идораларнинг кадрлар салоҳиятини юксалтириш юзасидан самарали малака ошириш тизимини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сон қарори қабул қилинди. |
| 3.8. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантиришни таъминлайдиган ишбилармонлик муҳитини яратиш |  |  |  |  |  |
|  | 84. Тадбиркорлик субъектлари учун рақобат муҳитини яхшилаш. | 2020 йил 20 март | Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Олий Мажлисга ҳисобдорлигини ошириш ҳамда йилда камида икки марта қўмитанинг ҳисоботини эшитиш амалиётини жорий қилиш; давлат харидлари, давлат активлари ва ресурсларини тўғридан-тўғри тақсимлаш амалиётини тўлиқ тақиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақобат муҳитини янада ривожлантириш ва иқтисодиётдаги давлат иштирокини қисқартириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 6 июлдаги ПФ-6019-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 85. Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 1 июль | Вазирлар Маҳкамаси, “Давергеодезкадастр” қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: геофазовий маълумотларнинг фойдаланиш соҳасидаги чекловларни олиб ташлаш; аҳоли пунктларини шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш чораларини кўриш; “E-ijro auksion”, “Yer-elektron” электрон тизимлари базасида Ахборот дастури ва махсус портал яратиш; Ахборот дастурида ер участкасининг ўзига хос рақами ва жойлашган жойи, тоифаси, майдони, унга туташ ер участкаларининг белгиланган мақсади ва турлари, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларигача бўлган масофа тўғрисида маълумот, мазкур ерда қурилишга рухсат берилган ёки тақиқланган объектлар турлари рўйхати назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон қарори қабул қилинган. Мазкур қарор билан тасдиқланган “2020-2021 йилларда қишлоқ ва сув хўжалигида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича “Йўл харитаси”нинг 23-бандига мувофиқ “Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш” ташкилий чора-тадбирларни 2020 йилнинг июль ойида амалга ошириш белгиланган. “Давергеодезкадастр томонидан “Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлар” режаси тасдиқланган (14.07.2020 й., 20-03-сон). |
|  | 86. Ҳудудларда аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш. | 2020 йил 20 май | Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, “Тадбиркор аёл” уюшмаси, Савдо-саноат палатаси, Марказий банк, Халқ банки, Микрокредитбанк Агробанк | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ҳудудларда аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича амалий дастурни тасдиқлаш; тегишли лойиҳалар учун микромолия хизматлари ва молиявий ресурслар ажратиш; давлат харидлари тизимида иштирок этиш имкониятларини кенгайтириш; халқаро молия ташкилотлари ва донор мамлакатларнинг грант маблағлари, мақсадли дастурлари доирасида молиявий ресурслар ажратилишини кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 2020 йил 20 май санасида Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Савдо-саноат палатаси, Ёшлар иттифоқи Марказий кенгаши, Ишбилармон аёллар ассоциацияси билан ҳамкорликда аёллар ва ёшлар орасида бизнесни ривожлантириш мақсадида Аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланди. |
|  | 87. Алоҳида фаолият турлари билан шуғулланишда лицензия ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш. | 2020 йил 20 март Лойиҳа ишлаб чиқиш муддати–2020 йил 1 июнь | Адлия вазирлиги, Бизнес омбудсман, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Савдо-саноат палатаси, вазирлик ва идоралар | Ахборот-таҳлилий маълумот. Айрим соҳаларда алоҳида фаолият турлари билан шуғулланишда лицензия ва рухсат бериш тартиб-таомиллари ўрганилиб, асосий ёндашув ва таклифлар ишлаб чиқилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хабарнома бериш тартиби ва бошқа муқобил институтларни жорий этиш; амалга ошириладиган фаолият турларининг хавфлилик даражасидан келиб чиқиб лицензия ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш, шу жумладан алоҳида лицензияларни декларация қилиш ва жавобгарликни мажбурий суғурталаш тури билан ўзгартириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Адлия вазирлиги томонидан барча турдаги лицензия ва рухсатномалар беришнинг тартиб-таомиллари ваколатли давлат органлари иштирокида муҳокама қилинганлиги, тадбиркорлик субъектлари билан учрашиб, уларнинг фикр-мулоҳазалари инобатга олинганлиги, шунингдек, Вазирликнинг “Telegram” ижтимоий тармоғидаги расмий канали орқали 40 мингга яқин тадбиркорлар ўртасида сўров ўтказилиб, мингдан ортиқ таклифлар таҳлил қилиниб, жорий ҳолат юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот-таҳлилий маълумот киритилган (20.03.2020 й., 11/20-1/1343-сон). БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 24 августдаги ПФ–6044-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 89. Тадбиркорлик фаолияти, инвестиция ва рақобат муҳитига таъсир кўрсатувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник тартибга солиш ҳужжатларидан иборат маъмурий ва тартибга солиш юкини кескин камайтириш ва асоссиз тўсиқларни олиб ташлаш. | 2020 йил 1 сентябрь | Адлия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Бизнес омбудсман, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги, Савдо-саноат палатаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: тадбиркорлик фаолияти ва рақобат муҳитига таъсир кўрсатувчи 6 мингдан ортиқ қонун ҳужжатларини ва 40 мингдан ортиқ техник тартибга солиш ҳужжатларини ялпи хатловдан ўтказиш ва улар сонини камида 25 фоизгача қисқартириш; инвестиция ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш назарда тутилган янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатни киритиш билан бир вақтда, инвесторлар сарф-харажатларини оширувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бекор қилиш; инвестиция ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишда қонун ҳужжатлари таъсирини баҳолашнинг тўлиқ тизимини жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўз аҳамиятини йўқотган қонунчилик ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш тизимини жорий этиш орқали мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 27 сентябрдаги ПФ-6075-сон Фармони қабул қилинди. |
| 3.9. Банк тизимини ислоҳ қилишни давом эттириш, аҳоли ва хўжалик субъектларига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш, тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий банк хизматлари турларини кенгайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 91. Банк тизимини узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш. | 2020 йил 1 апрель | Молия вазирлиги, Марказий банк, тижорат банклари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: давлат улушига эга бўлган банклар трансформацияси бўйича “йўл харита”ларини тасдиқлаш ва амалга ошириш; банкнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини оширишга қаратилган аниқ чораларни белгилаш; замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда бизнес жараёнларини оптималлаштириш; “кредит тарихи” ахборот тизимини тўлиқ ишга тушириш; тижорат банкларида корпоратив бошқарувни ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” 2020 йил 12 майдаги ПФ–5992-сон Фармони қабул қилинган. Мазкур фармон асосида “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси” ва “Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича 2020–2025 йилларга мўлжалланган “йўл харитаси” тасдиқланган. |
|  | 92. Банк тизимида “лойиҳалар фабрикаси” фаолиятини жорий этиш. | 2020 йил 1 август | Марказий банк, Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: банк тизимида инсон омилини чеклаган ҳолда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва янги банк маҳсулотларини жорий этиш; Ташқи иқтисодий фаолият миллий банкида “лойиҳалар фабрикаси” фаолиятини йўлга қўйиш учун йўналишлар кесимида бизнес лойиҳалар базасини шакллантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Ўзмиллийбанк” АЖ томонидан Лойиҳалар фабиркасини ташкил этиш бўйича ишлар амалга оширилган бўлиб, бугунги кунда Фарғона вилоятида ташкил этилган. Топшириқ ижроси юзасидан Марказий банк томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳамда Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилган (01.08.2020й., 19-02/446-1-сон). |
| 3.10. Йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш соҳасида ишлар сифатини ошириш, транспорт оқимини бошқаришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, транспорт инфратузилма объектларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишда эскирган нормаларни қайта кўриб чиқиш |  |  |  |  |  |
|  | 98. Темир йўл соҳасини ривожлантириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Транспорт вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | Чора-тадбирлар режаси. Бунда Халқаро молия институтларини жалб этган ҳолда, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг соҳага оид бўлмаган йўналишларини кўриб чиқиш, темир йўл соҳасида рақобат муҳитини яратиш, йўловчи ва юк ташиш, эксплуатация ва хизмат кўрсатишни бир-биридан ажратиш, хусусий секторни жалб қилиш мумкин бўлган йўналишларни алоҳида ривожлантириш бўйича таклифлар тайёрлаш кўзда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Транспорт вазирлиги томонидан Вазирлар Маҳкамасига Ўзбекистон Республикасида темир йўл соҳасини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, тасдиқлаш учун киритилган (30.08.2020 й., 2/4590 - сон). Бош вазирнинг биринчи ўринбосари А.Раматов томонидан Ўзбекистон Республикасида темир йўл соҳасини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар режаси тасдиқланган (02.09.2020й., 05/1-609-сон). |
|  | 103. Авиация тармоғининг рақобатбардошлигини ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Транспорт вазирлиги, “Uzbekistan Airways” АЖ, “Uzbekistan airports” АЖ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: ўзаро манфаатдорлик асосида Андижон ва Бухоро халқаро аэропортларида “5 ҳаво эркинлиги” режимини таклиф этиш; тариф ва ставкаларни оптимал-лаштириш; ҳаво транспорти экспорти ҳажмини ошириш, пассажир ва юк ташувлари учун қулай шароитлар яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Авиация тармоғининг рақобатбардошлигини ошириш бўйича Чора-тадбирлар режаси Транспорт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилиб, 2020 йил 1 апрелда тасдиқланган. |
| 3.11. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда инвестиция муҳитини янада яхшилаш, ҳорижий инвесторларни қўллаб-қувватлаш ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 108. Кон-геология соҳасига хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш ва қулай инвестиция муҳитини яратиш мақсадида стратегик фойдали қазилмаларни ўзлаштириш борасидаги нормаларни халқаро амалиёт стандартларига мослаштириш. | 2020 йил 1 май | Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: кон-геология соҳасида инвестиция лойиҳаларини бошқариш ва амалга оширишнинг лицензия битими асосида ҳамкорлик қилишнинг шакли ва шартлари бўйича халқаро амалиётни жорий этиш; стратегик қаттиқ фойдали қазилмалар учун ер қаъридан фойдаланишга оид солиқ ставкаларини халқаро меъёрларга мослаштириш; инвесторлар томонидан солиқлар ва мажбурий тўловлар барча турларини тўлаш тартиби; лойиҳани амалга оширишнинг бутун даврида солиқ қонунчилигининг ўзгармаслиги кафолатини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи учун лицензиялар бериш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 23 июндаги 403-сон қарори қабул қилинди. |
| 3.12. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 110. Жаҳон савдо ташкилоти билан мулоқот-ларни фаоллаштириш бўйича 2020 йилга мўлжалланган “йўл харита”сини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқиқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: ташқи савдо режими бўйича меморандумни якунига етказиш ҳамда Жаҳон савдо ташкилотига тақдим этишнинг аниқ муддатлари ва чоралари; товарлар бозорига кириш ҳужжатини якунига етказиш ва Жаҳон савдо ташкилотига тақдим этишнинг аниқ муддатлари ва чоралари; хизматлар бозорига кириш ҳужжатини якунига етказиш ва Жаҳон савдо ташкилотига тақдим этишнинг аниқ муддатлари ва чоралари; Жаҳон савдо ташкилотига қўшилиш бўйича Ишчи гуруҳининг тўртинчи йиғилишини ўтказишга тайёргарлик юзасидан аниқ чоралар кўриш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Жаҳон савдо ташкилоти билан мулоқотларни фаоллаштириш бўйича 2020 йилга мўлжалланган “Йўл харита”си Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 21 апрелдаги 211-ф–сонли фармойишига асосан тасдиқланди. Ушбу ҳужжатда, ЖСТга аъзо бўлиш жараёнида талаб этиладиган ҳужжатларни ўз вақтида тайёрлаш ва ишчи гуруҳининг 4-йиғилишини жорий йилда ўтказилишини таъминлаш юзасидан аниқ чора-тадбирлар белгилаб берилади. |
|  | 113. Маҳаллий экспорт қилувчи корхоналарга маҳсулотларни экспорт қилишда автомобиль ва ҳаво транспортида ташиш харажатларининг бир қисмини давлат томонидан қоплаб бериш механизмини жорий қилиш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 1 июнь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: транспорт харажатларини қисман қоплаш механизмини автомобиль ва ҳаво транспорти орқали ташишларга ҳам татбиқ этиш; транспорт харажатлари қопланадиган товарлар рўйхатига қўшимчалар киритиш ва қўшни давлатларни ҳисобга олиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Экспорт фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 майдаги ПҚ-4707–сон қарори қабул қилинди. |
|  | 121. Божхона маъмурият-чилиги самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат божхона қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: халқаро стандартлар ва тамойиллар билан божхона қонунчилигини унификациялаш; ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатурасига мувофиқ товарларни таснифлаш бўйича дастлабки қарор қабул қилиш учун электрон ариза бериш тартибини жорий этиш; ташқи иқтисодий фаолиятга доир барча давлат назорат органларининг интерактив хизматларини жойлаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” 2020 йил 5 июндаги ПФ–6005-сон Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармон асосида “2020-2023 йилларда божхона маъмуриятчи-лигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш” концепцияси тасдиқланди. |
| 3.13. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш, интенсив технологиялар ва инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, кластер тизимини ва барча йўналишларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни янада ривожлантириш йўналишларида қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 123. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан соҳа корхоналарига кўрсатма бериш, ресурсларни тақсимлаш, режа белгилаш каби эски иш усулларидан мутлақо воз кечиш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 30 сентябрь | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тузилмасининг ваколат ва фаолият йўналишларини халқаро функционал баҳолаш (Management Functional Assessment Model – MFAM) мезонлари асосида қайта кўриб чиқиш; вазирликни сервис ташкилотига айлантириш, яъни унга ер ҳолатини аниқлаш, экин турлари ва уруғни тўғри танлаш, самарали суғориш, зараркунандаларга қарши кураш, молиявий кўмаклашиш ва маҳсулотлар бозорини топишгача бўлган кенг кўламли хизмат кўрсатиш вазифаларини юклаш; қишлоқ хўжалигида давлат хизматларининг ролини босқичма-босқич камайтириш ва хусусий секторга бериш; аграр соҳада вертикал ва горизонтал бошқариш тизимини такомиллаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 июлдаги ПҚ-4795-сон қарорига асосан: Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги “Агроинновация” ДУК ва Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги “Ғўза уруғчилиги маркази” негизида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизимини қамраб олган Миллий Агрохизматлар маркази ташкил этилиши ҳамда унинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланган: қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими (AKIS) стратегиясини амалга ошириш; ишлаб чиқариш, илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари ўртасида интеграцияни таъминлаш; республикада агрохизматлар ва қишлоқ хўжалигида ахборот-маслаҳат (extension) марказлари фаолиятини йўлга қўйишга кўмаклашиш ва мувофиқлаштириш; соҳага янги илмий ва инновацион ютуқларни, рақамли технологияларни жорий этиш; вилоят ва туманларда янги ташкил этиладиган агрохизмат марказларига замонавий билимларга эга мутахассисларни жалб қилиш ва даврий равишда уларнинг малакасини ошириш ҳамда уларни қайта тайёрлаш; халқаро сифат стандартларини ҳудудий агрохизмат марказларида жорий қилинишига кўмаклашиш. 2) Ўзбекистон Республикаси Президентиинг “Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро уюшмаси иштирокида “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4803-сон қарорининг 2а-иловасида лойиҳанинг I-компоненти сифатида “Қишлоқ хўжалигида давлат бошқаруви ва илмий-тадқиқот институтлари трансформацияси” белгиланган бўлиб, унга мувофиқ Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими доирасида Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда вилоятларда ҳудудий агрохизматлар марказлари ташкил этилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ-6061-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПҚ-4819-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари қарори билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 9 сентябрдаги ПҚ-4821-сон қарори билан халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда Қишлоқ хўжалиги вазирлигига янги вазифалар юклатилди. 3) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги ПҚ–4633-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ғалла етиштириш, харид қилиш ва сотишга бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4634-сон қарорларига асосан: а) Пахтачилик йуналишида: 2020 йил ҳосилидан бошлаб: пахта хом ашёсининг харид нархини белгилаш амалиётидан воз кечилиши; пахта хом ашёсини етиштирувчилар (фермер хўжаликлари, пахта-тўқимачилик кластерлари, кооперациялар)га районлаштирилган ғўза навларини эркин жойлаштириш ҳуқуқи берилиши; пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилмаган ҳудудларда пахта тозалаш корхоналари негизида фермер хўжаликларининг ихтиёрий кооперациялари ташкил этилиши; б) Ғаллачилик йўналишида: 2020 йил ҳосилидан бошлаб: давлат буюртмаси асосида бошоқли дон етиштириш амалиёти босқичма-босқич бекор қилиниши; ички бозорда дон ва нон маҳсулотлари нархлари барқарорлигини таъминлаш тадбирларини амалга ошириш учун давлат томонидан харид қилинадиган буғдой мулкчилик шаклидан қатъи назар барча корхоналарнинг донни сақлаш талабларига мос келадиган омборлар (сиғимлар)ида шартнома асосида сақланиши; 2021 йил ҳосилидан бошлаб: давлат томонидан ғаллага харид нархини белгилаш амалиётидан тўлиқ воз кечилиши; давлат хариди тўлиқ бекор қилинади ҳамда фермерлар ва бошқа корхоналар томонидан етиштириладиган ғалла барча истеъмолчиларга, шу жумладан донни қайта ишловчи корхоналар, ғаллачилик кластерлари ва трейдерларга биржа савдолари орқали ёки тўғридан-тўғри шартномалар (фьючерс, форвард ва бошқалар) асосида эркин нархларда сотилиши; ички бозорда дон ва нон маҳсулотлари нархлари барқарорлигини таъминлаш тадбирларини амалга ошириш учун зарур миқдордаги дон Жамғарма томонидан фьючерс, форвард шартномалари асосида ёки биржа савдолари орқали эркин нархларда харид қилиниши белгиланган. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан Ҳисоб палатасига топшириқ бажарилганлиги учун уни назоратдан олиниши ҳақида мурожаат киритилган (11.09.2020й., 02/033-1-2880-сон). Ijro.gov.uz тизимида мазкур банд Ҳисоб палатаси томонидан назоратдан чиқарилган. |
|  | 127. Қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариш ва сервис хизматлари кўрсатиш соҳаси рақобатбардошлигини ошириш. | 2020 йил 20 март | “Ўзагротехса-ноат-холдинг” АЖ, “Ўзагросервис” АЖ, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ишлаб чиқарилаётган техникаларнинг ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлигини ошириш; қишлоқ хўжалиги техникасини GPS-навигация қурилмалари билан жиҳозлаш; буюртмачи ва хизмат кўрсатувчи ўртасида ҳужжат алмашувини электрон тарзда амалга ошириш; кўрсатилаётган механизация ва сервис хизматларини online-режимда кузатиб бориш тизимини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Топшириқ юзасидан “Ўзагротехсаноат-холдинг” АЖ, “Ўзагросервис” АЖ, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларни ривожлантириш вазирлиги томонидан чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда тасдиқланди ҳамда ижрога қаратилди. (19.03.2020 й., 02-14/646-сон). |
|  | 130. Аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш. | 2020 йил 1 май | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, ТИВ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши | Чора-тадбирлар дастури. Бунда: дуккакли дон маҳсулотлари етиштиришни янада кўпайтириш; маҳаллий навлар, хориждан импорт қилинаётган нав ва дурагайларни синовдан ўтказиш ҳамда давлат реестрига киритиш ишларини тубдан такомиллаштириш; қишлоқ хўжалигида агроэкология тизимини жорий қилиш; органик қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш ва кенг жорий этиш; сабзавот, полиз ва картошка экинлари уруғларини етиштириш, уларни апробациядан ўтказиш, етиштирилган уруғликларни сақлаш бўйича ҳуқуқий асосларни ишлаб чиқиш; республикада узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантириш, жумладан туризм хизматларини кўрсатишга йўналтирилган кичик виночилик корхоналарини ташкил этиш; ФАОнинг Европа ва Марказий Осиё бўйича ваколатхонаси билан ҳамкорликда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича минтақавий конференция ўтказиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси даврида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 1 майдаги ПҚ–4700-сон қарори қабул қилинди. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелда “Коронавирус тарқалишининг олдини олиш, пандемиянинг таъсирини юмшатиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида”ги ўтказилган видеоселектор йиғилишида берилган топшириқларга асосан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва туманлар ҳокимларининг аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини бир йил давомида узлуксиз таъминлаш ва ички бозорда нарх-наво барқарорлигини сақлаш бўйича алоҳида қарорлари қабул қилинди. |
|  | 131. Қишлоқ хўжалигида илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновация вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: қишлоқ хўжалиги илмий салоҳиятини янада ошириш бўйича 2020-2025 йилларга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш; хорижий илмий марказлар билан ҳамкорликда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, замонавий “smart”, ресурс тежамкор ва инновацион технологиялар бўйича тор ихтисосликдаги малакали илмий кадрларни тайёрлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Агросаноат мажмуи учун захира кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 19 мартдаги 172-сонли қарори қабул қилинган. |
|  | 132. “Давергеодезкадастр” қўмитасининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш, ноқишлоқ хўжалиги ер участкалари ва бино-иншоотларни бозор нархига яқин кадастр баҳосини аниқлаш институтини жорий этиш. | 2020 йил 1 май Йил давомида | “Давергеодез-кадастр” қўмитаси, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Бош прокуратура, Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Лойиҳада: “Давергеодезкадастр” қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш; автоматлаштирилган рақамли ахборот тизимини жорий этиш; қўмитани моддий-техника базасини ривожлантириш; интерактив кадастр хариталарини яратиш ва фойдаланувчилар учун интернет тармоғида метамаълумотлар тизимини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ҳисоби ва давлат кадастларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ–6061-сон Фармони қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПҚ–4819-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 133. 2020-2030 йилларда сув хўжалигини ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: Концепцияда белгиланган вазифаларни бажариш орқали 2030 йилга бориб эришиладиган натижаларнинг кўрсаткичлари; суғориш тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш орқали улардаги фойдали иш коэффициентини 0,64 дан 0,70 га ошириш; давлатлараро муносабатларни яхшилаш ва трансчегаравий сув масалалари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 137. Чорвачилик озуқа базасини янада мустаҳкамлаш. | 2020 йил 20 март | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: озуқабоп экинларни этиш учун юқори ҳосилдор уруғликлар етказиб бериш; чорвачилик хўжаликларига ажратилган экин ерларида озуқабоп экинларни экиш; чўл-яйлов озуқабоп экинлари уруғчилигини йўлга қўйиш; чорвачилик хўжаликларини шрот, шелуха ва омухта ем маҳсулотлари билан биржа савдоси орқали таъминлаш; чорвачиликда инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш чоралари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Жорий йилнинг 12 март куни Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раислигида Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш бўйича республика комиссиясининг йиғилиши ўтказилди. Комиссия томонидан мазкур йиғилишда “Республикада 2020 йилда чорвачилик тармоқларини ривожлантириш, наслчилик ишларини ҳамда ветеринария хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш, озуқа базасини мустаҳкамлаш, чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш тўғрисида” мажлис баёни тасдиқланди (13.03.2020 й., 01-03/1-93-сон). |
| 3.14. “Рақамли иқтисодиёт”ни жадал ривожлантириш, инсон фаолиятининг барча соҳаларига рақамли технологияларни кенг жорий этиш, жумладан соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларига, иқтисодиётнинг реал секторида ишлаб чиқариш ва бошқариш тизимларини автоматлаштириш, ахборот тизимининг яхлитлиги ва барқарор фаолиятини ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш |  |  |  |  |  |
|  | 138. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 апрель | Вазирлар Маҳкамаси, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳаси. Лойиҳада: телекоммуникация соҳаси, давлат хизматларини кўрсатиш, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқлари, соғлиқни сақлаш, давлат кадастри ва бошқа соҳаларда рақамли технологияларни кенг жорий этиш, бу борада “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини тасдиқлаш; Вазирлар Маҳкамасининг тузилмасига Бош вазирнинг рақамли технологиялар ва электрон ҳукумат масалалари бўйича ўринбосари лавозимини жорий этиш; вазирлик ва идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органларида раҳбарнинг рақамли технологиялар ва электрон ҳукумат масалалари бўйича ўринбосари лавозимини киритиш; электрон ҳукуматнинг техник инфратузилмасини такомиллаштириш; давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш, аҳолининг электрон иштироки даражасини ошириш; ахборот хавфсизлигини, ахборот ресурслари ва тизимларининг ҳимоясини таъминлаш; рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасидаги ягона ваколатли органни белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон–2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги ПФ–6079-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 139. Давлат ташкилотларидаги барча турдаги ҳисоботлар ҳамда маълумотлар базаларини интеграциялаш орқали маълумотларни бошқаришнинг ягона давлат тизимини яратиш. | 2020 йил 1 июнь | Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожланти-риш вазирлиги, Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Бунда: вазирлик ва идоралар электрон тизимлари ва ахборот базаларини статистика электрон тизимлари билан интеграция қилиш имкониятларини ўрганиш ва тегишли “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш; барча турдаги ҳисоботлар ҳамда маълумотлар базаларини интеграциялашни назарда тутувчи маълумотларни бошқариш давлат тизимини яратиш учун молиялаштириш манбаларини ва бажариш муддатларини аниқ белгилаш; бир турдаги маълумотларни тадбиркорлик субъектларидан бир марта сўраб олиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори қабул қилинди. Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамасининг “Электрон ҳукумат тизимини янада ривожлантириш, шунингдек, давлат органлари ва ташкилотларининг ўз фаолияти бўйича жамоатчилик олдида электрон ҳисобот бериши тартибини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 16 июлда 444-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 142. Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (IT - парк)нинг ҳудудини кенгайтириш ва янги инфратузилма объектларини қуриш. | 2020 йил 1 июнь | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, тегишли маҳаллий давлат ҳокимияти органлари | Амалий чора-тадбирлар. Бунда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Самарқанд, Бухоро, Хоразм ва Наманган вилоятлар ҳокимликлари билан қуйидагиларни назарда тутувчи қўшма қарорлар қабул қилиш: Нукус, Бухоро, Наманган, Самарқанд, Гулистон ва Урганч шаҳарларида технопарк ташкил этиш; технопаркнинг ҳудудий филиалларини қўриш ҳамда зарур инфратузилмаларни ташкил этишни маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан ва давлат-хусусий шериклик асосида амалга ошириш; ташкил этилиши белгиланган объектларни технопаркка оператив бошқарув ҳуқуқи асосида бериш. | БАЖАРИЛДИ. IT-Парк филиалларини ташкил этиш, қурилиш ишларини олиб бориш бўйича вилоят ҳокимликлари билан қўшма қарорлар имзоланди ва ҳар бир лойиҳа бўйича жорий йилнинг якунига қадар бажарилиши кўзда тутилган тармоқ жадваллари тасдиқланди. Гулистон шаҳрида 0,63 гектар ҳудудда 1,6 минг кв.м.га тенг бўлган 2 та бинонинг қурилиш ишлари якунланди ва жорий йилда фойдаланишга топширилади. Бухоро шаҳрида IT-Парк филиали биносини (11 ва 9 қаватли) қуриш учун “Bukhara City” ҳудудида 1,5 гектар (умумий майдони 22,8 минг кв.м.) майдонида “Buxoro Agroklaster” МЧЖ (инвестор) томонидан қурилиш майдонини тайёрлаш ва котлован қазиш бўйича ишлар амалга оширилмоқда. Наманган шаҳрида IT-парк филиали биносини (3 қаватли) қуриш учун 2,0 гектар ер майдони (умумий майдони 5,8 минг кв.м.) ажратилди ҳамда лойиҳалаш ташкилоти (“Grand Elite Service” МЧЖ) томонидан бинонинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Шунингдек, Нукус шаҳрида 12 минг кв.м.га тенг бўлган 16 қаватли бино қуриш бўйича 2,6 гектар; Самарқанд шаҳрида 12 минг кв.м.га тенг бўлган 15 қаватли бино қуриш бўйича 3 гектар; Урганч шаҳрида 16 минг кв.м.га тенг бўлган 16 қаватли бино қуриш бўйича 0,8 гектар ер майдонлари ажратилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори билан Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди. |
|  | 143. Фаолият доирасини кенгайтириш, “стартап лойиҳаларини ҳар томонлама, шу жумладан венчур молиялаштириш асосида, қўллаб-қувватлашни ташкил этиш ва IT компаниялар учун қулай шарт-шароитлар яратиш орқали дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик паркини янада ривожлантириш. | 2020 йил 1 сентябрь | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Инновация вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: технологик паркда акселерация ва инкубация дастуридан ўтган стартап-лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида ички жамғарма фаолиятини ташкиллаштириш; ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотлар бозорини ривожлантириш, ҳар йили камида 15 та истиқболли “стартап лойиҳалари”ни молиялаштириш; қўшимча бино ва иншоотларни қуриш, мавжудларини реконструкция қилиш орқали технопаркда кўп миқдордаги компания-резидент-ларни, лойиҳа ташаббускорларини жойлаштириш учун имкониятлар яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори қабул қилинган бўлиб, мазкур қарорга 7-илова билан “Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш бўйича “Йўл харитаси”” тасдиқланди. |
|  | 146. “Хавфни бошқариш” автоматлаштирилган ахборот тизимини автомобиль чегара божхона постларида жорий этиш, темир йўл транспортида ташилаётган товарлар бўйича юридик шахслар, вагон, контейнер, ҳаракатланиш ҳудуди ёки сақланаётган (тўхтаб турган) темир йўл станцияси тўғрисида электрон маълумотларни божхона органига реал вақт режимида тақдим этиш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат божхона қўмитаси, Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ахборот тизимининг чегара божхона постларида жорий этилиши билан товарлар ва автотранспорт воситаларини самарали божхона назоратидан ўтказиш; расмийлаштириш вақтини қисқартириш; божхона пости ўтказувчанлигини ошириш; ташқи савдо юкларининг ўз вақтида манзил божхона постларига етиб боришини назорат қилиш; темир йўл транспортида ташилаётган юкларни белгиланган манзил божхона пости ёки темир йўл станциясига етиб боришидан олдин номаълум ҳудудларда алмаштириб қўйиш ва товарга тегишли юк-кузатув ҳужжатларини сохталаштириш каби жиноятларнинг олдини олиш; Бунинг учун темир йўл ташкилотлари божхона органларига вагонларнинг республика ҳудудида ҳаракатланиши тўғрисидаги маълумотларни ягона технологик ахборот ҳамкорлик тизими орқали беғараз тақдим этиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат божхона қўмитаси томонидан “Чегара божхона постларида хавфни бошқариш тизимини жорий этишга қаратилган чора-тадбирлар режаси” асосида 40 та йўналишда таҳлиллар амалга оширилди ҳамда тегишлилиги бўйича 33 та мезонлар яратилди. Шунингдек, Давлат божхона қўмитасининг “Автомобиль чегара божхона постларида белгиланган мезонлар асосида хавф даражалари тоифаларини белгилаш методологияси ва баҳолаш алгоритмини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 31 майдаги 0504-хдфу-сон буйруғи ишлаб чиқилди. Ушбу буйруқ билан чегара божхона постлари орқали ҳаракатланаётган товар ва транспорт воситалари хавф даражаларининг баҳолаш тартиби белгиланди. Бундан ташқари, Давлат божхона қўмитаси томонидан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ билан ҳамкорликда ташқи савдо юклари ортилган темир йўл таркибидаги вагон ва контейнерларнинг ички ҳудудлардаги ҳаракати, улар турган темир йўл станцияси тўғрисида электрон маълумотларни божхона органига реал вақт режимида мавжуд ахборот тизими орқали тақдим этиш бўйича Технологик йўриқнома ишлаб чиқилди ва 2020 йил 22 март куни икки томонлама тасдиқланди. |
|  | 147. Телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель Йил давомида | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, “Ўзбектелеком” АК | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: кенг полосали уланиш тармоқларини ривожлантириш; яқин 2 йилда барча қишлоқ ва маҳаллаларни тезкор Интернет билан таъминлаш; 800 минг кенг полосали уланиш абонент портларини ўрнатиш; маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини кенгайтириш; 40 та сервер қурилмаси ва 5 та комплект маълумотларни сақлаш тизимини ўрнатиш; мобиль алоқа тармоқларини кенгайтириш ва модернизация қилиш; олис аҳоли яшаш жойларида мобиль алоқа тармоғини кенгайтириш учун 2 мингдан зиёд база станцияларини қуриш ва модернизация қилиш; оптик толали алоқа линиялари тармоқларини қуриш; FTTx технологияси орқали 12 000 км оптик толали алоқа линияларини қуриш; лойиҳани амалга ошириш натижасида аҳолига сифатли кенг полосали телекоммуникация хизматларини кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожланти-риш вазирининг ўринбосари Қ.Юлдашев томонидан 2020 йил 25 март санасида Телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. БАЖАРИЛМОҚДА. Жорий йил бошидан бугунги кунгача: Интернет тармоғига кенг полосали симли уланишни кенгайтиришни амалга ошириш доирасида операторлар ва провайдерлар томонидан 165 минг портга тенг қурилмалар монтаж қилиниб, уларнинг умумий сони 2 млн.га етказилди; Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини кенгайтириш мақсадида 40 та сервер қурилмаси ва 5 та қомплект маълумотларни сақлаш қурилмалари ўрнатилиб, ҳозирда созлаш ишлари амалга оширилмоқда; Мобил алоқа тармоқларини ривожлантириш мақсадида 423 та мобил алоқа база станциялари ўрнатилиб, ишга туширилди; “ЎзМобайл” ва “Юсел” мобил алоқа операторлари томонидан Тошкент шаҳри ҳудудида 5G тармоғи тест режимида ишга туширилди; республиканинг олис қишлоқ аҳоли масканлари ва ижтимоий инфратузилма объектларига қадар телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш мақсадида республика бўйича 643 км оптик толали алоқа линиялари қурилиб, уларнинг умумий узунлиги 37,1 минг км га етказилди; 430 та халқ таълими, 341 та мактабгача таълим ҳамда 132 та соғлиқни сақлаш объектларига қадар оптик толали алоқа линиялари қурилиб, юқори тезликдаги Интернет тармоғига уланиш имконияти яратилди. |
|  | 148. Республика биометрик паспорт тизими инфратузилмаси негизида Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг 2011 йилги намунадаги биометрик паспорти ўрнига идентификациялаш ID-карталарини бериш тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 апрель Йил давомида | Давлат персоналлаштириш маркази, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, ИИВ, Адлия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалси. Бунда: шунга ўхшаш тизимларнинг жорий этилиши ва унинг “Электрон ҳукумат” тизимларига интеграцияси бўйича хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда, лойиҳаолди ўрганишни ўтказиш; янги туғилган барча шахсларга ва 16 ёшга тўлмаган шахсларга Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақамини (ЖШ ШИР) бириктириш, барча жисмоний шахсларга электрон кўринишдаги давлат хизматлари кўрсатиш ва уларни идентификация қилиш учун фарзандларни ота-она маълумотлари билан боғлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида идентификация ID-карталарини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 22 сентябрдаги ПФ–6065-сон Фармони қабул қилинди Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида идентификация ID-карталарини расмийлаштириш ва бериш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги 129-сон қарори қабул қилинди. |
| 3.15. Давлат бошқарувининг замонавий усулларини, давлат-хусусий шериклик механизмларини қўллаш кўламини кенгайтириш, бўш турган ер майдонлари, бино ва иншоотлардан самарали фойдаланишни жадаллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 154. Риэлторлик фаолия-тини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 июль | Давлат активларини бошқариш агентлиги, Адлия вазирлиги, Давлат хизматлари агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникация-ларини ривожлантириш вазирлиги, Риэлторлар ассоциацияси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ва амалий чора-тадбирлар. Бунда: 2020 йилда риэлторлик фаолиятини лицензиялаш функциясини давлат бошқарувидан риэлторларнинг профессионал жамоат ташкилотларига босқичма-босқич ўтказиш; “Риэлторлик фаолиятини лицензия-лашнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги ҳукумат қарори лойиҳасида лицензиялаш ва риэлторларни сертификатлаш каби риэлторлик фаолиятини тартибга солиш жараёнларини жойлардаги давлат хизматлари марказлари орқали электрон шаклга ўтказиш; мультилистинг тизимини кўчмас мулк объектлари эксклюзив шартномалар шартлари асосида бериладиган маълумотлар базалари билан боғлаш, кўчмас мулк бозори иштирокчиларининг (риэлтор-ларнинг) аъзо бўлиши бозорда ишлашнинг зарурий шарти бўлиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 24 августдаги ПФ–6044-сон Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармон билан 2021 йил 1 январдан бошлаб лицензияланадиган фаолият ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларнинг бекор қилинадиган айрим турлари рўйхати тасдиқланган. Ушбу рўйхатга мувофиқ: Риэлторлик фаолиятини тадбиркорлик субъекти сифатида рўйхатга олиш; Риэлторларга малака сертификати бериш; ўзини-ўзи бошқариш ташкилотларига мажбурий аъзоликни белгилаган ҳолда ўзини-ўзи бошқариш механизмини ривожлантириш; Ягона мультилистинг тизимини (кўчмас мулк бозорининг электрон платформасини) жорий қилиш белгиланган. |
| IV. ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 4.1. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 159. Умумий ўрта таълимининг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июнь | Халқ таълими вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси | Идоравий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: мактаб ўқув дастурларини илғор хорижий тажриба асосида такомиллаштириш; ўқув юкламалари ва фанларни қайта кўриб чиқиш, уларни халқаро стандартларга мослаштириш; дарслик ва адабиётлар сифатини ошириш; умумий ўрта таълим муассасалари учун вариатив ўқув режалар ишлаб чиқиш; ўқитувчиларнинг педагогик юкламасини оптималлаштириш, уларни асосий юкламадан ташқари бошқа ҳисоботлар ва ортиқча қоғозбозлик ишларидан озод қилиш ҳамда педагогиканинг мазмунига кўпроқ вақт ажратиши учун шароит яратиш; 10-11-синф ўқувчиларининг танлаган йўналишдаги вариатив ўқув режалари бўйича ўқишларни тажриба-синов тариқасида жорий қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Халқ таълими вазирлиги ва Таълим сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясининг 2020 йил 14 майда “Умумий ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш тўғрисида”ги 26қ/қ-сон қарори қабул қилинди. Мазкур қўшма қарорга мувофиқ: ўқув юкламалари ва фанларни қайта кўриб чиқиш ҳамда уларни халқаро тажрибаларга мослаштириш; ўқув адабиётлари, хусусан дарслик ва ўқув-методик мажмуалар сифатини ошириш; умумий ўрта таълим муассасалари учун вариатив ўқув режалар ишлаб чиқиш; ўқитувчиларнинг педагогик юкламасини мақбуллаштириш, уларни ўқув юкламасидан ташқари ортиқча ҳисоботлар ва қоғозбозликдан озод қилиш ҳамда фаннинг ўзлаштирили-шига кўпроқ вақт ажратиши учун зарур шарт-шароит яратиш; 10-11-синф ўқувчиларини танлаган таълим соҳаларига мос вариатив ўқув режалар бўйича ўқитишни тажриба-синов тариқасида жорий қилиш белгиланди. Ушбу Миллий ўқув дастурини 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб тажриба-синовдан ўтказиш ва босқичма-босқич жорий этиш режалаштирилган. |
|  | 160. Педагогик маҳорат ва малака даражасига эга бўлган, ўз ишида аниқ натижаларга эришган ўқитувчиларга юқори иш ҳақи тўлаш тизимини жорий қилиш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 1 август | Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: педагогик маҳорат ва малака даражасини тасдиқлаш бўйича касбий сертификация тизимини жорий қилиш; биринчи ва олий малака тоифасига эга ўқитувчиларнинг ойлик иш ҳақини малака тоифасига эга бўлмаган ўқитувчиларга нисбатан ошириб бориш амалиётини жорий этиш ва ойлик иш ҳақи ўртасидаги фарқларни кенгайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йилнинг 7 майдаги ПҚ-4708-сон қарори ҳамда “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 августдаги ПҚ-4805-сон қарорлари қабул қилинди. Мазкур қарорларга мувофиқ педагогик маҳорат ва малака даражасини тасдиқлаш бўйича касбий сертификация тизимини жорий қилинмоқда. Бунда биринчи ва олий малака тоифасига эга ўқитувчиларнинг ойлик иш ҳақини малака тоифасига эга бўлмаган ўқитувчиларга нисбатан ошириб бориш амалиётини жорий этиш ва ойлик иш ҳақи ўртасидаги фарқларни кенгайтириш назарда тутилди. |
|  | 167. Таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларини йириклаштириш, профиль ихтисослашув соҳаларини кенгайтириш. | 2020 йил 1 июнь | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, тасарруфида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: мазмун жиҳатдан яқин бўлган таълим йўналишларини бирлаштириш ва профиль ихтисослашув соҳаларини кенгайтириш ва магистратура мутахассисликларини йириклашти-риш ва илмий фаолиятни тор соҳалар бўйича амалга оширишни ташкил этиш; таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича қабул параметрларини йириклаштириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020/2021 ўқув йилида Ўзбекистон Республикаси-нинг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида” 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 168. Ёшларнинг олий таълим билан қамровини кенгайтириш. | 2020 йил 1 апрель 2020 йил 25 май | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: 2020/2021 ўқув йили учун ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрларини олий таълим билан қамров даражасини 25 фоизгача етказган ҳолда белгилаш; хотин-қизлар учун алоҳида грантлар ажратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020/2021 ўқув йилида Ўзбекистон Республикаси-нинг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида” 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 169. Хотин-қизларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада хотин-қизларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошириш мақсадида алоҳида ажратиладиган грантлар учун танловда иштирок этадиган номзодларни танлаш ва саралаш мезонларини тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларига қўшимча давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари доирасида хотин-қизларга танловда иштирок этиш учун тавсиянома бериш ва уларни ўқишга қабул қилишни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 23 июндаги 402-сон қарори қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарорининг 1-банди “б”-кичик бандига мувофиқ 2020/2021 ўқув йили қабулидан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш вазирлигининг тавсияномасига эга бўлган хотин-қизлар учун бакалавриатнинг кундузги таълим шакли бўйича умумий белгиланган давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичларига нисбатан қўшимча тўрт фоизли давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари ажратилиши белгиланган. |
|  | 171. Янги профессионал таълим муассасаларини ташкил этиш, уларга ўқувчиларни қабул қилиш, ўқитиш ва яшаш шарт-шароитларини яратиш. | 2020 йил 1 апрель | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: профессионал таълим муассасаларининг ўқувчиларини қабул қилиш имкониятлари ва меҳнат бозоридаги кадрларга бўлган эҳтиёжни ўрганиш; профессионал таълим муассасалари, касблар ва мутахассисликлар бўйича давлат буюртмаси асосида ўқувчиларни қабул қилиш параметрларини шакллантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан “Янги профессионал таълим муассасаларини ташкил этиш, уларга ўқувчиларни қабул қилиш, ўқитиш ва шарт-шароитларни яратиш бўйича чора-тадбирлар режаси” ўрнатилган тартибда тасдиқланди ва ижрога қаратилди. (13.05.2020 й., 87-05-347-сон). |
|  | 174. Давлат илмий дастурларини шакллантириш тартибини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Инновация вазирлиги, Молия вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: илмий лойиҳалар бўйича танловларни ташкил этиш ва ўтказиш; давлат илмий дастурларига кирган илмий лойиҳалар бажарилишининг мониторингини юритиш; илмий лойиҳалар бўйича харажатларни режалаштириш, молиялаштириш ва ҳисобини юритиш тартиби назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 9 мартдаги 133-сон қарори қабул қилинди. Қарор билан Илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси тўғрисидаги низом, “Стартап” лойиҳаларни танлаб олиш ва молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низом, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник кенгашлар тўғрисидаги низомлар тасдиқланди. |
|  | 175. Маҳаллий олимларнинг хорижий нашрларни кескин оширишга қаратилган “Proofreading service” хизматини ривожлантириш. | 2020 йил 20 май | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: “Proofreading service” хизматини кўрсатувчи ташкилотларни аниқлаш; илмий нашрларни халқаро журналларда чоп этишга тайёрлаш билан боғлиқ харажатларни молиялаштириш манбаларини аниқлашга қаратилган чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланди (22.05.2020 й., 08/1-609-сон). Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Буюк Британиянинг “Springer Nature” нашриёти билан қиймати 100 минг долларлик шартнома имзоланди. Унга кўра, нашриёт Ўзбекистонлик олимларнинг илмий мақолаларини халқаро индексланган нуфузли илмий журналларда чоп этиш бўйича “Proofreading service” хизматини амалга оширади. Бугунги кунга қадар Инновацион ривожланиш вазирлиги портали орқали Ўзбекистонда тадқиқот олиб бораётган олимлардан келиб тушган 310 та мақола материаллари ўрганиб чиқилди. Техник талабларга мос келувчи 27 та мақола саралаб олинди ва “Springer Nature” нашриётига онлайн кўринишда тақдим этилди. Тақдим этилган мақолаларнинг 16 таси нашриёт томонидан тегишли талабларга мослаштирилди ва нуфузли журналларда чоп этишга олингани тўғрисида сертификат тақдим этилди. “Springer Nature” нашриёти билан яна бир шартнома имзоланиб, ўқув семинарида фаол иштирок этган ёш олимлар орасидан 100 нафари танлаб олиниб, илмий мақолалар ёзиш бўйича 15 та модулдан иборат онлайн ўқув курси ташкил этилмоқда. Шунингдек, 26-27 февраль ҳамда 3-4 март кунлари Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан “Proofreading service” хизматидан фойдаланишга оид ўқув семинари ўтказилди. |
|  | 179. Математика илм-фанини ривожлантириш. | 2020 йил 1 май | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Фанлар академияси Математика институтида илмий даража берувчи кенгашга тўлиқ мустақил ваколатлар бериш; мактаб, олий ўқув юрти, илмий муассасалар ўртасидаги яқин ҳамкорликни бирлаштирувчи яхлит тизимни шакллантириш; хорижда ўтказиладиган илмий тадбирлар ва стажировкаларга ҳар йили 100 нафар олимларни юбориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 майдаги ПҚ–4708-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 180. Биотехнология соҳасида илм-фан йўналиш-ларини ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Инновация вазирлиги, Фанлар академияси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада агро, биотехнологиялар, озиқ-овқат, жумладан фудо-микс, био-тиббиёт ва фарма биотехнологиялари йўналиш-ларини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. 1. Вазирлар Маҳкамасининг “Биологик хилма-хиллик ҳақидаги Конвенциянинг биохавфсизлик бўйича Картахена протоколи (Монреаль, 2000 йил 29 январь) қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 11 майдаги 275-сон қарори қабул қилинди. 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 12 августдаги ПҚ-4805-сон қарори билан Иммунология ва инсон геномикаси институти қошида Биотиббиёт мувофиқлаштириш марказини ташкил этиш белгиланган. 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 июлдаги ПҚ-4795-сон қарори билан магистратура йўналишида “Қишлоқ хўжалиги биотехнологияси” мутахассислиги ташкил этилди. 4. Ўзбекитсон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 27 июлдаги ПҚ-4790-сон қарори билан Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузурида юридик мақомига эга бўлмаган Биологик хавфсизлик маркази ҳамда Ген технологиялари маркази ташкил этилган. |
|  | 181. Геология илм-фани ва таълимини ривожлантириш. | 2020 йил 1 апрель | Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновация вазирлиги, Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: геология соҳасидаги 4 та илмий тадқиқот институти моддий-техника базаси ва илмий кадрлар салоҳиятини бирлаштириб, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси тизимида энг замонавий ускуналар билан жиҳозланган ягона таълим ва илм-фан кластери асосида Геология соҳасидаги универ-ситетни ташкил этиш; Санкт-Петербург тоғ-кон университети билан ҳамкорликда таълим дастурини йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси тизимида Геология фанлари университети фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 8 июндаги ПҚ–4740-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 182. “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 700 дан зиёд олимлар, профессор-ўқитувчиларни чет элга илмий изланиш ва малака ошириш учун юбориш. | 2020 йил 1 июнь | “Эл-юрт умиди” жамғармаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Фанлар академияси, вазирликлар ва идоралар | Чора-тадбирлар режаси. Режада “Эл-юрт умиди” жамғармасининг Васийлик кенгаши қарори билан республика олимлари, профессор-ўқитувчиларини хорижга илмий-тадқиқот марказлари ва олий таълим муассасаларига илмий изланиш ва малака ошириш учун юбориш жадвали ҳамда чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 700 дан зиёд олимлар, профессор-ўқитувчиларни чет элга илмий изланиш ва малака ошириш учун юбориш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳаси ишлаб чиқилди ҳамда Бош вазир ўринбосари Б.А.Мусаев томонидан тасдиқланиб, ўрнатилган тартибда ижрога йўналтирилди (12.06.2020 й., 07/1-686-сон). |
| 4.2. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 184. “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари!” шиори остида улкан бунёдкорлик ва ислоҳотларни кенг халқ оммаси орасида тарғиб қилиш, бунга зиёлилар, илм-фан, маданият ва санъат, адабиёт намояндаларини сафарбар этишга қаратилган комплекс тарғибот дастурини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш. | 2020 йил январь март | Республика Маънавият ва маърифат кенгаши, вазирлик ва идоралар | Ҳамкорлик чора-тадбирлари режаси. Режада аҳоли айниқса ёшлар орасида улкан бунёдкорлик ва ислоҳотларни кенг тарғиб этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Республика Маънавият ва маърифат марказ томонидан 39 та банддан иборат бўлган “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари!” комплекс тарғибот дастури лойиҳаси ишлаб чиқилди ва 2020 йилнинг 15-25 март кунлари давомида Халқ таълими, Олий ва ўрта махсус таълими, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш, Мудофаа вазирликлари, Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, “Ўзбеккино” миллий агентлиги, Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси, “Тасвирий ойина” ижодий уюшмаси, Миллий гвардия, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси билан биргаликда қўшма ҳужжат шаклида имзоланди. |
|  | 185. Дунё тамаддуни ривожига улкан ҳисса қўшган ўтмиш алломаларининг илмий мероси, ҳаёт йўлини бугунги ёш авлодга очиб берувчи туркум кўрсатувлар тайёрлаб эфирга узатиш. | 2020 йил 20 март | Ўзбекистон миллий телерадиоком-панияси, Фанлар Академияси, Республика Маънавият ва маърифат маркази, Халқ таълими вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада дунё ва мамлакатимиз илм-фани, адабиёти, маданияти, санъати ривожига улкан ҳисса қўшган ўтмиш алломаларининг илмий мероси, ҳаёт йўли ҳақида ҳикоя қилиниб, халқимизнинг маданий-маърифий бойликларимиз ҳақидаги билим ва тафаккурларини бойитиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон миллий телерадиокомпа-нияси томонидан 2020 йил 17 мартда дунё тамаддуни ривожига улкан ҳисса қўшган ўтмиш алломаларининг илмий мероси, ҳаёт йўлини бугунги ёш авлодга очиб берувчи туркум кўрсатувлар ва эшиттиришлар тайёрлаб эфирга узатиш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳаси ишлаб чиқилди ҳамда Фанлар академияси президенти Б.Юлдашев, Республика Маънавият ва маърифат маркази раҳбари М.Ходжиматов, халқ таълими вазири Ш.Шерматовлар билан келишилган ҳолда тасдиқланди. |
|  | 186. “Жаҳолатга қарши маърифат билан курашган мутафаккирлар” шиори остида буюк аждодларимиз, жумладан ХХ аср жадид адабиёти намоёндалари ҳаёти, ижоди, тараққий-парвар ғоялари тарғиботига бағишланган илмий-амалий конференция ўтказиш ҳамда улар ҳаёти ва фаолиятига бағишланган фильмлар тайёрлаш. | 2020 йил 15 сентябрь | Республика Маънавият ва маърифат маркази, “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон ислом цивилизацияси маркази, Маданият вазирлиги, Ёзувчилар уюшмаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Ҳамкор ташкилотларнинг қўшма қарори лойиҳаси. Лойиҳада конференция ва фильмлар орқали жамиятнинг буюк аждодларимиз маънавий-маърифий мероси, жумладан жадид адабиёти воситасида ватанпарварлик, миллатпарварлик, тараққий-парварлик фазилатлари, билимлари бойитилиши назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан томонидан ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда кўшма қарор лойиҳаси ишлаб чиқилиб, Республика Маънавият ва маърифат маркази раҳбари М.Хожиматов, “Ўзбеккино” миллий агентлиги бош директори Ф.Абдухолиқов, Дин ишлари бўйича қўмита раиси А.Ахмедов, Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази директори Ш.Миноваров, Маданият вазири О.Назарбеков, Ёзувчилар уюшмаси раиси С.Саидов, Олий ва ўрта махсус таълим вазири И.Маджидовлар томонидан 2020 йил 11 май куни тасдиқланди. Қўшма Қарор ижросига мувофиқ конференция ва фильмлар орқали жамиятнинг буюк аждодларимиз маънавий-маърифий мероси, жумладан жадид адабиёти воситасида ватанпарварлик, миллатпарварлик, тараққийпарварлик фазилатлари, билимлари бойитилишига қаратилган тарғибот тадбирлари амалга оширилди. Шу мақсадда жорий йилнинг август ойида Тошкент шаҳрида XX аср жадид адабиёти намоёндалари ҳаёти, ижоди, тараққийпарвар ғоялари тарғиботига бағишланган илмий-амалий конференцияси, ҳамда Марказ томонидан жадид адабиёти намоёндаларининг асарларининг аудио нусхалари тайёрлаб конференция доирасида тақдимотлари ўтказилди. Шунингдек, ҳамкор ташкилотлар билан келишган ҳолда фильмлар сценарийлари тайёрланади ва суратга олинди. |
| 4.3. Аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 188. 2020 йил учун аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил этиш давлат дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 20 март | Меҳнат вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги , Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари. Лойиҳаларда: ҳудуд ва тармоқларни комплекс ривожлантириш инвестиция дастури, саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш ва бошқа йўналишдаги янги йирик ва кичик лойиҳаларни ташкил этиш ва мавжудларини кенгайтириш ҳисобига камида 500 мингта доимий иш ўринларини яратиш; 30 минг ишсиз аҳолининг бандлигини таъминлаш мақсадида Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасидан субсидия ва грантлар ажратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Камбағал ва ишсиз фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини ошириш ва касб-ҳунарга ўқитишга қаратилган ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4804-сон қарори қабул қилинди. Қарорнинг 6-иловаси билан Аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишчи кучининг рақобатбардошлигини ошириш дастури тасдиқланди. |
| 4.4. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 201. Имконияти чекланган фуқароларга ногиронлиги бўлган шахс мақомини беришда электрон маъ-лумотлар платформасини ишлаб чиқиш ва бу жараённи оптималлаштиришда рақамли технологияларни жорий этиш. | 2020 йил 1 июль | Инновация вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Инновацион соғлиқни сақлаш миллий палатаси, Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: аҳолини кенг миқёсда рўйхатга олиш жараёнида ногиронлиги бўлган шахслар рўйхатини шакллантириш; статистик маълумотларнинг умумий базасини яратиш; маълумотлар платформасини яратиш ва пилот тарзда жорий этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Чора-тадбирлар режаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 9 июлда 08/1-609-сон билан тасдиқланган. Топшириқ ижроси юзасидан БМТ Тараққиёт дастури вакиллари билан ҳамкорликда электрон платформани техник топшириқлари ишлаб чиқилган ва электрон тизимни яратиш ишлари бошланган. Электрон платформани яратиш бўйича БМТ Тараққиёт дастури техник гуруҳи ва электрон тизимни асосий истемоличиси бўлган электрон соғлиқни сақлашни ривожлантириш - UzMedInfo маркази вакиллари иштирокида электрон тизимни жорий этиш бўйича ҳамкорлик ўрнатилган. Ҳозирда БМТ Тараққиёт дастури техник гуруҳи мутахассислари томонидан электрон тизимни яратиш ишлари якуний босқичида. Шу билан электрон тизимга маълумотларни интеграция қилиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик ўрнатилмоқда. |
|  | 204. Ҳудудлардаги 1 минг 576 нафар оғир турмуш шароитидаги, ногиронлиги бўлган хотин-қизларни арзон уй-жойлар билан таъминлаш. | 2020 йил 1 апрель | Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ҳудудларда оғир турмуш шароитида яшаётган, ногиронлиги бўлган арзон уй-жойга муҳтож хотин-қизларнинг рўйхатини шакллантириш; Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан уй-жойларнинг бошланғич бадал тўловини қурилиш компания-ларига ўтказиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги томонидан 2020 йилда оғир турмуш шароитидаги, ногиронлиги бўлган хотин-қизларни арзон уй-жойлар билан таъминлаш чора-тадбирлари режаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди (06.04.2020 й., 01-02/41-сон). Ҳудудларда Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармалари томонидан уй-жойга муҳтож оғир турмуш шароитидаги ва ногиронлиги бўлган хотин-қизларнинг рўйхатлари шакллантирилди (30.03.2020й., 01-02/29-сон). Туман, шаҳар ҳокимликларида ташкил этилган махсус комиссиялар хулосалари асосида уй-жойга муҳтож оғир турмуш шароитидаги ва ногиронлиги бўлган хотин-қизларга Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан йил давомида бошланғич бадаллари тўлаб борилади. |
| 4.5. Арзон уй-жойларни барпо этиш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 208. Ўзбекистон Республи-касининг “Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида ҳудудларда амалий синов-тажриба ўтказиш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 майга қадар | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Фарғона ва Жиззах вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва идоралар | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: кўп квартирали уйлардаги умумий мулкни бошқариш самарадорлиги, нотурар жой мулкдорларининг кўп квартирали уйларни бошқаришдаги масъулиятини ошириш; уй-жой мулкдорларининг кўп квартирали уйларда яшаш тартибига риоя этишини таъминлаш; кўп қаватли уй-жойлар туташ ҳудудларини акс эттирган ҳолда паспортлаштириш орқали маълумотлар базасини яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг “Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида ҳудудларда амалий синов-тажриба ўтказиш ишлари тўлиқ якунланган. Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги томонидан амалга оширилган ишлар натижалари юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот киритилган (13.04.2020 й., 03/01-1587-сон). |
|  | 215. Атроф-муҳитни муҳо-фаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътиборни кучайтириш. | 2020 йил 1 июль | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: саноат ривожланишининг экологияга таъсирининг олдини олиш бўйича 2025 йилгача мўлжалланган комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш; ишлаб чиқариш жараёнини экологик назорат қилишни такомиллаштириш; ҳар бир ҳудуд ва корхона бўйича экологияни яхшилаш, чиқиндиларга доир ишлар юзасидан дастурларни ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан шакллантирилган жадвал асосида вазирлик ва идораларнинг таклифлари умумлаштирилган. Республикада чиқиндиларни қайта ишлаш, шунингдек, чиқиндиларни атроф муҳит ва инсон соғлиғига таъсирини олдини олиш ва камайтиришда экологик хавфсизликни таъминлаш юзасидан “Йўл харитаси” ишлаб чиқилган (2020 йил 1 июнь). Мазкур “Йўл харитаси” Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Раматов томонидан жорий йилнинг 2 июнь куни 05/1-1101-сон билан тасдиқланган. “Йўл харитаси”: - ҳар бир ҳудуд ва корхона бўйича экологияни яхшилаш, чиқиндиларга доир ишлар юзасидан лойиҳаларни амалга ошириш; - чиқиндиларнинг экологияга ва аҳолига зарарли таъсирини камайтириш, ҳамда қаттиқ маиший чиқиндилардан иккиламчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш, муқобил энергия олиш масалалари бўйича қатор халқаро молия институтлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш; юқоридаги йўналишлар бўйича норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш каби чора-тадбирларни ўз ичига олган. |
| 4.6. Маданият, спорт ва туризмни янада ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 218. Маданият соҳасини тубдан такомиллаштириш чораларини кўриш. | 2020 йил 1 апрель | Маданият вазирлиги, Ўзбекистон бадиий академияси, Республика маънавият ва маърифат маркази, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Маданият вазирлиги ташкилий тузилмаси ва ҳудудий тузилмалари вазифа ва функцияларини қайта кўриб чиқиш; маданий-маърифий соҳада амалга оширилаётган ишларни янги босқичга олиб чиқиш; бундай тадбирларга санъаткор-ларни шартнома асосида жалб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 майдаги “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш тўғрисида” ПФ–6000-сон Фармони ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4730-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 224. II Халқаро мақом санъати анжуманини Шаҳрисабз шаҳрида ўтказиш. | 2020 йил 20 сентябрь | Маданият вазирлиги, Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, ТИВ, Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | Чора-тадбирлар режаси. Бунда: республика ва жаҳон миқёсида II Халқаро мақом санъати анжумани тарғиботини ташкил этиш; II Халқаро мақом санъати анжумани доирасида танлов, илмий-амалий конференция ҳамда таниқли мақомшунос олим ва тажрибали мақом ижрочилари иштирокида ижодий учрашувлар ва маҳорат дарсларини ташкил этиш; Шаҳрисабз шаҳрида II Халқаро мақом санъати анжуманини ўтказиш учун зарур маданий инфра-тузилма иншоотлари ва ижтимоий объектларни барпо этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. II Халқаро мақом санъати анжуманига тайёргарлик кўриш ва ўтказиш бўйича Ташкилий қўмитанинг 2020 йил 30 июндаги 01-07/1-759-сон мажлис баёни қабул қилинди. Ушбу мажлис баёни билан Шаҳрисабз шаҳрида II Халқаро мақом санъати анжуманини ўтказиш юзасидан чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. Жаҳонда, шу жумладан, мамлакатимизда коронавирус пандемияси сабабли анжуманни ўтказиш номаълум муддатларга қолдирилди. |
|  | 230. Хорижий кинокомпа-ниялар ва киностудия-ларни мамлакатга жалб этиш ҳамда уларга қулай шарт-шароитлар яратиш. | 2020 йил 20 апрель | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: республиканинг хорижий давлатлар-даги дипломатик корпус вакиллари томонидан хорижий кинокомпания ва киностудиялар ўртасида тарғибот ишларини олиб бориш; хорижий кинокомпаниялар ва киностудияларга ўз маҳсулотларини Ўзбекистон ҳудудида ишлаб чиқариши учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида кинематография соҳасида олиб борилаётган ишлар самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги мажлис баёни билан “Хорижий кинокомпаниялар ва киностудияларни мамлакатга жалб этиш ҳамда уларга қулай шарт-шароитлар яратиш бўйича чора-тадбирлар режаси” тасдиқланди (24.04.2020 й., 1-07/1-609-сон). |
|  | 233. Ёшлар ўртасида ёзги Осиё ўйинларини 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказишга тайёргарлик кўриш. | 2020 йил 1 май | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Миллий олимпия қўмитаси, Молия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада Ёшлар ўртасида ёзги Осиё ўйинларини 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича ташкилий чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “2025 йилда Ўзбекистонда ёшлар ўртасидаги IV ёзги Осиё ўйинларини ўтказишга тайёргарлик кўриш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 августдаги 468-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 236. Мамлакатимизга кела-диган туристлар сонини 7,5 миллионга етказиш мақсадида авиатранспорт тизимини такомил-лаштириш. | 2020 йил 1 апрель | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Транспорт вазирлиги | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: мамлакатда фуқаро авиаташишларини амалга оширувчи камида 5 та янги резидент авиакомпаниялар ташкил этиш; янги авиарейслар очиш ва қатновлар даврийлигини ошириш асосида мавжуд авиақатновлар сонини қўшимча 2,8 мингтага кўпайтириш; IATA (Ҳаво транспорти халқаро ассоциацияси) “Summer-2021” ёзги мавсум бошлангунча “Очиқ осмон” режими татбиқ этилган мамлакатнинг халқаро аэропортларининг ҳар бирида янги 10 та халқаро авиарейсни йўлга қўйиш; авиарейслар сонини ошириш мақсадида мақсадли мамлакатларда жадал маркетинг кампаниясини олиб бориш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Туризм соҳасини санитария-эпидемиологик хавфсиз-ликнинг кучайтирилган режими талабларига қатъий риоя қилган ҳолда ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 19 июндаги ПҚ–4755-сон қарори қабул қилинди. Қарорга мувофиқ 2020 йил 1 августдан бошлаб: рейслар сони ва йўналишлар бўйича чекловларни бекор қилишни, шунингдек, хорижий авиакомпания-ларга бешинчи даражадаги “ҳаво эркинлиги”ни тақдим этишни назарда тутувчи “Очиқ осмон” режими “Андижон”, “Бухоро” ва “Урганч” халқаро аэропортларида халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ жорий этилади; Халқаро фуқаролик авиация ташкилотининг (ИКАО) учиш хавфсизлиги ва авиация хавфсизлиги бўйича стандартларига мувофиқ бўлиши шарти билан ҳаво қатнови тўғрисидаги ҳукуматлараро битимни мавжудлигидан қатъий назар “Очиқ осмон” режими жорий этилган халқаро аэропортларга доимий қатновларни амалга ошира олади; “Очиқ осмон” режими жорий этилган халқаро аэропортларга қатновларни амалга ошираётган хорижий авиакомпанияларга ставка ва йиғимлар Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган авиакомпаниялар учун белгиланган миқдорда уч йил муддатга қўлланилади. |
|  | 237. Туризм йўлбўйи инфратузилмасини ривож-лантириш. | 2020 йил 1 апрель | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: мамлакатнинг автомагистраль йўллари бўйлаб ташкил этиладиган туризм объектлари мажмуалари-нинг жойлашув мастер-режасини тайёрлаш; туризм объектлари мажмуаларининг намунавий лойиҳаларини тайёрлаш ва мазкур мажмуаларнинг онлайн харитасини ишлаб чиқиш; йўлбўйи инфратузилма объектлари комплексини амалга оширувчи тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш; Андижон вилояти Хонобод шаҳридан Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрига боғланган ҳолда Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ туманигача “Ўзбекистон туризм магистрали” туризм транспорт коридорини ривожлантириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири томонидан “Ўзбекистон туризм магистрали” туризм транспорт коридорини ривожлантириш тўғрисидаги йиғилиш баёни ва чора-тадбирлар дастури тасдиқланди ва ижроси белгиланган тартибда назоратга олинди (25.02.2020 й., 01-14/1-475-сон). |
|  | 238. Мамлакатда тиббиёт ва зиёрат туризмини комплекс ривожлантириш. | 2020 йил 1 июнь | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон мусулмонлари идораси | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда Ўзбекистон Республика-сида тиббиёт ва зиёрат туризмини ривожлантириш йўналишларини ишлаб чиқиш ва аниқ чоралар белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазир ўринбосари А.Абдухакимов томонидан “Ўзбекистон Республикасида тиббиёт ва зиёрат туризмини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар дастури” тасдиқланди ҳамда белгиланган тартибда ижроси назоратга олинди (31.05.2020 й., 31/1-1013-сон). |
|  | 239. Зиёрат ва анъанавий туризмни ривожлантириш мумкин бўлган йўналишлардаги маданий мерос ва архитектура объектлари сонини 800 тага етказиш ҳамда бу орқали уларнинг ҳолатини яхшилаш. | 2020 йил 1 май | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Маданият вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | Чора-тадбирлар режаси. Режада: ҳар бир ҳудуддаги мавжуд маданий мерос ва архитектура объектларидан туризм йўналишига киритиш имконияти бор объектлар рўйхатини шакллантириш; туризм фаолияти субъектлари билан ҳамкорликда объектларни туристик маршрутларга киритишга кўмаклашиш; ушбу объектларни Ўзбекистон ва чет эл фуқаролари орасида кенг тарғиб қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг “Зиёрат ва анъанавий туризмни ривожлантириш мумкин бўлган йўналишлардаги маданий мерос ва архитектура объектлари сонини 800 тага етказиш ҳамда бу орқали уларнинг ҳолатини яхшилаш тўғрисида” 2020 йил 29 майдаги 65-сон баёни тасдиқланган. |
|  | 240. Туризм соҳасида жамоат ташкилотлари ролини ошириш ва фаолиятини қўллаб-қувватлаш механизмларини жорий этиш орқали туризм хизматлари сифатининг яхшилаш. | 2020 йил 1 август | Туризмни ривожлан-тириш давлат қўмитаси, Адлия вазирлиги, Хусусий туристик ташкилотлари ассоциацияси, Гидлар уюшмаси, Меҳмонхоналар ассоциацияси, Гастрономик туризм ассоциацияси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: туризм хизматларининг сифатини баҳолаш ва яхшилаш жараёнида мазкур соҳадаги жамоат ташкилотларининг иштирокини белгилаш ва уларнинг мавқеини ошириш; олий таълим муассасаси ва касб-ҳунар коллежлари туризм йўналишидаги битирувчиларни соҳадаги жамоат ташкилотлари орқали амалиёт ўташ тизимини яратиш; ресторан ва кафеларда хизмат кўрсатувчи барча ходимларни махсус ўқув курсларида ўқитиш ва уларга сертификат бериш амалиётини татбиқ этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазирнинг ўринбосари А.Абдухакимов томонидан "Туризм соҳасида нодавлат нотижорат ташкилотлари ролини ошириш ва фаолиятини қўллаб­қувватлаш механизмларини жорий этиш орқали туризм хизматлари сифатини яхшилаш буйича чора-тадбирлар режаси" тасдиқланган (01.08.2020й., 31/1-475-сон). Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини тиклаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 10 июлдаги 433-сон қарори қабул қилинди. |
| V. ХАВФСИЗЛИК, МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАМДА ЧУҚУР ЎЙЛАНГАН, ЎЗАРО МАНФААТЛИ ВА АМАЛИЙ ТАШҚИ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ СОҲАСИДАГИ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР |  |  |  |  |  |
| 5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |  |
|  | 243. 2020-2023 йилларга мўлжалланган кибер-хавфсизликка доир миллий стратегияни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь | ДХХ, Ахборотлаш-тириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳа билан 2020-2023 йилларга мўлжалланган кибер-хавфсизликка доир миллий стратегия тасдиқланади. Стратегияда: миллий кибермаконда жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни тартибга солиш; киберхавфсизликнинг ягона тизими ва муҳим ҳисобланган инфратузилмани киберҳужумлардан ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳуқуқий базани шакллантириш; мамлакатда киберхавфсизлик борасида амалга оширилаётган чораларни кучайтириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида киберхавфсизликни таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 15 июндаги ПҚ–4751-сон қарори қабул қилинган. |
|  | 247. Чегара ўтказиш пунктларида чегара ва божхона назорати сифатини яхшилаш. | 2020 йил 1 июнь | Давлат божхона қўмитаси, ДХХ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси | Комплекс чора-тадбирлар режаси. Режада: давлат чегараларидан фуқаролар, техник воситалар ва товарлар ўтказиш оқими катта бўлган пунктларда фаолият юритаётган чегара, божхона ва назорат органларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш; чегара ва божхона назоратидан ўтиш вақтини қисқартириш мақсадида онлайн-режимда ахборот тизими орқали автотранспорт воситалари ва фуқаролар ҳақидаги маълумотларнинг ўзаро алма-шинувини таъминлаш бўйича зарурий чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Давлат божхона қўмитаси томонидан “Чегара пунктларидан юкларни ўтиш вақтини қисқартириш ва тадбиркорларга қулайликлар яратиш мақсадида чегара постларини замонавий технологиялар билан жиҳозлаш бўйича чора-тадбирлар дастури” лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган чора-тадбирлар дастури Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари С.Умурзаков томонидан тасдиқланди ва ижроси назоратга олинди (18.04.2020 й., 24/1-525-сон). |
|  | 253. Чегара олди ҳудудларда жойлашган темир йўл бекатлари хавфсизлигини кучайтириш борасида чора-тадбирларни амалга ошириш. | 2020 йил 1 апрель | Транспорт вазирлиги, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, ДХХ | Чора-тадбирлар режаси. Режада: чегара олди ҳудудларда жойлашган темир йўл бекатларини қўриқлаш тизимини такомиллаштириш; ушбу бекатларни тегишли муҳандислик-техника иншоотлари билан таъминлаш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Транспорт вазирлиги томонидан чегара олди ҳудудларда жойлашган темир йўл бекатлари хавфсизлигини кучайтириш борасида чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, 2020 йил 1 апрель куни тасдиқланган. |
|  | 259. Имом Бухорийнинг Самарқанддаги ёдгорлик мажмуасини янги лойиҳа асосида қайта барпо этиш. | 2020 йил 1 апрель | Самарқанд вилояти ҳокимлиги, Қурилиш вазирлиги, Молия вазирлиги, Дин ишлари бўйича қўмита, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси фармойиши лойиҳаси. Лойиҳада Имом Бухорийнинг Самарқанддаги ёдгорлик маж-муасини мусулмон дунёсидаги улуғ мақомига мос равишда мутлақо янги лойиҳа асосида қайта барпо этиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Вазирлар Маҳкамасининг “Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманида жойлашган Имом Бухорийнинг ёдгорлик мажмуасини илғор хорижий қурилиш ташкилотларини жалб этган ҳолда алломанинг мусулмон дунёсидаги улуғ мақомига мос равишда мутлақо янги лойиҳа асосида кайта барпо этиш ва атрофини ободонлаштириш ишларини амалга ошириш тўғрисида” 2020 йил 20 апрелдаги 207-Ф-сон фармойиши қабул қилинди. Ҳужжатда Имом Бухорийнинг Самарқанддаги ёдгорлик мажмуасини мусулмон дунёсидаги улуғ мақомига мос равишда мутлақо янги лойиҳа асосида қайта барпо этиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилди. |
|  | 260. Оролбўйи ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг маънавий-маърифий алоқаларини ривожлантириш. | 2020 йил 20 август | Қорақалпо-ғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Маданият вазирлиги, Республика маънавият ва маърифат маркази, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Молия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси. Режада: Қорақалпоғистон Республикасида Оролбўйи ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг маънавий-маърифий алоқаларини ривожлантириш, ёшлар орасида миллий урф-одатлар, тарихий ва маданий меросни асраб-авайлашга қаратилган Миллат-лараро тотувлик халқаро маданий-гуманитар фестивалини ўтказиш; Оролбўйи ҳудудида истиқомат қилувчи турли миллат ва элатларнинг тотувлигини мустаҳкамлаш, уларнинг тили ва урф-одатларини асраб-авайлаш, миллий маданий марказларнинг жамият ҳаётидаги ролини кучайтириш, ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Оролбўйи ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг маънавий-маърифий алоқаларини ривожлантириш, ёшлар орасида миллий урф-одатлар, тарихий ва маданий меросни асраб-авайлашга қаратилган Миллатлараро тотувлик халқаро маданий-гуманитар фестивалини ўтказиш ҳамда Оролбўйи ҳудудида истиқомат қилувчи турли миллат ва элатларнинг тотувлигини мустаҳкамлаш, уларнинг тили ва урф-одатларини асраб-авайлаш, миллий маданий марказларнинг жамият ҳаётидаги ролини кучайтириш, ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқишда ҳамкорлик қилиш учун асосий ижрочи бўлган Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига ҳамижрочи сифатида Қўмитанинг 2020 йил 30 апрелдаги 01-10-606-сон хати юборилган; - Оролбўйи ҳудудида истиқомат қилувчи турли миллат ва элатларнинг тотувлигини мустаҳкамлаш, уларнинг тили ва урф-одатларини асраб-авайлаш, миллий маданий марказларнинг жамият ҳаётидаги ролини кучайтириш, ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш мақсадида жорий йилнинг июнь ойида ижрочилар томонидан Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси, Республика Маънавият ва маърифат маркази, давлат ва нодавлат ташкилотлари вакиллари ҳамкорликда Мўйноқ туманининг “Бозатау” ОФЙ ҳудудида барпо этилган “Оқ кема” номли замонавий болалар соғломлаштириш оромгоҳининг тантанали очилиш маросими ташкил этилди; - Қорақалпоғистон Республикасида миллатлараро тотувлик ва бағрикенгликни таъминлаш, дўстлик муҳитини ва кўп миллатли катта ягона оила туйғусини мустаҳкамлаш мақсадида Миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини самарали амалга ошириш бўйича таклифлар Қўмитанинг 2020 йил 11 августдаги 01-03-976хдфу-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик Кенгашига киритилган; - Ўзбекистон Республикасига коронавирус инфекциясининг кириб келиши ва унинг тарқалишини олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича Республика махсус комиссиясининг 2020 йил 29 майдаги 26-сон йиғилиш баёнида Республиканинг барча ҳудудларида уларнинг тоифасидан қатъий назар кўнгилочар объектлар, концерт, театр, кинотеатр ва спорт тадбирларини ўтказмаслик белгилаб қўйилганлигини эътиборга олиб, жорий йилнинг 20 август куни ўтказилиши режалаштирилган Миллатлараро тотувлик халқаро маданий-гуманитар фестивалини 2021 йилга қолдиришни сўраб Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси Қ.Сариевнинг 2020 йил 12 августдаги 01-01/11-08/151-сонли хати Президент Администрациясига киритилган. - жорий йилнинг 18 август куни Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Республика Маънавият ва маърифат маркази, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига бағишлаб “Сен-қудрат манбаи, саодат маскани, жонажон Ўзбекистоним” шиори остида “Маънавият инсоннинг улғайиш ва куч-қудрат манбаидир” мавзусида маънавий-маърифий видеоконференция ўтказилди. |
|  | 263. Атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлиги тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 30 апрель | Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси, Энергетика вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, ФВВ, ИИВ, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Фанлар академияси, «Ўзстандарт» агентлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: атом энергетикаси соҳасидаги ваколатли давлат бошқаруви органи томонидан атом энергиясидан фойдаланиш соҳасида давлат назоратини амалга ошириш тартиби; атом энергиясидан фойдаланиш объектларининг ва атом энергиясидан фойдаланиш соҳасидаги фаолиятнинг хавфсизлигини асослаш юзасидан экспертиза ўтказиш тартибини белгилаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. “Атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикаси қонунига мувофиқ, атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлиги тизимини такомиллаштириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 апрелдаги 226-сон қарори билан атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлигини давлат томонидан тартибга солувчи махсус ваколатли орган – Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси низомига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг “Атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлигини давлат томонидан тартибга солувчи ваколатли органларнинг атом энергиясидан фойдаланиш соҳасида давлат назорати ва текширувини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2020 йил 10 июндаги 368-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 266. Ўзбекистон Респуб-ликаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил 1 май | Фанлар академияси , ФВВ, Қурилиш вазирлиги, “Ергеодезка-дастр” давлат қўмитаси, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: Ўзбекистон Республикасида сейсмик хавфсизликни таъминлаш тизимини 2023 йилгача ривожлантириш дастурини тасдиқлаш; сейсмик ва комплекс-прогностик станцияларни интернет тизими билан тўлиқ таъминлаш ҳамда уларда прогноз маълумотларини марказга етказиш жараёнига автомат-лаштирилган тизимни жорий этиш; Марказий Осиё ҳудудида сейсмик хавф-хатарни прогноз қилиш бўйича қўшни давлатлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 30 июлдаги ПҚ–4794-сон қарори қабул қилинди. |
|  | 268. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегияси ишлаб чиқили-шини жадаллаштириш. | 2020 йил 1 май | Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили, вазирлик ва идоралар | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳа билан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республика-сининг миллий стратегияси тасдиқланади. Стратегияда: Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятларининг тўлиқ бажарилишини таъминлаш; инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий ва бошқа комплекс чоралар тизимини яратиш; аҳолининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, жумладан бу борада самарали ахборот ва маърифат тарқатиш, таълим бериш фаолиятини ташкил этиш; инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ва минтақавий тузилмалар, хорижий мамлакатлар миллий институтлари билан ҳамкорликни янги босқичга кўтариш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 22 июндаги ПФ–6012-сон Фармони қабул қилинди. |
| 5.2. Ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |  |
|  | 269. Халқаро иқтисодий рейтингларда Ўзбекистон-нинг ўрнини яхшилашга қаратилган кейинги чора-тадбирларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июнь | Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, ТИВ, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Марказий банк, Адлия вазирлиги | Чора-тадбирлар режаси: Режада халқаро экспертлар ва миллий маслаҳатчилар билан биргаликда маълумотлар тўплаш методологияси ва амалиётини таҳлил қилиш ҳамда уйғунлаштириш орқали халқаро иқтисодий рейтингларда Ўзбекистоннинг мавқеини яхшилаш бўйича “йўл харитаси”ни қабул қилиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда Давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” 2020 йил 2 июндаги ПФ–6003-сон Фармони қабул қилинди. |
|  | 270. Марказий Осиё мамлакатлари билан минтақавий ҳамкорлик доирасида туризмнинг ҳар хил турларини ривожлантириш. | 2020 йил 1 июнь | Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Маданият вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, ТИВ | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Марказий Осиё мамлакатларининг маданий ва сайёҳлик сайтларининг ягона рақамли харитасини (мультимедиа маҳсулоти) ишлаб чиқиш; тарихий обидалар ва республиканинг сайёҳлик салоҳиятини фаол равишда тарғиб қилиш, Ўзбекистондаги халқларнинг урф-одатлари ва анъаналарини оммалаштириш, комбинация-лаштирилган туризм турларини ўрганиш ва амалиётга татбиқ этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Бош вазир ўринбосари А.Абдухакимов томонидан “Марказий Осиё мамлакатлари билан минтақавий ҳамкорлик доирасида туризмнинг ҳар хил турларини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар дастури” тасдиқланди ҳамда ўрнатилган тартибда ижроси назоратга олинди (31.05.2020 й., 31/1-475-сон). |
|  | 277. Инсон ҳуқуқлари бўйича Самарқанд Форумини ўтказиш. | 2020 йил 28 май | Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), ТИВ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти | Амалий чора-тадбирлар. Бунда: ёшлар ҳуқуқларига бағишланган Форум концепцияси ва якуний ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш; Инсон ҳуқуқлари бўйича Осиё Форумини 2020 йил Самарқанд шаҳрида ўтказиш билан боғлиқ ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш; Форумда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида ишлаб чиқилиши Ўзбекистон томонидан таклиф этилган Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенция лойиҳасини муҳокама этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Жорий йилнинг 12-13 август кунлари “Ёшлар 2020: Глобал ҳамжиҳатлик, барқарор тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари” мавзусидаги Самарқанд инсон ҳуқуқлари веб-форуми ўтказилган. Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказнинг 2020 йил 14 августдаги 04/701-сонли хати билан Самарқанд инсон ҳуқуқлари веб-форуми ўтказилганлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига маълумот киритилган. |
|  | 283. Европа Иттифоқи билан икки томонлама Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик шартномасини муҳокама қилиш. | 2020 йил 30 апрель | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Дастурда: Европа Иттифоқи томони билан музокараларнинг навбатдаги учрашув муддатини келишиб олиш; музокараларнинг навбатдаги учрашувларида иштирок этувчи ишчи гуруҳлар фаолиятини ўрнатилган тартибда мувофиқлаштириш; музокараларда Ўзбекистон вакилларининг иштирокини таъминлаш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик шартномасининг савдо қисмини муҳокама қилиш бўйича навбатдаги музокаралар даврасини ташкил этиш масаласини тезлаштириш юзасидан чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди ва Бош вазир ўринбосари С.Умурзаковга ахборот берилган ҳолда ижрога қаратилди (01.05.2020 й., 07-24-04649-сон). |
|  | 284. Марказий Осиё бўйича Европа Иттифоқининг янгиланган Стратегиясини амалга оширишда Ўзбекистоннинг фаол иштирокини таъминлаш. | 2020 йил 1 июнь | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, ТИВ, вазирлик ва идоралар | Чора-тадбирлар дастури. Бунда: Европа Иттифоқи делегацияси вакиллари билан 2021-2027 йилларга мўлжалланган кўп йиллик индикацион дастур доирасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилиш учун учрашувлар ўтказиш; Стратегия доирасида ўтказиладиган икки томонлама ва минтақалараро форматдаги тадбирларда иштирок этиш назарда тутилади. | БАЖАРИЛДИ. Марказий Осиё бўйича Европа Иттифоқининг янгиланган Стратегиясини амалга оширишда Ўзбекистоннинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар дастури Бош вазир ўринбосари С.Умурзаков томонидан тасдиқланди ва белгиланган тартибда ижрога қаратилди (01.06.2020 й., 24/1-621-сон). |