5-илова

“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга
оширишга оид Давлат дастурининг муддати узайтирилган бандлари юзасидан

ТАҲЛИЛИЙ ЖАДВАЛ

Жами 15 та                                                                                      		                                                                                     13.10.2020 йил ҳолатига

| Т/р | Амалга ошириладиган тадбирлар | Бажариш муддати | Ижро учун масъуллар | Ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа | Ижроси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҚУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 1.3. Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш |  |  |  |  |  |
|  | 38. Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли)ни сайлаш жараёнини янада демократлаштириш. | 2020 йил 1 июнь 2020 йил 10 июль 2021 йил 1 август | Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: фуқаролар йиғини раисини сайлаш муддатини узайтириш; фуқаролар йиғини раиси сайловини ўтказиш жараёнини такомиллаштириш ва очиқлигини таъминлаш; фуқаролар йиғини раисини кун давомида сайлаш тартибини жорий этиш; фуқаролар йиғинлари раислари сайловини ташкил этиш ва ўтказишга кўмаклашувчи комиссияларнинг фаолиятида ошкораликни кенгайтириш; фуқаролар йиғини раиси сайловида иштирок этадиган фуқаролар вакилларининг минимал сонини кўпайтириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Янги таҳрирдаги “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) сайлови тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01.06.2020 й., 1-465-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг топшириғига мувофиқ, “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) сайлови тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонун лойиҳасини пухта ишлаб чиқиб, 2020 йил 10 июлда Вазирлар Маҳкамасига ўрнатилган тартибда киритиш бўйича кўрсатма берилди (05.06.2020 й., 07/1-1313-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш Департаментига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг жамоат ва диний ташкилотлар билан ҳамкорлик масалалари бўйича маслаҳатчисига кўриб чиқиш учун киритилди. (24.07.2020й., 07/17604/1-609-сон). Ўзбекистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси Р.С.Қосимов хизматидан жавоб хати олинган (28.07.2020 й., 09-2179-сон). Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш Департаменти томонидан, “мазкур қонун лойиҳаси 2021 йил 1 августгача Наманган вилояти маҳаллалари мисолида эксперимент тариқасида пухта ташкил этиш ҳамда натижаларига кўра янги таҳрирдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини маромига етказиш ва соҳани тартибга солувчи қонун ҳужжатларини комплекс такомиллаштириш мақсадида тақдим қилинган қонун лойиҳасини Давлат раҳбарининг юқоридаги топшириғи доирасида янада пухта ўрганиб чиқиш ва белгиланган тартибда киритиш мақсадга мувофиқлиги” бўйича хат Вазирлар Маҳкамасига тақдим қилинди (07.09.2020й, 10/2-2502-сон). |
| III. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 3.2. Молия тизимини ислоҳ қилиш, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш, қўшимча имконият ва манбалар ҳисобидан бюджет дефицитини камайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 63. Фискал сиёсатнинг самарадорлигини ошириш. | 2020 йил 1 сентябрь 2020 йил 10 октябрь | Молия вазирлиги , Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Марказий банк , Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси | Чора-тадбирлар режаси. Режада: вақтинчалик ташқи “шок”лар ва ислоҳотлар натижасида юзага келадиган йўқотишларни бошқаришнинг етарлича мос-лашувчан шарт-шароитларини таъминлайдиган фискал сиёсат қоидаларини ишлаб чиқиш; умумий фискал баланс доирасида давлат дастурларини кредитлаш бўйича Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси консолидациялашган бюджети ва амалиётини аниқ ҳисобга олишни жорий этиш; фискаль хавф-хатарларни аниқлаш, ошкор қилиш ва бошқариш қўлланмасини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Бюджет кодексининг 96-моддасига мувофиқ Бюджетнома ўз ичига фискал таваккалчиликлар таҳлили ҳисобга олинган ҳолда ўрта муддатли давр учун фискал стратегиясини олади. Бюджет кодексининг 97-моддасига мувофиқ Давлат бюджети тўғрисидаги қонун лойиҳаси ва бюджетнома жорий йил 15 сентябрга қадар Вазирлар Маҳкамасига киритилиши белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси ва ундан кейинги даврда мувофиқлаштирилган макроиқти-содий сиёсатни амалга оширишнинг асосий йўналишлари тўғрисида” 2020 йил 19 сентябрдаги ПҚ–4836хдфу-сон қарорининг 4-бандига мувофиқ Давлат бюджети тўғрисидаги қонун лойиҳаси ва бюджетномани Вазирлар Маҳкамасига киритилиши жорий йил 10 октябрга қадар узайтирилди. |
|  | 65. “Давлат молиявий назорати тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 20 апрель 2020 йил 1 декабрь | Молия вазирлиги, Ҳисоб палатаси, Адлия вазирлиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: бюджет тизими бюджетлари ва бошқа жамғармалар, давлат активларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган нормаларни мустаҳкамлаш; замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва молиявий назоратнинг халқаро стандартларини жорий этиш орқали қонун бузилишларини профилактика қилиш, аниқлаш, огоҳлантириш ва бартараф этишга қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2020 йил 4 июлдаги 04-2012-сон топшириғига мувофиқ Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги 506-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш муддати 2021 йил II чорак этиб белгиланган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 13.07.2020 йилдаги 02-2089-сон топшириғига асосан қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш муддати 2020 йил 1 декабрга қадар узайтирилди. |
|  | 66. Ижтимоий-иқтисодий мақсадларга йўналтирилган марказлашган инвести-циялар самарадорлигини ошириш, давлат инвестиция-ларини бошқаришни баҳолаш (PIMA) тизимини жорий этиш. | 2020 йил 1 август 2021 йил 1 январь | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: инвестиция лойиҳаларини танлаш ва амалга ошириш билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш мақсадида марказлашган инвестиция-ларни бошқаришни баҳолаш (PIMA) тизимини жорий этиш; ижтимоий соҳа тармоқлари, Инвестиция дастурини марказлашган инвестициялар ҳисобидан амалга ошириш доирасида ҳудудий лойиҳаларни маҳаллий ресурслар, вазирлик ва идораларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан бажариш орқали Давлат бюджети улушини босқичма-босқич камайтириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 21 августдаги ПҚ–4812-сон қарорининг 11-бандига мувофиқ, ушбу топшириқнинг муддати 2021 йил 1 январь этиб белгиланган. |
| 3.8. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантиришни таъминлайдиган ишбилармонлик муҳитини яратиш |  |  |  |  |  |
|  | 83. “Кичик ва ўрта бизнес тўғрисида”ги қонун лойиҳа-сини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 январь | Вазирлар Маҳкамаси, Иқтисодий тараққиёт вазирлиги, Адлия вазирлиги, вазирлик ва идоралар | Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси. Лойиҳада: кичик бизнес субъектлари тоифасига оид янгиланган мезонларни белгилаш; ўрта бизнес субъектлари тоифасини жорий этиш ва тегишли мезонларни белгилаш; рақобатбардош компанияларни яратиш мақсадида кичик ва ўрта бизнес субъектлари йириклашишини рағбатлантиришга қаратилган механизмлар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Иқтисодий тараққиёт вазирлиги томонидан тегишли ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида 2020 йил 24 сентябрда ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантириш-нинг қўшимча чора-тадбирларига бағишлаб кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор 72-сонли йиғилиш баёни (04.10.2020й., 02-2830-сон) 27-бандига мувофиқ ишлаб чиқилган “Кичик ва ўрта бизнес тўғрисида”ги қонун лойиҳаси асосида янги таҳрирдаги “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини 2021 йил 1 январга қадар Вазирлар Маҳкамасига киритиш топширилди. |
| 3.9. Банк тизимини ислоҳ қилишни давом эттириш, аҳоли ва хўжалик субъектларига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш, тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий банк хизматлари турларини кенгайтириш |  |  |  |  |  |
|  | 95. Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш стратегиясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 июль 2020 йил 31 октябрь | Марказий банк, Вазирлар Маҳкамаси, Молия вазирлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш страте-гиясини тасдиқлаш; молиявий хизматлардан фойдала-ниш сифати ва тезкорлигини таъминлаш; аҳоли ва тадбиркорларнинг молиявий саводхонлигини ошириш, молиявий хизматлардан фойдалана-диган истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Молиявий оммабопликни оширишнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадида Марказий банк томонидан Жаҳон банкининг техник кўмаги жалб этилган. Жаҳон банки экспертлари билан соҳа юзасидан олиб борилган муҳокамаларда белгиланган молиявий оммабопликни оширишнинг асосий йўналишлари асосида, Молиявий оммабопликни оширишнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш ва келгусида амалга ошириш бўйича мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан манфаатдор вазирлик ва идораларнинг мутахассислари иштирокида 5 та кичик ишчи гуруҳни ўз ичига олган Молиявий оммабопликни оширишнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ таркиби (№02/1-2467, 02.12.2019 й.) тасдиқланган. Миллий стратегия доирасида аҳолининг молиявий саводхонлиги ва молиявий оммабоплик даражасини холисона баҳолаш мақсадида соҳага ихтисослашган халқаро экспертлар кўмагида тадқиқотлар ва сўровлар ўтказиш белгиланган бўлиб, айни вақтда сўровнома натижалари умумлаштирилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” 2020 йил 12 майдаги ПФ–5992-сон Фармони билан тасдиқланган “Йўл харитаси”да Миллий стратегияни тасдиқлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш муддати 2020 йилнинг сентябрь ойи этиб белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида 2020 йил 9 июндаги иқтисодиётни тиклаш ва таркибий ислоҳотларни давом эттириш масалаларига бағишлаб ўтказилган йиғилишда берилган топшириқларига мувофиқ Вазирлар Маҳкамасининг “2020-2021 йилларда иқтисодий ўсишни тиклаш ва иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислоҳотларни давом эттириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 29 августдаги 526-сон қарорига 2-илова билан тасдиқланган “йўл харитаси”нинг 10-бандига мувофиқ топшириқ муддати 2020 йилнинг октябрь ойи этиб белгиланган. |
| 3.13. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш, интенсив технологиялар ва инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, кластер тизимини ва барча йўналишларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни янада ривожлантириш йўналишларида қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 136. Республика миқёсидаги барча сув ресурслари ҳисоби ва ҳисоботини юритишнинг ягона тизимини ташкил этиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 январь | Уй-жой ва коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: сувдан қатъий чекланган лимит асосида самарали фойдаланиш; сув ресурслари балансини ишлаб чиқиш; давлат сув кадастри ва сув ҳисобини юритиш; барча манбаларнинг сув ресурслари бўйича ягона маълумотлар базасини яратиш ва ривожлантириш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 18 сентябрь куни ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини янада такомиллаштириш ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳа объектлари, уй-жой фондини куз-қиш мавсумига тайёрлаш ишларини жаддалаштириш чора-тадбирларига бағишлаб ўтказилган видеоселектор мажлисининг 71-сон баёнининг 20-банди билан мазкур топшириқ ижроси 2021 йилнинг 1 январига қадар узайтирилди. |
| IV. ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ |  |  |  |  |  |
| 4.3. Аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш |  |  |  |  |  |
|  | 189. Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда Камбағалликни камайтириш дастурини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 август 2020 йил 1 октябрь | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: камбағаллик тушунчаси, уни ҳудудий хусусиятлардан келиб чиқиб аниқлаш мезонлари ва баҳолаш усулларини қамраб олган методологияни ишлаб чиқиш; Фарғона водийсининг 22 та қишлоқ туманида аҳоли ўртасида замонавий ишбилармонлик ва бизнес кўникмаларини шакллантириш бўйича бошланган ижобий тажрибани барча ҳудудларда босқичма-босқич жорий этиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 26 мартдаги ПФ–5975-сон Фармонининг 2-бандига мувофиқ Камбағалликни камайтириш дастурини 2020 йил 1 октябрга қадар ишлаб чиқиб, Президент Администрациясига киритиш топширилган. |
|  | 193. Меҳнат муносабат-лари ва меҳнатни муҳофаза қилишга оид қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда меҳнат бозори инфра-тузилмасини ривожлантириш. | 2020 йил 1 сентябрь 2020 йил 31 октябрь | Меҳнат вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Адлия вазирлиги, “Ўзстандарт” агентлиги, вазирлик ва идоралар Макроиқтисодий таҳлил котибияти (А.Камалов, С.Хайтмуратов) | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: хавфсиз меҳнат шароитларида ишлаш ҳуқуқини таъминлаш; меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги хизматлар бозори профессионал иштирокчиларининг соддалаштирилган аккредитация тизимини ташкиллаштириш; БАА Инсон ресурслари вазирлиги билан ҳамкорликда ишчиларнинг меҳнат муносабатлари соҳасидаги ариза ва шикоятларини кўриб чиқувчи ихтисослаштирилган турғун ва мобил “Меҳнат М” марказларини ташкил қилиш, жумладан биринчи марказни Тошкент шаҳрида тажриба тариқасида жорий этиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Меҳнат ва бандлик муносабатлари вазирлиги томонидан топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилди ва ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди (17.08.2020й., 01/00-01/10-7002-сон). Ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибий бўлинмалари томонидан молиявий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий экспертизадан ўтказилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4804-сон қарори 6-иловаси билан тасдиқланган Аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишчи кучининг рақобатбардошлигини ошириш Дастурининг 3-бандига асосан Давлат меҳнат инспекцияси ҳузурида Бирлашган Араб Амирликларининг Меҳнат ресурслари ва эмиратлаштириш вазирлиги ҳамкорлигида жамоатчилик асосида фаолият юритадиган ва коллегиал-маслаҳат органи ҳисобланган “Меҳнат соҳасидаги мурожаат ва низоларни ўрганиш ва ҳал қилиш маркази” ташкил этиш бўйича Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш муддати 2020 йил октябрь ойига қадар узайтирилган. |
| 4.5. Арзон уй-жойларни барпо этиш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш |  |  |  |  |  |
|  | 207. Ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш. | 2020 йил 1 сентябрь 2021 йил 1 январь | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, “Ўзстандарт” агентлиги | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси. Лойиҳада: ичимлик ва оқава суви тизимларини ривожлантириш ҳамда табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш концепциясини тасдиқлаш; 2030 йилгача шаҳар аҳолисини ичимлик суви билан таъминланганлик даражасини 98 фоизга ва қишлоқ аҳоли пунктларини ичимлик сув билан таъминланганлик даражасини 85 фоизга етказиш; оқава сув иншоотларини қуриш, реконструкция қилиш ва модернизация қилишга оид чораларни ишлаб чиқиш; мавжуд ер ости ва ер усти сув манбаларидан оқилона фойдаланиш ҳамда оқава сувларни сифатли тозалашга қаратилган аниқ чоралар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 18 сентябрь куни ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини янада такомиллаштириш ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳа объектлари, уй-жой фондини куз-қиш мавсумига тайёрлаш ишларини жаддалаштириш чора-тадбирларига бағишлаб ўтказилган видеоселектор мажлисининг 71-сон баёнининг 21-банди билан мазкур топшириқ ижроси 2021 йилнинг 1 январига қадар узайтирилди. |
| 4.6. Маданият, спорт ва туризмни янада ривожлантириш |  |  |  |  |  |
|  | 221. Моддий маданий мерос объектлари ва ЮНЕСКО Умумжаҳон мероси рўйхатига киритилган ҳудудлар муҳофазасини кучайтириш. | 2020 йил 1 май 2020 йил 1 ноябрь | Маданият вазирлиги, ЮНЕСКО ишлари бўйича миллий комиссия, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: “Бухоро”, “Самарқанд”, “Ичан қалъа”, “Сармишсой”, “Шаҳрисабз”, “Термиз” ва “Қўқон” давлат музей-қўриқхоналари, жумладан Умумжаҳон мероси рўйхатига киритилган ҳудудлар ва уларнинг қўриқланадиган тегралари чегарасини белгилаш; ходимларга хизмат қилган умумий иш стажи, илмий унвон ва даражага эга бўлгани учун устамалар белгилаш; давлат назорати функциясини таъминлаш мақсадида моддий-техник базасини яхшилаш, замонавий техника ва ускуналар билан таъминлаш; мутахассислиги бўйича ходим-ларни хорижда малакасини ошириш; реставратор усталар малакасини ошириш ва уларга малака сертификатини бериш тизимини йўлга қўйиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 майдаги ПФ–6000-сон Фармони билан 2020–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасида маданият ва санъатни янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. Ушбу дастурнинг 7-бандида “Бухоро”, “Самарқанд”, “Ичан қалъа”, “Сармишсой”, “Шаҳрисабз”, “Термиз” ва “Қўқон” давлат музей-қўриқхоналари ҳудудларининг чегарасини белгилаш ишлари 2020 йил сентябрь ойида якунланиши кўрсатилган (музей-қўриқхоналарга янги объектлар ўтказилиши муносабати билан). Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 26 майдаги ПҚ-4730-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарор 9-бандининг “в” кичик бандида Маданий мерос департаменти фаолиятини такомиллаштириш ва барқарор равишда молиялаштириш, ходимлари меҳнатини моддий рағбатлантиришни кучайтириш, шу жумладан уларга хизмат қилган умумий иш стажи, илмий унвон ва даражага эга бўлгани учун устамалар белгилаш, моддий-техника базасини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисидаги Ҳукумат қарори қабул қилиш вазифаси белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 24 августдаги ПФ‒6044-сон Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонда моддий маданий мерос объектлари ва ЮНЕСКО Умумжаҳон мероси рўйхатига киритилган ҳудудларга тааллуқли қатор янги вазифалар белгиланган. Шундан келиб чиқиб, Давлат дастурининг 221-бандига асосан ишлаб чиқилаётган Ҳукумат қарори лойиҳасини ушбу Фармон талабларига мувофиқлаштирилган ҳолда 2020 йил 1 ноябрга қадар Вазирлар Маҳкамасига киритилиши назарда тутилган. |
|  | 231. 2020 йил Токио шаҳри (Япония)да ўтказиладиган Олимпия ва Паралимпия ўйинларига тайёргарлик кўриш ва унда муносиб иштирок этиш учун зарур чораларни кўриш. | 2020 йил 20 июль 2021 йил июнь | Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Миллий олимпия қўмитаси | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси. Лойиҳада: Олимпия ва Паралимпия ўйинларида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган спортчиларнинг якуний рўйхатини ва Ўзбекистон делегацияси рўйхатини шакллантириш; иштирокчиларни зарур спорт жиҳозлари, экипировка ва устки кийимбош билан таъминлаш; Ўзбекистон делегациясининг иштирокини таъминлаш билан боғлиқ бўлган барча молиявий ва ташкилий масалаларни ҳал қилиш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Бутун дунёда коронавирус пандемияси туфайли Халқаро олимпия қўмитаси ва Токио олимпиадасини ўтказиш бўйича ташкилий қўмитасининг 2020 йил 24 мартдаги қўшма баёнотига асосан жорий йилда Токиода ўтказилиши режалаштирилган Олимпия ва Паралимпия ўйинлари 2021 йилнинг ёз ойларида ўтказилиши белгиланганлиги сабабли, қарор лойиҳаси тўхтатилган. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитасининг 2020 йил 24 мартдаги 10/586-сон хатида жорий йилда Токио шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган Олимпия ва Паралимпия ўйинлари 2021 йилнинг ёз ойларида ўтказилиши маълум қилинган. |
|  | 246. Давлат ташкилот-ларидаги операцион тизимларни эркин тарқатиладиган, сертификат-ланган ва ахборот хавфсизлиги талабларига жавоб берадиган дастурий таъминотга ўтказиш. | 2020 йил 1 август 2020 йил декабрь | “Киберхавф-сизлик маркази” ДУК, Ахборотлаш-тириш ва телекоммуника-циялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада давлат ташкилотлари ва муассасаларида ахборот хавфсиз-лиги соҳасидаги стандартларга жавоб берадиган, лицензияланган дастурий маҳсулотлардан фойда-ланишни йўлга қўйиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон–2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги ПФ–6079-сон Фармони қабул қилинди. Фармоннинг 24-иловаси билан 2020–2022 йилларда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”нинг 28-бандига мувофиқ 2020 йил декабрь ойига қадар узайтирилган. |
|  | 254. “Дўстлик ҳафталиги” ва “Дўстлик” халқаро форум-фестивалини ўтказиш. | 2020 йил 1 июль | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, ТИВ, Дин ишлари бўйича қўмита, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | Вазирлар Маҳкамаси фармойиши лойиҳаси. Лойиҳада “Дўстлик ҳафталиги”, “Дўстлик” халқаро форум-фестивали ва бошқа маданий-маърифий тадбирларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш бўйича амалий чора-тадбирлар назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ташкилий ишчи гуруҳ таркиби шакллантирилган. 2020 йил 9 март куни Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси масъул ходимлари иштирокида “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивали концепцияси, тадбирлар режаси, дастури ва смета ҳужжатлари лойиҳаси, шунингдек, Ҳукумат фармойиши лойиҳаси муҳокама қилинган ва қўшимча вазифалар белгиланган. 2020 йил 17 март куни “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивали Концепцияси, тадбирлар режаси, дастури ва смета ҳужжатлари лойиҳалари ишлаб чиқилди ҳамда таклиф қилинадиган хорижлик меҳмонлар рўйхати шакллантирилиб, Президент Администрациясига кўриб чиқиш учун тақдим этилган. “Дўстлик ҳафталиги” ҳамда “Дўстлик” халқаро форум-фестивалининг Концепцияси ва умумий дастур лойиҳалари бўйича тегишли ташкилотлардан олинган фикр-мулоҳазалар 2020 йил 27 апрель куни Вазирлар Маҳкамасига кўриб чиқиш учун киритилган. 2020 йил 6 июнь куни Давлат Раҳбарига 30 июль - "Халқаро дўстлик куни"га бағишланган “Дўстлик" ҳафталигини ўтказиш юзасидан ахборот берилиб, розилик олинган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Низомиддиновнинг 2020 йил 6 июндаги 02-1810-сонли хати билан 30 июль –“Халқаро дўстлик куни”га бағишланган “Дўстлик" ҳафталигини ўтказиш юзасидан Вазирлар Маҳкамасининг фармойишини қабул қилиш ва тадбирларни юқори савияда ўтказиш топширилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири А.Ариповнинг 2020 йил 15 июндаги 07/1-1356-сонли хати билан 30 июль – “Халқаро дўстлик куни”га бағишланган “Дўстлик" ҳафталигини ўтказиш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши лойиҳасини ўрнатилган тартибда тасдиқлаш учун киритиш топширилган. “30 июль – Халқаро дўстлик куни”га бағишлаб “Дўстлик” ҳафталиги ва “Дўстлик” халқаро форум-фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш юзасидан Вазирлар Маҳкамаси фармойиши, Ҳафталик концепцияси, Ҳафталик дастури ҳамда харажатлар сметаси лойиҳалари ишлаб чиқилиб, масъул бўлган 34 та вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда 2020 йил 1 июлдаги 01-05-862-сонли хати орқали тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Жорий йилнинг 23-30 июль кунлари “Халқаро дўстлик куни” муносабати билан юртимизда “Дўстлик” ҳафталигини ўтказиш юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирига ахборот берилди. Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишини олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича Республика махсус комиссиясининг (07.07.2020 й. 01-07/1-234-сон) 33-сон йиғилиш баёнига биноан мазкур тадбирни кейинги муддатларда ўтказиш мақсадга мувофиқ деб топилди (17.07.2020й., 07/1-1356-сон). |
|  | 267. Ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари-нинг хавфсизлигини кучайтириш. | 2020 йил 30 апрель 2020 йил 1 октябрь | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, “Ўзстандарт” агентлиги, ФВВ, вазирлик ва идоралар | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси. Лойиҳада: озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш борасида мавжуд муаммоларни бартараф этиш ва ушбу соҳада ўзини оқлаган хорижий давлатлар норматив ҳужжатларини таҳлил қилиш; маҳсулотларга қўшилаётган ҳар хил турдаги соғлиқ учун хавф туғдириши мумкин бўлган кимёвий моддаларни ва ўсимлик ёғларини ишлатиш ҳолатларини ўрганиш; ушбу тадбирлар натижаларига кўра, мазкур соҳадаги техник жиҳатдан тартибга солишга оид норматив ҳужжатларни янгилаш назарда тутилади. | МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛГАН. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 июлдаги ПФ-6035-сон Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойиш-талик ва жамоат саломатлиги хизматини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар режасининг 22-банди билан 2020 йил октябрь ойида Озиқ-овқат хомашёси ва истеъмол маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва сотиш фаолияти билан шуғулланувчи объектлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатишнинг самарали механизмларини жорий қилиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда 18-банди билан юридик ва жисмоний шахслар томонидан санитария қоидалари, нормалари ва гигиена меъёрларига риоя этилишини назорат қилишни амалга ошириш бўйича маъмурий регламентни тасдиқлаш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш белгиланган. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 23 сентябрдаги 16-02/160-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ–6035-сон Фармонига мувофиқ ишлаб чиқилиши назарда тутилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалари 2020 йил 25 июлдаги ПФ–5953-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг 267-бандида кўрсатилган топшириқ билан мазмунан бир ҳиллиги, шунингдек, бир йўналишдалигини эътиборга олиб, Давлат дастурида белгиланган топшириқ ижроси ПФ–6035-сон Фармонида белгиланган вазифалар доирасида ягона ҳужжат лойиҳаси шаклида ишлаб чиқилаётганлиги маълум қилинган. |