2021 йил “\_\_\_” февралдаги \_\_\_\_-сон   
кенгайтирилган йиғилиш баёнига   
2-илова

**Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг сиёсий партиялар вакиллари билан 2021 йил 2 февралда   
бўлиб ўтган учрашувида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича сиёсий партияларнинг   
ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т.р.** | **Устувор вазифалар** | **Амалга ошириш механизми** | **Муддат** | **Масъул ижрочилар** | |
| **Олий Мажлис палаталари,  сиёсий партиялар** | **Вазирликлар, идоралар ва бошқа ташкилотлар** |
| **Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси** | | | | | |
|  | Жамиятда **тиббий маданиятни юксалтириш** мақсадида **2021–2025 йилларга** мўлжалланган **миллий дастур** лойиҳасини ишлаб чиқиш | 1. Жамиятда тиббий маданиятни юксалтириш бўйича 2021–2025 йилларга мўлжалланган миллий дастур лойиҳасини масъул идоралар билан бирга ишлаб чиқиш | 2021 йил июнь | “Адолат” СДП | Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  МТРК |
| 2. Миллий дастурда инсоннинг она қорнида ривожланишидан то умрининг охиригача бўлган даврда амал қилиши лозим бўлган тиббий маданиятга оид асосий қоидалар, ўқув-услубий ва замонавий услубият, уларни яратишнинг аниқ муддатлари, механизмларини кўрсатиш. |
|  | **Илғор хорижий тажриба** асосида **“Миллий ўқув дастури”**  ва унга мувофиқ дарсликларнинг мазмуни бўйича асослантирилган **таклифлар** ишлаб чиқиш. | 1. Ўқув дастурлари ва дарсликларини комплекс ўрганиш. | 2021 йил апрель | “Адолат” СДП | Халқ таълими вазирлиги |
| 2. Илғор хорижий тажриба асосида “Миллий ўқув дастури”нинг ва унга мувофиқ дарсликларнинг мазмуни бўйича асослантирилган таклифлар ишлаб чиқиш. |
| 3. Партия фракцияси томонидан Халқ таълими вазирлигининг бу борадаги фаолияти устидан доимий парламент ва депутатлик назоратини йўлга қўйиш. |
|  | **Онкологик касалликлар олдини олиш**, хусусан Президентнинг соҳага тегишли қарори ижроси устидан таъсирчан парламент назоратини ўрнатиш. | 1. Онкологик касалликларни олдини олиш, хусусан, Президентнинг соҳага тегишли қарори ижроси устидан партия фракцияси томонидан таъсирчан парламент назоратини ўрнатиш. | 2021 йил апрель | “Адолат” СДП,  Фракция | Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Молия вазирлиги |
| 2. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва бошқа мутасадди давлат органларининг ахборотини эшитувларини ташкил этиш. | 2021 йил сентябрь |
| 3. Мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими бўйича асослантирилган таклифлар киритиш. | 2021 йил октябрь |
|  | Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш, уларнинг радикаллашининг олдини олиш, экстремизм ва терроризмга қарши курашиш мақсадида **келгуси 5 йил учун мамлакатнинг Миллий стратегиясини** ишлаб чиқиш ва қабул қилиш. | 1. 2021–2025 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича миллий стратегияни ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ тузиш. | 2021 йил февраль | “Адолат” СДП | Давлат хавфсизлик хизмати,  Бош прокуратура,  Ички ишлар вазирлиги,  Миллий гвардия,  Дин ишлари бўйича қўмита,  Стратегик  ва минтақалараро тадқиқотлар институти, Ёшлар ишлари агентлиги |
| 2. Миллий қонунчилик ва халқаро тажрибани ўрганиш ҳамда Миллий стратегия концепциясини ишлаб чиқиш. | 2021 йил май |
| 3. Миллий стратегияни лойихасини ишлаб чиқиш ва Фракциядаги фракцияда муҳокама қилиш. | 2021 йил июнь |
| 4. Фракция орқали тегишли вазирлик ва идораларга кўриб чиқиш учун киритиш. | 2021 йил июль |
| 5. Милллий стратегия лойиҳасини Президент Администрациясига киритиш. | 2021 йил август |
|  | “Адолат” СДПнинг Ўзбекистон Республикаси **коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши** билан ҳамкорлигини йўлга қўйиш. | 1. Мамлакатда коррупцияга қарши курашиш тузилмалари билан ҳамкорлик тўғрисида меморандумлар имзолаш. | 2021 йил март | “Адолат” СДП | Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши,  Коррупцияга қарши кураш агентлиги |
| 2. Мазкур тузилмалар билан ҳамкорликда мамлакатда коррупция ҳолатини тизимли таҳлил қилиш;  коррупцияга оид ҳавф-хатарлар юқори бўлган соҳаларни ҳамда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабабларини ва бунга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш;  фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, уларда коррупция ҳолатларига нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантириш ва бошқа шу каби механизмларни назарда тутиш. | Доимий |
| 3. Мамлакатимизда коррупциянинг олдини олиш борасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар ҳақида халқаро ҳамжамиятни хабардор қилиш, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини оширишга кўмаклашиш. | Доимий |
|  | Республикадаги **барча мактабларда малакали бепул тиббий хизмат**  (шу жумладан, стоматология хизмати) кўрсатиш бўйича ўрганишлар олиб бориш ҳамда ўрганиш натижалари бўйича парламентга таҳлилий маълумотнома ва асослантирилган таклифлар киритиш. | 1. Республикадаги барча мактабларда малакали бепул тиббий хизмат (шу жумладан, стоматология хизмати) кўрсатиш бўйича партия томонидан ўрганишлар олиб бориш. | 2021 йил май | “Адолат” СДП,  фракция | Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Халқ таълими вазирлиги |
| 2. Ўрганишлар натижаси бўйича уч ой муддатда Парламентга таҳлилий маълумотнома  ва асослантирилган таклифлар киритиш. | 2021 йил август |
| 3. “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ижросининг тиббий хизматга доир қисми бўйича назорат-таҳлил тартибида ўрганишлар ўтказиш ва ўрганиш натижалари бўйича тегишли таклифлар ишлаб чиқиш. | 2021 йил  IV чорак |
|  | Ўзбекистон “Адолат” СДПнинг халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлардаги партия депутатлик гуруҳлари фаолиятини кучайтириш, фуқаролар мурожаатларини тезкор (оператив) ечиш ва депутат фаолиятини аҳоли томонидан холис баҳоланишига эришиш мақсадида “Онлайн рейтинг” дастурини ишлаб чиқиб тадбиқ қилиш | 1. “Онлайн рейтинг” дастурини ишлаб чиқиш. | 2021 йил май | “Адолат” СДП | АКТ вазирлиги |
| 2. Унда, депутатга тўғридан-тўғри мурожаат электрон порталини яратиш, мурожаатлар билан оператив ишлаш механизимини яратиш, бунда:  2.1. фуқаро мурожаати ҳақидаги маълумот депутатнинг мобил қурилмасига СМС тарзида келади;  2.2. депутат мурожаатни тааллуқлилиги бўйича масъулларга йўналтириб, адолатли ечим топишни назорат қилади;  2.3. масала ечимига мурожаатчи томонидан баҳо бериш орқали депутатнинг “онлайн рейтинги” яратилади;  2.4. рейтинг кўрсаткичи натижалари маҳаллий Кенгашда муҳокама қилинади. | 2021 йил июнь |
| 3. “Онлайн рейтинг” дастурини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатига бошқа депутатларда ҳам қўллаш учун таклиф сифатида юбориш. | 2021 йил сентябрь |
|  | Аҳолини муниципал уй-жой билан таъминлаш масалаларига эътибор қаратиш | 1. Турли қатламлардаги аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида муниципал уйлар (умуман хусусийлаштирилмайдиган, доимий давлат мулки бўлиб қоладиган) қурилиши таклифини киритиш. | 2021 йил март | “Адолат” СДП | Молия вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Уй-жой коммунaл хизмaт кўрсaтиш вaзирлиги |
| 2. муниципал уйларнинг қурилиши ва молиялаштириш манбааларини аниқлаштириш | 2021 йил апрель |
| 3. муниципал уйлардан фойдаланиш тартибини ишлаб чиқиш | 2021 йил май |
| 4. муниципал уйларни бошқарувчи компания фаолиятини давлат-хусусий шериклик асосида юритиш ва масъулият доирасини белгилаш. | 2021 йил июнь |
| 5. муниципал уйларни аҳолининг қайси қатламига ажратилишини белгилаш | 2021 йил июль |
| 6. тажриба сифатида республиканинг бирор ҳудудида тадбиқ этиб, ижобий натижани бошқа ҳудудларда ҳам амалиётда қўллаш. | 2021 йил август |
|  | **“Коррупция – ёшлар тасаввурида”** мавзусида “Иншолар танлови”ни ўтказиш | 1. танловнинг республика (ҳудудий, туман, шаҳар) ишчи гуруҳини шакллантириш. | 2021 йил февраль | “Адолат” СДП | Халқ таълими вазирлиги |
| 2. умумий ўрта таълим муассасаларининг 6-11 синф ўқувчиларига ишчи гуруҳлар томонидан танлов моҳиятини тушунтириш. | 2021 йил февраль |
| 3. ҳар бир таълим муассасасида 6-8 ва 9-11 синф ўқувчилари орасида танлов ўтказиш ва ғолибларни аниқлаш, бунда, танлов асосий дарс берувчи тилларда (ўзбек, қорақалпоқ, рус, тожик ва бошқалар) ўтказиш. | 2021 йил февраль-март |
| 4. танловнинг туман (шаҳар)лар кесимидаги ғолибларини аниқлаш. | 2021 йил март |
| 5. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида барча дарс берилувчи тилларда 6-8 ва 9-11 синф ўқувчиларида 1, 2, 3-ўрин олганларни аниқлаш. | 2021 йил март |
| 6. “Коррупция – ёшлар тасаввурида” мавзусида “Иншолар танлови”ни ўтказиш, умумлаштирилган материаллар асосида ўқувчилар ва уларнинг мураббийлари фотосуратлари билан иншолар тўпламини чоп этиш. | 2021 йил июль |
|  | Ўз кучи, меҳнати, билими, иқтидори, салоҳияти туфайли эришган ютуқларини тарғиб этувчи ёшларимизга ўрнак бўладиган **замонамиз қаҳрамонлари**ни яратиш | 1. ёшларни ортидан эргаштира оладиган замонамиз қаҳрамони образи талабини яратиш. | 2021 йил  май | “Адолат” СДП | Халқ таълими вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Маданият вазирлиги,  Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, МТРК |
| 2. замонамиз қаҳрамонлари акс эттирилган асарлар (фильмлар, спектакль, бадиий адабиётлар ва ҳ.к.) яратиш. | 2021 йил июль |
| 3. оммавий ахборот воситалари орқали ёшларнинг онгига таниш-билишчилик, коррупцион омиллардан йироқ, ўз меҳнати эвазига фаровон ҳаёт кечираётган шахслар тимсолини сингдириш | доимий |
|  | Партиянинг сиёсий платформасига асосланган ва бугунги кундаги долзарб масалаларни ечиш механизмларини ўз ичига олган Президентликка номзодни сайловолди дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш | 1. номзоднинг базавий сайловолди дастури лойиҳасидаги йўналишлар режасини белгилаб олиш. | 2021 йил февраль | “Адолат” СДП | - |
| 2. номзоднинг базавий сайловолди дастури лойиҳасини йўналишларининг ҳар бир банди бўйича экспертлар гуруҳини шакллантириш. | 2021 йил март |
| 3. номзоднинг базавий сайловолди дастури лойиҳасининг ҳар бир бандини партия фаоллари, БПТлар, депутатлар, туман (шаҳар) Кенгашлари ва кенг жамоатчилик орасида муҳокама қилиш | 2021 йил апрель |
| 4. муҳокама натижаларини партиянинг ҳудудий Кенгашлари томонидан маҳаллий депутатлар иштирокида умумлаштириб, умумлаштирилган маълумотларни партия Марказий аппаратига тақдим этиш | 2021 йил май |
| 5. партия Марказий аппаратида шакллантирилган экспертлар гуруҳи йиғилишида номзоднинг базавий сайловолди дастури лойиҳасини муҳокамалардан ўтказиш ва якунлаш | 2021 йил июнь |
| 6. номзоднинг базавий сайловолди дастури лойиҳасини номзодга ўзининг якуний сайловолди дастурини ишлаб чиқиш учун тақдим этиш. | 2021 йил июль |
| 7. номзоднинг сайловолди дастури лойиҳасини партия Қурултойида тасдиқлаш | 2021 йил август |
|  | Сиёсий Кенгашнинг таркибини қайта кўриб чиқиб, уни халқ орасида обрў ва фаол сиёсий позицияга эга бўлган янги шахслар билан тўлдириш | 1. Сиёсий Кенгаш таркибини қайта кўриб чиқиш ва унинг таркибига партия заҳирасидаги халқ орасида обрў ва фаол сиёсий позицияга эга бўлган шахсларни тавсия этиш. | 2021 йил февраль | “Адолат” СДП | - |
| 2. Сиёсий Кенгашнинг янги таркибини Пленумда кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил март |
|  | Пандемия шароитида аҳолининг тиббий маданияти юқори даражада эмаслиги маълум бўлиб қолди.  Шу муносабат билан, аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш. | 1. аҳолини оилавий поликлиникада доимий тиббий кўрикдан ўтишга ўргатиш бўйича ишларни олиб бориш. | 2021 йил  мобайнида | “Адолат” СДП,  Фракция | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги,  Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги, МТРК |
| 2. таълим муассасаларида соғлом турмуш тарзи фойдасини, бўш вақтларда спорт билан шуғулланиш лозимлигини ўргатиш. | 2021 йил доимий |
| 3. аҳолини дорига эмас, тўғри овқатланишга, спорт билан шуғулланиш бўйича партия томонидан тарғибот воситалари (флаер, буклет, баннер) ишлаб чиқиш. | 2021 йил апрель |
|  | Болалар ўртасида умуртқа қийшайиши (сколиоз) ва ясси товон касаллигини кўпайишининг олдини олиш ва унга қарши чора-тадбирлар белгилаш.  Умуртқа қийшайиши (сколиоз) касаллиги келиб чиқишининг асосий сабабларидан бири мактабларда тиббий хизматнинг етарли даражада эмаслиги | 1. болалар орасида сколиоз касаллигининг келиб чиқиш сабабларини соҳа мутахассисларини жалб қилган ҳолда ўрганиш | 2021 йил март-апрель | “Адолат” СДП,  фракция | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги |
| 2. болалар ва ота-оналар ўртасида умуртқа қийшайишининг олдини олиш мақсадида мутахассислар иштирокида тушунтириш ишларини олиб бориш (тўғри ҳаракатланиш, оғир юк кўтармаслик, спорт билан шуғулланиш, стандарт пояфзал кийимларини кийиш ва ҳ.к.) | 2021 йил апрель-май |
| 3. болалар орасида сколиоз касаллигининг келиб чиқиш сабабларини (ностандарт парталар, оғир сумкалар, тиббиёт ходими (хонаси, жиҳозлари) йўқлиги) бартараф этиш чораларини кўриш. | 2021 йил май |
| 4. болалар орасида сколиоз касаллиги келиб чиқишининг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича “Адолат” СДП фракцияси томонидан тегишли вазирлик ва идораларнинг эшитувини ташкиллаштириш. | 2021 йил  июнь |
|  | Ёшларнинг онгини, шу жумладан, ижтимоий тармоқлар орқали “заҳарлаш” ва “ёвуз” кучлар томонидан эгаллаб олинишига қарши курашиш, уларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш. | 1. партиянинг “Ёш адолатчилар” қаноти ва Аёллар ва ёшларнинг сиёсий фаоллигини ошириш бўлимининг ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришга доир фаоллиятини кучайтириш | 2021 йил  февраль | “Адолат” СДП, “Ёш адолатчилар” қаноти | Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати,  Бош прокуратура,  Ички ишлар вазирлиги,  Миллий гвардия,  Дин ишлари бўйича қўмита,  Ёшлар ишлари агентлиги, МТРК |
| 2. ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар билан биргаликда ижтимоий тармоқлар орқали “заҳарланиш”дан ҳимояланишга доир онлайн семинарлар ўтказиш. | 2021 йил  март-апрель |
| 3. ижтимоий тармоқлар орқали “заҳарланиш”га қарши ва “ёвуз” кучлардан ҳимояланиш бўйича тавсиялар (флаер, буклет, баннер кўринишида) ишлаб чиқиш. | 2021 йил  март |
| 4. мазкур масалада партиянинг Ўзбекистон ёшларига Мурожаатини эълон қилиш. | 2021 йил  апрель |
|  | Ёшларда мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини кучайтириш, ёлғон ва бўҳтон маълумотларнинг тарқатилишига чек қўйиш | 1. партиянинг “Ёш адолатчилар” қаноти, Аёллар ва ёшларнинг сиёсий фаоллигини ошириш бўлими томонидан ёшлар орасида мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятини тушунтириш. | доимий | “Адолат” СДП, “Ёш адолатчилар” қаноти | Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати,  Бош прокуратура,  Ички ишлар вазирлиги,  Миллий гвардия,  Дин ишлари бўйича қўмита,  Ёшлар ишлари агентлиги, МТРК |
| 2. ижтимоий тармоқларда ёшлар томонидан қилинган чиқишларда кўтарилган муаммо ва қийинчиликларни улар билан биргаликда ўрганиш ва ечимини топиш чораларини кўриш. | доимий |
| 3. ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар билан биргаликда аҳоли, айниқса, ёшлар орасида ижтимоий тармоқларда нохолис маълумотларни тарқатишнинг оқибатлари ҳақида тушунтириш ишларини олиб бориш. | доимий |
| 4. ёшларни ўйлантираётган муаммо ва камчиликларни таҳлил қилиш ва ечими бўйича тегишли чоралар кўриш. | доимий |
|  | Блогерлар фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.  Жумладан, масала моҳиятидан бехабар, ҳуқуқий онги ва маданияти етарли бўлмаган шахслар томонидан ўзлари билиб-билмасдан давлатга, давлат ташкилотлари ва давлат хизматчиларига нисбатан бўҳтон ва ёлғон маълумотларни етказаётган шахслар фаолиятини тартибга солиш. | 1. партиянинг “Ёш адолатчилар” қаноти фаоллари орасидан “Адолатли блогерлар” гуруҳини шакллантириш. | 2021 йил  февраль | “Адолат” СДП, “Ёш адолатчилар” қаноти, фракция | - |
| 2. “Адолатли блогерлар” гуруҳи томонидан ижтимоий тармоқлардаги шубҳали, вайронкор, бузғунчи, нохолис постларни аниқлаш ва уларга тезкор муносабатлар билдириб, аҳолини холис маълумотлар билан таъминлаб бориш. | доимий |
| 3. “Адолатли блогерлар” гуруҳи томонидан аҳолининг ижтимоий тармоқлардаги пост мурожаатларининг ечимини топишда ҳуқуқий ва амалий кўмаклашиш. | доимий |
| 4. амалдаги қонунчиликка, шу жумладан, “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги кодексга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш лойиҳасини ишлаб чиқиш. | 2021 йил  март |
|  | Сўнгги 5 йил ичида мамлакатимизда олиб борилган ислоҳотлар юзасидан қиёсий таҳлил маълумотларини эълон қилиб бориш учун **“Кеча ва бугун”** лойиҳасини жорий қилиш.  Қиёсий таҳлил асосан партиянинг сайловолди дастурида белгиланган устувор вазифалар ижроси доирасида амалга оширилади. | 1. партияда қиёсий таҳлил ўтказиш бўйича ишчи гуруҳ тузиш. | 2021 йил  февраль | “Адолат” СДП | Тегишли вазирлик ва идоралар |
| 2. ишчи гуруҳ томонидан қиёсий таҳлил ўтказиладиган йўналишларни аниқлаш. | 2021 йил  февраль |
| 3. аниқланган йўналишлар бўйича қиёсий таҳлил ўтказиш. | доимий |
| 4. қиёсий таҳлил натижаларини оммавий ахборот воситаларида, жумладан, партия расмий веб-сайтида, ижтимоий тармоқларда, “Адолат” газетасида, “Adolat TV” номли ютуб каналида “Кеча ва бугун”рукни остида эълон қилиб бориш. | доимий |
| 5. қиёсий таҳлил бўйича инфографика тайёрлаш. | доимий |
|  | Ҳар бир туман (шаҳар)да **“Бир ойда бир иш ўрни”** лойиҳасини жорий қилиш. | 1. Бандликка кўмаклашиш марказларидан бўш иш ўринлари бўйича маълумотлар олиш. | доимий | “Адолат” СДП | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Иқтисодий тaрaққиёт вa кaмбaғaлликни қисқaртириш вaзирлиги, Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги, Ёшлар ишлари агентлиги |
| 2. ҳар бир туман (шаҳар)да партия тизимидаги барча раҳбар, депутатлар ва фаолларни жалб қилган ҳолда мавжуд бўш иш ўринларига ҳар ойда камида бир нафар ёшни жойлаштириш. |
| 3. янги иш ўринларини яратиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш чораларини кўриш (кредит олишда, ер ажратилишида, тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишда кўмаклашиш). |
|  | Онкогематология беморлари учун **“Бор меҳримиз сенга, болажон”** шиори остида беғараз донорлик акцияларини ўтказиш.  Беғараз акциядан кўзланган мақсад турли касалликлар ёки бахтсиз ҳодисалар туфайли қонга муҳтож бўлган беморлар учун қон топшириш. | 1. 1 июнь — Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни ва 8 декабрь – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган кун арафасида донорлик акциясини ўтказиш | ҳар йили июнь ва декабрь ойлари | “Адолат” СДП | Соғлиқни сақлаш вазирлиги |
| 2. партиянинг тарғибот тадбирларида беғараз акциянинг моҳияти ва аҳамиятини кенг оммага етказиш. | доимий |
| 3. беғараз акцияни ўтказиш учун ижтимоий тармоқлар, кўчма рекламалар орқали эълон бериш. |
| 4. ўтказилган акциялар натижаларини таҳлил қилиш ва кейинги акцияларни ўтказишни янада такомиллаштириш. |
|  | Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида камида бир нафар оғир беморни даволаш харажатларини қоплаб бериш мақсадида **“Умид учқуни”** хайрия акциясини ўтказиш.  Акциядан кўзланган мақсад кам таъминланган, эҳтиёжманд, “Темир дафтар”га киритилган, оғир касалликка учраган фуқарога хайрия орқали моддий кўмак бериш. | 1. акцияни ўтказишга масъул бўлган ишчи гуруҳни тузиш ва акцияни ўтказиш тартибини белгилаш. | 2021 йил  март | “Адолат” СДП | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Иқтисодий тaрaққиёт вa кaмбaғaлликни қисқaртириш вaзирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги |
| 2. ҳар бир ҳудуддан бир нафардан жами 14 нафар эҳтиёжманд оғир касалликка учраган беморни аниқлаш. |
| 3. аниқланган беморни даволаш учун лозим бўлган маблағлар миқдорини ҳисоблаб чиқиш. |
| 4. зарур маблағларни йиғиш ишларини амалга ошириш, хусусан, ҳомийларни жалб қилиш. | Етарли маблағ тўплангунга қадар |
| 5. беморга даволанишда ёрдам бериш, жумладан, зарур маблағлар билан таъминлаш. | Етарли маблағ келиб тушгандан сўнг |
|  | Вилоят, туман (шаҳар) ҳокими ва унинг ўринбосарлари, ижро ҳокимияти раҳбарлари лавозимларига партия томонидан номзодлар тақдим этиш.  Партиянинг сайловолди дастурини илгари суриш, электорат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида раҳбар лавозимларига партия вакилларини жойлаштириш. | 1. Вилоят, туман (шаҳар) ҳокими ва унинг ўринбосарлари, ижро ҳокимияти раҳбарлари лавозимларига партия томонидан муносиб номзодлар захирасини шакллантириш ва доимий янгилаб бориш. | доимий | “Адолат” СДП | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
| 2. бўшаб қолган раҳбар лавозимларига партиянинг номзодларини илгари суриш | доимий |
|  | Никоҳнинг муқаддаслигини ёшларга тушунтириш, оилавий ажримларнинг олдини олиш, соғлом фарзандларни вояга етказиш мақсадида **“Адолатли қайнона”** лойиҳасини жорий қилиш.  Жамиятимизда оила мустаҳкамлиги ва барқарорлиги асосан қайнона-келин муносабатларига бевосита боғлиқ. | 1. фаол, ташаббускор, жамиятда ва оилада намуна кўрсата оладиган, оила қадриятларини улуғлаётган ибратли қайноналарни аниқлаш. | 2021 йил  апрель | “Адолат” СДП | Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги |
| 2. маҳалла, туман (шаҳар), вилоят, республика кесимида кўрик-танловини ўтказиш. | 2021 йил  май-июнь |
| 3. ғолиб бўлган қайноналарнинг ҳаётий тажрибаларини оммавий ахборот воситалари орқали ибрат сифатида кўрсатиш | 2021 йил  август |
|  | **“Ватан келажаги ёшлар қўлида”** лойиҳаси доирасида ёш авлодни она Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш, улар орасидан иқтидорли ёшларни аниқлаб, Учинчи ренессанс намоёндаларини тарбиялаш. | 1. ёшларга улуғ аждодлар ҳаёти ва ижодини тарғиб қилган ҳолда билим олишга бўлган иштиёқини кучайтириш | Доимий | “Адолат” СДП | Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги, Фанлар академияси, Ёшлар ишлари агентлиги, МТРК |
| 2. тарихий шахсларимиз ва олимларимизнинг ҳаёти ҳамда ижоди билан яқиндан таништириш (тарихий жойларга экскурсиялар ташкил қилиш) | 2021 йил  май |
| 3. алломаларимиз ҳаёти ва ижоди ҳақида фильмлар суратга олиш, китоблар чоп этиш, ижтимоий тармоқлар орқали тарғиб этиш | доимий |
| 4. ёшлардаги тарихимизга бўлган ғурурни шакллантириб, ҳозирги даврда олган билимларини турли танлов, олимпиадаларда юксак даражада кўрсатиб, Учинчи ренессанс қурувчилари сифатида шакллантириш. | доимий |
|  | Чекка ҳудудларда ҳарбийликнинг қийинчиликларини бошидан кечирган хизматчиларнинг оила аъзоларини қўллаб-қувватлаш мақсадида уларнинг турмуш ўртоғини хизмат ҳудудида яшаган даврини меҳнат стажи сифатида қабул қилиш | 1. ҳар доим ҳам ҳарбий хизматчининг турмуш ўртоғи чекка ҳудудда мутахассислиги бўйича меҳнат фаолиятини юрита олмаслигини инобатга олиб, узлуксиз меҳнат стажига эга бўлиш бўйича таклиф киритиш. | 2021 йил давомида | “Адолат” СДП, фракция | Барча ҳарбий вазирлик ва идоралар, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Пенсия жамғармаси, Молия вазирлиги |
| 2. ушбу ҳолатларни республиканинг чекка ҳудудларида депутатлар ва фаоллар ёрдамида ўрганиш ҳамда натижаларини умумлаштириш. |
| 3. жамланган маълумотлар негизида мавжуд қонунчиликка ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш таклифини илгари суриш. |