|  |  |
| --- | --- |
| **“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  **Ўзбекистон Республикаси  Бош вазири**  **А. Арипов**  2021 йил “\_\_\_\_\_” январь | |
|  |

**Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биричи ўринбосари А.Раматов раҳбарлигида “Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш борасида мавжуд муаммо ва камчиликлар ҳамда соҳа бўйича 2021 йил ва кейинги йилларда амалга ошириладиган устувор вазифалар” юзасидан ўтказилган кенгайтирилган Ҳайъат йиғилишида белгилаб берилган вазифа ва топшириқларни амалга ошириш ҳамда қўмита фаолиятини такомиллаштириш юзасидан  
ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ**

| **Т/р** | **Амалга ошириладиган тадбирлар номи** | **Амалга ошириш механизми** | **Молиялаштириш манбаи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни комплекс бошқариш бўйича** | | | | | |
| 1. | “Тоза ҳудуд” давлат унитар корхоналарининг дебитор қарздорлигини қисқартириш | 1. Ҳудудларда ишчи гуруҳлар тузган ҳолда, “Тоза ҳудуд” ДУК томонидан кўрсатилган хизматлар бўйича дебитор қарздорликларга эга бўлган абонентлар кесимидаги маълумотларга асосан, хонадонбай хатлов қилиш йўли билан тарғибот ишларини ўтказиш, нореал қарздорликларни бартараф этиш ҳамда қарздорликларни ундириш чораларини кўриш.  2. Санитар тозалашга ихтисослаштирилган корхоналар республика бирлашмаси маблағлари ҳисобидан қайтариш йўли билан банк муассасалари кредитларини ажратиш орқали санитар тозалаш корхоналари назоратчиларини 1 000 дона замонавий тўлов терминаллари (учтаси бирда) билан таъминлаш.  3. Дебитор қарздорликларни ундириш тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ушбу йўналишни такомиллаштиришни кўзда тутвчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш. | -  Санитар тозалашга ихтисослаштирилган корхоналар республика бирлашмаси маблағлари, банк кредитлари  - | 2021 йил  май  2021 йил  март  2021 йил апрель | Давлат экология қўмитаси, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги  Давлат экология қўмитаси, Марказий банк  Давлат экология қўмитаси, Адлия вазирлиги, манфаатдор вазирлик ва идоралар |
| 2. | Қаттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш | 1. Қаттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш юзасидан режалаштирилаётган давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг лойиҳа ҳужжатларини қонунчиликда белгиланган рад этиш ҳолатлари мавжуд бўлмаган тақдирда, ҳужжатлардаги камчиликларни бартараф этиш учун талаб этиладиган муддат билан қўшиб ҳисоблаганда 10 иш кунидан кечикмай келишиб берилишини таъминлаш.  2. 2021 йилда амалга оширилиши режалаштирилган 46 та давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш ва келишиш, давлат-хусусий шериклик битимларини имзолаш ишларини жадаллаштириш. | -  - | 2021 йил декабрь | Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги,  Давлат экология қўмитаси |
| 3. | Бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган ижтимоий соҳа объектларини қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш контейнерлари билан тўлиқ таъминлаш | 1. Талаб этилаётган 12 550 та қаттиқ маиший чиқинди контейнерларини харид қилиш учун маблағ ажратиш манбасини ҳал қилиш.  2. Эҳтиёждан келиб чиқиб, тиббиёт муассасаларида – 3 008 та, мактабларда – 5 761 та, боғчаларда – 3 781 та, жами 12 550 та қаттиқ маиший чиқинди контейнерларининг харид қилиш.  3. Жойлардаги ўзларига тегишли муассасаларнинг чиқинди йиғиш майдончаларида ўрнатиш.  4. Чиқинди тўплаш майдончаларини тартибга келтириш. | Бюджет маблағлари | 2021 йил  апрель | Молия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Халқ таълими вазирлиги,  Мактабгача таълим вазирлиги |
| 4. | Тиббиёт чиқиндиларини тўплаш, ташиш, сақлаш, зарарсизлантириш, утилизация қилиш, ёқиш ва кўмиш ишларини давлат-хусусий шериклик асосида амалга оширишни жорий этиш | Алоҳида тарифларни белгилаган ҳолда, тиббиёт чиқиндиларини тўплаш, ташиш, сақлаш, зарарсизлантириш, утилизация қилиш, ёқиш ва кўмиш бўйича хизматлар кўрсатишни давлат-хусусий шериклик асосида шунга ихтисослашган тадбиркорлик субъектлари томонидан амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш бўйича таклиф киритиш | - | 2021 йил  1 август | Соғлиқни сақалаш вазирлиги, Давлат экология қўмитаси,  Молия вазирлиги,  Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги |
| 5. | “Яшил энергия” лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш | 1. Кореянинг “Sejin G&E Со., Ltd.” компанияси иштирокида “Тошкент вилоятининг Оҳангарон ва Майдонтол маиший чиқиндилар полигонларида ҳосил бўладиган чиқинди газини қайта ишлаш ҳисобига ишлаб чиқариладиган 1 кВт/соат электр энергиясини 4,0 центдан харид қилиш бўйича Энергетика вазирлиги билан шартнома имзолашни таъминлаш.  2. 1 (бир) кВт/соат электр энергияси харид нархининг бир қисмини (0,5 цент) субсидиялаш масаласини кўриб чиқиш. | Бюджет маблағлари | 2021 йил 10 март | Энергетика вазирлиги,  Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги  Молия вазирлиги |
| 6. | “Самарқанд шаҳридаги қаттиқ маиший чиқиндиларни бошқаришни модернизациялаш” лойиҳасини амалга ошириш | 1. Франция тараққиёт агентлиги иштирокида “Самарқанд шаҳридаги қаттиқ маиший чиқиндиларни бошқаришни модернизациялаш” лойиҳасига ажратиладиган маблағлар доирасида бугунги кун талабларидан келиб чиқиб қўшимча махсус техника ва чиқиндиларни саралаш, қайта ишлаш линияларини харид қилиш бўйича тегишли ўзгартиришлар киритилишини Франция тараққиёт агентлиги билан келишиш.  2. Лойиҳани ўз вақтида амалга оширилишини таъминлаш. | Франция тараққиёт агентлиги маблағлари | 2021 йил  1 май | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги,  Самарқанд вилояти ҳокимлиги,  Давлат экология қўмитаси |
| 7. | Осиё тараққиёт банкининг “Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш” лойиҳасини амалга ошириш | Осиё тараққиёт банкининг “Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш” лойиҳаси доирасида Харид комиссияси таркибига Молия вазирлиги номзодини киритиш масаласини ҳал этиш | - | бир ҳафта муддатда | Молия вазирлиги,  [Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги](https://mift.uz/uz),  Давлат экология қўмитаси |
| 8. | Осиё тараққиёт банкининг “Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш” лойиҳаси самарадорлигини ошириш чораларини кўриш | Осиё тараққиёт банкининг “Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш” лойиҳаси доирасида иқтисод қилинадиган:  7 млн. АҚШ доллари маблағларини “Тоза ҳудуд” ДУКларида тиббиёт чиқиндиларини ташиш, зарарсизлантириш, қайта ишлаш ва утилизация қилиш инфратузилмасини яратишга;  7 млн. АҚШ доллари маблағларини Давлат экология қўмитаси ҳузурида “Чиқиндиларни ўрганиш” илмий-инновация марказини ташкил этишга йўналтириш юзасидан Осиё тараққиёт банки билан келишиш. | Осиё тараққиёт банки маблағлари | уч ой  муддатда | [Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги](https://mift.uz/uz),  Давлат экология қўмитаси |
| 9. | Қаттиқ маиший чиқиндиларни йиғиш, ташиш, саралаш ва қайта ишлаш тизимини такомиллаштириш | 1. Республика ва ҳудудий ишчи гуруҳлар тузиш.  2. Маиший чиқиндилар таркибидан бир кунда ўрта ҳисобда 2,0 минг тонна иккиламчи хомашё маҳсулотларини саралаб олиб, сотиш ва қабул қилиш билан шуғулланиб келаётган 732 та шаҳобчалар фаолиятини ўрганиш.  3. Ўрганишлар жараёнида ва натижалари бўйича Маиший чиқиндилар таркибидан иккиламчи хомашё маҳсулотларини саралаб олиш, ташиш ва сотиш билан шуғулланаётган фуқаролар ҳамда тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тартибга солиш. | - | Ўн кун  муддатда | Ички ишлар вазирлиги, Давлат экология қўмитаси, Давлат солиқ қўмитаси, Санитария эпидемиология осойишталиги агентлиги |
| 10. | Биологик чиқиндиларни кўмиш ва утилизация қилиш жойлари давлат кадастрини юритиш бўйича тегишли тадбирларни амалга ошириш | 1. Биологик чиқиндиларни кўмиш ва утилизация қилиш жойлари ҳақидаги маълумотларни шакллантириш бўйича идоралараро ишчи гуруҳ тузиш.  2. Биологик чиқиндиларни кўмиш ва утилизация қилиш жойларини хатловдан ўтказиш ва давлат кадастри маълумотлар базасини яратиш. | - | 2021 йил  апрель  2021 йил  якунига қадар | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси,  Санитария эпидемиология осойишталиги агентлиги,  Давлат экология қўмитаси |
| 11. | Табиий чириш хусусиятига эга бўлмаган қадоқлаш маҳсулотларидан ҳосил бўлувчи чиқиндиларни ҳажмини қисқартириш | Қалинлиги 40 микрондан кам бўлган полимер плёнкали пакетларни ишлаб чиқариш билан шуғулланаётган тадбиркорлик субъектларига нисбатан белгиланган тартибда чора кўриш тизимини йўлга қўйиб, амалга оширилган ишлар ҳақида Давлат экология қўмитасига маълумот киритиш | - | Ҳар чоракда | Давлат солиқ қўмитаси |
| 12. | Маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни комплекс амалга ошириш кластерларини қўллаб-қувватлаш | 1. Қаттиқ маиший чиқиндиларни ташиш, қайта ишлаш бўйича Андижон, Бухоро, Сурхондарё вилоятлари кластерлари учун ТИФ “Миллий банк” томонидан ажратилган кредитлар реструктуризация қилинганлигини инобатга олиб, улар бўйича белгиланган 2 млрд. 720 млн.сўм давлат божларини 5 йил муддат ичида бўлиб тўлаш масаласини ҳал этиш.  2. “Наманган Мусаффо иқлим” МЧЖ томонидан давлат-хусусий шерикчилик асосида чиқинди ташиш махсус техникаси сотиб олиш ҳамда чиқиндиларни саралаш ва қайта ишлаш технологияларини олиб келиш учун “Асакабанк” ДАТ Наманган филиалидан 7,0 млн. АҚШ доллари миқдорида кредит ажратилишини таъминлаш. | Бюджет маблағлари  Банк кредитлари | 2021 йил  1 апрель  2021 йил  март | Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси,  Молия вазирлиги  Марказий банк (Абдугафаров),  “Асакабанк” ДАТ (\*\*\*),  Наманган вилояти ҳокимлиги (Абдуразаков) |
| 13. | ~~Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган кимёвий воситаларни сақлаш базаларини консервациялаш~~  БУ БАНД ЧИҚАРИБ ТАШЛАНДИ (Б.ШУКУРОВ билан келишилган) | ~~Белгиланган тартибда Сирдарё ва Қашқадарё вилояти ҳудудида жойлашган кимёвий воситалари базаларини консервация қилиш юзасидан Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини белгиланган тартибда киритиш~~ | ~~Марказлаштирилган инвестиция маблағлари~~ | ~~Бир ой муддатда~~ | ~~“Ўзагрокимёҳимоя” АЖ, манфаатдор вазирлик ва идоралар~~ |
| 14. | Саноат чиқиндиларининг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш | 1. Республикадаги саноат чиқиндиларини қайта ишлаш ва реализация қилиш масалаларини ўрганиш бўйича республика ишчи гуруҳини тузиш.  2. Жойлардаги йирик саноат корхоналарига чиққан ҳолда саноат чиқиндиларини қайта ишлаш ва реализация қилиш масалаларини ўрганиш.  3. Саноат корхоналарида ҳосил бўлаётган саноат чиқиндиларини қайта ишлаш, реализация қилиш масалалари бўйича илмий асосланган таклиф киритиш. | - | 2021 йил  1 апрель  2021 йил  якунига қадар  2021 йил  якунига қадар | Давлат экология қўмитаси,  “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ, “Навоий кон металлургия комбинати” ДК, “Ўзкимёсаноат” АЖ,  Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси,  Энергетика вазирлиги,  Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Фанлар академияси,  “Ўзстандарт” агентлиги |
| 15. | Санитар тозалаш корхоналари томонидан кўрсатилаётган хизматлар учун тўловлар интизомини мустаҳкамлаш | 1. Жойларда тадбиркорлик субъектлари томонидан шартномалар тузилганлигини ўрганиш бўйича идоралараро ишчи гуруҳлар тузиш.  2. Хизмат кўрсатилаётган ҳудудларда фаолият кўрсатаётган 71 минг 460 та тадбиркорлик субъектлари билан санитар тозалаш хизматлари бўйича шартномалар тузилишини таъминлаш. | - | 2021 йил  1 апрель  2021 йил  1 август | Давлат экология қўмитаси,  Давлат солиқ қўмитаси,  Санитария эпидемиология осойишталиги агентлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги |
| 16 | Заҳарли чиқиндилар қабристонининг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш | Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани “Яккатут” МФЙ ҳудудидаги маргимуш чиқиндилари кўмилган махсус полигонни таъмирлаш, бетон девор, метал тўсиқлар билан ўраш, аҳолини кириб чиқишини таъқиқловчи белгилар ўрнатиш. | Бюджет маблағлари | 2021 йил  якунига қадар | Тошкент вилояти ҳокимлиги,  Молия вазирлиги,  Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Давлат экология қўмитаси |
| **II. Атмосфера ҳавоси ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш бўйича** | | | | | |
| 16. | “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси тассаруфига кирувчи цемент ишлаб чиқариш корхоналари муқим манбаларида фойдаланишда бўлган чанг-газ тутиб қолиш ускуналарининг тозалаш самарадорлиги пастлиги натижасида ифлослантирувчи моддаларнинг атмосфера ҳавосига кўтарилиши аҳолининг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда.  Биронта ҳам цемент ишлаб чиқариш корхоналарида (“Охангаронцемент” АЖдан ташқари) зарарли моддаларни таҳлил қилувчи автоматик тизимлар жорий этилмаган. | 1. Уюшма тасарруфидаги корхоналарда мавжуд фойдаланишда бўлган барча чанг-газларни тутиб қолувчи ускуналарини хатловдан ўтказиш.  2. Атмосфера ҳавосига чиарилаётган ифлослантирувчи моддаларни автоматик равишда таҳлил қилувчи ва тезкор маълумотларни тақдим этиш тизими жорий этиш.  3. Янгидан фойдаланишга топширилаётган ишлаб чиқариш қувватларининг атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи стационар манбаларида самарадорлиги 99,5 фоиздан паст бўлмаган чанг ва газларни тутиб қолувчи қурилмалар қўлланилишини таъминлаш.  4. Амалдаги ишлаб чиқариш қувватларининг атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи стационар манбаларида самарадорлиги 95 фоиздан паст бўлмаган чанг ва газларни тутиб қолувчи қурилмалар қўлланилишини таъминлаш. | Корхоналарнинг  ўз маблағлари ҳисобидан | 2021-2022  йиллар | Ўзсаноатқурилиш-материаллари” уюшмаси |
| 17. | Олмалиқ ва Охангарон шаҳарларида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси белгиланган меъёрдан юқори.  Жамият корхоналари томонидан белгиланган экологик нормативларидан юқори даражада атмосфера ҳавосига ифлослантирувчи моддалар ташламоқда.  Корхонанинг мис эритиш заводидаги мис эритиш қозонлари маънан ва жисмонан эскирган, чанг-газ тутиб қолиш қурилмалари ўрнатилмаган;  мис бойитиш фабрикалари, механика таъмирлаш заводи ҳамда оҳактош ишлаб чиқаришда барча чанг-газ тутиб қолиш ускуналарининг тозалаш самарадорлиги жуда паст;  ишлаб чиқариш цехларидан хосил бўлган ифлослантирувчи моддаларини чанг-газларни тутиб қолувчи ускуналарига йўналтириладиган қувурлар ҳам жисмонан эскирган холда ишлатилиши давом эттирилмоқда. | 1. Корхонада мавжуд фойдаланишда бўлган барча чанг-газларни тутиб қолувчи ускуналарини хатловдан ўтказишни таъминлаш.  2. Мис эритиш заводидаги маънан ва жисмонан эскирган 4 та эритиш қозонларини янги энергия самарадорларига алмаштириш ва уларга самарадорлиги 99,5 фоиздан паст бўлмаган чанг-газларни тутиб қолувчи ускуналар ўрнатилишини таъминлаш.  3. Мис бойитиш фабрикалари, механика таъмирлаш заводи ҳамда оҳактош ишлаб чиқаришда фойдаланишда бўлган жами 20 та чанг-газ тутиб қолиш ускуналарини, таззалаш самарадорлиги 99,5 фоиздан паст бўлмаганларига алмаштиришни таъминлаш.  4. Хосил бўлган ифлослантирувчи моддаларини чанг-газларни тутиб қолувчи ускуналарига йўналтириладиган қувурларни янгисига алмаштиришни таъминлаш зарур бўлади. | Корхоналарнинг  ўз маблағлари ҳисобидан | 2021-2022  йиллар | “Олмалиқ тоғ-кон металлургия комбинати” акциянерлик жамияти |
| 18. | Айдар-Арнасой кўллар тизимида чучук сув етарли даражада келиб тушмаслиги натижасида шўрланиш даражаси ортиб, биохилмахиллик, шу жумладан балиқларнинг яшаш муҳити ёмонлашган.  Қозоғистон Республикасидаги “Чордара” сув омборидан Айдар-Арнасой кўллар тизимига  2,5 млрд.метр.куб. чучук сув ташлаб турилиши масаласин ҳал этилмаган. | Қозоғистон Республикаси “Чордара” сув омборидан Айдар-Арнасой кўллар тизимига чучук сув (талаб даражада) ташлаш бўйича музокара олиб бориш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил | Сув хўжалиги вазирлиги,  Ташқи ишлар вазирлиги,  Сирдарё ҳавзавий сув хўалиги бирлашмаси |
| 19. | Республика бўйича лицензия асосида сувни муҳофаза қилиш зоналарида фаолият олиб бораётган 152 та қум-шағал карьерлари томонидан лицензия ва давлат экологик экспертизаси хулосаси талабларини бажармасдан фаолият юритиши натижасида юзага келиши мумкин бўлган автомобиль кўприклари конструкцияларига жиддий зарар етказилини олдини олишга йўналтирилган давлат экологик назоратни ташкил этиш. | 1. Кўприклар яқинида фаолият олиб бораётган қум-шағал карьерлари фаолиятини тугатиш ва қум-шағал қазиб олиш ишларини сув муҳофаза зонасидан ташқарида жойлашган муқобил карьерларига йўналтириш;  2. Дарё ўзанларини тозалаш ишларини фақатгина дарё ётқизиқлари кўп оқиб келадиган тоғ олди ҳудудларида ва дарё ўзанида кўп йиғиладиган, фавқулодда ҳолатлар юзага келтириши мумкин бўлган жойларда амалга ошириш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил | Давлат геология қўмитаси,  ФВВ “Хавфсиз дарё” ДУК,  Давлат экология қўмитаси |
| 20. | Ер қаъридан фойдаланш натижасида бузилган ер майдонларни рекультивация қилиш бўйича давлат экологик назоратини ташкил этиш, бузилган ерларни рекультивация қилинишини таъминлаш (бугунги кунда жами 60 минг га ер майдони бузилган, йилига ўртача 4 минг га ер майдони қўшилмоқда). | Вазирлик ва идоралар, ҳудудлар кесимида республика бўйича бузилган ер майдонларини хатловдан ўтказиш;  2000 гектар бузилган ер майдонларини рекультивация қилиш бўйича чора- тадбирлар режасини ишлаб чиқиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  2-чорак | Давлат геология қўмитаси, “Ўзсаноатқурилиш материаллари” АЖ,  НГМК, АГМК,  “Ўзбеккўмир” АЖ,  Автомобил йўллари давлат қўмитаси,  Энергетика вазирлиги, |
| 21. | Автомобилларни ювиш шаҳобчаларида ер ости сувларидан махсус фойдаланиш бўйича берилган рухсатномаларни қайта кўриб чиқиш. | Республика ҳудудларидаги 770 та автомобил ювиш шохобчаларининг локал оқова сув тозалаш иншоотларида экологик назорат тадбирларини амалга ошириш, сувдан махсус фойдаланиш бўйича рухсатнома расмийлаштириш чораларини кўриш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил | Давлат геология қўмитаси, Давлат Экология қўмитаси,  Савдо саноат палатаси |
| 22. | Саноат корхоналарида локал оқова тозалаш иншоотлари қуриш, мавжудларини реконструкция ва модернизация қилиш дастурига киритилган  14 та Чарм саноати корхоналарида белгиланган тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш чораларини кўриш | 1. Саноат корхоналарида локал оқова тозалаш иншоотлари қуриш, мавжудларини реконструкция ва модернизация қилиш дастурига киритилган уюшманинг 14 та корхоналарида белгиланган тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш чораларини кўриш.  2. Атроф муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари ва илмий-тадқиқит институти билан ҳамкорликда замонавий оқова тозалаш иншоотларини жорий қилиш юзасидан илмий ечимлар ишлаб чиқишда амалий ёрдам бериш. | Уюшма корхоналарининг ўз мабалғлари ҳисобидан | 2021 йил | “Ўзчармсаноат“ уюшмаси,  Давлат экология қўмитаси |
| 23. | Атроф муҳитга юқори ва ўрта таъсир кўрсатувчи йирик **240** **та** саноат корхоналарида локал оқова сув тозалаш иншоотларини қуриш ва мавжудларини модернизация қилиш. | 1. Дастурга киритилган  **153 та** тадбирларни жойига чиқиб, сув оқова тозалаш тизими техник- иқтисодий, илмий-амалий жиҳатдан асосланганлигини ва муаммоларни ўрганиш;  2. Ўрганиш натижасида билдирилган таклифлар асосида техник ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.  3. Локал оқова тозалаш иншоотлари қурилиш ва модернизация қилиш ишларини амалга ошириш. | Корхоналарнинг  ўз маблағлари,  кредит маблағлари (**114,6** **млрд.** сўм,  **9,665** **млн.**  АҚШ доллари  ва **1 240** **минг** Евро) | 2021 йил | Манфаатдор вазирлик  ва идоралар,  Давлат экология қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
| 24. | Сурхондарё вилоятида **3** та дарё, Бухоро вилоятида **9** та табиий кўл, Наманган вилоятида **2** та сув омбори каби ер усти табиий сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналарини белгилаш лойиҳаларини ишлаб чиқиш. | 1. Мазкур сув объектлари учун лойиҳа - смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.  2. Сувни муҳофаза қилиш зоналарини белгилаш тўғрисида Сурхондарё, Жиззах, Бухоро ва Наманган вилояти ҳокимларининг қарор лойиҳаларини қабул қилиш. | Давлат бюджети маблағлари  **4** **млрд.**сўм | 2021 йил | Молия вазирлиги,  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Давлат кадастр агентлиги,  “Ўздаверлойиҳа” илмий текшириш институти,  Сурхондарё, Жиззах, Бухоро ва Наманган вилоятлари ҳокимликлари,  Давлат экология қўмитаси |
| **III. Атроф-муҳит ифлосланишини мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш** | | | | | |
| 25. | Атроф табиий муҳит давлат мониторинги тизимининг электрон маълумотлар базасини яратиш ва Атроф-муҳитни мониторинг қилиш тизимининг ягона геоахборот маълумотлар базасига интеграция қилиш. | 1. Атроф табиий муҳит давлат мониторинги тизимининг электрон маълумотлар базасини яратиш;  2. Давлат экология қўмитаси томонидан юритиладиган Атроф-муҳитни мониторинг қилиш тизимининг ягона геоахборот маълумотлар базасига интеграция қилиш. | Вазирлик ва идораларнинг ўз маблағлари ҳисобидан | жорий йил  2 чораги якунига қадар | Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Давлат геология қўмитаси,  Ўрмон хўжалиги  давлат қўмитаси,  “Ўзгидромет”  хизмати марказлари |
| 26. | Атроф муҳитга таъсир хавфи юқори бўлган корхоналарнинг атмосфера ҳавосини устувор ифлослантириш манбаларидан намуналар олиш ва таҳлил қилиш бўйича ўз маблағлари ҳисобига 2021-2025 йилларда босқичма-босқич автоматик станциялар, шунингдек уларга туташ ҳудудларида стационар кузатиш пунктлари билан жиҳозлаш. | 1. Атроф муҳитга таъсир хавфи юқори бўлган корхоналардаги атроф муҳитни ифлослантирувчи устувор манбаларни хатловдан ўтказиш;  2. Хатлов натижаларига кўра, Давлат экология қўмитаси билан келишилган ҳолда “Атроф муҳитга таъсир хавфи юқори бўлган корхоналарнинг атмосфера ҳавосини, сув объектлари ва ер рельефининг салмоқли ифлослантириш манбаларидан намуналар олиш ва таҳлил қилиш бўйича ўз маблағлари ҳисобига 2021-2025 йилларда босқичма-босқич автоматик станциялар, шунингдек уларга туташ ҳудудларида стационар кузатиш пунктлари билан жиҳозлаш бўйича ТАРМОҚ ЖАДВАЛИ” ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш;  3. Тасдиқланган тармоқ жадвали ижросини таъминлаш ва натижаси юзасидан ҳар чорак якуни бўйича Давлат экология қўмитасига маълумот тақдим этиб бориш. | Маблағ талаб этилмайди  Маблағ талаб этилмайди  Вазирлик ва идоралар, корхоналарнинг  ўз маблағлар ҳисобидан | икки ҳафта муддатда  бир ҳафта муддатда  Белгиланган муддатларда | Энергетика вазирлиги, “Ўзгидромет”  хизмати маркази, “Ўзкимёсаноат“ АЖ, “Ўзавтосаноат“ АЖ, “Ўзбекнефтегаз” АЖ,  “Иссиқлик электр станциялари“ АЖ, “Ўзчармсаноат“ уюшмаси, “Ўзсаноатқурилишматериаллари“ уюшмаси,  “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” АЖ, **“**Ўзтўқимачиликсаноат” “Ўзёғмойсаноат”, “Ўздонмаҳсулот”,  Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати,  Навоий кон-металлургия комбинати,  “Ўзиккиламчиранглиметалл”, “Ўзбеккўмир” кўмир қазиб олиш ва сотиш АЖ,  соҳага тегишли идоралар, корхоналар |
| 27. | Ишлаб чиқариш атроф муҳит монитрингини амалга оширувчи экоаналитик лабораториялар ёки атроф табиий муҳитнинг таҳлилий назорати билан шуғулланадиган бўлимлар фаолиятини баҳолаш тартиби механизмини яратиш. | 1. “Экоаналитик лабораториялар ёки атроф табиий муҳитнинг таҳлилий назорати билан шуғулланадиган бўлимлар фаолиятини баҳолаш тартиби тўғрисида Низом”ни тасдиқлаш тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш;  2. қарор лойиҳасини тегишли вазирлик ва идоралар билан келишиш;  3. ўрнатилган тартибда келишилган қарор лойиҳасини тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  1-ярим йилликда  ишлаб чиқилган лойиҳани икки ой муддатда | Давлат экология қўмитаси, Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология  ва сертификатлаштириш агентлиги |
| 28. | Давлат экология қўмитаси тизимидаги Қорақалопоғистон Республикаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш қўмитаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаларининг таҳлил O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 халқаро стандарт талаби бўйича аккредитациядан ўтказишни тезлаштириш чораларини кўриш. | 1. Таҳлил лабораторияларини аккредитация ўтказиш талабларига мувофиқ киритилган буюртмалар асосида аккредитация маркази экспертизасидан ўтказиш;  2. “Иш жойида аудитдан ўтказиш” чораларни тезлаштириш;  3. Аудит натижаларига кўра таҳлил лабораторияларига O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 халқаро стандарт талаби бўйича аккредитация гувоҳномалари топшириш. | Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси ва ҳудудий бўлинмаларнинг  ўз маблағлари | буюртма киритилган кундан бошлаб икки ой муддатда | “Ўзстандарт” Агентлиги,  Давлат экология қўмитаси |
| 29. | Давлат экология қўмитаси тизимидаги Атроф-муҳит ифлосланишини мониторинг қилиш бўлими (таҳлилий лаборатория)- ларнинг моддий-техника базасини такомиллаштириш. | 1. Таҳлилий лабораториялар моддий-техника базасини хатловдан ўтказиш.  2. Замонавий лаборатория ўлчов-назорат асбоб-ускуналари ва мобиль лабораториялари харид қилиш. | Давлат бюджети маблағлари,  грант маблағлари,  Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси маблағлари | 2021-2023 йиллар | Молия вазирлиги,  Давлат экология қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги |
| 30. | 2021–2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳит мониторинги Дастурини амалга ошириш. | 1. Вазирлар Маҳкамасининг  “2021–2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳит мониторинги Дастури”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш;  2. Қарор лойиҳасини вазирлик ва идоралар билан келишиш ҳамда ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритиш.  3. Дастур доирасида атроф табиий муҳит давлат мониторингини амалга ошириш. | Молиялаштириш талаб этилмайди | 2021 йил  1-чорак  апрель-май  2021-2025 йиллар | Давлат экология қўмитаси,  Сув хўжалиги вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги,  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси,  Давлат геология қўмитаси,  Гидрометеорология хизмати маркази |
| 31. | Қирғизистон Республикаси ҳудудида жойлашган (Майлуу-Суу, Сумсар ва Шоҳимардон дарёси водийлари) тоғ чиқиндилари  ва заҳарли чиқиндиларнинг трансчегаравий таъсирини баҳолаш учун Андижон, Наманган  ва Фарғона вилоятлари ҳудудларида Майлуу-Суу, Сумсар ва Шохимардон дарёлари ер усти сувларининг гидрокимёвий кўрсаткичлари мониторингини олиб бориш. | 1. Мониторинг олиб бориш иш режасини тузиш, кузатув тажриба майдонларини танлаш ва географик нуқталарини белгилаш;  2. Сувларининг ҳолати юзасидан мунтазам кузатув ишларини олиб бориш;  3. Сувдан намуналар олиш, дала тадқиқотлари ўтказиш;  4. Олинган намуналарни лаборатория шароитида таҳлил қилиш ва маълумотларни камерал ишлаш;  5. Табиий муҳитнинг ифлосланиш даражасини баҳолаш;  6. Олинган натижаларни умумлаштириш ва ер усти сувларининг ҳолати ҳақидаги маълумотларни манфаатдор вазирлик ва идораларга тақдим этиш;  7. Натижаларни электрон маълумотлар базасига киритиш. | Дастур доирасида Давлат бюджети  ва ўз маблағлари ҳисобидан | Ҳар чоракда | Давлат экология қўмитаси |
| **IV. Биохилмахилликни муҳофаза қилиш ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни ривожлантириш бўйича** | | | | | |
| 32. | Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектларининг давлат ҳисобини, улардан фойдаланиш ҳажмлари ҳисобини ва давлат кадастрини юритиш тўғрисида” 2018 йил  7 ноябрдаги 914-сон қарорига мувофиқ ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектларининг давлат ҳисоби, улардан фойдаланиш ҳажмлари ҳисоби ва давлат кадастрини юритиш. | 1. Тегишли вазирлик ва идоралар томонидан ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастрини тўлиқ шакллантиришни йўлга қўйиш.  2. Ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрлари бўйича олинган маълумотларни ўранатилган тартибда Давлат кадастрлари ягона тизимига киритиш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар | 2021 йил давомида | Давлат экология қўмитаси  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги  Соғлиқни сақлаш вазирлиги  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги “Айдар-Арнасой кўллар тизими дирекцияси” ДУК  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси  Фанлар Академияси  Ўзбекистон Овчилар ва балиқчилар спорт бирлашмаси  “Ўзбекбалиқсаноат” ассоциацияси |
| 33. | Замонавий геоахборот (ГИС) технологиялари асосида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари давлат кадастри ва мониторинги бўйича маълумотлар ахборот базасини яратиш. | 1. Республиканинг юқори тоғли экотизимларининг биохилмахиллиги экологик ахборотини бошқариш ва мониторингини олиб бориш тизимини яратиш.  2. Электрон маълумотлар базасини яратиш ва интеграциялаш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар,  грант маблағлари | 2021-2023 йиллар | Давлат экология қўмитаси,  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси,  Фанлар академияси,  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,  вилоятлар ҳокимликлари |
| 34. | Ўрмонларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш. | 1. Ўрмонларни зараркунанда ва касалликлардан самарали муҳофаза қилиш юзасидан комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.  2. Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси ҳузурида ўрмон ўсимликларини ҳимоя қилиш, зараркунанда ва ҳашаротларга қарши курашишни такомиллаштириш юзасидан Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритиш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар,  грант маблағлари | Ҳар йили  1 апрелгача | Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси,  Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси,  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги |
| 35. | Қуйи Амударё давлат биосфера резервати ҳудудидан Хоразм миллий табиат боғи ҳудудига 45 бош, Қуйи Амударё давлат биосфера резервати ҳудудидан Назархон участкасига 30 бош Бухоро хон гули буғусини кўчириб ўтказиш ҳамда Бухоро вилояти Жайрон питомнигидан Қорақалпоғистон Республикаси “Жанубий Устюрт” миллий табиат боғига 95 бош ва “Сайгачий” мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхонасига 80 бош қулонларни кўчириб ўтказиш ва уларни сув билан таъминлаш мақсадида артезиан қудуқлар қазиш учун 7 млрд.сўм бюджет маблағлари ажратиш манбасини ҳал қилсин. | 1. Бухоро буғулари ва Туркман қулонларини кўчириш ҳамда артезиан қудуқларини қазиш учун давлат бюджети ва бюджетдан ташқари бошқа маблағларни ажратиш масаласини ҳал этиш.  2. Бухоро буғуларини кўчириш бўйича:  -уларни ушлаш ва ташиш учун тайёрлаш;  -Хоразм миллий табиат боғига 45 бош (оралиқ масофа 100 км.) ва биосфера резерватининг Назархон участкасига 30 бош (оралиқ масофа 65 км.) бухоро буғуларини иқлимлаштириш мақсадида транспорт воситаси орқали (ҳар бир транспортда 4-5 бош бухоро буғуси олиб борилади) кўчириш.  3. Туркман қулонларини кўчириш бўйича:  -Бухоро ихтисослаштирилган “Жайрон” питомнигида уларни ушлаш учун вольер-тузоқлар барпо этиш;  -уларни ушлаш ва ташиш учун тайёрлаш;  -“Жанубий Устюрт” миллий табиат боғига (оралиқ масофа 1000 км.) 95 бош ва “Сайгачий” мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхонасига (оралиқ масофа 1000 км.) 80 бош Туркман қулонларини иқлимлаштириш мақсадида транспорт воситаси орқали (ҳар бир транспортда 10 бош Туркман қулонлари олиб борилади) кўчириш.  4. Туркман қулонларини яшаш шароитларини яхшилаш ва уларни сув билан таъминлаш мақсадида “Жанубий Устюрт” миллий табиат боғи ҳудудида 5 дона ва “Сайгачий” мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхонаси ҳудудида 3 дона артезиан қудуқлар қазиш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар | Икки ой муддатда  6 ой муддатда | Молия вазирлиги, Давлат экология қўмитаси |
| 36. | Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг моддий-техник базасини ривожлантириш мақсадида қиймати 2,2 млрд. сўм бўлган 15 дона “Нива” автомобили, 5,5 млрд. сўмлик бошқа моддий-техника воситалари ҳамда умумий қиймати 2,5 млрд. сўм бўлган илмий-тадқиқот ишларида фойдаланиш учун лаборатория жиҳозлари ва бошқа асбоб-ускуналар билан таъминлаш бўйича маблағ ажратиш чораларини ҳал қилсин. | Давлат экология қўмитаси тизимидаги муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг моддий-техник базасини ривожлантириш мақсадида автомобиль ва бошқа моддий-техник воситалар (биноколь, ётоқ-қоп, компьютер ва бошқа воситалар) ҳамда илмий-тадқиқот ишларида фойдаланиш учун лаборатория жиҳозлари (микроскоп, термостат, метеостанция ва бошқалар) ва бошқа асбоб-ускуналар билан таъминлаш бўйича давлат бюджети ва ҳалқаро ташкилотларнинг грант маблағларини жалб қилиш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар | икки ой муддатда | Молия вазирлиги,  Инновация вазирлиги |
| 37. | Ҳайвонот ва ўсимликлар дунёси объектлари давлат ҳисобини, улардан фойдаланиш ҳажмлари ҳисобини ва давлат кадастрини юритиш борасида моддий техник базасини замонавий техникалар ва технологиялар билан таъминлаш юзасидан молиялаштириш чораларини кўриш. | 1. Тегишли вазирлик ва идоралар ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастри ва мониторингини юритиш ҳамда маълумотлар базасини яратиш учун смета-ҳаражатларини тайёрлаш.  2. Молия вазирлигига давлат кадастри ва мониторингини юритиш учун зарур бўлган асосли ҳисоб-китоб смета маблағлари бўйича талабномани юбориш.  3. Молия вазирлиги вазирлик ва идораларга давлат кадастри ва мониторингини юритиш учун давлат бюджетидан маблағ ажратиш. | Давлат бюджети маблағлари | 2021 йил | Молия вазирлиги  Давлат экология қўмитаси  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги  Соғлиқни сақлаш вазирлиги  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги “Айдар-Арнасой кўллар тизими дирекцияси” ДУК  Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси  Фанлар Академияси  Ўзбекистон Овчилар ва балиқчилар спорт бирлашмаси  “Ўзбекбалиқсаноат” ассоциацияси |
| 38. | “Қизил китоб”га киритилган Тожик ковраги маданий плантацияларини табиий тикланиши ва буткул йўқолиб кетишини олдини олиш мақсадида 3 йилга мораторий жорий этиш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритиш. | 1. Тожик ковраги маданий плантацияларини ташкил этилганлик ҳолатини таҳлил қилиш.  2. Тожик коврагига мораторий жорий этиш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритиш | Маблағ талаб этилмайди | 1 ой муддатда | Давлат экология қўмитаси,  Фанлар академияси,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари |
| 39. | Ўзбекистон Республикаси Қизил китобининг ҳолатини танқидий баҳолаб, ўсимликларга оид қисмининг янги нашрини тайёрлаш ва ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастирини юритишнинг ягона Миллий дастури ва методикасини ишлаб чиқиш. | 1. Замонавий илмий тадқиқот методлар ва Халқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқи (IUCN) категорияларини қўллаш асосида Қизил китобга киритилган турлар сонини қисқартириш.  2. Қизил китобга киритилган турлар тарқалган ҳудудларни тўр тизимли хариталаш.  3. Ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастирини юритишнинг ягона Миллий дастури ва методикасини ишлаб чиқиш. | Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси маблағлари | 2021 йил | Давлат экология қўмитаси,  Фанлар академияси,  Илмий-тадқиқот институтлари |
| 40. | Республикада умумий ер майдони **1,77** **млн**. гектар бўлган - **1** **та** давлат қўриқхонаси, **5** **та** миллий табиат боғи, **2** **та** буюртма қўриқхонасини ташкил этиш. | 1. Ташкил этилиши режалаштирилаётган муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар майдонларига аниқлик киритиш.  2. Вазирлар Маҳкамаси қарорини қабул қилиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021-2022 йиллар | Давлат экология қўмитаси,  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси,  Фанлар академияси  Қорақалпоғистан Республикаси Вазирлар Кенгаши, тегишли вилоят ҳокимликлари |
| **V. Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси соҳасидаги хизматларни рақамлаштириш бўйича** | | | | | |
| 41. | Вазирлик ва идоралар томонидан атроф табиий муҳит давлат мониторинги тизимининг ягона геоахборот маълумотлар базасини яратиш. | 1. Интеграция қилиш учун техник талабларни ишлаб чиқиш.  2. Атроф табиий муҳит давлат мониторинги тизимининг ягона геоахборот маълумотлар базаси дастлабки вариантини тест синовидан ўтказиш ва ишга тушириш.  3. Вазирлик ва идоралар томонидан ўзаро маълумотлар алмашинуви тизимини яратиш. | Ижрочиларнинг  ўз маблағлари ҳисобига | 2021 йил  июнь | Давлат экология қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, алоқадор вазирлик ва идоралар |
| 42. | Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик назорат соҳасида жисмоний шахсларнинг иштирокига доир “Эконазорат” ахборотлаш тизими ишга тушириш | 1. Мобил илова ва Telegram-бот яратиш.  2. Аҳоли томонидан экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тўғрисидаги маълумотлар (фото ва видео материиаллар)ни қабул қишиш электрон тизимини яратиш.  3. Ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тўғрисида юборилган фотосуратлар ва видеоёзувларда ҳуқуқбузарларнинг шахсини аниқлаш тизимини жорий этиш.  4. Давлат персоналлаштириш марказининг ва Ички ишлар вазирлигининг ҳуқуқбузарнинг шахсига оид маълумотларни (Форма-1) олиш мақсадида Давлат экология қўмиатсининг ахборот тизимларига интеграция қилиш.  5. Давлат экология қўмитасининг ахборот тизимини Давлат персоналлаштриш маркази ва Ички ишлар вазирлигининг маълумотлар базаси билан интеграция қилиш. | Ижрочиларнинг  ўз маблағлари ҳисобига | 2021 йил  июнь | Давлат экология қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,  Ички ишлар вазирлиги,  Давлат персоналлаштириш маркази |
| 43. | Маъмурий хукукбузарликка оид ишларни юритишда ортиқча босқичларни бекор қилиш ва муддатларни қисқартириш орқали иш юритиш тартибини соддалаштириш ҳамда процессуал ҳужжатларнинг ягона электрон базасини шакллантириш мақсадида Давлат экология қўмитасининг баённома ва маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги ахборот тизимини жорий этиш. | 1. Маъмурий ҳукукбузарлик тўғрисида электрон тизимини Тошкент шаҳрида синов тариқасида ишга тушириш.  2. Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича инспекция йўналишида махсус планшетлар билан таъминлаш.  3. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида ягона электрон иш юритув тизими билан ўзаро интеграция қилиш ва маълумот алмашнувини йўлга қўйиш. | Ижрочиларнинг  ўз маблағлари ҳисобига | 2021 йил  апрель | Давлат экология қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,  Ички ишлар вазирлиги,  Давлат персоналлаштириш маркази |
| 44. | Атроф-муҳитга ифлослантирувчи манбалар назорати ҳамда намуналарни олиш ва жойида автоматик равишда таҳлил қилиш учун учувчисиз учиш аппартини харид қилиш. | 1. Ўлчов ускуналар билан жихозланган учувчисиз учиш аппартни харид қилиш.  2. Атроф муҳитга ифлослатирувчи манбалардан намуналар олиш ва автоматик равишда таҳлил қилиш. | Ижрочиларнинг  ўз маблағлари ҳисобига | 2021 йил  декабрь | Давлат экология қўмитаси |
| **Ҳалқаро ҳамкорликни ривожлантириш, соҳага ҳалқаро грант маблағларни жалб қилиш** | | | | | |
| 45. | Халқаро донор ташкилотлари билан атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш йўналишида икки томонлама алоқаларни ривожлантириш. | 1. Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида бой тажрибага эга ривожланган хорижий давлатлар билан ҳамкорлик ўрнатиш ва кенгайтириш.  2. Табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш, ушбу соҳада турли тадбирлар ва қўшма лойиҳалар амалга ошириш.  3. МДҲ, ШҲТ, МОМЭМ каби ташкилотлар билан атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида қўшма лойиҳа ва тадбирлар амалга ошириш. | Хорижий техник ёрдам маблағлари | 2021 йил, келгусида доимий | Ташқи ишлар вазирлиги  ( Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги дипломатик ваколатхоналари)  Давлат экология қўмитаси биргаликда |
| 46. | Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасига инвестиция ва ташқи беғараз қўмак (грант) маблағларини жалб қилишда, хусусан, республика ва вилоятлар кесимида моддий техник базасини модернизациялаш, биологик хилма-хилликни сақлаш ва мониторинг олиб бориш ишларини такомиллаштиришда доимий равишда амалий кўмак бериш. | 1. Давлат экология қўмитаси лаборатория хоналари моддий техник баъзасини замонавий ускуналар билан таъмирлаш ишларини амалга ошириш. 2. Қўмита тизимидаги таҳлил лабораториялар радиациявий вазиятни назорат қилувчи асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш. 3. Замонавий геоахборот технологиялари (ГИС-технологиялар) асосида муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлар, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари давлат кадастри ва мониторинги бўйича маълумотлар ахборот базасини яратишда халқаро донорларни жалб қилиш. | Хорижий техник ёрдам маблағлари | 2021-2024 йиллар | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги,  Давлат экология қўмитаси,  Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги дипломатик ваколатхоналари |
| 47. | Давлат экология қўмитаси ва БМТ Тараққиёт Дастури ҳамкорлигида “Оролбўйи ботқоқли, кўл ва пасттекисли экотизимларни сақлаш ва улардан барқарор фойдаланиш” лойиҳасини амалга ошириш (лойиҳа миқдори 4,0 млн.АҚШ.доллари). | 1. Лойиҳа таклифини ва тўлиқ хужжатини ишлаб чиқиш.  2. Лойиҳа таклифини ва хужжатини молиялаштириш учун ГЭФга киритиш.  3. Молиялаштиришни тасдиқлаш ва лойиҳани бошлаш. | Хорижий техник ёрдам маблағлари, Бюджет маблағлари | 2021 йил март  2021 йил ноябрь  Молиялаштириш тасдиқланганидан сўнг | Давлат экология қўмитаси |
| 48. | Давлат экология қўмитаси БМТнинг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги дастури (ФАО) билан хамкорликда “Қорақалпоғистон Республикасида, Хоразм ва Қашқадарёда ердан фойдаланиш ва деградацияга учраган эсотизимларни тиклаш” лойиҳасини амалга ошириш. (лойиҳа грант қиймати  6,75 млн.АҚШ.долл.). | 1. Лойиҳа таклифини ва тўлиқ хужжатини ишлаб чиқиш.  2. Лойиҳа таклифини ва хужжатини ГЭФ томонидан молиялаштириш дастурига киритиш.  3. Молиялаштиришни тасдиқлаш ва лойиҳани бошлаш. | Глобал Экологик Жамғарма (ГЭФ) | 2021 йил март  2021 йил ноябрь  Молиялаштириш тасдиқланганидан сўнг | Давлат экология қўмитаси |
| 49. | Тошкент шаҳрида Глобал Яшил ўсиш институти (GGGI)нинг ваколатхонасини очиш. | 1. Давлат экология қўмитаси ва Глобал Яшил ўсиш институти (GGGI) ўртасида Меморандумни имзолаш.  2. Институтнинг Ўзбекистон Республикасида ваколатхонасини очиш учун ҳуқуқий асос яратиш кўзда тутилган Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Яшил ўсиш институти (GGGI) ўртасида Яшил ўсиш институти (GGGI)нинг ҳуқуқий мақоми, имтиёзлари ва иммунитетлари тўғрисидаги Шартномани имзолаш.  3. Институт (GGGI)нинг Тошкент шаҳридаги ваколатхонасини очиш. | Маблағ талаб этилмайди. | 2021 йил март ойи  2021 йил март ойи  2021 йил  III чорагида | Давлат экология қўмитаси,  Ташқи ишлар вазирлиги |
| 50. | Давлат экология қўмитаси ва Глобал Яшил Ўсиш Институти (GGGI Корея) ҳамкорлигида “Орол денгизи инқирозининг таъсирини бартараф этиш учун Оролбўйи худуди учун яшил тикланиш сармояси” қўшма лойиҳасини амалга ошириш. (5,65 млн.АҚШ.долл.) | 1. Лойиҳа таклифини ва тўлиқ хужжатини ишлаб чиқиш.  2. Лойиҳа таклифини ва хужжатини молиялаштириш учун КОИКАга киритиш.  3. Молиялаштиришни тасдиқлаш ва лойиҳани бошлаш. | Кореанинг КОИКА дастурининг грант маблағлари | 2021 йил март  2021 йил ноябрь  Молиялаштириш тасдиқланганидан сўнг | Давлат экология қўмитаси |
| **VI. Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича инспекцияларнинг моддий-техника базасини ривожлантириш** | | | | | |
| 51. | Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида, ҳусусан ўсимлик ва ҳайвонот дунёси муҳофазасида ҳуқуқбузарларга қариши курашиш учун давлат инспекторларининг моддий техника базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш.  Экология соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликларни расмийлаштириш жараёнини рақамлаштирилиши муносабати билан инспекторларни замонавий техник воситалар билан таъминлаш.  Браконьерликка қарши курашиш бўйича туну-кун рейдлар ташкил этиш. | 1. Туман (шаҳар) экология инспекцияларини моддий-техника базасини мустаҳкамлаш учун қўшимча жами **180 дона** транспорт воситалари,  **16** **дона** моторли резина қайиқ, **16** **дона** қайиқ, **1** **дона** учувсисиз учиш аппарати, **100** **дона** радиоалоқа воситаси, **577** **дона** хизмат қуроллари харид қилиш бўйича молиялаштириш манбаларини ҳал этиш.  2. Туман (шаҳар) экология инспекторларини **1500 та** планшетлар билан таъминлашга (**11,0** **млрд.сўм**) бюджетдан маблағ ажратиш.  3. Броконьерликка қарши курашиш бўйича Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича Инспекция тизимида туну-кун рейд олиб борадиган “Тезкор назорат” гуруҳлари (2 та)ни ташкил этиш. | Хорижий техник ёрдам маблағлари,  Бюджет маблағлари, Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси маблағлари  Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  февраль  2021 йил  1 чорак  2021 йил  1 чорак | Молия вазирлиги,  Давлат экология қўмитаси  Молия вазирлиги,  Давлат экология қўмитаси  Давлат экология қўмитаси |
| 52. | Соҳадаги ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш ва уларга нисбатан тезкор чораларни кўриш мақсадида Ички ишлар вазирлиги ҳудудларда томонидан ўрнатилган виде кузатув қурилмаларидан фойдаланиш бўйича ҳамкорликни йўлга қўйиш. | Давлат экологик назорати давомида браконьерликка қарши курашиш, ҳуқуқбузарликларни эрта аниқлаш ва уларни олдини олиш мақсадида Ички ишлар вазирлигига қарашли фото-видео фиксация қилишнинг автоматлаштирилган тизимидан фойдаланишни йўлга қўйиш масаласини ҳал этиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  февраль | Ички ишлар вазирлиги Давлат экология қўмитаси |
| 53. | Қўмита тизимда меҳнат қилаётган ходимларга бюджетдан бериладиган ойлик иш ҳақи миқдорининг пастлиги (ўртача 1,2-1,4 млн.сўм), ҳодимларни моддий рағбатлантириш етарли йўлга қўйилмаганлиги сабабли уларнинг ойлик маошини ошириш ва рағбатлантириш механизимини қайта кўриб чиқиш бўйича ишларни амалга ошириш (2020 йил давомида республика бўйича 201 нафар малакали ходимлар ўз ташаббуси билан ишдан кетган,. | Давлат экология қўмитаси тизими ходимларининг бюджет хисобидан оладиган ойлик иш ҳақи миқдорини 2-3 бараварга ошириш ҳамда ижтимойи қўллаб қувватлаш маблағлари манбасини аниқлаш масаласини ҳал этиш. | Маблағ талаб этилмайди | икки ой муддатда | Молия вазирлиги,  Давлат экология қўмитаси |
| 54. | Эскирган услубдаги давлат экологик назоратини амалга ошириш билан боғлиқ фаолиятдан воз кечиш, қўмита тизимидаги давлат инспекторларнинг касбий малакасини ошириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш. | 1. Инспекторларнинг иш фаолиятида фойдаланиш учун (атмосфера, чиқиндилар, биохилма-хиллик, сув ва бошқа йўналишлар) бўйича ўқув қўлланмаларини (йўриқномалар) ишлаб чиқиш.  2. Олий таълим тизимидаги профессор ва олимлар инновацион усулларни жалб қилган ҳолда ўқув семинарларини ташкил этиш, ўқитиш, қайта таёрлаш ва малакасини ошириш.  3. Давлат экологик назоратини амалга оширишда янгича ёндашувлар, ғоялар, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва фаолиятга тадбиқ қилиш мақсадида Европа ва МДҲ давлатларига хизмат сафари ташкил қилиш. | Белгиланган тартибда | 2021 йил давомида ва доимий | Давлат экология қўмитаси,  [Инновацион ривожланиш вазирлиги  Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги](https://mininnovation.uz/) |
| **VII. Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишда илмий-тадқиқот фаолияти бўйича** | | | | | |
| 55. | Институтни экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасига оид илмий ишланмаларга таянч илмий муассаса сифатида, шунингдек давлат буюртмалари учун асосий ижрочи этиб белгилаш. | 1. Фан ва технологиялар бўйича республика кенгашида муҳокама қилиш ва баён билан тасдиқлаш.  2. Баёнда белгиланган топшириқ асосида республикамиздаги давлат ташкилотлари ва идораларга тавсия ва кўрсатмалар бериш. | 2021 йил  сентябрь | Маблағ талаб этилмайди | Давлат экология  қўмитаси,  Инновацион ривожланиш  вазирлиги,  Фанлар академияси,  Олий ва ўрта махсус  таълим вазирлиги |
| 56. | Шифер заводлари чиқиндиси асосида деворбоп блоклар олиш технологиясини ишлаб чиқиш. | 1. Азбозурет қолдиқлари асосида иккиламчи ва табиий боғловчи бирикмалар асосида блоклар олиш усулини ишлаб чиқиш.  2. Азбозурет қолдиқлари асосида иккиламчи ва табиий боғловчи бирикмалар асосида блоклар олиш технологиясини ишлаб чиқиш.  3. Иккиламчи маҳсулот асосида саноат қурилиши объектлари учун деворбоп, механик чидамлиги юқори бўлган блоклар олиш. | Корхоналарнинг  ўз маблағлари ҳисобидан | 2021-2022 йиллар | Давлат экология қўмитаси, “Ўзсаноатқурилиш-материаллари”  уюшмаси |
| 57. | Боботоғ тоғ тизмалари табиатини тадқиқ қилиш ҳамда ҳудудда миллий боғ ташкил қилишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш. | 1. Боботоғ тоғларида яшовчи Халқаро Қизил Китобга киритилган Бухоро ёввойи қўйининг ҳозирги кундаги сони ва яшаш ҳудуди аниқлаш.  2. Боботоғ тизма тоғларининг биологик ресурслари (ёввойи пистазорлар, кавраклар, доривор ва озуқабоп ўсимликлар) ҳамда экотуризм имкониятлари ҳақида энг сўнгги маълумотлар тўплаш.  3. Ҳудудда ташкил этилиши кутилаётган муҳофаза қилинадиган табиий ҳудуд чегаралари ва зоналари белгилаб олиш.  4. Ҳудудларда учрайдиган Республика ва халқаро “Қизил китоб”га киритилган ноёб турлар популяциялари ва уларга хавф туғдирувчи омиллар чуқур ўрганиш ва муҳофаза чоралари ишлаб чиқиш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар,  грантлар | 2021-2023 йиллар | Давлат экология қўмитаси,  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси,  Инновацион  ривожланиш вазирлиги,  Фанлар Академияси, |
| 58. | Ишлатилиб бўлинган турли масштабдаги автомобиль шиналарини қайта ишлаш асосида резина техника маҳсулотлари, ёқилғи фракциялари ва таркибида темир бўлган металл қайтарувчиларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш. | 1. Ишлатилган шиналарни термокимёвий, физик, механик қайта ишлаш турлари ўрганиш.  2. Металларни қайтарувчи ишлаб чиқилган ҳолатда автошина массанинг 20 фоиз қисмидан кам бўлмаган миқдорини ташкил этувчи металл кордлар яна товар маҳсулот сифатида истеъмолга қайтариш.  3. Ишлатилган шиналардан газсимон, суюқ ва қаттиқ ёқилғи олиш технологиясини ишлаб чиқиш.  4. Экспериментал ишларни бажариш учун муқобил ёқилғи олиш технологиясининг пилот қурилмаси ишлаб чиқиш.  5. Фойдаланишдан чиққан транспорт шиналаридан ёқилғи олишнинг технологик регламенти ишлаб чиқиш. | Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар,  грантлар | 2021-2023 йиллар | Давлат экология қўмитаси,  “ОТМК” АЖ,  “НКМК” |
| **VIII. Давлат экологик экспертиза фаолияти бўйича** | | | | | |
| 59. | Республика ҳудудида режалаштирилаётган ёки амалга оширилаётган хўжалик ва бошқа хил фаолиятни давлат экологик экспертизасига жалб қилишни амалий ҳамда ижобий хл . | 1. Республика ҳудудида фаолият юритаётган хўжалик ва бошқа хил фаолиятни экологик экспертизасига жалб қилинганлиги юзасидан хатловдан ўтказиш. 2. Режалаштирилаётган ёки амалга оширилаётган хўжалик ва бошқа хил фаолиятнинг давлат экологик экспертизасидан мажбурий ўтказишнинг ҳуқуқий ва амалий чораларини кўриш.   Давлат экологик экспертизанинг ижобий хулосасиз фаолиятни амалга оширилши юзасидан жжавобгарликни белгилашни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий хужжат лойихасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил якунига қадар | Давлат экология қўмитаси, Давлат солиқ қўмитаси,  Савдо-саноат палатаси,  Марказий бан |
| 60. | Атроф-муҳитга таъсир кўрсатиш тўғрисидаги лойиҳа маттериалларни қонунчилик талаблари аосида сифатли ишлаб чиқилишини таъминлаш мақсадида, лойиҳа материалларини ишлаб чиқувчи кохоналарнинг жавобгарлигини белгилаш. | Лойиҳа материалларини ишлаб чиқувчи кохоналарнинг жавобгарлигини белгилашни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий хужжат лойихасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  октябрь | Давлат экология қўмитаси,  Адлия вазирлиги,  Савдо-саноат палатаси,  Мутасадди вазирлик ва идоралар |
| 61. | Атроф-муҳитга таъсирни баҳолашнинг халқаро талабларга мувофиқлаштириш. | 1. Ўзбекистон Республикасининг “Экологик экспертиза тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири ҳамда “Стратегик экологик баҳолаш тўғрисида”ги қонун лойиҳаларини қабул қилишнинг амалий чораларини кўриш.  2. Атроф-муҳитга таъсирни трансчегаравий нуқтаи назаридан баҳолаш тўғрисидаги конвенция ва Стратегик экологик баҳолаш ҳақидаги протоколга аъзо бўлиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  октябрь | Давлат экология қўмитаси,  Адлия вазирлиги,  Олий мажлис Қонунчилик палатаси,  Мутасадди вазирлик ва идоралар |
| 62. | “Давлат экологик экспертизаси маркази” ДУКларида ISO халқаро стандартларга мувофиқ бўлган сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш. | 1. Халқаро стандартларга мувофиқ бўлган ISO сифатни бошқариш тизимларини босқичма-босқич ишлаб чиқиш.   ISO сифатни бошқариш тизимини сертифакатлаштириш. | Кохонанинг ўз маблағлари ҳисобига | 2021 йил | Давлат экология қўмитасининг “Давлат экологик экспертизаси маркази” давлат унитар корхоналари |
| **IX. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномасидан келиб чиқадиган вазифалар** | | | | | |
| 63. | Нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ижтимоий лойиҳаларни амалга ошириш орқали ижтимоий шериклик алоқаларини мустаҳкамлаш. | 1. Соҳада муаммоли масалалар юзасидан экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш йўналишида тажрибага эга ННТ ларини жалб этган ҳолда ижтимоий лойиҳаларни шакллантириш.  2. Лойиҳаларни белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга ошириш. | Ўзбекистон Республикаси  Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ  ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди, Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси маблағлари | 2021-2022 йиллар | Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди, Давлат экология қўмитаси |
| 64. | Жамоатчи инспекторлар билан ишлаш тизими такомиллаштириш. | 1. Ҳудудлар кесимида рўйҳатни шакллантириш ва ўқитиш режасини тасдиқлаш.  2.  Тингловчиларга тегишли сертификатларни тақдим этиш. | 2021 йил молиявий режаси доирасида | 2021 йил, келгусида доимий равишда | Давлат экология қўмитаси |
| 65. | Ўрта ва қуйи бўғин раҳбар ҳамда ходимларнинг ҳудудлар билан ишлаш тизимини қайта кўриб чиқиш. | 1. Қўмита раҳбарияти бошчилигида марказий аппарат бошқарма ва бўлимлари бошлиқларини ҳудудларга бириктириш, шунингдек, ҳудудий бўлинмалар раҳбар ва масъул шахсларини қуйи тизим билан ишлаш механизимни такомиллаштириш.  2. Низом билан юклатилган вазифаларни, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудларга ташрифи якунлари бўйича баённомалардаги топшириқлар ижроси бўйича ҳудудий таҳлилларни ўтказиш, муаммоларни ҳал этиш бўйича ишларни ташкиллаштириш.  3. Бир ҳафтада бир марта ҳудудлар билан ишлаш натижаларини танқидий таҳлил қилиш ва тегишли чора-тадбирларни белгилаш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил, келгусида доимий равишда | Давлат экология қўмитаси |
| 66. | Қўмита тизимида бир-бирини такрорлайдиган фаолиятларни оптималлаштириш орқали штат бирликларини қисқартириш бўйича ишларни олиб бориш. | 1. Мавжуд тизимни қайта кўриб чиқиш.  2. Оптималлаштириш ва штатларни қисқартириш юзасидан таклиф тайёрлаш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йил  1 чорак | Давлат экология қўмитаси |
| 67. | Тизимдаги **2,5 минг** нафар мутахассислар, соҳа ва тармоқ корхоналарнинг **1,3 минг** нафар ходимлари учун малака ошириш дастурлари ташкил этилади. | 1. Малака ошириш курсларида қатаншадиган тингловчиларнинг рўйхатини шакллантириш.  2. Ўқув режаларини ишлаб чиқиш.  3. Тингловчиларни шартнома шартларига асосан белгиланган муддатларда ўқитишни ташкил этиш.  4. Тингловчиларга сертификат тақдим этиш. | Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш жамғармаси маблағлари,  корхона ва ташкилотларнинг ўз маблағлари | 2021 йил февраль-декабрь | Давлат экология қўмитаси |
| 68. | Кадрларни танлаш ва ишга қабул қилишнинг шаффоф танлов тизимини жорий этиш.  Марказий аппарат ҳамда тасарруфдаги тизим ташкилотларида иқтидорли ёш кадрлар улушини ошириш чоралари кўрилади. | 1. Мавжуд ҳолатни таҳлил қилиш. 2. Бўш иш ўринларини Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги билан ҳамкорликда “Давлат фуқаролик хизматчилари вакант лавозимларининг ягона очиқ портали” (<https://vacancy>. argos.uz) орқали киритиб борган ҳолда, ходимларни ишга қабул қилишни ташкил этиш. 3. 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган мавжуд ходимларни Давлат хизматини ривожлантириш агентлигида малака ошириш курсларида ўқишини ташкил этиш.   4. Республикадаги ОТМлар билан ҳамкорлик қилиш.  5. Ёш, иқтидорли кадрларни ишга қабул қилиш бўйича эълон қилиш. | Маблағ талаб этилмайди | 2021 йилдан бошлаб | Давлат экология қўмитаси |