## Пахтачи туман аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлигини ошириш борасида амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини ўрганиш давомида аниқланган муаммоларни ҳал этиш бўйича

**“ЙЎЛ ХАРИТАСИ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Белгиланган вазифа**  *(Президент фармонлари, қарорлари ва бошқа ҳужжатларда)* | **Мавжуд муаммо**  *(белгиланган вазифани амалга оширишдаги муаммолар, статистик кўрсатгичлар, аҳоли ва шифокорларнинг таклифлари асосида асослаш лозим)* | **Муаммони ҳал этиш механизми** *(таклифлар)* |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6110-сонли Фармони, ПФ 6110-сонли Фармони шу тўғрисидаги вилоят ҳокимининг 2020 йил 19 ноябрдаги 183-Қ-сонли ҳамда туман ҳокимининг 2 декабрдаги 914-Қ-сонли қарорлари ССВнинг 2020 йил 27 ноябрдаги “Бирламчи тиббий санитария ёрдами муасассалари фаолияти ҳамда аҳолига кўрсатилаётган патронаж хизматини тубдан яхшилаш тўғрисида”ги 309-сонли буйруғи, Самарқанд вилоят ҳокимлиги Соғлиқни сақлаш бошқармасининг 2020 йил 27 ноябрдаги 947 у-сонли буйруғи ижросини таъминлаш | Туман тиббиёт бирлашмасида 70 та тиббий бригада ташкил килинган булиб, Тиббий бригадалар учун 60 дона тарози, 40 дона пульсоксиметр ҳамда 185 дона патронаж сумкалари олинган бўлиб, Глюкомер, фонар ва Планшетлар билан таъминланмаган. Хозирги кунда 10 тарозига, 30 дона пульсоксиметрга 20 дона патронаж сумкага, 100 дона Глюкомерга, 20 дона стетоскопга, 70 дона Планшетларга эхтиёж борлиги маълум булди. | Туман ҳокимлигига етишмаётган жихозлар бўйича маблағ билан таъминлаш масаласида қайта мурожаат қилиб, етишмаётган жихозлар билан таъминлаш. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 январдаги “Олис ҳудадлардаги бюджет ташкилотларига малакали мутахассисларни жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4940-сонли Қарорининг 2-бандида олис ва чекка ҳудуд деганда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги 471-сон қарори билан тасдиқланган умумий ўрта таълим муассасаларида бошқа ҳудудлардан келиб фаолият юритаётган педагог ходимларга устама белгиланадиган ҳудудлар тушунилиши кўрсатилган. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 январдаги “Олис ҳудадлардаги бюджет ташкилотларига малакали мутахассисларни жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4940-сонли Қарорининг 2-бандида олис ва чекка ҳудуд деганда Вазирлар Маҳкамасининг 471-сонли Қарорининг 1-иловасида умумий ўрта таълим муассасаларида бошқа ҳудудлардан келиб фаолият юритаётганпедагог ходимлар назарда тутилганлигини инобатга олиб, олис ва чекка худудлар руйхатига Пахтачи тумани киритилмаган, вахоланки вилоят марказидан 135 км узокликда жойлашганлиги, туман тиббиётига олий маълумотли кадрларни жалб қилишда қийинчиликлар тугдирмоқда | Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги 471-сон қарори билан тасдиқланган умумий ўрта таълим муассасаларида бошқа ҳудудлардан келиб фаолият юритаётган педагог ходимларга устама белгиланадиган ҳудудлар тушунилиши кўрсатилган. Шу қарор иловасини яна бир бор кайта кўриб чикилиши таклиф килинади. Олий маълумотли врачларни олис худудларга мотивация қилишга асос буларди. |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6110-сонли Фармони | 31-сонли Ҳайит Элбеги қишлоқ оилавий поликлиникаси биноси 1978 йилда қурилган биножа жойлашган. 30 минг аҳолига хизмат кўрсатади, 60 га яқин тиббиёт ходимлари фаолият кўрсатади. Бинода 8 та хона мавжуд. Тез ёрдам шахобчаси учун 1 та хона мавжуд бўлиб, вахоланки 4 та хона талаб этилади, лекин, тез ёрдам шаҳобчаси 1 та хонада жойлашган. Хоналар етишмайди. Бир нечта тиббиёт ходимлари 1 та хонада фаолият кўрсатади. Бинорнинг ертула ва 1 қават оралиғида темир-бетон белбоғ(сейсмапояс) ўрнатилмаган. Бино санитария ва ҚМҚ (Қурилиш меъёрлари ва қоидалари) талабига жавоб бермайди, таъмирталаб | Инвестиция дастурига асосан замонавий бино қуриш таклиф килинади |
|  |  | Тош Кенжаев оилавий шифокорлик пункти Мослаштирилган, 1981 йилда қурилган бинода жойлашган. Бинода умуман таъмирлаш ишлари бажарилмаган. Иситиш тизими тўла қувват билан ишламайди. Бинода сув ва канализация тизими мавжуд эмас. Дераза ва эшиклар ёғочдан, Бино қурилгандан бўён алмаштирилмаган. Снитария ва қурилиш меъёр талабларига жавоб бермайди. | Инвестиция дастурига асосан қайта реконструкция килиш таклиф этилади. |