**Инвестиция дастури ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан 2020 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан**

**МАЪЛУМОТ**

Бугунги кунда Инвестиция дастури ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ҳисобидан жами **190 та** объектлардан **102 таси** фойдаланишга топширилди.

Жумладан, **15 та** умумтаълим мактаблари, **13 та** мактабгача таълим муассасалари, **6 та** соғлиқни сақлаш объектлари, **66 та** автомобил йўллари ҳамда **2 та** турли соҳа объектлари фойдаланишга топширилиши таъминланди.

**Инвестиция дастурига** асосан *(ПҚ-4565-сон)* жами **86 та** объектларда қурилиш-монтаж ишларига **315,2 млрд.сўм** маблағ ажратилган бўлиб, бугунги кунга қадар **279,0 млрд.сўм**лик (*89,0 фоиз*) ишлар амалга оширилди. Шундан, буюртмачи томонидан **254,8 млрд.сўм** (*81,0 фоиз*) маблағ тўлаб берилган. Объектларда жами **5 602** нафар ишчи ишламоқда.

Бугунги кунда мазкур **86 та** объектлардан **36 тасини** фойдаланишга топширилган бўлиб, **27 тасини** жорий йил якуни билан фойдаланишга топширилади. Кейинги йилга ўтувчи объектлар сони **23 тани** ташкил этади.

**Инқирозга қарши курашиш жамғармаси** ҳисобидан *(ПФ-5969-сон)*   
**104 та** объектлар доирасида жами **165,5 млрд.сўм** маблағ сарфланиши белгиланган.

Ҳозирда мазкур объектларда **114,8 млрд.сўм**лик (*69,0 фоиз*)   
қурилиш-монтаж ишлари бажарилган бўлиб, Шундан, буюртмачи томонидан **110,0 млрд.сўм** (*66,0 фоиз*) маблағ молиялаштириб берилган. Объектларда жами **1 546** нафар ишчи мехнат қилмоқда.

Жамғарма ҳисобидан амалга ошириладиган **104 та** обьектдан фойдаланишга топширилгани **66 тани,** йил якуни билан фойдаланишга топшириладигани **29 тани** ҳамдакейинги йилга ўтувчи объектлар **9 тани** ташкил этади. ***(1-жадвал):***

Вилоятда 2021 йил учун **946,0 млрд.сўмлик** жами **155 та** ижтимоий, муҳандислик-коммуникация ва йўл транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш ишларини бажариш бўйича дастлабки манзилли рўйхат шакллантирилган. ***(2-жадвал),*** Жумладан:

- Янги қурилиш **357,5** **млрд.сўмлик** **45** **та** объект,

- Реконструкция **529,3** **млрд.сўмлик** **94** **та** объект,

- Мукаммал таъмирлаш **59,3** **млрд.сўмлик** **16** **та** объект.