**8-илова**

**“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга  
оширишга оид Давлат дастурининг муддати йил давомида этиб белгиланган бандлари юзасидан**

**ТАҲЛИЛИЙ ЖАДВАЛ**

***Жами 64 та*** ***13.10.2020 йил ҳолатига***

| **Т/р** | **Амалга ошириладиган тадбирлар** | **Бажариш муддати** | **Ижро учун масъуллар** | | **Ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа** | | | **Ижроси** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҚУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ** | | | | | | | | |
| **1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш** | | | | | | | | |
|  | **9.** Олий Мажлис **палаталари фаолиятидан жамоатчилик хабардорлиги-**ни ошириш ишларини тизимли йўлга қўйиш. | **Йил давомида** | **Олий Мажлис палаталари**  **(келишув асосида),**  МТРК | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда парламентнинг ҳар бир тадбири ҳақидаги ахборотлар палаталарнинг **расмий веб-сайтлари ва бошқа оммавий ахборот воситаларида тизимли ёритили-ши**ни таъминлаш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА**.  Қонунчилик палатасидаги барча тадбирлар, жумладан, депутатлар томонидан ўз сайлов округларида ташкил этилган учрашувлар ОАВ, хусусан, қўйи палатанинг расмий веб-сайти ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида кенг ёритилмоқда. Ҳар бир депутатнинг ўз Фейсбук саҳифаси очилди ва ҳар бир амалий иш сайловчилар эътиборига етказилмоқда.  Сенатдаги барча тадбирлар (Сенат мажлислари, Сенат қўмиталари мажлислари ва бошқа тадбирлар) доимий равишда Сенатнинг расмий веб-сайти, Сенатнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари ва бошқа ОАВда ёритиб борилмоқда.  Бугунги кунга қадар ОАВларда депутатлар фаолиятидан кенг жамоатчилик хабардорлигини оширишга қаратилган 3021 та чиқишлар амалга оширилди. Улардан 491 таси телевидениеда информацион дастурлар орқали, 123 та радиоларда, босма нашрларда 582 та, қонунчилик палатасининг расмий веб-сайтида 1099 та, бошқа сайтларда (uza.uz, kun.uz, daryo.uz) 708 та ҳамда ижтимоий тармоқлар ва блогерлар орқали 8000 дан зиёд чиқишлар қилинди. |
| **III. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ** | | | | | | | | |
| **3.1. Макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва нарх-навонинг барқарорлигини ва инфляция даражаси прогноз кўрсаткичларидан ошмаслигини таъминлаш** | | | | | | | | |
|  | **62. Ички бозорда истеъмол товарлари нархларининг барқарорлигини таъминлаш,** инфляция даражасини 2020 йил учун белгиланган мақсадли кўрсаткичлар доирасида сақлаб қолиш учун тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш. | **Йил давомида** | Вазирлар Маҳкамаси,  **Марказий банк,**  Молия вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Давлат солиқ қўмитаси,  Монополияга қарши курашиш қўмитаси,  Транспорт вазирлиги,  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  “Ўзбекозиқовқат-холдинг” ХК,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **нархлар барқарорлигини таъминлаш** бўйича қабул қилинган чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш;  мева-сабзавот, чорвачилик ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажмини кўпайтириш параметрлари ҳамда **“даладан дўконгача”** бўлган узлуксиз етказиб бериш занжирини яратишни рағбатлантириш бўйича амалий чора-тадбирлар;  **истеъмол товарлари** бўйича юзага келиши мумкин бўлган **тақчилликни олдиндан аниқлаш ва чоралар белгилаш**;  **монетар ва номонетар омиллар**нинг ички нархлар барқарорлигига таъсирининг олдини олиш;  мувофиқлаштирилган **монетар-фискал ва монополияга қарши сиёсат** юритиш;  **давлат бюджети харажатлари ва умумий фискал баланс**нинг қонунда белгиланган параметрлар доирасида бўлишини таъминлаш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йил август ойида ойлик инфляция 0,5 фоизга тенг бўлиб, йиллик инфляция кўрсаткичи 11,7 фоизни ташкил этди. Бунда инфляциянинг асосий драйвери бўлиб хизматлар тарифлари (0,4 фоиз) ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархлари (0,8 фоиз) хизмат қилди. Озиқ-овқат маҳсулотларида эса 0,3 фоизга қимматлашиши кузатилди.  Бунда, мева ва сабзавот маҳсулотлари янги ҳосили деҳқон бозорларини тўйинтириши натижасида бир қатор истеъмол маҳсулотлари, жумладан, асосий озиқ-овқат товарлари нархлари барқарорлиги таъминланди.  Жорий йил январь-август ойларида иқтисодиётни кредитлаш фаоллигида ҳам маълум бир пасайиш тенденцияси кузатилди. Хусусан, тижорат банклари томонидан иқтисодиётга ажратилган кредитлар қолдиғи ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15,7 фоиз бандга секинлашиб 24,4 фоизни ташкил этди.  Бунда, сентябрь ойининг 1-20 саналари давомида иқтисодиётга кредит қўйилмалари 1,2 фоизга ошиб, йил бошидан бери 25,9 фоизга кўпайди.  Марказий банк инфляцион таргетлаш режими доирасида ўз пул-кредит инструментларини такомиллаштириш ишларини давом эттириб, 2020 йил бошидан асосий ставка ва фоиз коридорини ҳамда 24 февралдан қисқа муддатли пул-кредит операцияларини жорий этди.  Бунда, банк тизимида мавжуд ортиқча ликвидликни жалб этиш мақсадида февраль-август ойлари давомида жами 4,1 трлн. сўмлик депозит аукционлари ўтказилди ва кунлик овернайт депозитлари бўйича 20 млрд. сўмдан  326 млрд. сўмгача ликвидлик жалб этилди.  Сентябрь ойининг ўтган 20 куни давомида эса жами 300 млрд. сўмлик депозит аукционлари ўтказилган бўлса, кунлик овернайт депозитлар ҳажми  63-254 млрд. сўмни ташкил этди.  Шунингдек, банкларни қўшимча ликвидлик билан таъминлаш мақсадида февраль-август ойлари мобайнида жами 2,4 трлн. сўмлик РЕПО ва 1,7 трлн. сўмлик СВОП аукционлари ўтказилган бўлса, ушбу даврда кунлик овернайт СВОП операциялари бўйича 18 млрд. сўмдан 1 141 млрд. сўмгача ва кунлик овернайт РЕПО операциялари бўйича  50 млрд. сўмдан 1 379 млрд. сўмгача ликвидлик тақдим этиб борилди.  Сентябрь ойининг 1-20 саналари давомида эса 200 млрд. сўмлик СВОП аукционлари ўтказилган бўлса, овернайт СВОП ва РЕПО операциялари мос равишда 160-539 млрд. сўм ва 110-1 030 млрд. сўмни ташкил этди.  Бундан ташқари, Марказий банк Бошқарувининг 2020 йил 14 апрелдаги қарори билан асосий ставка 1 фоиз бандга пасайтирилиб, йиллик 15 фоиз даражасида белгиланган бўлса,  10 сентябрдаги қарори билан яна 1 фоиз бандга пасайтирилиб, йиллик 14 фоиз даражасида белгиланди.  Ушбу қарор инфляция прогноз динамикасининг янада секинлашишига бўлган ишончнинг шаклланиши, иқтисодиётда реал фоиз ставкаларини бир маромда ижобий сақлаб қолиш зарурати, шунингдек, пандемия шароитида инфляцияни пасайтириш ва иқтисодий фаолликни қўллаб-қувватлаш мақсадлари ўртасидаги мувозанатни таъминлаш билан изоҳланади. |
| **3.5. Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш орқали рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш** | | | | | | | | |
|  | **76.** Ҳудудларда кооперация алоқаларини кенгайтириш мақсадида ҳудудий ва йирик тармоқ саноат корхоналарини жалб қилган ҳолда **республика ва ҳудудий саноат ярмаркаларини ташкил этиш.** | **Режа-график асосида** | **Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,**  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Савдо-саноат палатаси,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  ҳар бир ҳудуд кесимида **маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ва уларнинг маҳсулотлари рўйхати**ни шакллантириш;  **маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларини электрон биржа порталига жойлаштириш** ва уларни доимий равишда янгилаб бориш;  **маҳаллийлаштириш лойиҳа-ларини самарали ва ўз вақтида амалга ошириш** ҳамда белгиланган параметрларга эришишни **мониторинг қилиш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Вазирлар Маҳкамасининг “2020-2021 йилларда ички ва ташқи бозорларда харидоргир маҳсулотларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида” 2020 йил 10 мартдаги  136-сон қарорининг 3-иловасига мувофиқ, Ҳудудий саноат ярмаркаси ва кооперация биржасини ўтказиш бўйича режа жадвали тасдиқланди.  Мазкур режа-график асосида жорий йилнинг январь ойида Хоразм, февраль ойида Қашқадарё ва Самарқанд вилоятларида кичик бизнес ҳамда март ойида Сирдарё вилоятларидаги хусусий тадбиркорлик субъектлари иштирокида “Саноат ярмаркаси ва кооперация биржаси” тадбирлари ўтказилиб, 655 та маҳаллий саноат корхоналари ўзларининг 3690 турдаги маҳсулот намуналари билан кўргазмали иштирок этиши билан бирга, қиймати 549,8 млрд. сўмлик 1643 та ҳамкорлик шартномалари имзоланган.  Шу билан бирга, ҳозирги коронавирус пандемияси даврида маҳаллий саноат корхоналарининг барқарор ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларга мувофиқ электрон кооперация портали доирасида хўжалик бирлашмалари ҳамда йирик саноат корхоналари билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасида саноат кооперацияси алоқаларини кенгайтириш тадбирлари амалга оширилмоқда.  Жорий йилнинг январь-`август ойларида электрон кооперация портали савдо платформасида қиймати 4 трлн. 645 млрд. сўм бўлган 31 049 та маҳаллий саноат корхоналари ўртасида ҳамкорлик шартномалари имзоланган. |
| **3.6. Ҳудудларни комплекс ривожлантириш, мустаҳкам ва барқарор замонавий ишлаб чиқариш  ҳамда муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш** | | | | | | | | |
|  | **77. Ҳудудларда ишлаб чиқариш ва муҳандислик -коммуникация инфратузил-масини ривожлантириш,** бунга республика ва маҳаллий **бюджетларнинг прогноздан юқори тушум-ларининг ярмини йўналтириш.** | **Йил давомида** | **Молия вазирлиги,**  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари,  вазирлик ва ташкилотлар,  Қонунчилик палатаси (келишув асосида),  Ҳисоб палатаси | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  республика ва маҳаллий бюджетларнинг прогноздан юқори тушумларининг ярмини **инфратузилма объектларини ривожлантиришга йўналтириш**;  мазкур маблағлар ҳисобига амалга ошириладиган инфратузилма **объектларининг манзилли рўйхатини ишлаб чиқиб, маҳаллий кенгашлар томонидан тасдиқланиши**ни таъминлаш;  2020-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий  ва ишлаб чиқариш инфратузил-масини ривожлантириш дастури доирасида 2020 йилда **1 042,1 км ичимлик суви** тармоқлари, **86 км** умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари, **2 833,3 погон метр кўприклар** ва йўл ўтказгичлари, **279,5 км ирригация** тизими, **515 км мелиоратив коллектор-дренаж** тармоқларини қуриш ва модернизация қилиш;  умумий қуввати **164 МВт** бўлган йилига ўртача **685 млн. кВт.соат** **электр энергия** ишлаб чиқарувчи  **3 та янги ГЭСлар**ни қуриш  ва **4 та ГЭСни модернизация қилиш**;  2020-2022 йилларда марказлашган манбалар ҳисобидан йўл қурилишига **2,8 трлн сўм**, сув тармоқларига - **2,7 трлн сўм**,электр тармоқларига - **18,2 трлн сўм**, табиий газ таъминотига - **1,2 трлн сўм** маблағ ажратиш;  Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Ҳисоб палатаси иштирокида ушбу **маблағларнинг** **мақсадли ва самарали ишлатилишини жойларга бориб ўрганиш** тизимини жорий этиш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларига маҳаллий бюджетларнинг прогноздан юқори тушумларининг ярмини ҳудудларда ишлаб чиқариш ва муҳандислик-коммуникация инфратузил-масини ривожлантиришга йўналтириш чораларини кўриш бўйича хат юборилди. |
| **3.9. Банк тизимини ислоҳ қилишни давом эттириш, аҳоли ва хўжалик субъектларига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш, тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий банк хизматлари турларини кенгайтириш** | | | | | | | | |
|  | **93.** Ўзбекистон Респуб-ликаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ҳамда Ипотека-банк томонидан халқаро капитал бозорида **корпоратив облига-цияларни (“евробонд”)** жойлаштириш. | **2020 йил  давомида** | **Молия вазирлиги,**  Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси,  вазирлик ва идоралар | | *Банкларнинг Кузатув кенгаши қарорлари.*  Қарорларда **халқаро капитал бозорида корпоратив облигацияларни (“евробонд”) жойлаштириш** бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  “Ўзмиллийбанк” АЖ, “Ипотека-банк” АТИБ халқаро капитал бозорида корпоратив облигацияларни чиқариш ва жойлаштиришни ташкил этиш графиги ва “Йўл харита”лари Вазирлар Маҳкамасига киритилган.  “Ўзмиллийбанк” АЖ Бошқарув Раисининг 2019 йил 30 декабрда  233-сон буйруғида халқаро облигацияларни жойлаштириш бўйича чора-тадбирлар тасдиқланган ва ишчи гуруҳ шакллантирилган.  Банк Кузатув кенгашининг жорий йил 17 февралдаги 10-сонли қарорида халқаро капитал бозорга жойлаштириш шарт-шароитлари тасдиқланган.  Молия вазирлиги иштирокида банк-андеррайтерлар, юридик консультант ҳамда аудиторлик компанияларни танлаб олиш учун конкурс ва танлаш жараёнлари ўтказилди ва қуйидаги хорижий ҳамкорлар танлаб олинди. Банк- ндеррайтерлар “Ситибанк” (АҚШ), “Натиксис” (Франция), “СМБС” (Япония) ва “Газпромбанк” (Россия) хамда юридик консультант “Дентонс”; ва аудиторлик компанияси – “Эрнст &Янг”.  Шу билан бирга, Миллий банк томонидан илк корпоратив халқаро облигацияларининг чиқарилиши ва жорий йилнинг IV чорагида Лондон фонд биржасида жойлаштирилиши юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот берилган ва розилик олинган (02.05.2020й, 02-1541-сон). Ҳозирда эмиссия рисоласи ишлаб чиқилмоқда ва ҳуқуқий ҳужжатлар кўриб чиқилмоқда.  “Ипотека-банк” АТИБ Кузатув кенгашининг жорий йилнинг  26 мартдаги 16/2-сонли қарори билан халқаро корпоратив облигацияларни ташқи капитал бозорига жойлаштириш шарт-шароитлари тасдиқланган.  Ҳозирда “Ипотека-банк”нинг 2019 йил учун МҲХС (IFRS) молиявий ҳисоботи тайёрланмоқда. Эмиссия рисоласининг биринчи нусхаси тайёрланмоқда. Жорий ойда “Ипотека-банк” раҳбарияти иштирокида Due diligence ўтказилиши режалаштирилган.  Молия вазирлиги иштирокида банк-андеррайтерлар, юридик консультант ҳамда аудиторлик компанияларни танлаб олиш учун конкурс ва танлаш жараёнлари ўтказилди ва қуйидаги хорижий ҳамкорлар танлаб олинди.  “J.P. Morgan Сhase” (АҚШ), “Societe Generale” (Франция), “Raiffesen Bank International” (Австрия) ва “MUFG” (Япония) ҳамда юридик консультант “White & Case”; ва аудиторлик компанияси – “Deloitte & Touche”.  Шу билан бирга, Миллий банк томонидан илк корпоратив халқаро облигацияларининг чиқарилиши ва жорий йилнинг IV чорагида Лондон фонд биржасида жойлаштирилиши юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот берилган ва розилик олинган (12.05.2020й., 02-2290-сон).  Ҳозирда Молиявий ҳисоботларни якунига етказиш ҳамда аудит хулосаси олиниши кутилмоқда ва дью дилиженс саволномаси юзасидан ишланмоқда. |
| **3.10. Йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш соҳасида ишлар сифатини ошириш, транспорт оқимини бошқаришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, транспорт инфратузилма объектларини лойиҳалаш,  қуриш ва эксплуатация қилишда эскирган нормаларни қайта кўриб чиқиш** | | | | | | | | |
|  | **99.** Транспорт соҳасида аҳоли учун янада қулайликлар яратиш  ва уларга кўрсатилаётган хизматлар сифатини  ошириш мақсадида **йўл-транспорт инфра-тузилмасини ривож-лантириш** чораларини кўриш. | **Йил давомида** | **Транспорт вазирлиги,**  “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ,  “Uzbekistan Airways” АЖ,  Молия вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  Тошкент метрополитенининг **Сергели йўналишида қурилиш ишларини якунлаш**;  ер усти метро ҳалқа йўлининг **қурилиш ишлари**ни давом эттириш;  тасдиқланган дастурларга мувофиқ қурилиш ва таъмирлаш ишларини сифатли ташкил этган ҳолда, **5,5 минг км узунликдаги автомобиль йўллари ҳолатини яхшилаш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  “Тошкент метрополитени Сергели йўналишининг қурилиши” лойиҳаси доирасида 6,9 км масофада Сергели ер усти метро линияси қурилиши ишлари жадаллик билан амалга оширилмоқда.  Ушбу метро линиясида 5 та бекат ва  5 та ним тортиш станциялари қурилади.  Бугунги кунга қадар ушбу қурилиш объектида жами 222 та темир-бетон устунлар ва 222 та ригеллар тўлиқ ўрнатилди, шунингдек, 6,4 км қисмида темир йўл излари ётқизилди.  Ушбу метро қурилиши объектига жами 82,7 млн. доллар маблағ ўзлаштирилиши режалаштирилган бўлиб, бугунги кунга қадар 70,3 млн долларлик маблағлар ўзлаштирилди.  Мазкур Сергели ер усти метро йўлини жорий йилнинг якунига қадар фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.  **“Тошкент шаҳрида ер усти халқа метросини қуриш”** лойиҳасига асосан ер усти халқа метро йўли 5 босқичдан иборат бўлиб, умумий узунлиги 54,8 км, 35 та метро бекати, 2 та депо ва 1 та техник кўрик пункти қурилади.  Лойиҳанинг I босқич “Дўстлик-2 – Қўйлиқ” йўналишида доимий харакатлар йўлга қўйилди.  Ушбу лойиҳанинг II босқич қисмида “Қўйлиқ-Олмазор” қисмида қурилиш ишлари жадал суръатларда олиб борилмоқда. Бугунги кунга қадар ушбу қурилиш участкасида “Кўприкқурилиш” трести УК отрядлари томонидан темир бетон пойдеворларининг 25 дона биринчи ва 25 дона иккинчи поғонаси ва 24 дона таянч устунлари бетонланган,  17 дона темир бетон ригеллар ҳамда  97 дона 26 метрлик балкалар монтаж қилинган бўлиб, ушбу ишлар учун  74 млрд. сўмлик қурилиш-монтаж ишлари бажарилди. |
|  | **100.** Республика иқти-содиёти ва аҳолиси эҳтиёжлари учун **автомобиль транспорти хизматлари** кўрсатишни янада ривожлантириш. | **Йил давомида** | **Транспорт вазирлиги,**  тижорат банклари,  “Ўзавтосаноат” АЖ,  “Ўзавтосаноат- лизинг” МЧЖ,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда аҳолига автотранспорт хизмати кўрсатиш тизимини яхшилаш доирасида республика бўйича:  **10 та халқаро ва 114 та маҳаллий янги автобус йўналишлари**ни очиш;  **26 та автостанция қуриш**  ва реконструкция қилиш;  296 та оралиқ бекатларни қуриш;  **600 та янги автобуслар сотиб олиш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Аҳолига автотранспорт хизмати қўрсатиш тизимини яхшилаш мақсадида республика бўйича:  1. 3 та (Россия Федерациясига) халқаро ва 39 та маҳаллий автобус йўналишлари ташкил этилган.  2. 5 та автостанция (Бухоро, Жиззах, Навоий, Қашқадарё ва Фарғона вилоятларида) қурилиб, фойдаланишга топширилган.  Бундан ташқари, Андижон вилоятининг Избоскан туманида, Бухоро вилоятининг Ғиждувон ва Жондор туманларида, Хоразм вилоятининг Питнак шаҳрида, Тошкент вилояти Оққўрғон туманида автостанциялар қуриш ишлари давом эттирилмоқда.  3. Тадбиркорлар томонидан 224 дона янги автобуслар харид қилиниб, йўналишларга жойлаштирилган. |
|  | **102. Темир йўл ва автомобиль транспорт -логистика** тармоғини ривожлантириш. | **Йил давомида** | **Транспорт вазирлиги,**  “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ,  Автомобиль йўллари қўмитаси,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **“Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон – Туркманистон – Озарбайжон – Грузия”** мультимодал йўналишида блок-поездлари орқали ташувларни амалга ошириш;  **Ўзбекистон – Туркманистон – Эрон – Уммон** йўналишидаги транспорт йўлакларини ривожлантириш;  Ўзбекистон Республикасининг транзит юкларини МДҲ мамлакатлари, Эрон, Болтиқбўйи давлатлари ҳудуди орқали ташиш учун темир йўл маъмуриятлари **амалдаги тариф став-каларининг 30-50 фоизи миқдорида тариф имтиёзларини олиш** ҳамда улардан фойдаланиш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  “Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон - Туркманистон - Озарбайжон - Грузия – Европа” йўналишида тажриба-синов контейнер поезд қатновини ташкил этиш мақсадида 2019 йил декабрь ойида Озарбайжон, Грузия, Қирғизистон, Туркманистон ҳамда Ўзбекистон темир йўл маъмуриятлари билан ўтказилган учрашувлар натижасида имзоланган баённомага асосан “Осиё тинч океани минтақасининг давлатлари - Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон - Туркманистон - Грузия - Озарбайжон - Европа” йўналишида мултимодал ташувларини йўлга қўйиш ва ташиш тарифларига махсус ставкалар белгиланди.  2020 йил 25 мартида Озарбайжон, Грузия, Туркия, Туркманистон темир йўллари раҳбариятлари номига юк контейнер поездлари учун ташиш тарифларига махсус ставкаларни амалда қўллаш юзасидан мурожаат қилинди.  Жорий йилнинг январь-март ойларида Қирғизистон Республикасининг Ўш темир йўл станциясидан Мальтага тажриба тариқасида 133 дона вагонда жами 8000 тонна мазут ортилган юк “Қиргизистон – Ўзбекистон – Туркманистон – Озарбайжон – Грузия – Европа” йўналиши бўйича ташувлари амалга оширилди.  Шунингдек, жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Олмалиқ кон-металлургия комбинатининг 24,5 минг тонна мис ва цинк юклари ортилган  12 та блок-поезд (жами 906 та 20 футли контейнерлар) “Тошкент – Актау – Баку – Тбилиси – Карс – Стамбул” йўналиши орқали Туркияга ҳамда 12,79 минг тонна мис ортилган 13 та блок-поезд (жами 492 та 40 футли контейнерлар) “Тошкент – Келес – Олтинкўл – Хоргос” ва “Тошкент – Келес – Достиқ – Алашанкау” йўналишлари орқали Хитойга юборилди.  Транспорт вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан Туркманистон, Озарбайжон ва Грузия темир йўл маъмуриятлари билан ўтказилган учрашувлар натижасида  2020 йил учун темир йўл транспорти орқали ташилаётган юклар учун  50 фоизгача чегирмалар олинди.  Транспорт вазирлиги ва “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан МДҲ, Эрон ва Болтиқбўйи давлатлари темир йўл маъмуриятлари билан ўтказилган учрашувлар натижасида 2020 йил Қозоғистон ҳудудида орқали ташилаётган юклар учун 55 фоизгача чегирмалар олинди.  Шунингдек, Миллий экспортёрларимиз учун юкларни темир йўлда ташиш бўйича қулайликлар яратиш мақсадида Россия, Туркия, Қозоғистон, Туркманистон, Афғонистон, Озарбайжон, Грузия, Эрон давлатлари транспорт идоралари раҳбарлари билан музокаралар ўтказилиб, асосий халқаро йўналишлар бўйича темир йўл ташувлари тарифларига 50-70 фоизгача чегирмалар олинишига эришилди. |
| **3.11. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда инвестиция муҳитини янада яхшилаш, хорижий инвесторларни қўллаб-қувватлаш ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш** | | | | | | | | |
|  | **105.** Иқтисодиёт тармоқ-ларига замонавий технология-лар жорий этиш, қўшилган қиймати юқори бўлган рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш, жойларда янги иш ўринларини яратиш мақсадида **тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар жалб қилишни** кенгайтириш. | **Йил давомида** | **Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,**  ташаббускор идоралар  вазирлик, идора  ва хўжалик бошқаруви органлари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида лойиҳаларнинг тармоқ жадвал-ларини тасдиқлаш, лойиҳа–смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш, қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш чора-тадбирлари;  барча манбалар ҳисобидан 23 млрд АҚШ доллари миқдоридаги инвестицияларни ўзлаштириш ҳамда 206 та янги йирик қувватларни ишга тушириш;  Шўртан газ-кимё комплексида синтетик суюқ ёқилғи, “Навоийазот” акциядорлик жамиятида аммиак ва карбамид ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Жорий йилнинг январь-cентябрь ойларида барча манбалар ҳисобидан 8,7 млрд. доллар ўзлаштирилди, шу жумладан:  тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар 4,8 млрд. долларни ёки режага нисбатан 112,0% (асосий капиталда 3,8 млрд. доллар ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан – 101%);  Ҳисобот даврида қиймати 3,3 млрд. долларга тенг 65 та йирик лойиҳаларда ишлар якунланган. Жумладан, Андижон вилоятидаги 6,2 млн. чорва ҳайвонлари учун бойитилган озуқа ишлаб чиқаришни ташкил этиш (150 та янги иш ўринлари), Наманган вилоятида "Норин текс" МЧЖ да туқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш (250 та янги иш ўринлари) ва "MALIKA LABORATORIES” МЧЖ да таблетка ҳамда капсула кўринишидаги дори воситаларини ишлаб чиқаришни  (50 та янги иш ўринлари) лойиҳалари ишга туширилди.  Шўртан газ-кимё комплексида синтетик суюқ ёқилғи ишлаб чиқариш бўйича лойиҳа доирасида жорий йилда  429,0 млн.доллар ўзлаштирилиши режалаштирилган. 2020 йил 9 ойлик якунига кўра 385,0 млн.доллар ўзлаштирилди.  “Навоийазот” акциядорлик жамиятида аммиак ва карбамид ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш бўйича лойиҳа доирасида жорий йилда 317,9 млн. доллар ўзлаштирилиши режалаштирилган. 2020 йил 9 ойлик якунига кўра, 284,0 млн. доллар ўзлаштирилди. |
|  | **106.** Халқаро молиявий институтлар ва хорижий ҳукумат молия ташкилотларининг узоқ муддатли имтиёзли кредитлари ҳисобидан аҳолининг турмуш даражаси-ни яхшилаш ва улар учун янада қулай шарт-шароитлар яратишга хизмат қилувчи бошқа **ижтимоий ва инфратузилма лойи-ҳаларини** амалга оширишни кенгайтириш ва самара-дорлигини ошириш. | **Йил давомида** | **Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,**  ташаббускорлар (вазирлик, идора  ва хўжалик бошқаруви органлари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари) | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда 2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида лойиҳаларнинг (соғлиқни сақлаш, таълим, йўл-транспорт, сув хўжалиги ва коммунал хизмат кўрсатиш соҳаларидаги лойиҳалар-дан ташқари) **тармоқ жадвал-ларини тасдиқлаш, лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш**, қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш чора-тадбирлари назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 9 январдаги  ПҚ-4563-сон қарорига мувофиқ, ХМИ ва ХҲМТ иштирокида умумий кредит қиймати 13,9 млрд. долларлик ва йиллик ўзлаштириш кўрсаткичи 2,8 млрд. долларга тенг бўлган 102 та лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган.  Жорий йилнинг январь-сентябрь ойи натижаларига кўра хорижий ҳукумат молия ташкилотлари маблағлари 2,3 млрд. долларни ёки режага нисбатан 102,5% (асосий капиталда 1,8 млрд доллар ёки ўтган йилнинг мос дврига нисбатан – 81,6%) ташкил қилди. |
| **3.12. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини  жорий этишда экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали  ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш** | | | | | | | | |
|  | **109. Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкор-ликни йўлга қўйиш** масаласини атрофлича муҳокама қилиб, асосланган хулосаларни тайёрлаш. | **Режа-график-ка мувофиқ** | **Олий Мажлис палаталари  (келишув асосида),**  Вазирлар Маҳкамаси, Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, вазирлик ва идоралар | | | | *Ахборот-таҳлилий маълумот.*  Бунда:  Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкорликнинг **миллий иқтисодиётга таъсири**;  қисқа, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда **миллий иқтисодиёт ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги** таҳлили;  ҳар бир **иқтисодиёт тармоғига таъсири бўйича баҳолаш**;  асосий и**жобий ва салбий таъсир йўналишлар**ини аниқ ёритиб бериш;  бошқа халқаро ташкилотлар  ва хорижий мамлакатлар билан **ҳамкорлик истиқболлари билан ўзаро боғлиқлиги таҳлили** назарда тутилади. | **БАЖАРИЛДИ.**  Ушбу масала юзасидан 26 март куни Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгашининг «Ўзбекистон Республикасининг Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан ҳамкорлигига оид масалани ўрганиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори қабул қилинди (188–IV-сонли қарор).  28 апрель куни ўтказилган Қонунчилик палатасининг мажлисида кўриб чиқилиб, Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан ҳамкорлиги юзасидан Қонунчилик палатасининг 244-IV-сонли қарор қабул қилинди. Ушбу Қарор 29 апрель куни Сенатга юборилди.  Ўзбекистон Республикасининг ЕОИИ билан ҳамкорлигига оид Сенат қарори лойиҳаси Сенатнинг 11.05.2020 йилдаги 4-ялпи мажлисида муҳокама қилинди ва сенаторлар томонидан маъқулланди.  Сенатнинг «Ўзбекистон Республикасининг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан ҳамкорлиги ҳақида»ги СҚ–76-IV-сонли қарори қабул қилинди. |
|  | **114.** Республикада мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилиш ҳажмларини кескин ошириш чораларини кўриш. | **Йил давомида** | **Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,**  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари,  “Ўзстандарт” агентлиги,  Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси,  Давлат божхона қўмитаси,  вазирлик ва идоралар | | | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  жорий йилда 2 млрд АҚШ долларлик, кейинги 5-7 йилда эса бундан 3-4 баробар кўп мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш учун маҳсулот етиштиришни кескин кўпайтириш;  ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва бозор конъюнктурасидан келиб чиққан  ҳолда туманларни босқичма-босқич ихтисослаштириш;  халқаро бозорлардаги талабни таҳлил қилиш асосида экспортбоп юқори даромадли маҳсулотларни танлаб олиш;  туманларнинг мавжуд имкониятларидан келиб чиқиб, маҳсулотларни етиштириш учун ер ажратиш;  сифатли уруғлик ва бошқа турдаги моддий-техник ресурслар билан тизимли таъминлаш ҳамда хизматлар соҳасини ривожлан-тириш чораларини кўриш;  чет эл карантин хизматлари билан “яшил йўллар” тизимини ўрнатиб, Европа Иттифоқи, Хитой, Корея, Япония каби давлатларга мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини ошириш назарда тутилади. | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Экспорт салоҳиятини ривожлантириш бўйича Республика комиссияси томонидан 2020 йил 11 январда Мева-сабзавот ва узум маҳсулотларининг экспорт географиясини кенгайтириш, экспортдаги тариф ва нотариф барьерларни камайтириш бўйича **“Йўл харитаси”** ишлаб чиқилди.  Бундан ташқари, 2020 йилнинг ўтган даври мобайнида **Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги** томонидан:  - ҳўл мева-сабзавот маҳсулотларига ташқи бозорлардаги талаб, ноанъанавий экинлар етиштириш ва экспортини ривожлантириш тўғрисида **таклифлар** Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, республика ҳудудлари ва маҳаллий экспортчи корхоналарга етказилди *(2020 йил  24 февралдаги 04-21-1-02054-сон хат)*;  - **Россия** бозорида лимон ва олма маҳсулотларига талаб, **Хитойга** бодом экспортини кўпайтириш тўғрисидаги таклифлар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, вазирлик ва идораларга юборилди *(2020 йил 10 апрелдаги 05-21-03889, 2020 йил 13 июндаги 02-21-06528-сон хатлар)*;  - экспортбоп маҳсулотларни ишлаб чиқариш қувватларини ошириш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш ҳисобига **экспорт ҳажмларини кўпайтириш юзасидан “йўл харитаси”** ишлаб чиқилди *(2020 йил 10 июндаги 05-21-06881-сон хат)*;  - **Бразилиянинг** соя*,* **Озарбайжоннинг** фундук етиштириш тажрибаси асосида ушбу маҳсулотларни республикада етиштириш бўйича таклифлар **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва маҳаллий ҳокимликларга етказилди** *(2020 йил  10 августдаги 02-21-08581-сон хат,  2020 йил 29 июлдаги 02-21-08219-сон хат)*;  - ноанъанавий маҳсулотларни етиштириш ва экспорт қилиш бўйича маркетинг таҳлили ва таклифлар **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва маҳаллий ҳокимликларга етказилди** *(2020 йил 29 августдаги 02-21-09920-сон хат).*  Амалга оширилган ишлар натижасида, 2020 йилнинг январь-сентябрь ойларида  **763 млн** долларлик **1,1 млн** тонна мева-сабзавотлар экспорти амалга оширилди.  Жорий йилнинг ўтган даври мобайнида **65 турдаги** маҳаллий мева-сабзавотлар **62 та** давлатга етказиб берилди.  Шундан, **Люксембургга** гилос, **Сингапурга** қуритилган ўрик ва олхўри, **Швейцарияга** қовун, ловия, майиз, **Австралияга** мош, ловия ва майиз маҳсулотлари **биринчи марта экспорт қилинди.** |
|  | **119.** Республикада ўтка-зилаётган **қиёслаш натижалари**нинг халқаро даражада эътироф этилишига эришиш. | **Йил давомида** | **“Ўзстандарт” агентлиги,**  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Адлия вазирлиги,  ТИВ | | | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **сертификатлаш жараёнини соддалаштириш, сифат миллий инфратузилмаси**ни такомил-лаштириш;  **3 мингга яқин** **стандартларни қабул қилиш**, уларнинг сонини **10 мингтага** ва халқаро стандартлар билан уйғунлашиш даражасини **40 фоизга** етказиш;  минтақавий метрологик ташкилотлар доирасида **11 та солиштиришда иштирок этиш**;  Ўзбекистон Республикасида **ионли нурланиш иккиламчи эталонлари дозиметрик лабораторияси**ни ташкил этиш;  **озиқ-овқат, текстиль ва кабель маҳсулотларини синаш** ҳамда техник воситаларни электромагнит мослашувчанликка баҳолаш бўйича  **4 та синов лабораториясини халқаро аккредитациядан ўтказиш**;  масса, босим ва ҳарорат катталиклари ўлчаш воситаларини калибрлаш бўйича **1 та лабораторияни халқаро аккредитациядан ўтказиш**;  **Индонезия, БАА, Покистон, Ҳиндистон ва Саудия Арабистони** билан синов натижаларининг ўзаро тан олинишини таъминлаш назарда тутилади. | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  1) “Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида”ги, “Стандартлаштириш тўғрисида”ги, “Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида”ги ҳамда “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги қонунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан, тегишли қисми бўйича таклиф ва мулоҳазалар “Ўзстандарт” агентлиги томонидан Адлия вазирлигига киритилди (2020 йил 14 сентябрдаги 12/2257-сон хат).  2) 3 (уч) мингга яқин стандартларни қабул қилиш, уларнинг сонини  10 мингтага ҳамда халқаро стандартлар билан уйғунлашиш даражасини  40 фоизга етказиш юзасидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан соҳага тааллуқли бўлган халқаро стандартлар рўйхати шакллантирилди ва улар асосида 3050 та халқаро стандартларни қабул қилиш бўйича тармоқ жадваллари тасдиқланган.  Амалга оширилган ишлар натижасида уйғунлашган стандартлар сони 10 (ўн) мингтага етказилди.  3) КООМЕТ минтақавий метрологик ташкилот доирасида 11 та солиштиришда иштирок этиш режалаштирилган бўлиб, ҳозирги кунда 3 та солиштириш ишлари якунига етган.  Маълумот учун: Ҳозирги кунга келиб Масса йўналиши бўйича 3 та, Ионловчи нурланиш йўналиши бўйича 1 та, Электр ва магнит катталиклари бўйича 2 та, Фотометрия йўналиши бўйича 2 та, Ҳарорат йўналиш бўйича 1 та ва Ўлчаш воситаларни калибрлаш бўйича 2 та солиштиришда иштирок этиш режалаштирилган.  Калибрлаш ва ўлчаш хизматлари марказининг “мутлоқ ва ортиқча босим” лабораториясида мутахассислар томонидан навбатдаги солиштириш (ўлчаш)лар амалга оширилиб, “Аналог кўрсатувчи манометр” солиштиришнинг объекти этиб танланган. Ўлчашлар Европа миллий метрология институтлари уюшмасининг EURAMET Calibration Guide No.17. калибрлаш қўлланмасига мос равишда олиб борилган.  4) Лойиҳа маблағларини ўзлаштириш мақсадида 2020 йил мобайнида гамма-детекторларни метрологик текширувдан ўтказиш жараёнида фойдаланиладиган гамма-нурлагич бутлигига кирувчи ионловчи нурланиш манбаи-цезий изотопини (Cs-137) етказиб бериш  2020 йил якунига қадар режалаштирилган.  Қўшимча равишда, “Ионли нурланиш иккиламчи эталонлари дозиметрик лабораторияси”ни ташкил этиш бўйича Ўзбекистон Саноат хавфсизлиги давлат қўмитасига мурожаат киритилди  (2020 йил 10 июндаги 05/1195-сон хат).  5) “UzTest” ДУК синов ва назорат лабораторияларини модернизация қилиш учун, жумладан: озиқ-овқат маҳсулотларини синаш – 17,6 млн.долл. (ПҚ-3790-сон); Металл маҳсулотларини синаш – 6,4 млн.долл. (89-сон 2020 йил 17 феврал); электр магнит мослашувчанлик лабораторияи –  4,2 млн.долл. (ПҚ-4419-сон); Наманган вилояти лаборатория комплекси –  5,0 млн.долл. (ПҚ-4782-сон, қурилиш, мебель, енгил саноат, полимер ва кимё, электротехника); тўқимачилик маҳсулотларини синаш – 1,0 млн.долл. (ПҚ-4419-сон) синов лабораторияларини ташкил қилиш мақсадида бинолар қуриш ишлари олиб борилмоқда.  6) Лабораторияни халқаро аккредитациядан ўтказиш бўйича белгиланган тартибда тендер ўтказилиб, Туркиянинг аккредитатлаш агентлиги (ТУРКАК) билан “Аккредитациядан ўтказиш шартнома” лойиҳаси ишлаб чиқилди ТУРКАК билан келишилди.  Шунингдек, жорий йилнинг 8 июн куни видео-конференция ташкил этилиб, аккредитация доирасини кенгайтириш масаласида музокаралар ҳамда  15 сентябр куни аккредитацияга тақдим этилган ҳужжатлар юзасидан бирламчи баҳолаш ишлари ўтказилди. Жорий йил октябрь ойида ТУРКАК аудиторлари томонидан лабораторияни жойида баҳолаш аудити режалаштирилмоқда.  7) Индонезия: Жорий йилнинг 3 март куни Индонезия давлатининг “BSN” ташкилоти ва “Ўзстандарт” агентлиги ўртасида маҳсулотларнинг мувофиқлигини баҳолаш, стандартлаштириш, метрология ва техник жиҳатдан кўмаклашиш соҳаларида Битим имзоланиб, мувофиқлик натижаларини тан олиш мақсадида, IAF ва ILAC ташилотларига азъзо бўлиш учун амалий ишлар амалга оширилмоқда.  Бирлашган Араб Амирликлари: Мувофиқликни баҳолаш, техник жиҳатдан тартибга солиш, маҳсулот синови ва метрология соҳасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, савдодаги техник тўсиқларни мувофиқлик белгилари натижаларини ўзаро тан олиш орқали бартараф этиш ва ҳамкорликнинг хуқуқий шартномалар базасини яратиш мақсадида Битим лойиҳаси тайёрланиб, белгиланган тартибда вазирлик ва идоралар билан келишилди. Шунингдек лойиҳа Ташқи ишлар вазирлигидан ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб,  2020 йил 17 сентябрда 08/2880-сон хат билан Вазирлар Маҳкамасига келишиш учун киритилди.  Покистон, Ҳиндистон, Саудия Арабистони давлатлари билан соҳада икки томонлама ҳамкорлик тўғрисида Битимлар лойиҳалари ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасининг топшириқлари (2018 йил 24 декабрдаги 04/1-2097-сон, 2019 йил 10 майдаги 06/1-3696-сон, 2019 йил 29 майдаги 06/1-111-сон хатлар) Покистон, Ҳиндистон, Саудия Арабистони давлатларига келишиш учун юборилди. |
| **3.13. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш, интенсив технологиялар ва инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, кластер тизимини ва барча йўналишларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни янада ривожлантириш йўналишларида қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш** | | | | | | | | |
|  | **125.** Аграр тармоқда **фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш** билан бирга, пахта ва ғалла етиштиришни **кластер шаклига босқичма-босқич ўтказиш ишларини давом эттириш**. | **Йил давомида** | **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,**  Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси,  Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши,  “Ўзпахтасаноат” АЖ,  “Ўздонмаҳсулот”АК,  “Ўзтўқимачилик-саноат” уюшмаси,  “Ўзбекипак-саноат” уюшмаси, Қорақалпоғис-тон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  2020 йилдан пахта ва ғалла ишлаб чиқариш ҳажмларини **давлат томонидан тасдиқлашдан воз кечиш**;  пахта ва ғалла харид нархини  **давлат томонидан белгилаш амалиётидан воз кечиш**;  **салоҳиятли ташаббускорларни танлаб олиш** ва фаолиятини йўлга қўйишда ҳар томонлама кўмаклашиш;  **кластерлар ва маҳсулот етиштирувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларни такомил-лаштириш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Пахта-тўқимачилик кластерлари бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 апрелдаги “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши ташкилотчилари-кластерлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги 03/1-2086-сон йиғилиш баёнига асосан Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда 95 та пахта-тўқимачилик кластерлари ҳамда 22 та туманида 14 та кооперациялар ташкил қилиш фаолият юритиши кўрсатиб ўтилган. Шундан, бугунги кунда 95 та пахта тўқимачилик кластерлари фаолияти тўлиқ йўлга қўйилган;  14 та кооперация бўйича: 12 та кооперация ташкил қилиниб, фаолияти тўлиқ йўлга қўйилган. Хоразм вилоятининг 2 та туманида ташкил этилиши белгиланган пахта майдонлари кластерга бириктирилган.  Бугунги кунда 2020 йил ҳосили учун жами 1 млн 34 минг гектар майдонда ғўза парваришланмоқда.  Жумладан, 95 та пахта-тўқимачилик кластерларида 907,8 минг гектар (88%, 136,7 минг гектар кластерларнинг ўзида, 771 минг гектарда 23 минг 443 та фермер хўжаликлари билан шартнома асосида) ва 14 та кооперацияларда 126,3 минг гектар (12%) майдонда пахта хом ашёси етиштирилмоқда.  Республикада 91 та пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан 239 та лойиҳалар амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, ушбу лойиҳаларнинг амалга оширилиши учун 18,4 трлн. сўм миқдорда маблағлар талаб этилади.  Шунингдек, умумий қиймати 2,6 трлн. сўмни ташкил этувчи 44 та лойиҳалар учун ажратилиши режалаштирилган маблағлар тўлиқ ўзлаштирилган.  Ғаллачилик кластерлари бўйича Вазирлар Маҳкамасининг “Бошоқли дон етиштиришда кластер тизимини босқичма-босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 24 сентябрдаги  806-сон қарори билан биринчи марта бошоқли дон етиштиришда кластер тизими жорий этилди.  Мазкур қарорга асосан 84 та туманда ташкил этилган 124 та ғаллачилик йўналишидаги кластерларга жами  4 079 нафар фермер хўжаликларининг 117,2 минг гектар ғалла майдонлари фъючерс шартномаси асосида бириктирилган бўлса, 40,4 минг гектар ер майдонлари кластерларнинг ўзларига бириктириб берилган.  Жорий йилда республикамизнинг суғориладиган майдонларда гектаридан ўртача 57,5 центнердан, лалми майдонларда ўртача 11 центнердан ҳосил олиниб, жами 6 млн 408 минг тонна дон етиштирилди, 2021 йил ҳосили учун 272,3 минг тонна сара уруғлик дон жамғарилди ва давлат эҳтиёжлари учун дон сотиш режаси 110,7 фоизга бажарилган.  Ғалла етиштирувчи 34 минг 490 нафар фермер хўжаликлари ихтиёрида, ўз эҳтиёжлари учун 3 млн 43 минг тонна бошоқли дон қолди.  Андижон, Фарғона, Самарқанд ва Тошкент вилоятларида суғориладиган ерларда ғалла ҳосилдорлиги гектарига ўртача 60-67 центнер, Бухоро, Навоий, Наманган вилоятларида 54-55 центнерни, қолган вилоятларда 50-53 центнерни ташкил этди.  Вазирлар Маҳкамаси топшириғига асосан тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда маҳаллий ҳокимликлар билан биргаликда 124 та ғаллачилик кластерларини фаолияти таҳлил қилинганда, атиги 46 та кластерларда инфратузилмалар мавжудлиги аниқланди.  Жумладан, 38 та кластерда автомобиль тарозилари ва 6 та кластерда дон элеватори шундан, 5 тасида метал сиғимли ҳамда 43 тасида ёпиқ ва  32 тасида очиқ майдонларда дон сақлаш омборлари мавжуд.  Шундан келиб чиқиб, Республика бўйича 2020 йилда 77 та ғаллачилик кластерларига 142,8 минг гектар ғалла майдонлардан (кластерларнинг ўзларига 35,8 минг га ва 2853 нафар фермер хўжаликлари билан фъючерс шартномаси асосида 106,9 минг га) ўртача 57,8 центнердан жами 838,7 минг тонна бошоқли дон етиштирилди, шундан 419,4 минг тоннаси шартнома асосида давлат эҳтиёжларига сотилди.  Ғалла ўрим-йиғими натижалари бўйича Қашқадарё вилоятида ташкил этилган 11 та ғаллачилик кластеридан  6 таси, Сирдарё вилоятида 10 та ғаллачилик кластеридан 9 таси давлатга дон сотиш режасини бажармади.  Вазирлар Маҳкамасининг “Бошоқли дон етиштиришда кластер тизимини босқичма-босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 24 сентябрдаги  806-сон қарори 2-банди 5-кичик банди ижросини таъминлаш юзасидан келгуси йил ҳосили учун ғаллачилик кластерлари ташкил этиш мақсадида бўлган ташаббускорлар рўйхатини шакллантириш бўйича топшириқ берилган. (04.08.2020й., 05/034-352-сон).  Бугунги кунга қадар ҳудудий ҳокимиятлардан олинган маълумотларга асосан ўтган йил ҳисобидан ташкил этилган 89 та ҳамда янгидан ташкил этилаётган 22 та жами 111 та ғаллачилик кластерлари фаолият юритиши режалаштирилмоқда.  Ушбу ташкил этилаётган ғаллачилик йўналишидаги кластерларга жами 5 229 нафар фермер хўжаликларининг  182,2 минг гектар ғалла майдонлари фъючерс шартномаси асосида бириктирилган бўлса, 65,3 минг гектар ер майдонлари кластерларнинг ўзларига бириктириб берилмоқда.  Шоличилик кластерлари бўйича. Вазирлар Маҳкамасининг “Шоличиликни барқарор ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил  12 декабрдаги 986-сон қарори ижросини таъминлаш бўйича 31 та туманда ташкил этилган 35 та шоличилик йўналишдаги кластерларига жами 1 771 нафар фермер хўжаликларининг 31 минг гектар шоли майдонлари фъючерс шартномаси асосида бириктирилган бўлса, 12,5 минг гектар ер майдонлари кластерларнинг ўзларига бириктириб берилган.  Бундан ташқари, 3 йил давомида фойдаланишдан чиққан ерларни қайта оборотга киритиш учун босқичма-босқич қўшимча бериладиган ер майдони ҳисобидан 21,7 минг гектар майдонга шоли экиш режалаштирилган.  Жорий йилги сув танқислиги ҳисобига режадаги 128 минг гектар майдондан амалда жами 107,5 минг гектар (84%) шоли экилган. Шундан 56,1 минг га (75%) асосий ва 51,4 минг га (96%) такрорий майдонларни ташкил этган.  Жумладан, шоличилик кластерлари томонидан 31 минг гектар ўрнига  29,3 минг гектар (68%) майдонларда шоли экиш ишлари амалда оширилган.  Жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси 8,5 минг га (41%), Андижон вилоятида 2,3 минг га (100%), Наманганда 3,7 минг га (100%), Сирдарёда 2,3 минг га (68%), Тошкентда 2,1 минг га (100%), Фарғонада 191 га (79%), Хоразмда 10,2 минг га (95%) майдонларни ташкил этади.  Ҳозирги кунда шоличилик кластерлари ва фермер хўжаликлари ўртасида тузилган шартномаларни якуний ҳисоби юритилиб, шоли ўрим-йиғим мавсумини уюшқоқлик билан ташкил этиш ишлари амалга оширилмоқда.  Асосий майдонларга экилган шоли навлари 20 сентябрдан ва такрорий экин сифатида экилган шоли майдонлари  1 октябрдан бошлаб ўрим ишларига киришилди.  Доривор ўсимликлар кластерлари бўйича. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 10 апрелдаги  ПҚ-4670-сон қарори қабул қилинди.  Доривор ўсимликлар етиштириш ва қайта ишлаш кластерларини ташкил этиш имконияти мавжуд бўлган 14 таси салоҳиятли тадбиркорлар томонидан доривор ўсимликлар етиштириш, қайта ишлаш ҳажмлари прогнози ва манзилли рўйҳати Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланди.  Жорий йил биринчи ярим йиллигида  7 та кластернинг 4 таси ўз фаолиятини бошлаб, уларга доривор ўсимликлар етиштириш учун 179,6 гектар (Жиззах вилояти, Зомин туманидан Zomin Pharm МЧЖга 101,6 га, Тошкент вилояти, Қибрай туманидан “Herbo pharm” ХК га 8 га, Бешариқ туманидан “Қўқон Файзи” ф/х га 60 га ва “Аср гиёҳлари” ф/х га  10 га) ер ажратиб берилди.  Ушбу янги ташкил этиладиган 14 та доривор ўсимликларни етиштирувчи кластерларга доривор ўсимликлар етиштириш учун жами 1513 гектар, шу жумладан 125 гектар суғориладиган,  862 гектар яйлов ва 526 гектар оборотдан чиққан ер майдонлари ажратиб берилиши белгиланган.  Лекин ҳозирги кунга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай туманидаги “Liantay kc Licoriceˮ МЧЖ га 20 гектар, Андижон вилояти Марҳамат туманидаги “Мирзо давлатˮ МЧЖга  10 гектар, Бухоро вилояти Ромитан туманидаги “Чортукˮ МЧЖга 10 гектар, Шофиркон туманидаги “Аср гиёҳлариˮ фермер хўжалигига 10 гектар, Навоий вилояти Навбаҳор туманидаги “Рус Карвонˮ фермер хўжалигига 15 гектар, Тошкент вилояти Оҳангарон туманидаги "HEALTHY BIO TECH" МЖЧга  50 гектар ер майдони ажратилмаган.  Шунингдек, Фарғона вилоятининг Данғара туманидан “Назиров Маъруф Носирович” ХК га 15 га доривор ўсимликлар етиштириш учун мос бўлмаган ер ажратилган. |
|  | **126. Мева-сабзавотчилик** **кластерларини ташкил этиш**. | **Йил давомида** | **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,** Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда **мева-сабзавотчилик кластерларини ташкил этиш** чораларини кўриш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда вилоятларида 152 та янги мева-сабзавотчилик кластерлари ташкил этилган бўлиб, Республика комиссияси томонидан ушбу танлаб олинган лойиҳаларни 2 босқичда амалга оширишга қарор қилинди (вазирликнинг 2020 йил 5 февралдаги 03/034-27-сон ҳамда 7 февралдаги 03/034-67-сон хатлари).  Хусусан, 1-босқичда (86 та) кластерларни ташкил этувчи талабгорларга 7 минг 851 та фермер хўжаликларининг 60 минг 519 гектар майдони бириктирилади ҳамда  2-босқичда (66 та) кластерларни ташкил этувчи талабгорларга 2 минг 230 та фермер хўжаликларининг 30 минг  102 гектар ер майдони бириктирилади.  Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кластерлари томонидан 2020 йилда  3,8 трлн. сўмлик жами 916 та лойиҳа, шундан 576 млрд.сўмлик кредит ҳисобидан қайта ишлаш қувватлари ва музлатгичли сиғимлар, 275 млрд.сўмлик кредит ҳисобидан интенсив боғ ва янги токзорларни барпо этиш ҳамда  1,7 трлн.сўм айланма маблағлар тўлаб берилиши белгиланган.  Ушбу маблағларни сарфлаш ҳисобига 6,2 минг гектар янги интенсив боғ  ва 9,5 минг гектар токзорлар барпо этиш, шунингдек қиймати 473 млн долларлик 497,1 минг тонна ҳўл ва қайта ишланган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш кўзда тутилган.  2020-2021 йиллар давомида 285,6 минг тонналик қайта ишлаш қувватлари ва 62,5 минг тонналик музлаткичли камералар барпо этилиши режалаштирилган.  Ҳисобот даврига республика бўйича  1-босқичда 86 та кластерлар фаолияти тўлиқ йўлга қўйилган ва улар томонидан қуйидаги тадбирлар амалга оширилган.  - Жами 308,9 млрд.сўм (шундан 178,1 млрд.сўм ўз маблағи, 130,8 млрд.сўм банк кердити) айланма маблағлар тўлаб берилган;  - 42 та кластерлар томонидан инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш учун жами 164,7 млрд.сўм маблағлар сарфланган. 3 та лойиҳалар тўлиқ ишга туширилган ва 267 та янги иш ўринлари яратилган;  - 391 та ташаббускор томонидан 3203 гектар янги интенсив боғлар ташкил этилиб, 2 144 та янги иш ўринлари яратилган ва бу тадбирларни амалга ошириш учун 249,4 млрд.сўм маблағлар сарфланган;  - 5342 гектар янги токзорлар ташкил этилиб, 2 491 та янги иш ўринлари яратилган ва бу тадбирларни амалга ошириш учун 248,8 млрд.сўм маблағлар сарфланган;  - умумий қиймати 164 млрд. 748 млн. сўм (ўз маблағи-92,8 млрд.сўм,  61,9 млрд.сўм банк кредити ва 1 млн. доллар хорижий кредит линиялари) маблағлар ажратилиб, 4 та лойиҳа ишга тушган ва 267 та янги иш ўрни яратилган. Ҳозирда 15 та лойиҳаларнинг 70 фоиз, 14 та лойиҳаларнинг 30 фоиз қурилиш ишлари якунланган ва лойиҳаларни белгиланган муддатларда амалга ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.  - Республика бўйича 72,2 млн.сўмлик 60,3 минг тонна қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт қилинган.  Ушбу топшириқ юзасидан ўтган давр мобайнида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги маълумотлар вазирликнинг 2020 йил 23 июндаги 02/034-134-сонли хати орқали Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига, Вазирлар Маҳкамасига ҳамда Агроинспекцияга киритилган.  Мева-сабзавотчилик кластерлари томонидан йил якунига қадар қиймати 130,3 млрд.сўмлик 24,7 минг тонна қувватга эга 22 та музлаткичли омборхоналар, 598,7 млрд.сўмлик 112,4 минг тн қувватдаги 26 та қайта ишлаш корхоналарини ишга тушириш ва 1 704 та янги иш ўринлари яратиш белгиланган.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро тараққиёт уюшмаси иштирокида “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил  11 августдаги ПҚ-4803-сон қарорининг 2-иловаси билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш” лойиҳаси доирасида мева-сабзавотчилик тармоғида қиймат занжирига инвестицияларни қўллаб-қувватлаш мақсадлари учун йўналтирилиши режалаштирилган 200 млн. доллар Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Халқаро тараққиёт уюшмаси маблағларидан фойдаланиш бўйича иш режаси ишлаб чиқилмоқда. |
|  | **128. Мева-сабзавотчилик, узумчилик, уруғчилик, чорвачилик ва агрологис-тикани ривожлантириш**, сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш, илмий-тадқиқот ишлари, соҳа учун малакали кадрларни тайёрлаш масалаларига **маблағ йўналтириш**. | **Йил давомида** | **Молия вазирлиги,**  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Сув хўжалиги вазирлиги,  Инновация вазирлиги,  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  Давлат бюджети параметрларидаги маблағларни **мақсадли ва тўлиқ ҳажмда йўналтириш**;  илғор илмий ишланмалар ва **инновацион лойиҳаларни устувор равишда молиялаштириш**;  соҳада **малакали кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш** мақсадлари учун маблағ ажратиш;  **сув тежовчи технологияларни жорий этиш учун субсидия ажратиш** чораларини кўриш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йил бошидан Сув хўжалиги вазирлиги томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларининг томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинган **381 та** талабгорларга жами  **12638,5 гектар** пахта майдони учун  **97,9 млрд.сўм субсидия** маблағи ажратиб берилди.  Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш Агентлиги томонидан боғдорчилик лойиҳаларига йил бошидан жами **52,8 млрд сўм,** жумладан **7740 гектар** боғга томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилгани учун  **44,5 млрд сўм,** **69 та** суғориш қудуғини бурғулагани учун **8,3 млрд сўм** субсидия ажратилди.  Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш Агентлиги томонидан ташаббускорларга жами **31,9 млрд сўм,** жумладан, **2860 гектар** янги токзорларга томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилгани учун  **23,3 млрд сўм, 68 та** суғориш қудуғини бурғилагани учун   **8,1 млрд сўм**  субсидия берилган. |
|  | **134. Суғориладиган ерлар-нинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш**, ирригация ва мелиорация объектларининг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлаш, сув ресурс-ларидан оқилона ва тежамли фойдаланиш. | **Йил давомида** | **Сув хўжалиги вазирлиги,**  Молия вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **421 км** магистрал, туманлараро  ва хўжаликлараро коллекторлар тизимини, **94 км** ёпиқ ётиқ дренажлар, **214 км** каналлар, **66 км** лоток тармоқларини ҳамда **24 та** гидротехник иншоотни қуриш ва реконструкция қилиш;  326,5 минг гектар майдоннинг суғориш тизимини, 198,2 минг гектар майдоннинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  **2020 йилда** **ирригация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш** ишларига жами **1071,6 млрд.сўм** (шундан Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан 346,8 млрд.сўм) ажратилиб, 1078 км каналлар, 125,6 км лотокли тармоқлар, 83 дона гидротехник иншоот, 12,8 км босимли қувурлар, 389 дона суғориш қудуқларини қуриш ва реконструкция ишлари режалаштирилган.  **2020 йилнинг 1 октябрь ҳолатига** **338 та** лойиҳа доирасида ирригация объектларида жами 650,5 млрд.сўм ўзлаштирилиб, 954,4 км каналлар, 94,4 км лотокли тармоқлар, 19 дона гидротехника иншооти, 247 дона тик суғориш қудуқлари қурилган ва реконструкция қилинган.  **2020 йилда** **мелиорация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш** ишлари учун 301.8 млрд.сўм ажратилиб, 820.2 км коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш белгиланган.  **2020 йилнинг 1 октябрь ҳолатига** 147та лойиҳа доирасида 175,7 млрд.сўм ўзлаштирилиб 336,7 км коллектор-дренаж тармоқлари, 10 дона вертикал дренаж қудуқ, 168 дона гидротехника иншооти қурилган ва реконструкция қилинган.  Бундан ташқари, **мелиорация объектларини таъмирлаш ва тиклаш** учун 332,0 млрд.сўм ажратилган.  **Жорий йилнинг 1 октябрь ҳолатига**  **ҳолатига** **237 та** лойиҳа доирасида  **260,3 млрд.сўм** ўзлаштирилиб 11206 км коллектор-дренаж тармоқлари таъмирланган-тикланган.  Амалга оширилган ишлар натижасида жами **143 минг гектар** майдоннинг **сув таъминоти** ва **117 минг гектар** майдоннинг **мелиоратив ҳолати яхшиланган,** шунингдек, Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобига амалга оширилган ирригация тадбирлари натижасида қишлоқ хўжалигида фойдаланишдан чиқиб кетган **39,9 минг** гектар ер майдонлари қайта фойдаланишга киритилган.  Сув хўжалиги вазирлигида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати мониторингини геоахборот технологиялари асосида амалга ошириш маркази ташкил қилиниб БМТнинг ривожлантириш дастури гранти ҳисобидан зарур асбоб ускуналар харид қилинди.  Бугунги кунда вазирлик мониторинг маркази билан унинг ҳудудий мелиоратив экспедицияларини ягона тармоққа улаш ишлари олиб борилмоқда.  Коллектор-дренаж тармоқлари ва мелиоратив назорат қудуқлар геоманзилларини (координаталарини) аниқловчи GPS қурилмалари харид қилиниб, қурилмалар жойларга олиб борилиб ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда. |
|  | **135.** 2020 йилда **44 минг гектарда** ёки ўтган йилга нисбатан қарийб 4 баробар кўп майдонда **сув тежовчи технологияларни жорий этиш.** | **Йил давомида** | **Молия вазирлиги,**  Сув хўжалиги вазирлиги,  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **135 млн куб. метр сув** ва бошқа ресурсларни иқтисод қилиш, **20 минг гектар такрорий экин майдонларини** **кафолатли сув билан таъминлаш** чоралари;  2020 йилда жами **48 525 гектарга сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил  25 октябрдаги ПҚ-4499-сон қарорига асосан **2020 йилда жами 43 825 гектар**, жумладан, 38744 гектар томчилатиб суғориш, 1520 гектар ёмғирлатиб суғориш ҳамда 3560 гектар дискрет усулда суғориш тизимини жорий қилиш белгиланган.  Бугунги кунда республикамизда жами сув тежовчи технологиялар **47711 гектар** (режага нисбатан 110 фоиз) майдонларда жорий қилинган, жумладан, **томчилатиб суғориш** **39511 гектар** (102 фоиз) майдонда қурилиш ишлари амалга оширилган.  Пахта хом ашёсини етиштиришда  21105 гектар (89 фоиз) майдонларда қурилиш-монтаж ишлари якунланиб ишга тўлиқ туширилган.  Шунингдек, боғларда 10488 гектар (100 фоиз), узумзорларда 5321 гектар (125 фоиз), бошқа экин майдонларида 2597 гектар (676 фоиз) қурилиш-монтаж ишлари якунланиб, ишга туширилган.  **Ёмғирлатиб суғориш технологияси** 1927 гектар (127 фоиз) майдонларда қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилди.  **Дискрет усулда суғориш**  технологияси 4249 гектар (119 фоиз) экин майдонларида жорий қилинди.  2020 йилда сув тежовчи технология-ларни жорий қилиш бўйича Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан **324,6 млрд сўм,** шундан 198,8 млрд сўм пахта майдонларига 80 млрд сўм мевали боғ, иссиқхона ва бошқа экинлар, 40 млрд сўм узумзорларда ҳамда 6 млрд сўм озуқа экинлари етишитиришда тик қудуқларни қазиш учун **субсидиялар ажратилиши кўзда тутилган.**  2020 йил учун сув тежовчи технологияларни жорий қилиш бўйича Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан субсидиялар ажратилиши тасдиқланган жамланма харажатлар сметасига киритилиб, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш учун Сув хўжалиги вазирликнинг 04/21-882-сонли хати билан Молия вазирлигига киритилган.  **Бугунги кунда** қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларининг томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинган **381 та** талабгорларга жами  **12638,5 гектар** пахта майдони учун  **97,9 млрд.сўм субсидия** маблағи ажратиб берилди.  Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини ривожлантириш Агентлиги томонидан боғдорчилик лойиҳаларига йил бошидан жами **52,8 млрд сўм,** жумладан  **7740 гектар** боғга томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилгани учун  44,5 млрд сўм, **69 та** суғориш қудуғини бурғулагани учун  **8,3 млрд сўм** субсидия ажратилди.  Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш Агентлиги томонидан ташаббускорларга жами **31,9 млрд сўм,** жумладан, **2860 гектар** янги токзорларга томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилгани учун  **23,3 млрд сўм, 68 та** суғориш қудуғини бурғулагани учун  8,1 млрд сўм субсидия берилган. |
| **3.14. “Рақамли иқтисодиёт”ни жадал ривожлантириш, инсон фаолиятининг барча соҳаларига рақамли технологияларни кенг жорий этиш, жумладан соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларига, иқтисодиётнинг реал секторида ишлаб чиқариш ва бошқариш тизимларини автоматлаштириш, ахборот тизимининг яхлитлиги ва барқарор фаолиятини ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш** | | | | | | | | |
|  | **140.** Энергетика вазирлиги тизимидаги ташкилотларда **назорат ва маълумотлар йиғиш тизимини** (SCADA), **энергия менежменти тизимини** (EMS) ҳамда бошқа турдаги ахборот технологияларини жорий этиш ва модернизация қилиш. | **Йил давомида** | **Энергетика вазирлиги,**  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  “Иссиқлик электр станциялари” АЖ,  “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ,  “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ўзбекгидро-энерго” АЖ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  электр энергетикаси тизими корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш ва назорат қилишда **замонавий ва инновацион технологияларни жорий этиш**;  энергетика хавфсизлигини таъминлаш, электр энергиясини ишлаб чиқариш, етказиб бериш  ва тақсимлаш жараёнларида **асосий техник-иқтисодий кўрсат-кичларни мониторинг қилиш ва режимларни оптималлаштириш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  “SCADA” назорат ва маълумотлар йиғиш тизими, “EMS” энергия менежменти тизими ҳамда “ERP” ресурсларни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини 2020 йил охирига қадар жорий этиш белгиланган. "SCADA/ЕМS/RТU тизими ва телекоммуникация тизимини жорий этиш" лойиҳасининг учун техник-иқтисодий асослануви ва тендер ҳужжатларини тайёрлаш бўйича маслаҳатчини танлаш учун танловчиларнинг қизиқиш билдиришлари натижалари асосида баҳолаш ҳисоботи ва консалтинг компанияларининг қисқа рўйхати тасдиқланди.  Харидлар бўйича ҳужжатлар (RFP) тендер қатнашчиларига (7 та компания) юборилди ва тендернинг иккинчи босқичига ўтиш жараёни давом этмоқда.  Тендер қатнашчилари томонидан тушган саволларга “Ўзбекистон МЭТ” АЖ ишчи гуруҳи томонидан жавоб тайёрланиб, Жаҳон банки билан келишилган ҳолда тендер қатнашчиларига юборилмоқда. “SCADA” тизини жорий этиш лойиҳасининг 5 қатнашчилардан келган ҳужжатларини очиш бўйича харид комиссияси иштирокида видеоконфренция бўлиб ўтди. Ҳозирда ҳужжатлар ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқилмоқда ва баҳоланмоқда.  Шунингдек, корхоналар ресурсларини бошқаришнинг корпоратив интеграциялашган ахборот тизими (ERP) лойиҳаси бўйича “Ўзбекнефтегаз” АЖнинг алоҳида нефть ва газ қазиб чиқариш бошқармалари ва заводларидан (41 та объект) масъул ходимлар белгиланди, SAP ERP томонидан “SAP ERP/ 4 HANA” лицензиялаш пакетини сотиб олиш учун SAP СНГ экспертлари билан ҳамкорликда 1-фаза бўйича 1039 та ва 2-фаза буйича 3711 та лицензиялар сони аникланди.  SAP ERP жорий қилиш учун техник топшириқ ишлаб чиқилди ва тасдиқланди. SAP S/4HANA ечимларини жорий этиш учун аппарат-дастурий таъминот комплексини бошқариш, лойиҳа жараёнида юзага келиши мумкин бўлган мавжуд рискларни аниқлаш ва бажарилаётган ишлар тўғрилигини назорат қилувчи консультантларга техник топшириқ ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.  SAP ERP лойиҳасини белгиланган муддатда амалга ошириш мақсадида аппарат-дастурий таъминот комплексини (сервер) ижарага олиш учун ҳамда SAP S/4HANA учун аппарат-дастурий комплекси хариди бўйича техник топшириқлар ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.  ERP SAP Ariba тизимни жорий қилиш бўйича хорижий соҳа мутахассислари билан амалий видео конференциялар ташкиллаштирилди. SAP Ariba лойиҳаси бўйича тизимни жорий қилиш ишлари бошланган, методология хужжатлари ишлаб чиқилди.  "Киберхавфсизлик маркази" ДУК ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигида "Ўзбекнефтгаз" AЖ ERP тизимини яратиш ва жорий этиш бўйича техник топшириқ экспертизадан ўтказилди ва "Ўзбекнефтегаз" AЖ тизимидаги корхоналарда молиявий, хўжалик ва ташкилий жараёнларни мониторинг қилиш ва бошқаришга йўналтирилган корпоратив ахборот тизими "(ERP)ни жорий этиш" лойиҳасига техник топшириқ асосида техник хулосалар олинди.  2020 йил 16 июндаги 40-сон бошқарув қарори "SAP ERP тизимини жорий қилиш учун сотувчи, АТ интегратор ва товарларни (ишларни ва хизматларни) етказиб берувчини аниқлаш бўйича ишчи комиссия ва унинг ишлаш тартиби" ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.  Ишчи комиссия билан келишилган ҳолда шакллантирилган рўйхат буйича Вендор, АТ интегратор ва консальтинг компанияларига ишлаб чиқилган техник топшириқларни техник таклифлар ва тижорат таклифларини олиш учун жўнатилди. Бугинги кунга келиб компаниялардан техник таклифлар келиб тушмоқда ва ишчи гуруҳ томонидан уларни баҳолаш ишлари олиб борилмоқда.  “Ўзтрансгаз” АЖ томонидан SCADA тизимини жорий этиш, газ тармоғини модернизация қилиш ва уни бошқарув тизимини такомиллаштириш ишлари Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров томонидан тасдиқланган “Йўл харитаси” асасида амалга оширилмоқда (31.12.2019 й. 06/103-183-сон).  “Йўл харитаси” доирасида SCADA-тизимини жорий этиш лойиҳасини Жаҳон банкининг халқаро экспертларини жалб этиб дастурий таъминот қисми ишлаб чиқилмоқда ва “Corpo-rate Solution Consulting Ltd” (Буюк Британия) билан биргаликда республика газ секторини ислоҳ қилиш ва тариф сиёсатини бозор механизмларига ўтказиш йўналишида ишлар бажарилмоқда. |
|  | **141. Қишлоқ хўжалигида** **рақамли технологиялар**ни кенг жорий этиш. | **Йил давомида** | **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,**  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  “Давергеодезкадастр” қўмитаси,  Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **“Рақамли қишлоқ хўжалиги”**  ягона интеграцион платформасини  (e-agriculture.uz) яратиш;  қишлоқ хўжалиги ерларининг биринчи ва иккинчи экин турлари, ҳосилдорлик даражасидан келиб чиқиб **“онлайн ҳосил” ягона ахборот базасини яратиш**;  қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг ҳисобини юритишда **илғор хорижий компаниялар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш**;  Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг белгиланган штат бирликлари доирасида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича таркибий тузилма ташкил қилиш;  **“Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологияси**ни кенг жорий қилиш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Агросаноат мажмуасини рақамлаштириш бўйича ягона ахборот дастури яратиш бўйича амалий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ушбу топшириқ юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига 2020 йил 20 мартдаги 01/012-176-сонли хат билан киритилган бир қатор таклифлар **Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан маъқулланган (24.03.2020й., 03/1-219-сон).**  Мазкур чора тадбирларни амалга ошириш мақсадида “AGROSERVICEINFO” МЧЖ ташкил этилиб, 2020 йил 2 апрелда рўйхатдан ўтказилган ва ушбу жамиятнинг низом жамғармасини шакллантириш ҳамда юқори малакали мутахассислар билан тўлдириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.  Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2020 йил 1 майдаги  10-8/2389-сон сўровига асосан рақамлаштириш тадбирларини ишлаб чиқиш, келишиш ва амалга ошириш жараёнларини самарали бажариш мақсадида Қишлоқ хўжалиги вазирлигида “Ўзбекистон Республикасининг рақамли қишлоқ хўжалиги” дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ ташкил этилди.  **Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”  2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори билан 2020-2021 йилларда қишлоқ ва сув хўжалигида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланган.**  Қишлоқ хўжалиги вазирлигида “Ўзбекистон Республикасининг рақамли қишлоқ хўжалиги” дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ ташкил этилди ва унга 2020 йил  15 июнгача комплекс тармоқ жадвали билан бюджет параметрларини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди.  Тармоқ жадвалига мувофиқ Агросаноат мажмуида Ягона интеграцион платформаси ахборот тизими (“Рақамли қишлоқ хўжалиги” ахборот тизими) e-agriculture.gov.uz лойиҳасининг паспорти ишлаб чиқилди.  “Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси (ID-19526) Адлия вазирлигидан тегишли тартибда ҳуқуқий экспертизадан ўтказалиб, вазирликнинг 2020 йил 16 сентябрдаги 02/033-2-611-сонли хати билан Вазирлар Маҳкамасига киритилди.  Бугунги кунда ҳужжат лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли бўлинмалари ва Бош вазир ўринбосарлари билан келишилган ҳамда раҳбариятга ҳимоя учун тайёрланмоқда. |
|  | **144.** Аҳоли, айниқса, ёшлар орасида **рақамли кўник-маларни такомил-лаштириш, “Бир миллион дастурчи”** лойиҳасини амалга ошириш. | **Йил давомида** | Вазирлар Маҳкамаси,  **Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,**  Халқ таълими вазирлиги,  Инновация  вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  вазирлик ва  идоралар,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  таълим тизимининг барча босқичларида халқаро андозаларга тўлиқ жавоб берадиган **замонавий ахборот технологияларини ўқитиш**;  “**Ақлли мактаб”, “Электрон кутубхона” ва бошқа лойиҳаларни амалга ошириш** учун инфратузилмани шакллантириш;  аҳолининг кенг қатламларини ахборот технологияларини ўзлаштиришга жалб қилиш мақсадида ўқув юртларида семинар ва бошқа тадбирларни ўтказиш;  **рақамли технологиялар ўқитиш марказлари сонини 80 тага етказиш**;  хорижий ҳамкорлар билан биргаликда **“Бир миллион дастурчи”** лойиҳасини рақамли технологиялар ўқув марказлари, мактаблардаги информатика тўгаракларида босқичма-босқич амалга ошириш;  **танлов ғолибларини** **саралаш  ва тақдирлаш, битирувчиларни ишга жойлаштириш** назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Кенг жамоатчиликни рақамли билимларни ўзлаштириш ва ахборот технологиялари соҳасидаги янги мутахассисликларни ўзлаштиришга жалб қилиш мақсадида Вазирлик томонидан “Бир миллион дастурчилар” лойиҳасида ёшлар иштирокини кенгайтириш бўйича ишлар олиб борилмоқда, хусусан:  - аҳоли ўртасида лойиҳани ёритиш ва рақамли кўникмаларни тарғиб қилиш мақсадида реклама кампанияси иш бошлади;  - лойиҳа доирасида бугунги кунда  69 мингдан ортиқ ўқувчилар рўйхатдан ўтиб, 6 минг нафар ўқувчи битирувчи сертификатни олди;  - республиканинг 20 та ўрта мактабларида “Бир миллион дастурчилар” лойиҳаси бўйича ўқитиш жорий қилинди;  - “Бир миллион дастурчилар” лойиҳаси ZIYONET таълим портали, UZMOBILE мобил алоқа оператори ва UZONLINE интернет-провайдерларининг бепул хизматларига киритилди;  - Рақамли технологиялар ўқув марказларида ушбу лойиҳа доирасида дастурлаш кўникмаларига ўқитиш жорий этилмоқда;  - 2020/2021 ўқув йилларида ёшларни “Бир миллион дастурчи” лойиҳасига кенг жалб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар режаси тасдқиланди (Вазирлар Маҳкамасининг 17.07.2020 йилдаги  08/1-1442-сон топшириғи).  “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси бўйича Халқ таълими вазирлиги билан келишилган ҳолда республика бўйича 2 100 дан ортиқ мактабларнинг информатика ўқитувчиларини ўқитиш бўйича ўқув режаси ишлаб чиқилди ҳамда жорий йилнинг июнь-август ойлари давомида ўқитувчилар учун лойиҳанинг ўқув курслари юзасидан онлайн вебинарлар ташкил этилди.  Вебинарлар давомида математика фанига ихтисослаштирилган 56 та мактабнинг информатика ўқитувчилари учун 1,5 соатлик, 4 соатлик вебинарлар ўтказилди  Халқ таълим вазирлиги:  АКТ вазирлиги билан ҳамкорликда Халқ таълими соҳасидаги 22 та умумий ўрта таълим мактабларида “One million Uzbek Coders” (Бир миллион ўзбек дастурчилари) лойиҳаси амалга оширилмоқда.  “Бир миллион дастурчилар” лойиҳаси 13 ёшдан ошган барча Ўзбекистон аҳолиси учун бепул масофавий таълим олишга мўлжалланган бўлиб, рақамли технологиялар соҳасидаги мутахассисларнинг янги авлодини тайёрлаш, уларни барча воситалар - дастурлаш кўникмалари билан таъминлашга каратилган.  Биринчи босқичда лойиҳа жаҳон меҳнат бозорида талабгорлиги энг юқори бўлган тўртта мутахассисликларни ўз ичига олади.  Маълумотлар таҳлили, Android операцион тизимини такомиллаштириш ва ишлаб чиқиш, FrontEnd ва FullStack ишлаб чиқишга ихтисослашган uzbekcoders.uz онлайн платформа орқали амалга оширилади.  Бугунги кунда 42 дан ортиқ ўқувчилар биринчи босқични муваффақиятли ўзлаштириб, АКТ вазирлигини онлайн сертификатларга эга бўлишди. |
| **3.15. Давлат бошқарувининг замонавий усулларини, давлат-хусусий шериклик механизмларини қўллаш кўламини кенгайтириш, бўш турган ер майдонлари, бино ва иншоотлардан самарали фойдаланишни жадаллаштириш** | | | | | | | | |
|  | **153. Баҳолаш фаолияти**ни такомиллаштириш. | **Йил давомида** | **Давлат активларини бошқариш агентлиги,**  Баҳоловчи ташкилотлар ассоциацияси, Ўзбекистон баҳоловчилар жамияти,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  миллий баҳолаш стандартларини **халқаро баҳолаш стандартлари тамойилларига мувофиқ-лаштириш**;  халқаро сифат стандартларига мувофиқ кўрсатиладиган хизматлар сифатини бошқариш тизимини камида 10 та баҳолаш ташкилоти фаолиятига жорий этиш;  баҳолаш фаолияти соҳасидаги жамоат ташкилотларини **халқаро баҳолаш ташкилотларига қўшилиши ва уларнинг ишларида фаол иштирок этиши** орқали халқаро даражага кўтариш;  баҳоловчиларга халқаро эътироф этилган профессионал серти-фикатларни олишда кўмаклашиш;  мулкнинг реал бозор баҳосини аниқлашда **энг илғор хорижий тажрибага асосланган баҳолашнинг ягона стандартини жорий этиш**;  маҳаллий баҳоловчилар ва баҳоловчи ташкилотларни **баҳолаш фаолияти соҳасидаги жамоат ташкилотларига жалб этиш**;  баҳолаш ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган иш ва хизматлар сифатини бошқаришнинг халқаро стандартлари асосида амалиётга жорий этиш назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Агентлик томонидан Ўзбекистон Республикаси “Баҳолашнинг ягона миллий стандартлари” лойиҳаси ишлаб чиқилган ҳолда тегишли баҳоловчи жамоат ташкилотлари билан келишилган ҳолда давлат рўйхатидан ўтказиш учун Агентликнинг 29.11.2019 йилдаги 1343/01-15-сонли ҳамда 14.02.2020 йилдаги 140/01-15-сонли хатлар билан Адлия вазирлигига киритилди.  Мазкур стантардлар лойиҳасида миллий баҳолаш стандартларини халқаро баҳолаш стандартлари тамойилларига мувофиқлаштириш назарда тутилган.  Ўз навбатида, Адлия Вазирлиги томонидан 2020 йил 4 июнда 3239-сон билан “Ўзбекистон Республикасининг Ягона миллий баҳолаш стандарти” давлат рўйхатидан ўтказилди.  Бугунги кунга 3 та баҳоловчи ташкилотларда замонавий сифат стандартлари тизими ISO 9001 жорий этилди.  Шунингдек, 4 та баҳоловчи ташкилот томонидан сифат стандартларини жорий этиш юзасидан тегишли ташкилотларга аризалар топширилган.  Жорий йилнинг 29 июнь куни баҳоловчи ташкилотлар учун “ISO 9001 халқаро стандарти асосида корхонанинг менежмент тизимини яратиш” мавзусидаги вебинар семинар ўтказилди. |
|  | **156. Инвестицияларни жалб қилишда** **давлат-хусусий шериклик механизмлари**ни катта миқдорда капитал қўйилмаларни талаб этувчи соҳаларга татбиқ этиш. | **Йил давомида** | Вазирлар Маҳкамаси,  **Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,**  Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги,  Транспорт вазирлиги,  Энергетика вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,  Халқ таълими вазирлиги,  Мактабгача таълим вазирлиги,  Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги,  Молия вазирлиги,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **инвестиция жалб қилишнинг самарали воситаларини қўллаш**га қаратилган чора-тадбирлар;  транспорт, энергетика, йўл, коммунал, тиббиёт, таълим каби соҳаларга **давлат-хусусий шериклик механизмларини кенг татбиқ этиш**;  соҳа бўйича йиллик капитал қўйилмаларнинг **талаб этиладиган ҳажми, уни давлат-хусусий шериклик механизмлари орқали молиялаштириладиган улуши**  ва муддатлари;  давлат-хусусий шериклик асосида амалга ошириладиган лойиҳалар бўйича **давлат мажбуриятларини кафолатлаш механизмлари**ни жорий этиш;  давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини тузиш борасидаги мақсадли индикаторлар, амалий чора-тадбирлар ва тармоқ жадваллари;  давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг ижро этилишини мунтазам **мониторинг қилиш**;  давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг **самарадорлиги  ва амалий натижадорлигини баҳолаш**га қаратилган чора-тадбирлар назарда тутилади. | | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020-2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига асосан “давлат ва хусусий шериклик” тамойили асосида:  - Энергетика вазирлиги томонидан қиймати 100 млн. долларга тенг Навоий вилоятида Бирлашган араб амирликларининг “Masdar” компанияси ҳамкорлигида қуввати 100 МВт га тенг қуёш фотоэлектрик станциясини қуриш лойиҳаси доирасида жорий йилда  60 млн. доллар маблағлар ўзлаштириш белгиланган;  - Мактабгача таълим вазирлиги томонидан кореянинг “Chung Construction Design” ва Сингапурнинг “Modern Montessori International Group” компанияси билан қуввати 400 ва  200 ўринлик ҳамда мос равишда қиймати 3,4 млн. доллар ва  1,5 млн.долларга Тошкент шаҳрида корея ва сингапур модели асосида инновацион технологиялар қўлланиладиган мактабгача таълим муассасини қурилиши лойиҳаларини амалга ошириш кўзда тутилган.  Шу билан бирга, Энергетика вазирлиги томонидан Саудия Арабистонининг “AСWA Power” компанияси билан хамкорликда “давлат ва хусусий шериклик” тамойили асосида қиймати 1,0 млрд. доллардан зиёд бўлган – “Сирдарё вилоятида қуввати 1 300 МВт буғ-газ қурилмасини қуриш” лойиҳаси бўйича инвестицион битим имзоланган. “Қуввати 1 300 МВт шамол электр станциясини қуриш” лойиҳаси бўйича келишувни жорий йилда имзолаш чоралари амалга оширилмоқда.  Бундан ташқари Инвестиция дастурига “давлат ва хусусий шериклик” тамоили асосида республика ҳудудларида қуёш ва шамол электр станцияларини қуриш, Тошкент шаҳри халқаро аэропортини модернизация қилиш ва мактабгача таълим муассасаларини ташкил этиш бўйича истиқболли лойиҳалари киритилган. |
| **V. ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ** | | | | | | | | |
| **4.1. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш** | | | | | | | | |
|  | **157. Мактабгача таълим-нинг қамровини 60 фоиз**га етказишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | **Йил давомида** | | **Мактабгача таълим вазирлиги,**  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Молия вазирлиги, Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар  ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **418 та** мактабгача таълим муассасасини қуриш ва реконструкция қилиш ҳамда болаларга таълим бериш тизимини янада такомиллаштириш;  давлат-хусусий шериклик асосида **қуввати 46 мингдан ортиқ бўлган 420 та** нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ҳамда қуввати 50 минг ўрин бўлган **2000 та** оилавий шаклдаги нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ташкил этиш;  **1920 нафар** болани мактабгача таълимнинг муқобил турлари билан қамраб олиш;  **6 ёшли** болаларнинг камида  **75 фоиз**ини мактабгача таълимнинг муқобил турлари ва мактабгача таълим муассасалари негизидаги бепул мактабга мажбурий тайёрлов гуруҳлари билан қамраб олиш;  бошқа вазирлик ва идоралар балансидаги собиқ мактабгача таълим муассасалари биноларини қайтариб олиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йилда жами 426 та мактабгача таълим ташкилотлари объектларини қуриш ва (19 та объект – янги қурилиш) реконструкция қилиш (394 та объект – реконструкция, 13 та йилдан-йилга ўтувчи реконструкция объектлари) ишларини амалга ошириш белгиланган. Ушбу мақсадларга жами 1 789,6 млрд сўм, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сон қарорига асосан жами 371 та МТТларда қурилиш таъмирлаш ишларига жами 1 589,6 млрд. сўм ва Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан 55 та МТТларни реконструкция қилишга жами 200 млрд. сўм ажратилган.  2020 йил Инвестиция дастури ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан республика бўйича жами 32 218 та ўрин (қувват) яратилади. Шундан:  - Инвестиция дастури доирасида жами 29303 та ўрин (қувват) яратилади. Шундан, 2 580 та ўрин 18 та янги қурилиш ҳисобига, 16 160 ўрин бўш турган биноларни реконструкция қилиш ҳисобига ҳамда 10 563 та ўрин фаолият кўрсатаётган МТТлар қувватларини кенгайтириш ҳисобига яратилади.  - Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан жами 2 815 та ўрин (қувват) яратилади. Шундан, 930 ўрин бўш турган биноларни реконструкция қилиш ҳисобига ҳамда  1 885 ўрин фаолият кўрсатаётган МТТлар қувватларини кенгайтириш ҳисобига яратилади.  2020 йил 9 ойи давомида Инвестиция дастури доирасида ҳамда Инқирозга қарши курашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши режалаштирилган 426 та мактабгача таълим объектларидан 408 тасида тендер савдолари якунига етказилди. Қолган  18 та объектларни оптималлаштириш юзасидан Молия ва Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирликларига таклифлар киритилди. (Тошкент шаҳрида 7 та, Тошкент вилоятида 11 та ).  Бугунги кун ҳолатига Инвестиция дастури доирасидаги МТТларга республика бўйича жами 408 та объектга 698,6 млрд. (51,6 %) сўм маблағлар молиялаштирилиб, 675,9 млрд. (50%) сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилди.  2020 йил 1 октябрь ҳолатига Инвестиция дастури доирасида 100 та МТТларни фойдаланишга топшириш режалаштирилган бўлиб, бунинг натижасида қўшимча 7950 та янги қувватлар яратилади.  Жорий йил якунига қадар Инвестиция дастури доирасида ва Инқирозга қарши курашиш маблағлари ҳисобига 408 та мактабгача таълим объектларини фойдаланишга топшириш белгиланган.  Бугунги кунда 318 та ДХШ асосидаги НМТТларда қурилиш ишлари давом этаётган бўлиб жорий йил якунига қадар ўз фаолиятини бошлаши ва 34,3 минг қўшимча қувват яратилиши кутилмоқда.  Шу билан бирга жами 22375 ўринга мўлжалланган оилавий МТТларини ташкил этиш бўйича 895 та битим имзоланган.  Ҳозирги кунда Республикамизда карантин чоралари юмшатилганлиги сабабли Республика махсус комиссиясининг ҳудудий ишчи гурухлари қарорига асосан ушбу нодавлат таълим муассасалари фаолияти босқичма-босқич бошламоқда.  Шунингдек, вилоят мактабгача таълим бошқармаларида тадбиркорлардан томонидан умумий қуввати 38250 ўринга мўлжалланган 1530 та оилавий шаклдаги давлат-хусусий шериклик битимини тузиш учун хужжатлар тақдим этилган.  Мактабгача таълим вазирлиги томонидан ушбу битимларни имкон даражасида тезроқ имзолаш масаласи кўрилмоқда.  Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларнинг олис туманларида истиқомат қилувчи мактабгача ёшдаги болаларни сифатли мактабгача таълим билан қамраб учун 2019—2020-ўқув йилидан бошлаб, “Ақлвой” мактабгача таълим мобил гуруҳлари тажриба тариқасида, қайта жиҳозланган ISUZU HC 40 автобуслари негизида ташкил этилган мактабгача таълим гуруҳларига 1920 нафар мактабгача ёшдаги болалар қамраб олинди.  Болаларни бошланғич таълимга мажбурий бепул бир йиллик тайёрлаш бўйича дастлабки лойиҳанинг ижобий тажрибасини бошқа ҳудудларда ҳам тадбиқ этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг “Болаларни бошланғич таълимга мажбурий бир йиллик тайёрлаш тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил  9 мартдаги 132-сон қарори қабул қилинди.  15 март ҳолатига кўра, 6-7 ёшли болаларни мактабгача таълим билан қамрови 447 926 нафар (70.9%) болани ташкил қилган.  Пандемия даврида 6 ёшли болаларни мактабгача таълим билан тўлиқ қамраб олиш ва уларни мактабга сифатли тайёрлаш мақсадида “Онлайн боғча” лойиҳаси доирасида “Ақлвой” номли телекўрсатув эфирга узатилди.  Мазкур таълимий телекўрсатув қизиқарли ўйинлар, мастер класслар ва тажрибалар асосида 6 ёшли болалар томонида янги ўқув материалларни ўзлаштирилишига хизмат қилиб келмоқда.  Пандемия ва яккаланиш шароитида ОАВлари орқали ушбу лойиҳанинг узатилиши 6-ёшли болаларнинг қамровини кенгайтиришнинг энг самарали ва камчиқим усули бўлиб хизмат қилмоқда.  Бугунги кунда манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ҳокимликлар билан ҳамкорликда ташкилотлар, корхоналар балансида бўлган собиқ мактабгача таълим ташкилотлари бино-иншоотлари хатловдан ўтказилди. Хатловлар натижасида аниқланган 48 та объектни Мактабгача таълим вазирлигининг ҳудудий бўлинмалари тасарруфига ўтказиш бўйича Вазирлар Маҳкамаси фармойиши лойиҳаси тайёрланиб ўрнатилган тартибда манфатдор вазирлик ва идораларга келишиш учун киритилди.  Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамасининг “2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва харажатларини мақбуллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил  16 апрелдаги 232-сон қарорига асосан давлат ташкилотларини капитал таъмирлаш ва асосий воситаларни сотиб олиш бўйича харажатлар миқдорининг қисқартирилиши Мактабгача таълим вазирлиги тасарруфига ўтказилиши режалаштирилган 48 та собиқ мактабгача таълим ташкилотлари бино-иншоотларини таъмирлаш ва жиҳозлаш имконини бермаслиги аниқланди. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил  14 апрелдаги 02/1-2631–сон мажлис баёни асосида 118 та бўш турган давлат мактабгача таълим ташкилотлари объектлари маҳаллий ҳокимликлар балансига ўтказиб берилди.  “Болаларни бошланғич таълимга мажбурий бир йиллик тайёрлаш тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ҳукумат қарори (132-сон, 09.03.2020 й.) қабул қилинди. |
|  | **158.** Мактабгача таълим тизимида **таълим-тарбия жараёнларига замонавий таълим дастурлари ва технологияларини** татбиқ этиш. | **Йил давомида** | | **Мактабгача таълим вазирлиги,**  Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги,  Молия вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **“Илк қадам” таълим дастури** асосида:  3-5 ёшли болалар учун – **дидактик ўйинлар** тўпламини 10 000 нусхада;  6-7 ёшли болалар учун – **дидактик ўйинлар** тўпламини 10 000 нусхада;  6 ёшли болалар учун – **ёзув альбоми**ни 400 000 нусхада;  **дидактик тарқатмалар** тўпламини 12 000 нусхада;  **дидактик плакатлар** тўпламини 10 000 нусхада чоп эттириш;  мажбурий бепул мактабга тайёрлов гуруҳлари учун “**Илм йўли” дастурини ишлаб чиқиш**;  кўп тармоқли ихтисослаштирилган мактабгача таълим ташкилотлари  ва қўшма типдаги мактабгача таълим ташкилотлари учун мослаштирилган таълим дастурларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Давлат мактабгача таълим ташкилотлари учун мўлжалланган ўқув дидактик маҳсулотлар, ўйинлар ва ўйинчоқларнинг “Ўзстандарт” агентлиги стандартларига ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги санитария-эпидемиологик осойишталик агентлигининг СанҚваМга мос келиши юзасидан техник топшириқларни ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳи тасдиқланиб, техник топшириқлар қайта ишлаб чиқилди. Мазкур техник топшириқлар асосида танлов савдолари ўтказилди. Бугунги кунда танлов ғолиблари билан шартномаларни имзолаш жараёни амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг 1 декабрь кунига қадар мазкур ўқув дидактик маҳсулотлар барча мактабгача таълим ташкилатларига етказиб берилади.  Мажбурий бепул мактабга тайёрлов гуруҳларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда фойдаланиладиган “Илм йўли” ривожлантириш, тарбиялаш ва таълим бериш вариатив дастури хорижий экспертлар иштирокида ишлаб чиқилди. Ҳозирги кунда мазкур дастурни чоп этиш ишлари амалга оширилмоқда.  Шу билан бирга тайёрлов гуруҳларида фаолият юритаётган педагогларга методик кўмак бериш мақсадида “Педагоглар ва тренерлар учун “Илм йули” вариатив дастурини жорий этиш қўлланмаси” тайёрланди.  Мактабгача таълим вазирлиги мутахассислари томонидан ихтисослаштирилган мактабгача таълим ташкилотлариниг мутахассислари учун “Илк қадам” мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури асосида махсус эҳтиёжга эга 2 ёшдан  7 ёшгача бўлган болалар учун 5 та мутахассислик йўналиши бўйича мослаштирилган ва уйғунлашган таълим дастури яратилди. Мазкур ўқув дастур асосида йўналишлар бўйича барча тоифадаги мутахассислар учун методик кўлланмалар ва ушбу кўлланмаларда ҳар бир йўналиш методикаси бўйича педагоглар учун машғулот жараёнларида қўлланиладиган ахборот-компьютер технологиялари ва керакли ресурслар ишлаб чиқилди.  Ҳозирги кунда мазкур дастурни опрабацияси Оролбўйи минтақаси болалари учун реабилитация марказига эга бўлган “Имкон” ихтисослаштирилган мактабгача таълим муассасасида ўтказилмоқда. |
|  | **161.** Умумтаълим мактаб-ларини кенг полосали **Интернет тармоғига улаш**. | **Йил давомида** | | **Axборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,**  Халқ таълими вазирлиги, “Ўзбектелеком” АК | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда умумтаълим мактабларини **кенг полосали Интернет тармоғига улашни 70 фоизга етказиш** назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Бугунги кунга қадар Халқ таълими тизимидаги 6 179 та умумтаълим мактабларига қадар 7 197 км оптик толали алоқа кабеллари ётқизилган ва юқори тезликдаги Интернет тармоғига улаш имконияти яратилган. |
|  | **162.** Халқ таълими тизимидаги муассасаларни бошқариш бўйича **ягона электрон дастурий мажмуа**ни яратиш. | **Йил давомида** | | **Халқ таълими вазирлиги,**  Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,  Молия вазирлиги,  Адлия вазирлиги,  Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда умумтаълим муассасасининг паспорти, ўқувчилар контингенти, штат бирликлари, шундан банд қилинганлари, ходимлар сони, уларнинг эгаллаб турган лавозими, иш ҳақи миқдори бўйича маълумотлар базасини шакллантириш ҳамда тегишли маълумотлар бўйича бошқа вазирлик ва идораларнинг маълумотлар базалари билан интеграциялаш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  “Халқ таълими тизимини бошқаришнинг ахборот тизими” дастурий мажмуасини ишлаб чиқиш лойиҳасини ўрнатилган тартибда амалга оширувчи ташкилот сифатида “Инновация, технология ва стратегия маркази” давлат унитар корхонаси белгиланди (Халқ таълими вазирининг 2020 йил 9 мартдаги 73-сонли буйруғи).  Лойиҳани самарали амалга ошириш бўйича Ишчи гуруҳ тузилиб, улар томонидан халқ таълими тизимидаги жараёнларни оптималлаштириш ва автоматлаштириш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.  Хусусан,  - дастурий мажмуа лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадида халқ таълими тизимига боғлиқ барча меъёрий ҳужжатлар ўрганиб чиқилиб, улар асосида моделлар яратилди;  - дастурда 200 дан ортиқ ҳужжатлар ва маълумотлар, жумладан, умумтаълим муассасаларининг паспорти, ўқувчилар контингенти, штат бирликлари, шундан банд қилинганлар, ходимлар сони, уларнинг эгаллаб турган лавозими, иш ҳақи миқдори бўйича маълумотлар киритиш қисмлари яратилиб, тестлардан ўтказилмоқда;  - Адлия вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Давлат солиқ қўмитасининг маълумотлар базаси билан дастурий мажмуани интеграциялаш бўйича тестлар бошланди.  Пандемия шароитида ота-оналарга фарзандларини 1-синфга ўқишга ҳужжатларини топширишда қулайлик яратиш мақсадида Qabul.maktab.uz портали ишга туширилди.  Бугунги кунда ушбу тизимни Тошкент шаҳрининг Олмазор, Сергели, Юнусобод туманлари мактабларида босқичма-босқич тажриба-синовдан ўтказиш ишлари олиб борилмоқда. Ҳозирда мазкур тизимда 35 мингдан зиёд фойдаланувчи мавжуд. |
|  | **163.** Умумтаълим мактаб-ларининг ўқитувчилари **2021 йилги халқаро баҳолаш жараёнига тайёргарлик кўриши** учун зарур шарт-шароитларни яратиш. | **Йил давомида** | | **Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси,**  Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда 2021 йилги халқаро баҳолаш жараёнига тайёргарлик кўриш учун республика бўйича **348 та** таянч мактабни белгилаб, **6 минг**дан ортиқ ўқитувчиларнинг малакасини ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  PISA халқаро баҳолаш дастурининг устувор йўналишлари бўйича “Халқаро баҳолаш дастурлари ҳақида малака ошириш курслари учун ўқув дастури” лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясининг 2020 йил 27 мартдаги 01-279-сонли ҳати билан Халқ таълими вазирлигига тақдим этилди.  2020 йилнинг 12 март куни Таълим инспекцияси ва Халқ таълими вазирлиги билан биргаликда PISA ва PIRLS халқаро дастурлари доирасида ташкил этилаётган тажриба-синов жараёнларига муносиб тайёргарлик кўриш мақсадида тажриба-синов учун танлаб олинган 83 та (PISA) ва 28 та (PIRLS) мактаб мактабларнинг директорлари, масъул координаторлари иштирокида видеосеминар бўлиб ўтди.  Халқаро тадқиқотлар талабларидан келиб чиққан ҳолда педагогик йўналишдаги олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларига тегишли ўзгартиришлар киритиш, профессор-ўқитувчилар ва илмий ходимларни мазкур йўналишда илмий тадқиқотлар олиб боришга кенг жалб этиш мақсадида таклифлар ишлаб чиқилиб, Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясининг 2020 йил 27 мартдаги 01-278-сонли хати билан Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига тақдим этилди.  2019 йилдан ҳозирга қадар 30 та видеомаҳсулотлар, жумладан 2020 йил январь-апрель ойларида жами 7 та видеомахсулотлар ўқувчиларни халқаро тадқиқотларга тайёргарлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқилди ҳамда ижтимоий тармоқдаги саҳифалар орқали эълон қилинди.  Халқаро баҳолаш дастурларига тайёргарлик кўриш ва иштирок этишнинг ўзига хос хусусиятлари, халқаро илғор тажрибаларга бағишланган махсус 2 та видеокўрсатув ва репортаж тайёрланиб, KUN.UZ интернет сайтида ҳамда Ўзбекистон 24 телеканалидаги “Студия 24” кўрсатувида намойиш этилди.  2020 йил 14 март куни Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларни амалга ошириш миллий маркази Халқ таълими вазирлиги билан ҳамкорликда Тошкент шаҳридаги 294-мактабда халқаро баҳолаш дастурларига бағишланган семинар-тренинг ташкил этилди. Семинарда Тошкент шаҳридаги 42 та таянч мактабларининг директорлари ва ўринбосарлари иштирок этди.  2020 йил 9 апрель куни Халқаро эксперт Марк Зельман иштирокида онлайн семинар ташкил этилди. Унда масофавий таълим учун видеомахсулотлар ишлаб чиқиш ҳамда халқаро тадқиқот дастурлари доирасидаги тренер ўқитувчилар иштирок этдилар.  Республика бўйича 348 та таянч мактаблари белгиланди ва таянч мактаблари фаолиятини ташкил этиш бўйича йўриқнома тасдиқланди. Бу ҳақида Таълим инспекцияси ва Халқ таълими вазирлигининг 2020 йил 8 майдаги 17/23-ққ сонли қарори қабул қилинди.  Таянч мактаблар фалоияти самарадорлигини ошириш ва халқаро баҳолаш дастурларига тайёргарлик кўришга бағишлаб, 14 та худудда жойлашган барча 348 та таянч мактаблари учун онлайн тарзда ZOOM орқали семинар 2020 йил 8-20 май кунлари ташкил этилди. Семинарда таянч мактаблар директорлари, ўринбосарлари, аниқ, табиий, филология фанлари ўқитувчилари иштирок этдилар ва халқаро тадқиқотлар бўйича атрофлича маълумотларга эга бўлдилар.  А.Авлоний номидаги педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти ва Халқаро тадқиқотларни амалга ошириш миллий маркази билан биргаликда халқаро тадқиқотлар бўйича қисқа муддатли тезкор малака ошириш курсларини ташкил қилиш мақсадида 4 та йўналишлар бўйича “Халқаро баҳолаш дастурлари ҳақида малака ошириш курслари учун ўқув дастури” лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Халқ таълими вазирлигига тақдим этилди (Таълим инспекциясининг 2020 йил 27 мартдаги 01-279-сонли хати).  Ўқув дастури Халқ таълими вазирлиги ҳамда А.Авлоний номидаги педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти ходимлари билан ҳамкорликда мазмун жиҳатидан такомиллаштирилди ҳамда 36 соатга мўлжалланган ўқув дастури (модул) шаклига келтирилди.  Онлайн дарсларни ташкил этиш мақсадида математик саводхонлик, табиий-илмий саводхонлик ва ўқиш саводхонлиги бўйича тренерлар гурухи шакллантирилди ва мавзулар тақсимланди.  Ўқув модулидаги берилган мавзулар бўйича тренерлар томонидан ўқув-услубий ва тақдимот материаллари тайёрланди.  Ушбу модул асосида жорий йилнинг июнь ва июль ойларида телеканаллар орқали онлайн дарслар шаклида эфирга узатилиши режалаштирилган.  2020 йил давомида халқаро баҳолаш дастурларига тайёргарлик кўришга йўналтирилган 36 та видеомаҳсулотлар ишлаб чиқиш режалаштирилди.  2019 йилдан хозирга қадар 55 та видеомаҳсулотлар, жумладан 2020 йил январь-май ойларида жами 18 та видеомаҳсулотлар, жумладан 348 таянч мактабларга ташкил этилган видеосеминар тақдимотларини видеомаҳсулотлари жумладан, математик саводхонлик бўйича “Қайси машина”, “Навигация”, “Томчининг тушиш тезлиги”, “Даража хоссаларининг гўзаллиги" ва "Ҳар доим, баъзан, ҳеч қачон”, “Плитка ётқизиш”, ўқиш саводхонлиги бўйича “Паррандачилик форуми”, табиий-илмий фанлар бўйича саводхонлигининг “Иссиқ ҳавода югуриш”, креатив фикрлаш бўйича “Таомлар фестивали логотипи” ва “Таянч мактабларни фаолиятини самарали ташкил этиш” мавзуларида видеолар ишлаб чиқилди. Ундан ташқари халқаро тадқиқотларда ўқувчиларнинг креатив фикрлаш кўникмалари нима сабабдан баҳоланиши, унинг аҳамияти, бу каби кўникмалар ўқувчиларда қай тарзда шаклланиши мақсадида рус ва ўзбек тилида видеодарслар ишлаб чиқилди ҳамда ижтимоий тармоқдаги сахифалар орқали эълон қилинди.  Халқаро баҳолаш дастурларига тайёргарлик кўриш ва иштирок этишнинг ўзига хос хусусиятлари, халқаро илғор тажрибаларга бағишланган махсус 2 та видеокўрсатув ва репортаж тайёрланиб, KUN.UZ интернет сайтида ҳамда Ўзбекистон 24 телеканалидаги “Студия 24” кўрсатувида намойиш этилди.  2020 йил 1-20 август кунлари Республикамиз ҳудудларида халқаро тадқиқотларга тайёргарлик тайёргарлик кўришга йўналтирилган 348 та таянч мактабларда халқаро баҳолаш дастурлари бўйича онлайн семинарлар халқ таълими бошқармалари, туман халқ таълими бўлимлари билан ҳамкорликда ташкил этилди.  Ушбу тадбирда таянч мактабларнинг раҳбарлари, фан ўқитувчилари, тренер-ўқитувчилар, туман (шаҳар) халқ таълими бўлими методистлари иштирок этишди.  2020 йил 24-25 август кунлари Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ташаббуси билан Жаҳон банкининг READ дастури доирасида Халқ таълими вазирлиги ва Россия Таълим стратегияларини ривожлантириш институти билан ҳамкорликда “Халқаро тадқиқотларда иштирок этиш – инсон капиталини ривожлантириш омилидир” мавзусида халқаро онлайн вебинар ўтказилди.  Тадбирда Таълим инспекцияси, Халқ таълими вазирлиги масъул ходимлари, Халқ таълими тизими педагогларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш муассасалари раҳбарлари, халқаро тадқиқотларга тайёргарлик кўриш бўйича 348 та таянч мактаб директорлари ҳамда 10 000 нафарга яқин фан ўқитувчилари қатнашди.  Тадбир давомида PISA ва PIRLS тадқиқотларига муносиб тайёргарлик кўриш бўйича Росссия тажрибаси ҳақида тақдимотлар ўтказилди, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш, тажриба алмашиш, ўқувчиларнинг ўқиш, математик ва табиий-илмий саводхонлиги ҳамда креатив фикрлаш кўникмаларини баҳолаш ва ривожлантириш бўйича ўзаро тажриба алмашилди.  Тадбир “Ўзбекистон-24” телеканали, ижтимоий тармоқлар ва бошқа ОАВ орқали кенг ёритилди. |
|  | **164. Янги умумтаълим мактабларини барпо этиш**, мавжудларни реконструкция қилиш ва хусусий мактаблар сонини ошириш. | **Йил давомида** | | **Қорақалпоғис-тон Республикаси Вазирлар Кенгаши,** вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари,  Қурилиш вазирлиги,  Халқ таълими вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги | | *2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **36 та** янги умумтаълим мактабини қуриш, **160 та** мактабни реконструкция қилиш ва **114 та**сини капитал таъмирлаш, **80 925 та** ўқув ўрнини ва **54 та** спорт залини фойдаланишга топшириш;  **55 та** хусусий мактаб ташкил этиб, уларнинг сони **141 та**га етказиш;  умумтаълим тизимида ахборот-коммуникация технологияларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 10 январдаги  ПҚ-4565-сон қарорининг 5-иловасига мувофиқ жорий йилда жами 316 та (37 та янги қурилиш, 164 та реконструкция, 115 та мукаммал таъмирлаш) объектда қурилиш монтаж ва жихозлаш ишларини амалга ошириш мақсадида 1 трлн. 293,8 млрд. сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.  Бугунги кунда 316 та объектларнинг барчасида (100 %) лойиҳалаштириш ишлари якунига етказилиб, экспертиза хулосалари тўлиқ олинган. Уларнинг 314 тасида (99,4%) тендер (танлов) савдолари якунига асосан шартномалар имзоланган (умумий шартнома қиймати 1 035,3 млрд. сўм бўлиб, шундан 842,3 млрд. сўм (81%)лик қурилиш-таъмирлаш ишлари бажарилган, 705,1 млрд. сўм (68%) маблағ молиялаштирилган.  Амалга оширилган ташкилий-амалий чоралар натижасида ҳозирда республикада ноодавлат умумтаълим муассасалари сони 137 тага етказилди.  Халқ таълими вазирлиги томонидан жорий йилда 40 та халқ таълими тизими объектларини давлат-хусусий шериклик асосида тадбиркорлик субъектларига ажратиш бўйича очиқ танлов эълон қилинди.  Шу билан бирга, ҳозирги кунга қадар халқ таълими соҳасида умумий қиймати 81 млрд. сўмдан ортиқ бўлган 23 та давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битимлар Вазирлик, маҳаллий ҳокимият органлари ва хусусий шериклар томонидан имзоланди.  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тартибини такомиллаштириш тўғрисида” 2020 йил 26 апрелдаги 259-сон қарорига асосан 4 та давлат-хусусий шериклик лойиҳаси бўйича қайтадан лойиҳалаш учун хусусий тадбиркорлага қайтарилди.  Ҳозирда республика бўйлаб хусусий мактаблар сони, жумладан, давлат-хусусий шериклик асосида 137 тага етди.  Корея Республикаси Эксимбанки иштирокидаги “Мактаб таълимида ахборот-коммуникацион технологияларни янада ривожлантириш” лойиҳаси доирасида 2209 та умумтаълим мактабларига ўқув компьютер синфлари етказилиш учун Тошкент шаҳрига келтирилди. Улардан 1901 та ўқув компьютер синфлари умумтаълим мактабларига етказилди. 1404 та мактабга ўрнатилди. 308 та компьютер синфларини умумтаълим мактабларига етказиб бериш ишлари амалга оширилмоқда.  Умумтаълим мактаблари учун 50га яқин электрон ахборот-таълим ресурслари яратилди. Ушбу электрон ахборот-таълим ресурслари (электрон дарсликлар, видео ва аудиодарслар, интерактив ва анимацияли виртуал лаборатория ишлари ҳамда дарс ишланмалари, мультимедиали иловалар, тестлар, таълимий ўйинлар бошқа қўшимча таълим ресурслари) вазирликнинг eduportal.uz ахборот-таълим порталига жойлаштирилди ва таълим тизимига жорий этилди.  Умумтаълим мактабларида фойдаланилаётган дарслик ва методик қўлланмаларнинг барчаси вазирликнинг eduportal.uz ахборот-таълим порталига амалдаги 7 тилда тўла матнда жойлаштирилган. Янги ўқув йили учун чоп этилган дарслик ва методик қўлланмаларнинг электрон вариантлари нашриётлардан олиниб ҳар йили ахборот таълим порталига жойлаштирилиб келинмоқда.  Ўқувчилар билимини баҳолаш бўйича халқаро маслаҳатчи, АҚШ Georgia State University профессори Девид Л.Киэза билан биргаликда ўқувчилар билим даражасини аниқлаш бўйича компьютерлаштирилган тест тизими яратилди. Бу тизим мактаб ўқувчиларининг инглиз тили фанидан билим даражасини аниқлаш бўйича республикамиздаги ягона автоматлаштирилган тест тизими ҳисобланади. Мактаб ўқувчиларининг инглиз тилидан ўзлаштириш даражасини аниқлаш ва таҳлил қилиш имкониятини берувчи neat.uzedu.uz тизими амалиётга жорий этилди.  Мазкур йўналишда амалга оширилган ишлар юзасидан маълумотлар вазирликнинг 2020 йил 3 июндаги 03-04/4-1350-сонли хати билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига юборилди.  **Қорақалпоғистон Республикаси:**  2020 йилга мўлжалланган Инвестиция дастурига 1 та янги умумтаълим мактабини қуриш, 12 та мактабни реконструкция қилиш ва 5 тасини капитал таъмирлаш бўйича  34,5 млрд.сўмлик қурилиш таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари шакллантирилди.  Мазкур ишлар учун 32,2 млрд.сўм маблағ молиялаштирилиб, бугунги кунда 34,5 млрд.сўмлик ишлар ҳажми бажарилган.  **Сирдарё вилоятига** бюджетдан ажратиладиган 31,2 млрд.сўм маблағ ҳисобидан 6 та янги мактаб қурилиб,  4 таси реконструкциядан чиқарилади ва  1 таси  капитал таъмирланади.  Ҳозирда қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилаётган 8 та умумтаълим мактаб объектларига пудратчи ташкилотлар билан тузилган  46,7 млрд.сўмлик шартнома шартларига нисбатан 16,7 млрд.сўм маблағлар молиялаштирилиб (режага нисбатан  31,4 фоиз), пудратчилар томонидан  11,5 млрд.сўмлик (режага нисбатан  24,5 фоиз) қурилиш-монтаж ишлари бажарилган. 2 та обект қабул қилинган ва 1 та объект бўйича қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилмоқда.  **Сурхондарё вилоятида** 2020 йил инвестиция дастури бўйича 39 та умумтаълим мактабларида 22 фоиз ишлар амалга оширилди. Жумладан янгидан қурилиш ишлари 13 фоизга, реконструкция қилиш ишлари 32 фоизга, мукаммаллаш таъмирлаш ишлари  9 фоизга қилинди.  **Қашқадарё вилояти** томонидан тақдим этилган хисоботида ушбу банд бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот мавжуд эмас.  **Самарқанд вилояти** инвестиция дастурига киритилган 32 та объектлардан 28 тасида тендр танловлари ўтказилиб, қурилиш таъмирлаш ишлари бошланган. Вилоятдаги 1238 та умумтаълим мактабларини “Зиё.нет” интернет сайтларига улаш мақсадида 2020 йилда жами 335,4 млн.сўм маблағлар режалаштирилиб, ҳозирги кунда 384 та умум таълим мактаблар тармоқга уланган.  Самарқанд вилоятида хусусий мактаб ташкил этиш бўйича маълумот мавжуд эмас.  **Бухоро вилояти** томонидан  2020 йилга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида жами **16 та** умумтаълим мактабларида қурилиш-таъмирлаш олиб борилмоқда. Қурилиш-таъмирлаш доирасида барча объектларга пудрат ташкилотлари бириктирилиб, **87,633 млрд. сўмлик** лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Бугунги кунда объектлар 32 фоиз ёки **57,9 млрд. сўм** молиялаштирилган бўлиб, 52 фоиз ёки **95,7 млрд. сўм**лик қурилиш ишлари бажарилган.  **Хоразм вилоятида** **3 та** янги мактаб қурилиши бўйича объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилган, экспертиза хулосаси олинган, пудратчи ташкилотлар аниқланган ва бугунги кунгача 6,4 млрд. сўмлик қурилиш-монтаж ишлари бажарилган.  Шу билан бирга 8 та реконструкция ва 1 та мукаммал таъмирлаш объектлари бўйича ҳам лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилган, экпертиза хулосаси олинган, пудратчи ташкилотлар аниқланган ва бугунги кунгача  10,4 млрд. сўмлик қурилиш-монтаж ишлари бажарилган.  Хусусий мактаб ташкил этиб, уларнинг сонини **9 тага** етказиш бўйича **Урганч шаҳрида** 5 та, **Боғот туманида** 1 та, **Гурлан туманида** 1 та, **Хива шаҳрида** 1 та, **Янгиариқ туманида** 1 та хусусий мактаб ташкил қилиш белгиланган бўлиб, амалда фойдаланишга қабул қилинган.  **Навоий вилояти** томонидан 7 та умумтаълим мактаблари объектларида 24 474,3 млн.сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари бажарилиши режалаштирилган. Шунга кўра, барча объектлар бўйича тендер савдолари ўтказилиб, 25.06.2020 йил ҳолатида 15,3 млрд.сўм (63%) ўзлаштирилган. Жумладан жами қиймати 11,6.млрд сўмлик (5 та мактабда) реконструкция қилиш ишлари ва 3,7 млрд.сўмлик (2 та мактабда) мукаммал таъмирлаш ишлари бажарилган.  **Фарғона вилояти** томонидан 24 та объектдан 2 та объектда қурилиш монтаж ишлари тўлиқ якунланиб, фойдаланишга топшириш далолатномаси расмийлаштирилмоқда, қолган объектларга пудрат ташкилотлари бириктирилиб, қурилиш таъмирлаш ишлари амалга оширилмоқда. 6 та хусусий мактаб ташкил этиш буйича қурилиш ишлари олиб борилмоқда.  **Наманган вилояти** томонидан 2020 йилги Инвестиция дастурига асосан (ПҚ-4565-сон) 24 та таълим объектлари жумладан, 6 та янги қурилиш, 9 та реконструкция ва 9 та мукаммал таъмирлаш объектлари киритилган бўлиб, 67,6 млрд.сўм маблағ ажратилган.  Жорий йил 15 июнь ҳолатига маблағларни мақбуллаштириш натижасига кўра жами имзоланган шартномалар суммаси 50 млрд 256 млн 400 минг сўм бўлиб шундан 25 млрд 553 млн 200 минг сўм ёки 51 фоиз молиялаштирилди, пудратчи ташкилотлар томонидан 26 млрд 093 млн 800 минг сўмлик қурилиш таъмирлаш ишлари амалга оширилди ёки йиллик режага нисбатан бажарилган ишлар хажми 52 фоизни ташкил этади.  **Жиззах вилоятида** 17 та мактаб буйича қурилиш таъмирлаш ишлари амалга ошириш белгиланган бўлиб,  50 фоиз ишлар амалга оширилган. Вилоятда бугунги кунда 3 та “Темурийлар издоши”, “Aziya school” “Файрез гарден” ва “Темурбек ўғлонлари” нодавлат хусусий мактаблар фаолият кўрсатиб келмоқда. Шунингдек, Жиззах шаҳрида “Навруз” махалласида янги ташкил этилаётган хусусий мактаб қурилиш ишлари тугалланган, янги ўқув йилига мактаб фаолияти йўлга қўйиш белгиланган. Шароф Рашидов ва Ғаллаорол туманларида ташаббускор тадбиркор томонидан хусусий мактаб ташкил этиш учун лойиҳалаштириш ишлари амалга оширмоқда.  **Тошкент вилоятида** 4 та янги қурилиш, 3 та реконструкция, 7 та таълим муассасаларини мукаммал таъмирлаш белгиланган. ПҚ-4565-сон қарори 16-иловага асосан эса ортирилган маблағлар ҳисобидан 9.864 млрд сўм маблағ эвазига 2 та мактабда қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш белгиланган. Бугунги кунда 8 та муассасада тендер натижалари эълон қилиниб қурувчилар томонидан демонтаж ишлари олиб борилмоқда. |
|  | **170. Илм-фан ютуқ-ларининг электрон платформаси**, маҳаллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини шакллантириш, ҳар бир олий таълим ва илмий-тадқиқот даргоҳи **нуфузли чет эл университетлари ва илмий марказлари билан ҳамкорлик**ни кучайтириш. | **Йил давомида** | | **Инновация вазирлиги,**  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Молия вазирлиги, тизимида олий таълим муассасалари мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  илм-фан ютуқларининг электрон платформаси, маҳаллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини шакллантириш;  нуфузли хорижий чет эл университетлари билан ҳамкорликда олиб бориладиган **илмий-тадқиқот ва илмий ишланмалар сонини ошириш** назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Манфаатдор вазирлик ва идоралар билан Амалий чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилмоқда. Шу билан бирга, вазирлик ва идоралар томонидан барча соҳалардаги илмий муаммоларни ва илмий тадқиқотчилар томонидан амалга оширилаётган лойиҳалар мавзуларини доимий жойлаштириб борувчи интерактив онлайн-платформа ташкил этиш чоралари кўрилмоқда.  Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Инновацион ишланмаларни жорий этиш илмий-амалий маркази томонидан Илмий ишланмалар ва инновацион ғоялар-лойиҳалар ихтисослаштирилган портал яратилди (http://portal.spcenter.uz).  Портал “мижоз-тадқиқотчи-инвестор” билан доимий алоқада бўлишга ва барча манфаатдор томонларга, шу жумладан инвесторлар ва корхоналарга инновацион ишланмалар тўғрисидаги маълумотларни олишга имкон беради ҳамда соҳаларга оид муаммолар ва илмий муассасаларнинг таклифларини шакллантиради. Ҳозирги кунда порталда 20 дан ортиқ соҳалар бўйича 500 тага яқин илмий ишланмалар мавжуд.  Шунингдек, Инновацион ривожланиш вазирлиги веб-сайтидаги “Инновациялар банки” бўлимида (https://mininnovation.uz/ru/innovation) Илмий ва илмий-техник фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини оширишга мувофиқ яратилган ишланмалар тўғрисидаги умумлаштирилган маълумот жойлаштирилган.  Юқоридаги манбаларни янгилаш мақсадида Инновация вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан маҳаллий олимларнинг энг муҳим, тижорий жиҳатдан жозибадор тадқиқот натижалари тўғрисидаги маълумотларни танлаш имконини берадиган, якунланган илмий ва инновацион лойиҳаларнинг самарадорлиги таҳлили олиб борилмоқда.  Бугунги кунда Инновацион ривожланиш вазирлигининг таркибий бўлинмаларида давлат бюджетидан молиялаштириладиган 1400 та илмий-тадқиқот лойиҳаларни ҳисобини юритиш бўйича олиб борилаётган ишлар натижасида, 2017 йилдан бошлаб 3300 та лойиҳа ҳисоботлари тўпланган улардан 276 таси 2019 йилда тугатилган лойиҳаларнинг якуний ҳисоботлари бўлиб, ҳисоботлар ва уларга илова қилинган ҳужжатларнинг сифатини баҳолаш, олинган натижалар тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан патентга лаёқатлилик ва ихтирочилик даражаси (илмий-техникавий тараққиётга ҳисса қўшадиган ишланмалар), илмий техник фаолият натижаларининг (янги технологиялар, материаллар, услублар, усуллар, асбоб-ускуналар намуналари, техник, услубий, дастурий ҳужжатлар ва бошқалар), эълон қилинган нашр ишларининг ва ҳимоя ҳужжатларининг мавжудлиги, шунингдек натижаларнинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик самарадорлиги тўғрисидаги маълумотларни тизимлаштириш орқали ҳар бир тугалланган лойиҳанинг самарадорлиги таҳлил қилинмоқда ҳамда йиллар кесимидаги маълумотлар базаси шакллантирилмоқда. |
|  | **173. Олий таълим моддий-техника базасини янада ривожлантириш**, таълим сифатини ошириш, шу жумладан олий таълим муассасалари объектларини қуриш, реконструкция қилиш  ва капитал таъмирлаш ҳамда уларни жиҳозлаш чораларини кўриш. | **Йил давомида** | | **Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,** Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари  ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **57 та** олий таълим объектини қуриш, реконструкция қилиш, **9 945 та** ўқув ва **3 053 та** ётоқ ўрнини фойдаланишга топшириш;  олий таълим муассасалари моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасаруффидаги 33 та бино ва иншоотларида қурилиш, реконструкция ва капитал таъмирлаш ишлари учун 335,7 млрд.сўм ажратилиши кўзда тутилган эди ва Вазирлар Маҳкамасининг жорий йил 16 апрелдаги 232-сонли қарорига асосан жами 217,1 млрд.сўмлик 24 та объектлар дастурдан чиқарилди. Бундан ташқари Ташқи ишлар вазирлиги ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасаруффидаги 2 та объект 33,0 млрд.сўм ҳам дастурдан чиқарилган.  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасаруффидаги 7 та олий таълим муассасаларининг 9 та бино ва иншоотларида қурилиш, реконструкция ва капитал таъмирлаш ишлари учун 118,5 млрд.сўм ажратилиши кўзда тутилган.  2019 йилдан 2020 йилга ўтувчи 6 та олий таълим муассасасининг 7 та объекти ҳамда янгидан бошланувчи 1 та олий таълим муассасасининг 2 та объекти бўйича жами қурилиш-тиклаш ишлари – 115,3 млрд.сўмга, яъни қурилиш бошидан 80% бажарилган ва молиялаштириш 102,1 млрд.сўмга, яъни қурилиш бошидан 74% амалга оширилди.  I-ярим йиллик якуни буйича 1 та объект (Самарқанд ветеринар тиббиёт институтининг қурилиши тугалланмаган 1-сонли ўқув биносини қурилиши) фойдаланишга топширилди.  Қолган 8 та объект қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда.  Шундан 7 та объект йил якунигача фойдаланишга топширилади ва 1 та объект (ТДТУ бош ўқув биноси реконструкцияси) йилдан йилга ўтувчи объект ҳисобланади. |
| **4.4. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш** | | | | | | | | |
|  | **197. Тиббий хизматлар сифатини ошириш**, давлат тиббиёт ташкилотлари ва **аҳолининг дори воситалари ҳамда тиббиёт буюмлари билан таъминланганлик даражасини яхшилаш**, шифокорларнинг жамиятдаги ўрни ва мақомини кучайтириш. | **Йил давомида** | | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги,**  Молия вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,  вилоятлар  ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  давлат тиббиёт ташкилотлари  ва аҳолини дори воситалари ҳамда тиббиёт буюмлари билан таъминлашни **ўтган йилга нисбатан 1,3 бараварга кўпайтириш**;  **шифокорларнинг жамиятдаги ўрни ва мақомини кучайтириш**, уларга муносиб меҳнат шароити яратиш ва даромадини кўпайтириш;  **вирусологик ёрдам сифатини ошириш**, бу турдаги даволаш қийин бўлган беморларга тиббий хизмат кўрсатишни тубдан ислоҳ қилиш;  ихтисослашган марказлар ва уларнинг филиалларида ҳамда Тошкент шаҳридаги тиббиёт муассасаларида **электрон тиббий карталарни жорий этиш;**  нейросенсор кар ёки заиф эшитадиган болаларда кохлеар имплантантлардан фойдаланган ҳолда операциялар ўтказиш учун Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан марказлаштирилган харидлар орқали зарар тиббий буюмлар билан таъминлаш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Давлат тиббиёт ташкилотлари ва аҳолини дори воситалари, тиббиёт буюмлари билан таъминлашга ўтган йилга нисбатан 1,3 баробар кўп ёки қарийб 1,5 триллион сўм ажратилди ҳамда ажратилган маблағлар бўйича тиббиёт муассасаларининг 2020 йил учун харажатлар сметалари тузилиб, ўрнатилган тартибда рўйхатдан ўтказилган.  Соғлиқни сақлаш вазирлигининг  2020 йил 3 февралдаги 25-сонли бўйруғи қабул қилинган бўлиб, унга мувофиқ тегишли бошқармалар томонидан эҳтиёж ва техник топшириқлар тайёрланмоқда.  Тиббиёт ходимларини уларга қилинаётган тажовузлардан ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарларга нисбатан жавобгарликни кучайтириш юзасидан тайёрланган Қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг иккинчи ўқишида муҳокамага қўйилган.  Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан “Ягона электрон тиббий карта” ахборот тизими ишлаб чиқиш бўйича тармоқ жадвали ва Лойиҳа Паспорти ишлаб чиқилди ва келишиш учун 2020 йил 21 майда 35-5/3116-сонли хат билан Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигига киритилди.  Тасдиқланган тармоқ жадвалига асосан “Ягона электрон тиббий карта” ахборот тизими лойиҳаси 2021-2022 йилларда босқичма-босқич равишда ишлаб чиқилиб, жорий этиш белгиланган.  Республика Ихтисослашган Педиатрия илмий амалий тиббиёт марказининг туғма ва орттирилган ЛОР касалликлари бўлимида барча текширувлардан ўтган ва кохлеар имплантация операцияси учун навбатга қўйилган нейросенсор карлик ва заиф эшитадиган болалардан 2019 йил ҳисобидан 463та, 2020 йил ҳисобидан  50 та жами 2020 11 май ҳолатига кўра, 513 нафар бемор болалар кохлеар имплантация учун навбатда туради.  Шунингдек, 2019 йил 25 ноябрида тақдим этилган 320 та кохлеар имплантлардан 2020 йил 13 март ҳолатига 166 та операция ўтказилган бўлиб, марказий дорихонасида 154 та кохлеар имплант мавжуд.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4790-сон “Коронавирус пандемиясини юмшатиш, аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги ва саломатлигини сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6035-сон фармон ва қарорлари қабул қилинди. |
|  | **198. Тиббиёт муассаса-ларининг моддий-техника базаси**ни мустаҳкамлаш. | **Йил давомида** | | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги,**  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Молия вазирлиги, Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **228 та** тиббиёт муассасасида, жумладан **9 та** республика тасарруфидаги, **43 та** вилоят муассасаси, **47 та** туман ва шаҳар тиббиёт бирлашмаси, **29 та** қишлоқ ва шаҳар оилавий поликлиникаси, қишлоқ врачлик пункти, **100 та** бошқа тиббиёт муассасасида қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш;  Тошкент шаҳрида **Кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази**ни фойдаланишга топшириш;  тиббиёт муассасаларини зарур тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш чора-тадбирлари назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йил 1 сентябрь ҳолатида тиббиёт объектларида 538,5 млрд. сўмлик (47%) ишлар бажарилган, 504,2 млрд. сўм (44%) молиялаштирилган.  115 та объектларда (Республика тасарруфидаги объектлар 1 та, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси 2 та, Қорақалпоғистон Республикаси 7 та, Андижон 9 та, Бухоро 4 та, Жиззах 8 та, Қашқадарё 15 та, Навоий 1 та, Наманган 9 та, Самарқанд 12 та, Сурхондарё 9 та, Сирдарё 9 та, Тошкент вилояти 1 та, Фарғона 11 та, Хоразм 8 та, Тошкент шаҳар 9 та) қурилиш таъмирлаш ишлари якунланган.  Тошкент шаҳрида Кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази жорий йилнинг 18 май куни фойдаланишга топширилди ва замонавий тиббий жиҳозлар билан таъминланди.  2020 йилда Ҳукумат кафолати остида 88,9 млн. долларлик 7 та инвестиция лойиҳасини амалга оширилиши режалаштирилган. Январь-сентябрь ойлари учун тармоқ жадвалларига асосан 71,02% миқдорда маблағлар ўзлаштирилган.  Республика бюджети маблағлари ҳисобига тиббиёт муассасаларига жами 60 млрд.сўм миқдорида маблағлар ажратилди. Ҳозирги кунда харидларни ташкил қилиш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда.  Пандемия шароитида тиббиёт муассасаларини зарур асбоб-усукуналар ва жиҳозлар билан таъминлаш учун Жаҳон банкининг 38 млн доллар, Осиё тараққиёт банкининг 100 млн. доллар, Осиё инфратузилмавий инвестициялар банкининг 100 млн. доллар, Европа инвестиция банкининг 50 млн. доллар миқдорида маблағларини жалб қилиш бўйича тегишли ҳукумат қарорлари ишлаб чиқилди.  Ушбу лойиҳаларни 2020 йилда ишга тушириш бўйича муайян ишлар олиб борилмоқда. |
|  | **199. Тиббиёт кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш  ва малакасини ошириш** тизимини такомиллаштириш. | **Йил давомида** | | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги,**  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,  Молия вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  ТИВ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда: республика олий тиббиёт таълим муассасаларида **Россия, Корея ва Германиянинг тиббиёт университетлари** **билан** **қўшма факультетлар** ташкил этиш чора-тадбирларини амалга ошириш;  олий таълим муассасаларига “Даволаш иши”, “Педиатрия иши” ва “Тиббий педагогика” таълим йўналишлари бўйича **қабул квоталарини ҳар бир туман (шаҳар) кесимида мақсадли шакллантириш** механизмини жорий этиш;  узлуксиз касбий таълим тизимини жорий этган тиббиёт олий таълим муассасалари, республика ихтисослаштирилган илмий-амалий марказлари, уларнинг филиаллари ва илмий-текшириш институтларига малака оширишдан ўтган мутахассисларга сертификат расмийлаштириш ҳуқуқини бериш;  ўқув симуляция маркази ва илмий даражага эга мутахассислари мавжуд бўлган **нодавлат тиббиёт ташкилотларига малака ошириш тизимини жорий этиш** ва ундан ўтган мутахассисларга сертификат расмийлаштириш ҳуқуқини бериш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йилда амалга ошириладиган ишлар бўйича Тиббиёт кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари дастури ишлаб чиқилди ва 2020 йил 17 мартда тасдиқланди. |
|  | **200. Давлат томонидан 100 минг нафар кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг бошқа эҳтиёжманд қатламлари**ниманзилли тиббий-ижтимоий хизмат билан қамраб олиш орқали уларнинг **жамиятга мослашуви ва интег-рациясини таъминлаш.** | **Йил давомида** | | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги,**  Молия вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,  вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  муҳтож шахсларни **40 мингта** протез-ортопедия буюмлари ва реабилитация техник воситалари билан таъминлаш;  **8,5 минг** нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз  ва ёлғиз истиқомат қилувчи кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга стационар шароитларда тиббий-ижтимоий хизмат кўрсатиш;  **16,5 минг** нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз яшовчи кексалар, ногиронлиги бўлган шахсларни уйида ижтимоий хизмат кўрсатиш билан қамраб олиш;  **43 минг** нафар уруш ва меҳнат фахрийлари, пенсионерлар ва ногиронлиги бўлган шахсларни бепул санатор соғломлаштириш;  **21 минг** нафар ногиронлиги бўлган шахсларга реабилитация ва протезлаш марказларида тиббий, ижтимоий ва касбий реабилитация чораларини кўрсатиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Давлат томонидан кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг бошқа эҳтиёжманд қатламларини манзилли тиббий-ижтимоий хизмат билан қамраб олиш орқали уларнинг жамиятга мослашуви ва интеграцияси таъминланмоқда.  Бунда:  муҳтож шахслар 21,7 минг дона протез-ортопедия буюмлари ва реабилитация техник воситалари билан таъминланди;  8,5 минг нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз истиқомат қилувчи кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга стационар шароитларда тиббий-ижтимоий хизмат кўрсатилмоқда;  17 минг нафар ўзгалар парваришига муҳтож якка ёлғиз ва ёлғиз яшовчи кексалар, ногиронлиги бўлган шахсларни уйида ижтимоий хизмат кўрсатиш билан қамраб олинган;  11,6 минг нафар уруш ва меҳнат фахрийлари, пенсионерлар ва ногиронлиги бўлган шахслар бепул санатор соғломлаштирилди;  10,6 минг нафар ногиронлиги бўлган шахсларга реабилитация ва протезлаш марказларида тиббий, ижтимоий ва касбий реабилитация чоралари кўрсатилди. |
|  | **202. Юқумли бўлмаган касалликларнинг** (инфаркт, инсульт, қандли диабет, нафас аъзолари сурункали касалликлари) хавф омилларини эрта аниқлаш ва самарали профилактика қилиш чораларини амалга ошириш. | **Йил давомида** | | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги,**  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,  вилоятлар  ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  бирламчи тиббий-профилактика ёрдами муассасаларида **40 ёшдан ошган фуқароларни махсус текширувлар** ва саволнома асосида юқумли бўлмаган касалликларни келтириб чиқарувчи хавф омилларини эрта аниқлаш бўйича скрининг тадбирларини ўтказиш;  тиббиёт ходимларини махсус дастур асосида ўқитиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Юқумли бўлмаган касалликларнинг (инсульт, қандли диабет, нафас аъзолари сурункали касалликлари) хавф омилларини эрта аниқлаш ва самарали профилактика қилиш чораларини амалга ошириш ишлари юзасидан Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 2 мартда “Аҳоли ўртасида касалликларни келтириб чиқарувчи хавф омилларини эрта аниқлаш, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш, аҳолининг ўртача умр давомийлигини ошириш юзасидан” 20-банддан иборат чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди.  Бирламчи тиббий-санитария муассасаларида хавф гуруҳга мойил фуқаролар ўртасида скрининг сўровномалари ўтказилмоқда ҳамда ҳар бир пациент билан индивидуал шахсий гигиена, соғлом овқатланиш, соғлом турмуш тарзи борасида суҳбатлар ташкил қилинди. |
|  | **203.** 2021 йилдан бошлаб **Сирдарё вилоятида мажбурий давлат тиббий суғурта тизими**ни жорий этиш тажриба-синов лойиҳасига алоқадор барча тайёргарлик ишларини якунига етказиш. | **Йил давомида** | | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги,**  Молия вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги,  Сирдарё вилояти ҳокимлиги | | *Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  мажбурий давлат тиббий суғуртаси тизимини жорий этиш соҳасида **ягона давлат сиёсатини амалга оширувчи махсус жамғармани** ташкил қилиш;  соҳани молиялаштиришнинг  ягона аҳоли жон бошига мос стандартларини ишлаб чиқиш, **тўловларни** **“даволанган ҳолат” учун ва “жон боши нормативи” асосида молиялаштириш тизими**ни жорий этиш;  давлат томонидан кафолатлатган тиббий хизмат турлари ва ҳажмларини белгилаш;  мажбурий давлат тиббий суғуртасининг ягона ахборот тизими, маълумотлар базаси ва бошқа ахборот ресурсларини яратиш тадбирларини амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  "Давлат тиббий суғуртаси тизимини жорий этишга оид ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси (ID-22408) Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 19.09.2020 йилда Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизими (regulation.gov.uz) сайтига жамоатчилик муҳокамаси ва идоралараро келишиш учун юкланди. |
|  | **205.** 5,5 минг нафар хотин-қизларнинг кичик бизнес лойиҳаларига имтиёзли кредитлар бериш. | **Йил давомида** | | **Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги,** “Халқ банки”, “Агробанк”, “Микрокредитбанк” | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан имтиёзли кредитлар ажратиш;  хотин-қизларни тадбиркорлик фаолиятига жалб қилиш ва уларни қўллаб-қувватлаш орқали бандлик даражасини ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек, баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида” 2020 йил 19 июндаги 391-сон қарори билан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 мартдаги “Хотин-қизларни ва оилани қўллаб қувватлаш жамоат фонди фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 201-сон қарорига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.  Унга кўра Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси деб қайта ташкил этилди.  Бугунги кунда мамлакатимизда хотин-қизлар тадбиркорлигини янада қўллаб-қувватлаш ва бандлигини таъминлаш мақсадида Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси ҳамда Халқ банки ўртасида 2020 йил учун Бош келишув имзолаш билан боғлиқ жараёнлар амалга оширилмоқда.  Хотин-қизларнинг тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш учун 3 йилдан кам бўлмаган муддатга 6 ойлик имтиёзли давр билан ҳар йили 100 млрд. сўм миқдоридаги кредит ресурс маблағлари ажратилиши кўзда тутилган.  Мазкур мақсадда Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ва Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси тижорат банклари ўртасида уч томонлама тузилган бош битимлар асосида Халқ банкига 42.0 млрд. сўм ва «Микрокредитбанк» АТБ банкига  25.0 млрд. сўм маблағлар давлат мақсадли жамғармаси томонидан кредит ресурслари учун ажратиб берилди.  2020 йил 21 сентябрь ҳолатига тижорат банклари томонидан 2 041 нафар хотин-қизларнинг кичик бизнес лойиҳалари учун 42 млрд. 800 млн. сўм кредитлар ажратилди. |
| **4.5. Арзон уй-жойларни барпо этиш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт,**  **муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш** | | | | | | | | |
|  | **209.** Аҳолини **тоза ичимлик суви** билан таъминлаш, иссиқлик таъминоти даражасини ошириш, канализация хизматларини кўрсатиш сифатини яхшилаш чораларини кўриш. | **Йил давомида** | | **Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги,**  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Молия вазирлиги, Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари | | *2020–2022 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурига киритилган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари  ва амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **3 400 км** ичимлик суви ва канализация тармоқларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш даражасини **70,8 фоиз**га, оқава сув тармоқлари билан таъминлашни **15,9 фоиз**га етказиш;  иссиқлик таъминоти тизимининг  **8 та** объекти ва **40 км** тармоғини реконструкция ва модернизация қилиш чора-тадбирлари назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ичимлик сув таъминоти ва оқова хизматларини яхшилаш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сон асосан 198 та объектларда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш белгиланган. Шундан 89 таси йилдан-йилга ўтувчи бўлиб, 109 таси янгидан бошланадиган объектлар ҳисобланади.  Молия вазирлиги ҳузуридаги “Сув таъминоти ва оқова сув тизимларини ривожлантириш” жамғармаси ҳисобидан 1133,7 млрд.сўм маблағ ажратилган.  2020 йил 1 сентябрь ҳолатига 683,8 млрд.сўм (йиллик режага нисбатан-58%) молиялаштирилиб, 768,1 млрд.сўм (йиллик режага нисбатан-65%) маблағлар ўзлаштирилди.  Ушбу маблағлар ҳисобидан 1188,3 км ичимлик ва 114,9 км оқова сув тармоқлари қуриш ҳамда реконструкция ишлари амалга оширилди.  Кўп хонадонли уй-жойларнинг атроф-худудини ободонлаштириш ва иссиқлик таъминотини яхшилаш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сонли қарорининг 3-иловасига асосан Инвестиция дастури доирасида 2020 йилда кўп хонадонли уйлар ва иссиқлик таъминоти сохасида 128,3 млрд. сўм маблағ ҳисобидан 6 та (Жиззах шахридаги “РК-14”, Наманган шаҳридаги кўп тармоқли шифохона қозонхонаси, Самаранд шаҳридаги “РК-1”, Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги 1 ва 6 мактаблар қозонхонаси, Фарғона РК-3 қозонхоналари) объектларда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, бугунги кунда манзилли рўйҳат ишлаб чиқилиб, тасдиқланди.  5 та объектлар бўйича Жиззах, Наманган, Самарқанд ва Сурхондарё  1 ва 6-сонли мактаблар бўйича 2020 йил 26 мартдаги №141-Э; №142-Э; №152-Э; №154-Э ҳамда 2020 йил 30 мартдаги №88-Э-сонли экспертиза ҳулосалари олинди.  Бугунги кунда барча объектлар бўйича тендер жараёнлари якунланиб, қурилиш-монтаж ишлари бошланди.  Ҳалқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан 13 та лойиҳа доирасида 2020 йил учун ўзлаштириш режаси 144,6 млн. доллар маблағлари этиб белгиланган.  2020 йил 1 сентябрь холатига 45,2 млн. долл (хисобот даврига нисбатан 31 %) маблағлар ўзлаштирилди.  Ушбу маблағлар ҳисобидан 10,0 км магистрал, 772,0 км ичимлик сув тармоғи, 30,0 км канализация коллектор ва тармоқлари, 5 та канализация насос станцияси, 21 та сув тақсимлаш иншооти, ҳамда 53 та сув қудуқлари қуриш ва реконструкция қилиш ишлари олиб борилди.  Лойиҳалар доирасида тармоқ жадвали ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Республикаси бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж.Раматов томонидан тасдиқланди (2020 йил 24 февраль №05/1-77-сон). |
|  | **210. Арзон уй-жойлар қуриш дастурини изчил давом эттириш**, қурилишда замонавий ва арзон қурилиш материалларидан фойдаланиш чораларини кўриш. | **Йил давомида** | | **Қурилиш вазирлиги,**  Молия вазирлиги,  Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Қишлоққурилишинвест ИК МЧЖ, Ўзшаҳарқурилишинвест ИК МЧЖ,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  арзон уй-жойлар қуриш дастурини изчил давом эттиришда жами **12 256 та** қишлоқ ва шаҳарларда арзон уй-жойлар қуриш;  уй-жойларни қурилиш материал-ларини мақбул, арзон ва сифатли қурилиш материалларига ўзгар-тириш, замонавий ва энергия тежамкор қурилиш материалларидан фойдаланиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Бугунги кунда “Қишлоқ-қурилиш лойиҳа” МЧЖ бош лойиҳа-қидирув институти томонидан энергия тежамкор материаллар қўлланилган уй-жойлар лойиҳалари ишлаб чиқилган.  Булар 4 қаватли 24 хонадонли ва  5 қаватли 30 хонадонли уйлар, 2, 2\*, 3 хонали уйлар темир-бетон каркасли ва иккита вариантли энергия тежовчи материаллар билан тўлдирилган (D 2,5 V=700-800 кг/м2 газоблок ва D 2,5 V=400-500 кг/м2 маркали пенополистрол блоклардан).  Республика бўйича 213 дона (5720 квартира) 4 қаватли 24 квартирали 2-3 хонали ва 76 дона (2280 квартира)  5 қаватли 30 хонадонли 2-3 хонали, жами 8000 дона квартирадан иборат ғиштли уй-жойлар лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилди. Ушбу уй-жойлар комплекс конструкцияли ташқи деворларида иссиқлик ҳимоя қатлами сифатида энергия тежовчи материаллар ППЖ-160 маркали базальт толали минерал плиталардан фойдаланилган.  Тошкент вилоятида 6 дона ва Самарканд вилоятида 3 дона энергия тежовчи материаллар билан тўлдирилган D2,5 V=700-800 кг/м2 маркали газоблокли 5 қаватли  30 хонадонли темир-бетон рамали уй-жойларнинг лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилган.  Андижон шаҳрида 3 дона темир-бетон рамали 9 қаватли 36 хонадонли турар-жой биноларининг ҳам лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди.  Мазкур турар-жойларда энергия тежовчи, яъни D 2,5 V=700-800 кг/м2 маркали газоблок материаллари ва ташқи девор иссиқлик химоя қатлами сифатида энергия тежовчи ППЖ-160 маркали базальт толали минерал плиталардан фойдаланилган. |
|  | **213. Орол фожиаси оқибатлари**ни бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | **Йил давомида** | | **Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси,**  Давлат экология қўмитаси,  Фанлар академияси, Сув хўжалиги вазирлиги,  Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  “Давергеодезкадастр” қўмитаси,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,  Хоразм вилояти ҳокимлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  Орол денгизининг Ўзбекистон томонидаги қуриган тубида **742 минг га майдонда яшил қопламали ўрмонзорлар** барпо этиш;  **Нукус, Урганч ва Хива** шаҳарлари атрофида маҳаллий турдаги дарахт-буталардан иборат **“яшил белбоғ”ларни барпо этиш** назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг 2020 йил 20 мартдаги 48-сон буйруғи қабул қилиниб, “Орол фожиаси оқибатларини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш” бўйича “йўл харита”си тасдиқланди. Ҳозирги кунда шу асосда ишлар ташкил қилинмоқда.  Белгиланган топшириққа асосан Орол денгизининг қуриган тубида 2019 йил декабрь ва 2020 йил январь-март ойларида жами бугунги кунгача 703,401 минг гектарда «Яшил қопламалар» ҳимоя ўрмонзорларини барпо қилиш ишлари амалга оширилди. Шундан, чўл ўсимликларининг уруғидан 663,1 минг гектарда ва кўчатидан 40,284 минг гектарда амалга оширилди. Бундан ташқари, яйловзорлар 3,0 гектарда барпо этилди.  Маълумот учун: 2018 йил қиш ва 2019 йил давомида Орол денгизининг қуриган тубида 501,0 минг гектар майдонда “яшил қопламалар” барпо этилган.  Шунингдек, ўрмон хўжаликлари ишчилари ва аҳоли томонидан жами 2769,8 тонна чўл ўсимликларининг уруғлари тайёрланди, шундан 1319,2 тонна саксовул, 541,1 тонна қандим, 810,9 тонна қорабуроқ, 5 тонна черкез ва 93,6 тонна чўл яйлов ўсимликларини уруғлари ташкил этади.  Шу билан бирга, 166,3 минг гектар майдонда ер тайёрлаш (борозда) ишлари амалга оширилди, ўрмон хўжаликлари томонидан кейинги мавсумда ҳимоя ўрмонзорлари барпо этишни давом эттириш учун 200 гектардан ошиқ майдонда саксовул ниҳолхоналари ташкил этилди. Ҳозирги пайтда ташкил этилган ниҳолхоналарда парваришлаш ишлари олиб борилмоқда.  Ўрмон мелиоратив тадбирлар жорий йилнинг куз-қиш мавсумларида давом эттирилади.  Мазкур топшириқ ижроси бўйича Қорақалпоғистон Республикасининг Нукус, Бухоро вилоятининг Бухоро ва Хоразм вилоятининг Урганч, Хива шаҳарлари атрофида “яшил белбоғ” - ҳимоя дарахтзорлари барпо этиш чора-тадбирлари тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 8 майдаги  238-сонли фармойиши қабул қилинди. Шунингдек, ушбу фармойиш ижроси юзасидан Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг тегишли буйруғи қабул қилиниб ижрога қаратилган.  Бугунги кунгача жами 415,4 млн сўмлик 6,4 км, шундан Хива, Урганч шаҳарлари атрофида 4,9 км ва Нукус шаҳри атрофида 1,5 км масофада иқлим шароитга мос дарахт турларидан “яшил белбоғ” – ҳимоя дарахтзорлари барпо этилди.  Барча ташкилий ишлар амалга оширилиши билан (экспертиза хулосаларини олиниши, белгиланган маҳаллий “буюртмачи” ташкилотлар томонидан молиялаштириш ва ҳ.) белгиланган муддатларда (2020-2021 йилларда) “яшил белбоғ” – ҳимоя дарахтзорлари тўлиқ барпо этилади. |
|  | **214. Оролбўйи ҳудудини ривожлантириш**га, жумладан ҳудудларни ободонлаштириш, жойларда ичимлик суви таъминотини, канализация  ва бошқа ички муҳандислик-коммуникация тизимларини яхшилашга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш. | **Йил давомида** | | **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,** Хоразм вилояти ҳокимлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Молия вазирлиги,  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  лойиҳаларнинг тармоқ жадвалларини тасдиқлаш;  лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш;  экспертизадан ўтказиш, қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Қорақалпоғистон Республикаси бўйича:  Оролбўйи ҳудудини ривожлантириш дастури доирасида сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича 85 млрд.сўмлик 210,4 км ичимлик суви тармоқларини қуриш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш режалаштирилиб, бугунги кунда  74,6 млрд.сўмлик ишлар ҳажми бажарилган ва 68,9 млрд.сўм молиялаштирилган.  Кўп қаватли уйларни таъмирлаш ва болалар майдончаларини қуриш бўйича 28,6 млрд.сўмлик 38 та объектларда ишларни амалга ошириш режалаштирилиб, бугунги кунда 125,8 млрд.сўмлик ишлар ҳажми бажарилган ва 108,7 млрд.сўм молиялаштирилган.  **Хоразм вилояти буйича:**  Оролбўйи ҳудудини ривожлантиришга, жумладан ҳудудларни ободонлаштириш, жойларда ичимлик суви таъминотини, канализация ва бошқа ички муҳандислик-коммуникация тизимларини яхшилашга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш мақсадида жами 5 млрд. 706 млн. сўмлик ишлар амалга оширилди. |
| **4.6. Маданият, спорт ва туризмни янада ривожлантириш** | | | | | | | | |
|  | **219. Маданият ва санъат муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш**, уларда замонавий шарт-шароитлар яратиш. | **Йил давомида** | | **Маданият вазирлиги,**  Молия вазирлиги, Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда 2021–2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида Ўзбек миллий мақом марказини қуриш, Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Сирдарё вилоятларидаги **кўзи ожизлар кутубхоналарига янги бино** қуриш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ўзбек миллий мақом маркази қурилиши Вазирлар Маҳкамасининг “2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва харажатларини мақбуллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил  16 апрелдаги 232-сон қарорига асосан тўхтатилган.  Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Сирдарё вилоятларидаги кўзи ожизлар кутубхоналарига янги бино қуриш бўйича Иқтисодий тараққиёт вазирлиги ҳузуридаги Лойиҳаларни ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш марказидан тегишли хулосалар олиниб, тендер асосида пудрат ташкилотлари аниқланди.  Ҳар бир объектга 4 млрд сўмдан жами 12 млрд сўм ажратилган.  Ушбу объектлар йилдан йилга ўтувчи объект ҳисобланади. |
|  | **222. Маданият ва санъат соҳасида давлат-хусусий шериклик механизмини** амалиётга фаол жорий этиш. | **Йил давомида** | | **Маданият вазирлиги,**  Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги,  Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  давлат-хусусий шериклик асосида **20 та маданият маркази ва истироҳат боғлари** фаолиятини йўлга қўйиш;  истироҳат боғларининг қиёфасини тубдан қайта кўриб чиқиш, уларда  **халқ сайилларини доимий ўтказиш тизимини яратиш**, аттракцион ва ўйин қурилмаларининг техник хавфсизлигини таъминлаш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Маданият вазирлиги томонидан жорий йилнинг 18 мартда 01-10-18-237-сонли хати билан 2020 йилда 30 та маданият ва санъат муассасаларини давлат-хусусий шериклик асосида бериш бўйича Вазирлар Маҳкамасига шакллантирилган рўйхат киритилди.  Унда давлат-хусусий шериклик асосида 20 та маданият маркази ва истироҳат боғлари фаолиятини йўлга қўйиш кўзда тутилган.  Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил  24 мартдаги 07/1-2887-сон топшириғига асосан, 2019 йил 9 июлдаги “Маданият ва санъат соҳасида давлат-хусусий шерикликни амалга оширишга кўмаклашиш ва молиялаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 570-сон қарорининг 1-иловасига ўзгартириш киритиш юзасидан қарор лойиҳаси ишлаб чиқилди.  Мазкур қарор лойиҳаси тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган.  Ҳозирда қарори лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш учун киритилган бўлиб, ҳулосаси кутилмоқда. |
|  | **223.** Жаҳон маданиятига муносиб ҳисса қўшган юртимизнинг маданий меросини ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига киритиш бўйича таклифлар тайёрлаш ҳамда бу борада **халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш**. | **Йил давомида** | | **ЮНЕСКО ишлари бўйича миллий комиссия,** Маданият вазирлиги, ТИВ, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Бадиий академия, Фанлар академияси, “Ўзархив” агентлиги,  Молия вазирлиги | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига киритишга тавсия этилиши мумкин бўлган 2030 йилгача бўлган манзилли рўйхати, уни амалга оширишнинг аниқ молиялаштириш манбалари ва бошқа ташкилий тадбирларни белгилаш;  **ЮНЕСКО** ва **ИКОМОС** экспертлари билан музокаралар олиб бориш;  халқаро экспертларни жалб қилиш, улар билан **ЮНЕСКО рўйхатларига киритиш таклиф этилаётган объектлар бўйича халқаро мезонларга кўра номзодларни тайёрлаш** ҳамда тавсия этиб бориш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА**  Мазкур банддаги масалалар ижросини ўз ичига олувчи “Ўзбекистон Республикасида туризм хизматларини янада диверсификация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган. Лойиҳа тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилиб, Адлия вазирлигида ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, Вазирлар Маҳкамасига киритилган  Лойиҳада Ўзбекистоннинг маданий меросини, табиат ёдгорликларини халқаро миқёсда эътироф этилишига эришишни мақсад қилган 2020-2025 йилларга мўлжалланган миллий дастурини ишлаб чиқиш таклиф қилинган. Унда ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси дастлабки рўйхатига Ўзбекистондан ҳар йили камида 4 та объектни киритиш, ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига ҳар  4 йилда Ўзбекистон тарихи ва маданияти билан боғлиқ камида 2 та объектни киритиш ҳамда Ўзбекистонда ЮНЕСКО қошида Номоддий маданий мерос бўйича маълумот ва ҳамкорлик бўйича Марказий Осиё ҳудудий марказини очиш назарда тутилади. |
|  | **226.** Ўзбек халқининг улуғ адиблари – Ўзбекистон Қаҳрамони, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Саид Аҳмад таваллудининг 100 йиллиги, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Асқад Мухтор таваллудининг 100 йиллиги, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаев таваллудининг 80 йиллиги, таниқли шоир Шавкат Раҳмон таваллудининг 70 йиллигини **кенг нишонлаш**. | **Йил давомида** | | **Ёзувчилар уюшмаси,** Маданият вазирлиги, Олий таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги, Республика маънавият ва маърифат маркази, “Ўзбеккино” Миллий агентлиги, Тошкент шаҳар, Фарғона вилоят, Сурхондарё вилоят ҳокимликлари, “Шарқ” НМАК | | *Чора-тадбирлар дастури лойиҳаси.*  Лойиҳада:  Ўзбек халқининг улуғ адиблари Саид Аҳмад, Асқад Мухтор, Шукур Холмирзаев, Шавкат Раҳмон номларини абадийлаштириш, уларнинг ҳаёти ва ижодига бағишланган асарлар асосида замонавий **театр репертуарларини саҳналаштириш**;  Танланган асарларини, улар ҳақидаги **“Замондошлари хотирасида”** туркумидаги китоблар-ни чоп этиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 27 февралдаги 07/1-546-сон топшириғига кўра Маҳмудхўжа Беҳбудий таваллудининг 145 йиллиги, Олим Хўжаев, Сойиб Хўжаев таваллудининг 110 йиллиги, Саид Аҳмад, Асқад Мухтор, Саъди Сирожиддинов, Иброҳим Ҳамробоевлар таваллудларининг 100 йиллиги, Жуманиёз Жабборов таваллудининг 90 йиллиги, Шукур Холмирзаев таваллудининг 80 йиллиги, Шавкат Раҳмон, Эркин Аъзам, Усмон Азим таваллудларининг 70 йиллигини кенг нишонлаш бўйича чора-тадбирларни тасдиқлашни кўзда тутувчи Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши лойиҳаси ишлаб чиқилиб, вазирлик ва идоралар билан келишилмоқда.  2020 йил 11 март куни project.gov.uz ягона электрон ҳужжат айланиш тизими орқали қарор лойиҳаси Уюшма раиси имзоси билан тасдиқланди.  Шу билан бирга адиблар қаламларига мансуб ижод намуналари ОАВларида кенг тарғиб қилинмоқда.  Мазкур фармойиш лойиҳаси қайта кўриб чиқилиб, Маданият вазирлигининг 2020 йил 13 майдаги 01-12-06-1943-сон хати билан Молия вазирлигига қайта киритилди.  Шу билан бирга, адиблар қаламларига мансуб ижод намуналари ОАВларида кенг тарғиб қилинмоқда. |
|  | **228.** Иккинчи жаҳон урушида эришилган ғалабада Ўзбекистоннинг муносиб ҳиссасини акс эттирган бадиий ва ҳужжатли фильмлар яратишни таъминлаш ҳамда хорижий ва маҳаллий телеканалларда намойиш этиш. | **Йил давомида** | | **“Ўзбеккино” Миллий агентлиги,** Молия вазирлиги, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, манфаатдор вазирлик ва идоралар | | *Чора-тадбирлар дастури.*  Дастурда:  Иккинчи жаҳон урушида эришилган ғалабада Ўзбекистоннинг муносиб ҳиссасини акс эттирган бадиий фильмларни ишлаб чиқариш;  хорижий мамлакатлар архивларида сақланаётган Иккинчи жаҳон уруши ҳақидаги фильмларни рақамлаш-тириш, уларни реставрация қилиш ва мамлакатга қайтариш;  ишлаб чиқарилган ва мамлакатга қайтарилган фильмларни хорижий ва маҳаллий телеканалларда намойиш этилишини таъминлаш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛДИ**.  Иккинчи жаҳон уруши даврида халқимизнинг фронт ортидаги ҳаёти ҳақида ҳикоя қилувчи “Илҳақ” бадиий фильмининг суратга олиш ишлари якунланди. Шу билан бирга Самарқанд вилояти ҳокимлиги билан ҳамкорликда Голландиядаги фашистлар концлагерида инсонийлик намунасини кўрсатиб, қурбон бўлган 101 нафар ўзбек аскари ҳақидаги “101” ҳужжатли фильми суратга олинди. Фильм билан боғлиқ Россиянинг бир қатор шаҳарларига хизмат сафарлари уюштирилди, ҳужжатлар тўпланди, саҳналар суратга олинди. Шу билан бирга ўзбек халқининг фашистлар устидан қозонилган ғалабадаги иштироки ҳақида “Халқ жасорати” ҳужжатли фильмини суратга олиш ишлари якунланди.  8 май куни 17.00 – «Халқ жасорати» ҳ/ф премьераси ўтказилди.  9 май куни «Илҳақ» б/ф ва «101» б/ф премьераси ўтказилди. |
|  | **234.** Оммавий спорт турларини ривожлантириш учун **спорт иншоотларини қуриш** ишларини давом эттириш. | **Йил давомида** | | **Жисмоний тарбия  ва спорт вазирлиги,** Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Молия вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги, “Миллий банк” АЖ,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар  ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда тадбиркорларга **269 та** футбол, волейбол, баскетбол ва бадминтон майдонлари, **178 та** бокс, кураш, фитнес ва гимнастика спорт заллари, **32 та** теннис корти қуриш ишлари амалга ошириш учун имтиёзли кредит ажратилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Вазирлар Маҳкамасининг “Халқаро молия институтлари ва хорижий банкларнинг кредитлари ҳисобидан республика ҳудудларида жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт иншоотларини барпо этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳаси тайёрланиб, жорий йилнинг  27 июнь куни белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритилди. |
| **V. ХАВФСИЗЛИК, МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАМДА ЧУҚУР ЎЙЛАНГАН,  ЎЗАРО МАНФААТЛИ ВА АМАЛИЙ ТАШҚИ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ СОҲАСИДАГИ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР** | | | | | | | | |
| **5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар** | | | | | | | | |
|  | **241. Давлат ҳарбий ташкилоти ва мамлакат мудофаа тизимини** янада такомиллаштириш. | **Йил давомида** | | **Мудофаа вазирлиги,** Миллий гвардия, ДХХ, ИИВ, ФВВ, Мудофаа саноати давлат қўмитаси, вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  ҳарбий хавфсизликни таъминлаш соҳасида **норматив-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш**, шунингдек Қуролли Кучларни 2020-2025 йилларда ривожлантириш бўйича **Комплекс дастурни** ишлаб чиқиш;  Мамлакат мудофаасини  бошқариш миллий марказининг **автоматлаштирилган ахборот тизимини** яратиш ва унинг фаолиятини ташкил қилиш;  Қуролли Кучлар Бош штаби қошида жанговар шайлик масалаларини стратегик даражада кўриб чиқадиган **Мувофиқлаш-тирувчи кенгашни** тузиш;  қўшинлар тайёргарлигининг **интенсивлиги ва сифатини кучайтириш**, шу жумладан жанговар ва тезкор тайёргарлик бўйича турли машқлар ўтказиш ва бошқа тадбирларни амалга ошириш;  халқаро талаблар асосида ўқув-жанговар тайёргарлик **объектларининг ҳолатини яхшилаш**;  жанговар тайёргарликни **автоматик тарзда ҳисобга олиш тизимини** яратиш;  Қуролли Кучларни замонавий қуроллар, техника, ҳарбий-техник  ва махсус анжомлар билан таъминлаш мақсадида 2018-2021 йилларда қўшинларни қуроллар ва ҳарбий техниканинг замонавий намуналари билан таъминлаш, модернизация қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича қабул қилинган комплекс **дастурнинг сифатли бажарилишини таъминлаш** назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА**.  Қуролли Кучларни 2020-2025 йилларда ривожлантириш бўйича **Комплекс дастурни** тасдиқловчи Президент формони лойиҳаси ишлаб чиқилиб, 2020 йил 6 мартда Хавфсизлик кенгашига киритилган.  **Мудофаа вазирининг ва Қуролли Кучлари Бош штаби буйруқлари билан қўшинлар тайёргарлигининг интенсивлиги ва сифатини кучайтириш, жангавор ва тезкор тайёргарлик бўйича турли машқлар ўтказиш ҳамда бошқа тадбирларни амалга ошириш дастурлари тасдиқланган.**  Ҳарбий округлар ва ҳарбий маъмурий секторлар ҳамкорлигида ишлаб чиқилган “Йўл хариталари” асосида дала ўқув майдонлари объектлари халқаро талаблар асосида капитал таъмирдан чиқарилиб, фойдаланишга топширилган.  Мудофаа вазирининг 2020 йил  17 февралдаги 149-сонли буйруғига мувофиқ ишчи гуруҳи тузилиб, ишчи гуруҳи томонидан жанговар ва маънавий-маърифий тайёргарлик ҳисобларини электрон тарзда олиб бориш бўйича **“Е-кундалик”** базаси яратилди.  2020 йилнинг 10 январь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида давлатимиз Раҳбари томонидан белгиланган топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида Мудофаа вазирлиги автоматлаштирилган ахборот тизими ва маълумотлар базаси асоси ҳисобланган “Сафарбарлик” электрон маълумотлар базаси барпо этилди.  Мазкур тизимни самарали фаолият юритиши учун Республикамизнинг 14 та Мудофаа ишлари бошқармалари ва 201 та Мудофаа ишлари бўлимларига 228 км оптик толали алоқа кабеллар ётқизилиб, замонавий ахборот-коммуникация қурилмалари ва технологиялари билан жиҳозланди.  “Сафарбарлик” электрон маълумотлар базаси барпо этилиши давомида барча мудофаа ишлари бўлимларида қоғоз шаклда сақланаётган чақирилувчилар, резерв ва заҳирадаги ҳарбий хизматга мажбур оддий аскарлар, сержантлар ва офицерларга оид маълумотлар электрон шаклга ўтказилди.  “Сафарбарлик” электрон маълумотлар базаси Ички ишлар вазирлигининг “Манзил” ва “Хорижга чиқиш паспорти” ахборот тизимлари ҳамда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат персоналлаштириш маркази билан интеграция қилинди.  Қуролли Кучлар Бош штаби бош бошқармаси, Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳри мудофаа ишлари бошқармалари ҳамда туманлар мудофаа ишлари бўлимлари билан узулуксиз боғланган ҳолда мазкур тизим фаолияти синов тариқасида ишга туширилди.  Натижада, фуқароларнинг онлайн тарзда ҳарбий ҳисобга олиш ва ҳисобдан чиқариш тизими жорий қилиниб, барча мудофаа ишлари бўлимларида аҳолига “Ягона дарча” тамойили асосида давлат хизматларини кўрсатишни йўлга қўйилди.  Чақирилувчилар ва ҳарбий хизматга мажбурлар доимий ёки вақтинча пропискага олинганидан сўнг Миграция ва Фуқароликни расмийлаштириш бўлими томонидан мудофаа ишлари бўлимларига электрон тизимда хабарнома юборилиши йўлга қўйилди.  “Сафарбарлик” электрон маълумотлар базаси ишга туширилиши натижасида, мудофаа ишлари бўлимларидаги бюрократияга чек қўйилди, фуқароларнинг чақирув билан боғлиқ вақт сарфлари тежалди, сафарбарлик жараёнини шаффофлиги таъминланди, бошқарув органларини зарур маълумотлар билан онлайн тарзда таъминлаш йўлга қўйилди.  Чақирув жараёнида шафффоликни таъминлаш, фуқаролар билан онлайн мулоқот қилишни ташкил этиш мақсади чақирув пунктида деворли ойна тўсиқлар, 12 та кузатув ҳамда 13 та овоз ёзиш камералари ўрнатилди.  Мудофаа вазирининг 2020 йил  8 сентябрдаги 570-сонли “Мудофаа ишлари бошқармаси ва бўлимларининг электрон маълумотлар базаси мутахассислари билан ўқув йиғинини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғи ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу буйруққа асосан Мудофаа ишлари бошқармалари мутахассислари билан Мудофаа вазирлиги ягона электрон маълумотлар базаси автоматлаштирилган ахборот тизимларини ўргатиш ва кўникмасини ҳосил қилиш бўйича Тошкент шаҳар МИБда 45 нафар мутахассислар билан амалий машғулотлар ўтказилди.  Мудофаа вазирининг ва Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғининг бир қатор буйруқлари билан Қўшинлар тайёргарлигининг интенсивлиги ва сифатини кучайтириш, жанговар ва тезкор тайёргарлик бўйича турли машқлар ўтказиш ҳамда бошқа тадбирларни амалга ошириш дастурлари тасдиқланди.  Қуролли Кучлар Бош штаби қошида жанговар шайлик масалаларини стратегик даражада кўриб чиқадиган Мувофиқлаштирувчи кенгаш тузиш ҳақидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди ва 2020 йил 19 март куни 11/1/016-БК-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши раисига кўриб чиқиш учун тақдим қилинди.  Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашиниг 2020 йил 31 мартдаги 11/3-272с-сонли хатига асосан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Мувофиқлаштирувчи кенгаши тўғрисида”ги қарори лойиҳаси тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда такроран Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағаликни қисқартириш вазирлигига 2020 йил 26 майда 11/1/021ок-сонли хат билан келишиш учун юборилди.  Қарор лойиҳаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағаликни қисқартириш вазирлиги билан келишилиб, 2020 йил 11 июнь куни 11/2/0157-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгашига киритилди.  Қарор лойиҳаси айни вақтда тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда **2020 йил 8 сентябрь куни** 11/1/0216 сонли чиқиш хати билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасига келишиш учун юборилди.  Мудофаа вазирлиги ҳарбий қисмлар ва муассасалари имкониятларидан фойдаланиб ҳарбий техникалар модернизация ишлари амалга оширилмоқда, жумладан:  Т-64 танкларнинг 3-таси Т-64MV даражасигача такомиллаштирилган бўлиб иккитаси ЧОТҚМБЮ ва 75061 ҳарбий қисмга қўшин синовини ўтказиш учун ГАЗ-66 русумли автомобилларнинг 5-таси ГАЗ-66Д даражасигача такомиллаштирилди ва 3-таси МВ ДУК “44114 ҳарбий қисм”га ЗУ-23-2 зенит қурилмасини ўрнатиш учун юборилди.  2020 йил 27-28 май кунлари Миллий гвардиянинг Қашқадарё вилояти бўйича бошқармаси бўлинмалари, Жануби-ғарбий махсус ҳарбий округ, Қашқадарё вилояти ДХХ, ИИБ ва ФВБ бошқарув органлари ва бўлинмалари билан ҳамкорликда Қашқадарё вилоятининг Муборак туманидаги нефть маҳсулотларини қайта ишлаш заводи объектларида “Тоифаланган объектлар хавфсизлигини таъминлашда махсус ҳаракатларни режалашитириб ўтказиш ҳамда объектда жиноятчилик содир этилишини олдини олиш” мавзусида махсус-тактик ўқувлари ўтказилиб, ҳамкорликдаги вазирлик ва идоралар бўлинмаларининг ҳамкорликда вазифалар бажариш бўйича амалий кўникмаларини такомиллаштиришга эришилди.  Жорий йилнинг 23 августидан  4 сентябрига қадар “АрМИ-2020” халқаро армия ўйинлари ўтказилди. Мазкур халқаро мусобақада 32 та давлатдан 30 та номинацияда 156 та жамоалар беллашди.  Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигидан 16 та жамоа иштирок этиб, улардан 3 таси I ўринни, 8 таси II ўринни ҳамда 3 таси III ўринни эгаллади.  Умумжамоа ҳисобида эса, иштирокчи 32 мамлакат ўртасида Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги жамоаси фахрли III ўринни эгаллади.  Бунда бизнинг ҳарбий хизматчиларимиз 9 та танловда олдин қўйилган рекорд кўрсаткичларни янгиладилар.  Бу кўрсаткич, ўтган йилги натижаларнинг сонига нисбатан қарийб 1,3 баробарга ортганини кўрсатмоқда.  Жорий йилдаги мусобақаларнинг “Ҳарбий тиббий эстафета” ва “Йўл патрули” номинациялари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўтказилди.  2020 йил 21 августдаги 536-сонли “Жиззах вилояти “Фориш” тоғ ўқув полигонининг қурилиши якунланган объектни сифатли қабул қилиш ва фойдаланишга топшириш бўйича Давлат қабул комиссиясини тайинлаш тўғрисида”ги буйруғига асосан тоғ ўқув полигонида янги қуриб битказилган объектлар қабул қилниб фойдаланишга топширилди.  2020 йил 16 мартдаги 270-сонли буйруғига мувофиқ жорий йилнинг август ойида Мудофаа вазирлиги миқёсида “Энг илғор дала-ўқув майдони” кўрик танлови ўтказилди. |
|  | **249.** Хорижий шериклар билан **ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни** янада ривожлантириш. | **Йил давомида** | | **Мудофаа вазирлиги,** Миллий гвардия, ДХХ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  етакчи хорижий давлатларнинг қўшинлари, шунингдек, олий ҳарбий таълим муассасалари ва тадқиқот марказлари билан биргаликда **ҳарбий хизматчиларни ўқитиш ва малакасини оширишни** ташкил этиш;  Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг жанговар-хизмат фаолиятида хорижий мамлакат қўшинларининг илғор тажрибасини чуқур ўрганиш ва кенг татбиқ этиш;  Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг хорижий давлатлар-нинг Миллий гвардия ва бошқа тегишли идоралари билан ҳамкорлигини ўрнатиш, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ва **Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасида ҳамкорлик битимини** имзолаш;  **Покистон ҳукумати ва мудофаа вазирлиги** билан ҳарбий ҳамкорлик ва ҳарбий разведка соҳасида ўзаро англашув меморандумларини, **Тожикистон мудофаа вазирлиги** билан ҳарбий разведка соҳасида ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича англашув меморандумини ва **Қозоғистон мудофаа вазирлиги** билан ҳарбий разведка соҳасида ҳамкорлик битимини имзолаш;  Қуролли Кучлар Академиясида халқаро конференцияларни ўтказиш;  Қуролли Кучлар Академияси профессор-ўқитувчилари томонидан хорижий мамлакатларнинг Олий ҳарбий билим юртларида маърузалар ўқиш;  **Марказий Осиё мамлакатлари ҳарбий хизматчиларининг** Қуролли Кучлар Академиясида таҳсил олишини йўлга қўйиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Мудофаа вазирлигининг 2020 йилга мўлжалланган режасига асосан ҳарбий таълим муассасалари ва тадқиқот марказлари билан биргаликда ҳарбий хизматчиларни ўқитиш ва малакасини ошириш ишлари ташкил этилмоқда, хусусан:  Мудофаа вазирининг:  2020 йил 28 февралдаги 205-сонли “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академиясида “Оммавий маданият ва диний мутаассиблик ғояларига қарши курашиш асослари” махсус ўқув курсини ташкил этиш тўғрисида” буйруғи имзоланди.  Мазкур буйруқ асосида “оммавий маданият ва диний мутаассиблик ғояларига қарши кураш асослари” махсус ўқув курсида таҳсил олиш  2020 йилнинг 1 апрелидан бошлаб ҳар чоракда бир маротаба батальон бўғинигача бўлган барча командир ва бошлиқларни жалб этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг жамоат ва диний ташкилотлар билан ҳамкорлик масалалари бўйича маслаҳатчиси ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита билан келишилган ҳолда амалга оширилади.  Мудофаа вазирининг 2020 йил  8 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги олий ҳарбий таълим муассасалари ҳарбий профессор-ўқитувчиларининг қўшинларда маслаҳатчи сифатида амалиётини ташкиллаштириш ва ўтказиш тўғрисида”ги 117-сонли ҳамда 2020 йил 11 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчиларининг хорижий тилларни интенсив равишда ўргатиш курсларида таҳсил олишини ташкиллаштириш тўғрисида”ги 129-сонли буйруқлари ишлаб чиқилиб ижрога қаратилди.  Республикамиздаги санитар-эпидемиологик ҳолат сабабли ҳарбий хизматчиларни ўқитиш ва малакасини ошириш ишлари вақтинча тўхтатилган.  Покистон:  Покистон Ислом Республикаси мудофаа вазирлиги билан ҳарбий разведка соҳасида ўзаро англашув меморандуми лойиҳаси ишлаб чиқилиб Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши билан келишилган ҳужжат лойиҳаси ТИВ орқали Покистон томонига юборилган (чиқ. сони-6/2/4897-сон 25.11.2019 й.). Ҳозиргача хорижий ҳамкорнинг жавоби кутилмоқда.  Тожикистон:  2020 йилнинг февраль ойида ЎР Мудофаа вазирлигига Тожикистон томонидан (стилистик) ўзгартиришлар киритилган ҳужжат лойиҳаси тақдим этилди. Ушбу ҳужжат Инстанцияга (чиқ. сони-6/2/095 28.02.2020 й.) келишиш учун киритилди.  Қозоғистон:  Қозоғистон Республикаси мудофаа вазирлиги билан ҳарбий разведка соҳасида ҳамкорлик битими лойиҳаси Ташқи ишлар вазирлиги орқали 2019 йил 21 июлда 6/2/3182-сонли хат билан кўриб чиқиш ва келишиш учун Қозоғистон Республикасига юборилган.  Инстанция билан келишилган ҳужжат лойиҳаси (19.07.2019 й. ПД 5558-хдфу-сон) ТИВ орқали Қозоғистон томонига юборилди. Қозоғистон томонидан (2020 йил 26 март) дипломатик каналлар орқали олинган ҳужжат 29543 ҳ/қ мутахассислари томонидан кўриб чиқилмоқда.  Хорижий мамлакатларнинг (Тожикистон, Туркия ва Жанубий Корея давлатлари) Олий ҳарбий таълим муассасаларида Қуролли Кучлар Академияси профессор-ўқитувчилари томонидан маърузалар ўқиши масаласи ушбу давлат мудофаа вазирликлари билан 2020 йилга мўлжалланган ҳамкорлик режаларига киритилган ва Республикамиздаги санитар-эпидемиологик ҳолатдан келиб чиқиб, Инстанция билан келишилган ҳолда амалга оширилади.  Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академияси бошлиғининг 2020 йил 10 мартдаги 10-сонли “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академиясида хорижий давлатлар ҳарбий хизматчиларини таҳсил олишини йўлга қўйиш масалалари тўғрисида”ги буйруғи ишлаб чиқилди ва мазкур буйруқ билан қуйидагилар тасдиқланди:  Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академиясининг ўқув-тарбиявий жараёнига чет эллик ҳарбий хизматчилар учун тайёргарлик курсларини тадбиқ қилиш бўйича Комплекс тадбирлар режаси;  Ўзбекистон Республикаси Мудофаа, Ички ишлар, Фавқулодда вазиятлар вазирликлари, Миллий гвардия, Мудофаа саноати давлат қўмитаси ва Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинларининг 2020-2025 йилларга мўлжалланган ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорлигини ривожлантириш режасини амалга ошириш бўйича амалий тадбирлар мажмуаси;  Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академиясида ҳарбий таълим ва илмни ривожлантириш учун хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар режаси тасдиқланди.  Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 2020 йил 9-июлдаги 262-сонли “Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг давлат суверенитети ва мустақиллигини мустаҳкамлаш билан боғлиқ бир қатор масалаларни кенг тушунтиришга қаратилган медиа-режаси”га ва Мудофаа вазирининг 2020 йил 25 августдаги  545-сон “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академиясида халқаро илмий онлайн-конференцияга тайёргарлик кўриш ва ўтказишни ташкиллаштириш тўғрисида”ги буйруғи ишлаб чиқилди;  Унга асосан 2020 йилнинг 9-сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академиясида “Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитети ва мустақиллигини мустаҳкамлашда Қуролли Кучларнинг роли” мавзусида Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтган ҳарбий атташелар ва республика олий таълим муассасаларидан келган вакиллар иштирокида халқаро илмий онлайн-конференция ташкил этилди ва ўтказилди.  2020 йилнинг 4-5 ноябрь кунлари ЕХҲТ/ОБСЕ ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академиясида “Замонавий ҳарбий можаролар: гибрид урушларининг ўзига хос хусусиятлари (олинадиган сабоқлар контекстида)” мавзусида онлайн-халқаро илмий конференция ўтказилиши режалаштирилмоқда. |
|  | **250. Мутаассиблик, экст-ремизм ва терроризмнинг** асл мақсади ва мазмун-моҳиятини очиб берувчи тарғибот ишларини жадаллаштириш. | **Йил давомида** | | **Дин ишлари бўйича қўмита,** Ўзбекистон мусулмонлари идораси, Ислом цивилизацияси маркази, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти, Адлия вазирлиги, ИИВ, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, ТИВ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  мутаассиблик, экстремизм ва терроризмнинг асл мақсади ва мазмун-мохиятини очиб берувчи **тарғибот ишларини янада такомиллаштириш**;  хорижий мамлакатларда ўтказиладиган тинчликни сақлаш, терроризм ва экстремизмга қарши курашишга қаратилган турли илмий-амалий анжуманларда **Ўзбекистон уламоларининг иштирокини таъминлаш**;  экстремизм, терроризм ва мутаассибликни тарғиб қилувчи ғояларнинг олдини олиш бўйича аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  **Дин ишлари бўйича қўмита томонидан 2020 йил 26 февралда Республика миқёсидаги давлат ва жамоат ташкилотларида диний ақидапарастлик, экстремизм ҳамда терроризм билан боғлиқ таҳдидларнинг олдини олиш, диний соҳада амалга оширилаётган давлат сиёсатини тушунтиришга қаратилган тарғибот-ташвиқот тадбирларини ташкил этиш мақсадида 24 та вазирлик, 14 та қўмита ва 7 та агентликларида профилактик тадбирларни ўтказиш бўйича 1414-сонли режа тасдиқланди.**  Бундан ташқари, карантин талабларидан келиб чиққан ҳолда аҳолини турли ёт ғоялар таъсирига тушиб қолишини олдини олиш мақсадида ОАВ орқали 99 та телекўрсатув, 129 та радиоэшиттириш ва ижтимоий тармоқларда 557 та мақолалар чоп этилди.  Мутаассиблик, ақидапарастлик, экстремизм ва терроризмнинг зарарли оқибатлари тўғрисида тушунтириш-профилактик ишларни жадаллаштириш учун Республикадаги ҳар бир ҳудуднинг диний вазият ўзгарувчанлигини аниқлаш бўйича индикаторларини ишлаб чиқилди.  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг жамоат ва диний ташкилотлар билан алоқалар бўйича ўринбосарлари томонидан январь-февраль ойларида диний вазият ўзгарувчан бўлган ҳар бир ҳудуднинг туман ва шаҳар даражасида режаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди. Режага асосан ҳудудларда профилактик тадбирларни ташкил этувчи ишчи гуруҳлар шакллантирилди.  Мазкур гуруҳлар томонидан диний вазият ўзгарувчанлиги аниқланган маҳаллаларда 2102 та тушунтириш ва профилактик тадбирлари ташкил этилиб, 45000 дан ортиқ фуқароларнинг иштироки таъминланди.  18 сентябрь кунига қадар Интернет сайтлари ва ижтимоий тармоқ саҳифаларида радикал тоифалар томонидан илгари сурилаётган 58 та даъволар аниқланди.  Мутаассиб оқимлар томонидан интернет тармоқларида илгари сурилаётган даъволарга мунтазам ва тезкор илмий раддиялар бериб бориш ишларини кучайтириш мақсадида радикал тоифалар томонидан илгари сурилаётган даъволар ва ғояларини аниқлаш бўйича 215 та мақолалар тайёрланди ва religions.uz, muslim.uz ҳамда тизимдаги сайт ва уларнинг ижтимоий тармоқлари орқали ёритилди.  Бундан ташқари, интернет тармоғидаги ресурсларда мазкур мавзуга оид жами 473 та, шу жумладан, веб-сайтларда 165 та, ижтимоий тармоқларда 90 та ҳамда телеграм мессенжерида  218 та материаллар эълон қилинди. |
|  | **251.** Диний экстремизм ғоялари таъсирига адашиб тушиб қолган фуқароларни **ижтимоий реабилитация қилиш ва уларни соғлом ҳаётга қайтариш тизимини** янада такомиллаштириш. | **Йил давомида** | | **ИИВ,** Дин ишлари бўйича қўмита,  Меҳнат вазирлиги,  Маҳалла ва оилани қўллаб-қўвватлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **диний экстремизмга алоқадор фуқароларни** соғлом ҳаётга қайтариш, уларнинг ижтимоий-маиший муаммоларини аниқлаш ва ҳал этиш, аҳоли ўртасида зарарли диний ғоялар таъсирига тушиш ҳолатларининг олдини олиш бўйича ишларни такомиллаштириш;  илғор хорижий тажрибадан келиб чиқиб, ушбу соҳадаги ишларнинг янги самарали механизмларини жорий этиш;  мазкур тоифадаги шахсларнинг бандлиги, таълим олиши, ижтимоий ҳимоясини таъминлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ички ишлар вазирлиги Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармаси ва унинг бўлинмалари иш фаолиятини ташкил қилиш бўйича тегишли ишлар олиб борилган.  Жумладан, Давлат дастурининг  251-бандида диний экстремизмга алоқадор фуқароларни соғлом ҳаётга қайтариш, уларнинг ижтимоий-маиший муаммоларини аниқлаш ва ҳал этиш, аҳоли ўртасида зарарли диний ғоялар таъсирига тушиш ҳолатларининг олдини олиш бўйича ишларни такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибадан келиб чиқиб, ушбу соҳадаги ишларнинг янги самарали механизмларини жорий этиш ва мазкур тоифадаги шахсларнинг бандлиги, таълим олиши, ижтимоий ҳимоясини таъминлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган.  Ушбу банд ижросини таъминлаш мақсадида, мамлакатимизда деструктив ғоялар таъсирига адашиб тушиб қолиб, терроризм ва экстремизм билан боғлиқ жиноятларни содир этган реабилитация ва ижтимиой мослаштиришга муҳтож бўлган шахслар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий мослаштириш, уларни қайта жиноят содир қилишларини олдини олиш юзасидан мутасадди ташкилотлар билан ҳамкорликда тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.  Бугунги кунга қадар, Ўзбекистон Республикасида реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштиришга муҳтож бўлган 5 та тоифадаги (Профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратда турган – 1338 нафар, Пробация хизмати назорати остида турган – 1049 нафар, ЖИЭМларда жазо муддатини ўтаётган – 1783 нафар, қидирувдаги – 3.342 нафар ва 2015-2018 йиллар давомида ЖИЭМларидан озодликка чиқарилган – 552 нафар) жами 8.064 нафар шахслардан 7.362 нафар шахс ва уларнинг 40.081 нафар оила аъзоларига нисбатан ўтказилган ижтимоийлашув тадбирлари жараёнида 5.651 та муаммо аниқланиб, уларнинг 4.487 таси ҳал этилди. Ҳал этилмаган муаммолар 1.164 тани ташкил қилади.  Жумладан, аниқланган қуйидаги муаммолар ижобий ҳал этиш чоралари кўрилди:  моддий ёрдам – 2198 (2187 таси ҳал этилиб, 2,7 млрд. сўм миқдорида моддий ёрдам берилган); уй-жой масаласида – 296 (81 таси ҳал этилган); тиббий ёрдам – 352 (347 таси ҳал этилган); ишсизлик – 387 (336 таси ҳал этилган); кредит ажратиш – 126 (55 таси ҳал этилган); тадбиркорлик – 93 (63 таси ҳал этилган);коммунал (газ, сув, электр) – 67 (63 таси ҳал этилган); уй-жойини таъмирлаш – 164 (117 таси ҳал этилган); таълим соҳасида – 19 (14 таси ҳал этилган);сиҳатгоҳга йўлланма – 44 (36 таси ҳал этилган); кадастр – 106 (71 таси ҳал этилган); паспорт олиш – 161 (158 таси ҳал этилган); нафақа тайинлаш – 63 (49 таси ҳал этилган); МТМга жойлаштириш – 12 (10 таси ҳал этилди);ер майдони ажратиш – 89 (41 таси ҳал этилган); бошқа муаммолари – 1474 (837 таси ҳал этилган).  Бундан ташқари, 2020 йилнинг ўтган даврида ўтказилган тезкор-профилактик тадбирлар натижасида яшаш манзилида бўлган, узоқ йиллардан буён диний экстремистик оқим ғояларидан қайтмаган 174 нафар (Тошкент ш. – 53, Фарғона – 55, Андижон – 29, Сирдарё, Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд – 7 тадан, Тошкент в.–4, Наманган, Сурхондарё, Бухоро, Навоий ва Хоразм – 1 тадан) шахсларни экстремистик қарашларидан воз кечишига эришилиб, соғлом турмуш тарзига ўтказилди. Мазкур шахсларга белгиланган тартибда ижтимоий кўмак кўрсатилмоқда.  Шунингдек, ҳозирда Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖИЭББ тасарруфидаги жазони ижро этиш муассасаларида  448 нафари (ҳизбут-таҳрир ДЭТ аъзоси) экстремистик ғояларидан қайтмаган маҳкумлар бўлиб, уларни тўғри тузалиш йўлига ўтказиш мақсадида Республикадаги барча жазони ижро этиш муассасасида сақланаётган диний билимга эга маҳкумлардан «Тарғибот гуруҳ»лари шакллантирилиб, маънавий-маърифий тадбирлар олиб борилмоқда.  Мазкур тадбирлар натижасидаўтган  8 ой давомида белгиланган экстремистик ғояларидан қайтмаган 15 нафар (Тошкент ш.-3, Тошкент в.-2, Фарғона-3, Андижон-2, Навоий, Жиззах, Хоразм, Қашқадарё, Сурхондарё-1 тадан) маҳкумларнинг экстремистик қарашларидан воз кечишига эришилди. |
|  | **252.** Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегарасини қўшни мамлакатлар билан **делимитация ва демарка-ция қилиш** борасидаги музокараларни давом эттириш. | **Йил давомида** | | **ТИВ,** “Давергеодезкадастр” давлат қўмитаси, ДХХ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  чегарадош давлатлар билан 2020 йилда бўлиб ўтадиган давлат чегараларини делимитация ва демаркация қилиш бўйича **ҳукумат комиссиялари йиғилишларини ташкил этиш**;  қўшни давлатлар билан мазкур соҳада икки томонлама амалий тадбирларни ўтказиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йил учун тасдиқланган учрашувлар Режа-жадвали ва дипломатик қаналлар орқали келишувларга асосан Давлат чегараларини делимитация, демаркация ва редемаркация қилиш масалалари бўйича қўшни давлатлар билан хисобот даврида режалаштирилган 22 та учрашувдан **жами 6 та** учрашувлар ўтказилди.  **Жумладан, Қозоғистон Республикаси – 2 та, Тожикистон Республикаси – 3 та ва Қирғизистон Республикаси – 1 та.**  Туркманистон билан 6 та, Қозоғистон Республикаси билан 7 та ва Тожикистон Республикаси билан 4 та режалаштирилган учрашувлар коронавирус пандемияси буйича эпидемиологик вазият туфайли қолдирилди. |
|  | **257.** “**Жаҳолатга қарши маърифат**” деган ғоя асосида ислом динининг инсонпарварлик моҳиятини, тинчлик ва дўстлик мақсадларига хизмат қилишини тарғиб этиш. | **Йил давомида** | | **Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон мусулмонлари идораси,** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  тарғибот гуруҳларини шакллан-тириш, тадбирлар ўтказиш режасини ишлаб чиқиш;  Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ислом цивилизацияси маркази, Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Ўзбекистон мусулмонлари идораси мутахассисларини ҳудудларда диний-маърифий тадбирларни ўтказишга жалб этиш;  ўтказилган тадбирлар юзасидан умумлаштирилган маълумотнома тайёрлаш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан январда 14 та тарғибот гуруҳлари шакллантирилди, “**Жаҳолатга қарши маърифат” шиори остида тадбирлар ўтказиш режаси ишлаб чиқилди.**  Ушбу режалар асосида жойларда  18 сентябрга қадар 4215 та тадбир ўтказилиб, уларда 287315 нафар фуқаро қамраб олинди.  Карантин талабларидан келиб чиққан ҳолда “Жаҳолатга қарши маърифат” шиори остида 5900 дан ортиқ МФЙда тадбиркор, вақтнича ишсиз, уй бекалари билан 22115 дан ортиқ якка тартибда тарғибот-ташвиқот ишлари ўтказилди.  Республикадаги 2000 дан ортиқ имом-хатиблар томонидан 7685 нафар ижтимоий кўмакка муҳтож шахслар ва уларнинг оила аъзолари билан якка тартибда профилактик суҳбатлар ўтказилди.  Карантин талабларидан келиб чиқиб диний соҳа ходимлари томонидан диний вазиятни янада соғломлаштириш, конфессиялар ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, диний эстремизм, терроризмга қарши курашишга қаратилган 815 та телекўрсатув, 735 та радиоэшиттириш, даврий нашрларда  905 та мақола ҳамда ижтимоий тармоқларда 7958 та материал чоп этилди.  Шунингдек, “Жаҳолатга қарши маърифат” туркумида экстремистик  ва террористик оқимлар томонидан илгари сурилаётган бузғунчи ғояларни фош этишга қаратилган қуйидаги 9 та рисола нашр этилди - Жаҳолатга қарши маърифат (ўқув қўлланма); Жаҳолатга қарши маърифат; Илмдан бошқа нажот йўқ; Ислом маърифати ва ҳозирги замон; Диний мутаассиблик: моҳият, мақсадлар ва олдини олиш йўллари; Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари; Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари (юз саволга - юз жавоб); Диний бағрикенглик ва мутаассиблик (юз саволга - юз жавоб); Ислом ниқоби остидаги экстремистик ва террорчи уюшмалар.  Мазкур нашрларни молиялаштириш ва жойларга етказиш йўналишида Ўзбекистон халқаро ислом академияси томонидан Навоий вилояти ИИБ билан 200 нусха китобга ҳамда Мудофаа вазирлиги билан ҳар бир қўлланма бўйича 100 та, жами 900 та китобга шартнома тузилди.  Шу кунгача Андижон вилояти -  425 дона китоб, Жиззах вилояти -  695, Навоий вилояти - 925, Наманган вилояти - 278, Қашқадарё вилояти -  65, Самарқанд вилояти - 2595, Сурхондарё вилояти - 1807, Хоразм вилояти - 95, Тошкент вилояти -  98, Фарғона вилояти - 68, Тошкент шаҳри - 135 ва Сирдарё вилоятлари ҳокимиятлари билан “Жаҳолатга қарши маърифат” туркумидаги китобларни харид қилиш бўйича шартномалар тузилди ҳамда шартнома юзасидан пул ўтказмаларини бажарган вилоятларга китоблар етказиб берилмоқда. |
|  | **258.** Юртимиз алломалари **ҳаёти, илмий меросига бағишланган ва диний бағрикенглик мавзуларида** халқаро илмий-амалий конференциялар ҳамда бошқа тадбирларни ташкил этиш. | **Йил давомида** | | **Дин ишлари бўйича қўмита,** Ислом цивилизацияси маркази, Ўзбекистон мусулмонлари идораси,  Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Самарқанд, Бухоро вилоятлари ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  Мисрнинг Ал-Азҳар мажмуаси билан ҳамкорликда Самарқандда “**Имом Абу Мансур Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун**” мавзусида халқаро конференция ўтказиш;  АЙСЕСКО халқаро ташкилоти томонидан Бухоро шаҳрининг 2020 йилда “**Ислом олами маданияти пойтахти**” деб эълон қилиниши муносабати билан “**Ўзбекистон – Ислом цивилизацияси маркази**” халқаро илмий-амалий анжуманини ўтказиш;  “**Диний бағрикенглик – давлат  ва жамият тараққиётининг муҳим омили**” мавзусида халқаро анжуман ўтказиш;  Бухоро шаҳрида **Абдухолиқ Ғиждувонийнинг 915 йиллиги  ва Баҳоуддин Нақшбанднинг 700 йиллигига** бағишланган халқаро илмий конференция ҳамда унинг таваллуд айёмини юқори савияда ўтказиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  3-4 март кунлари Самарқанд шаҳрида “Имом Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун” мавзусидаги халқаро конференция ташкил этилди. Анжуманда  15 мамлакатдан 55 нафар таниқли уламолар, муфтийлар, мотуридийшунос экспертлар, 100 нафар маҳаллий олим ва тадқиқотчилар (жами 155 нафар) қатнашди.  Жумладан, Миср Бош имоми, Ал-Азҳар мажмуаси шайхи Аҳмад Таййиб бошчилигидаги 19 нафар мисрлик нуфузли диний арбобларнинг иштироки конференциянинг халқаро мақомини янада оширди.  Конференция ялпи мажлисида 11 та, шўъба йиғилишларида 32 та маъруза тингланди. Анжуман якунида иштирокчилар томонидан тавсиялар маъқулланди.  Конференция якунлари бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида 2020 йил  11 август куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Имом Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4802-сонли Қарори қабул қилинди.  28 майда Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази, Бухоро давлат университети, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ўзбекистон Маданият вазирлиги, Бухоро вилояти ҳокимлиги, Ислом Ҳамкорлик Ташкилотининг ICESCO ва IRCICA ташкилотлари ҳамкорлигида “Бухоронинг Ислом цивилизациясига қўшган ҳиссаси ва ундаги ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий онлайн видеоконференция ташкил этилди.  Биринчи, “Бухоронинг ислом цивилизациясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси” мавзусидаги конференция иши Туркия, Миср, Албания, Марокаш, Қозоғистон ва Ўзбекистондан  70 нафарга яқин олим-мутахассислар иштирокида 14 та илмий маъруза;  Иккинчи шўъба, “Ислом Цивилизациясида Бухоро маънавий мероси ва унинг ҳозирги даврда чет эллик ва Ўзбекистон олимлари томонидан ўрганилиши муаммолари” мавзусидаги конференция иши БАА, Туркия, Миср, Тунис, Жазоир, Марокаш, Бразилия, Албания, Қирғизистон ва Ўзбекистондан 80 нафарга яқин олим-мутахассислар иштирокида 13 та илмий маъруза;  Учинчи шўъба, “Марказий Осиёда Ислом маданияти ва санъати: ўтмиш ва ҳозирги замон” мавзусидаги конференция иши Россия, Нидерландия, Швеция, Туркия, Миср, Ҳиндистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистондан 70 нафардан ортиқ олим-мутахассислар иштирокида 15 та илмий маъруза ва якуний фикр-мулоҳаза алмашиш шаклида ўтказилди.  24 июлда “Диний бағрикенглик – давлат ва жамият тараққиётининг муҳим омили” мавзусида халқаро онлайн видеоконференция ўтказилди.  Тадбирда Ўзбекистон ва Озарбайжондан 20 дан ортиқ таниқли исломшунос ва диншунос олимлар, диний соҳа вакиллари, давлат ва жамоат арбоблари, нуфузли университет, илмий-тадқиқот марказлари раҳбарлари иштирок этди.  Жорий йилнинг ноябрь ойида “Бухорои шариф – Ислом олами дурдонаси” халқаро илмий-амалий анжуман ўтказиш ва ушбу тадбир доирасида Мир Араб мадрасасининг 500 йиллигига бағишланган шўъба йиғилишини ташкил этиш режалаштирилган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон мусулмонлари идораси билан ҳамкорликда концепция, дастур, чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди ва маҳаллий ҳамда хорижлик иштирокчилар рўйхати шакллантирилди.  Бундан ташқари, йил давомида:  - Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази томонидан юртимиз алломалари илмий меросига бағишланган 10 та онлайн илмий семинар ташкил этилди. Унда Миср, Туркия, Малайзия, АҚШдан таниқли уламолар, исломшунос олимлар иштирок этди;  - Ўзбекистон халқаро ислом академияси томонидан юртимиз алломалари илмий мероси ўрганиш, фанларни ўқитишни ривожлантириш ва ўзаро ҳамкорликни ўрнатишга бағишланган 45 та илмий семинар ва конференциялар ташкил этилди (ундан 25 таси онлайн тарзда ўтказилди). Тадбирда Миср, Қувайт, Туркия, Россия, Германия, Франция, Буюк Британия, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Корея, Япония, Хитой, Қозоғистоннинг таниқли уламолари ва олимлари иштирок этди;  - Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси маркази томонидан юртимиз алломалари ҳаёти, илмий меросига бағишланган ва диний бағрикенглик мавзуларига бағишланган 9 та халқаро илмий-амалий видеоконференция ва семинарлар ташкил этилди. Тадбирда 20 дан ортиқ хорижий мамлакатларнинг таниқли олим ва уламолари иштирок этди. |
|  | **261.** Иқтисодиёт соҳасидаги **трансмиллий жиноятларга қарши курашиш бўйича** халқаро ҳамкорликни ривожлантириш. | **Йил давомида** | | **ДХХ,** Бош прокуратура, ИИВ, ТИВ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда хорижий давлатлар махсус хизматлари билан иқтисодиёт соҳасидаги трансмиллий жиноятларга қарши курашиш бўйича ҳамкорликни ривожлан-тиришга доир **ўзаро ҳамкорлик тўғрисидаги меморандумни** ишлаб чиқиш ва тегишли ташкилотлар билан келишиш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Хорижий давлатлар махсус хизматлари билан иқтисодиёт соҳасидаги трансмиллий жиноятларга қарши курашиш бўйича ўзаро ҳамкорликнинг намунавий меморандуми лойиҳаси ишлиб чиқилди. Тегишли хорижий хамкорларни танлаб олиш ва улар билан намунавий меморандумни имзолаш бўйича амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадида идоралараро ишчи гуруҳ таркибига қўшиш учун Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигидан номзод олинди.  Шу билан бирга, карантин талаблари ижросини таъминлаш мақсадида идоралараро ишчи гуруҳ учрашувларини ўтказиш жорий йилнинг тўртинчи чорагига қолдирилди.  Бош прокуратура ҳузуридаги Иқти-содий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилди:  1) Департамент ва Саудия Арабистони Молиявий разведка бўлинмаси ўртасида жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида ахборот алмашиш юзасидан идоралараро ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосини яратиш учун Ўзбекистон Республикаси “Халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонуни талаблари асосида Меморандум лойиҳаси тайёрланди.  Ушбу лойиҳани Саудия Арабистони Молиявий разведка бўлинмасига юбориш масаласи Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси билан келишилиб (02.04.2020 й., 11-828хдфу-сон), хорижий ҳамкорга юборилиши таъминланди;  2) Бирлашган Араб Амирлиги Молиявий разведка бўлинмаси томонидан тақдим этилган ўзаро ҳамкорлик тўғрисидаги Меморандум лойиҳаси “Халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонун талабларига асосан тегишли тартибда кўриб чиқилмоқда;  3) Департамент томонидан ишлаб чиқилган “Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ маълумотларни алмашиш ва ўзаро ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги Меморандум лойиҳаси юзасидан Тожикистон Республикаси Молиявий разведка бўлинмасининг таклиф- эътирозлари мавжуд эмаслиги ва Тожикистон томоннинг ушбу ҳужжатни имзолашга тайёрлиги тўғрисидаги мурожаати Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги орқали розилик хати тақдим этилди.  Шунга асосан, Департамент томонидан мазкур Меморандумнинг ўзбек тилидаги лойиҳаси тайёрланиб, таржиманинг мувофиқлик масаласини кўриб чиқиш учун Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига юборилди;  4) Департамент томонидан Латвиянинг Молиявий полиция бошқармаси ва Тожикистон Республикаси Давлат молиявий назорати ва коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан иқтисодий жиноятларга қарши курашиш соҳасида ўзаро ахборот алмашиш тўғрисидаги меморандум лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича музокаралар олиб борилмоқда.  Юқорида қайд этилган меморандумлар белгиланган тартибда имзолангандан сўнг уларнинг нусхалари Ўзбекистон Респуб-ликаси Иқтисодий тараққиёт ва камба-ғалликни қисқартириш вазирлигига тақдим этилади. |
|  | **262. Иқтисодий жиноятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаш-тиришга** **қарши кураш бўйича Евроосиё гуруҳи (ЕАГ ФАТФ)** билан ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш. | **Йил давомида** | | **Бош прокуратура,**  ДХХ, ИИВ, ТИВ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда Иқтисодий жиноятдан олинган даромадларни легаллаш-тириш ва терроризмни молия-лаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи (ЕАГ ФАТФ)билан ўзаро ҳамкорликда халқаро семинарлар ташкил этиш ҳамда мазкур йўналишда миллий кадрлар малакасини ошириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Иқтисодий жиноятдан олинган даромад-ларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши кураш бўйича Евроосиё гуруҳи (ЕАГ ФАТФ) томонидан Департамент, Европада ҳавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти (OSCE) томонидан жалб этилган экспертлар ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комис-сияси ишчи гуруҳи аъзолари иштирокида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терро-ризмни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ўзаро баҳолашдан муваффақиятли ўтиш жараёнига тайёргарлик кўриш борасида 2020 йил  9 ва 30 апрель, 8 ва 24 сентябрь кунлари “Zoom” интернет мессенджери орқали видеоконференцалоқа шаклида йиғилиш ўтказилди.  Бу борада ишлар изчил давом эттирилмоқда. |
| **5.2. Ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар** | | | | | | | | |
|  | **273. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий кенгаш** ҳамда бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар доирасида кўп томонлама ҳамкорликни жадаллаштиришни. | **Йил давомида** | | **ТИВ,** Олий Мажлис палаталари (келишув асосида), Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  халқаро миқёсдаги долзарб масалалар юзасидан Ўзбекистоннинг ташаббусларини мазкур халқаро ташкилотларда илгари суриш;  халқаро парламентлараро ташкилотлар (**ЕХҲТ Парламент ассамблеяси, МДҲ Парламент-лараро ассамблеяси ва бошқалар**) билан ҳамкорликни фаоллаштириш;  Ўзбекистонда парламентлараро муносабатлар бўйича йирик тадбирларни ташкиллаштириш;  халқаро ташкилотларнинг масъул раҳбарлик лавозимларига мамлакат вакиллари номзодини илгари суриш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  **Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий кенгаш**ҳамда бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар билан кўп томонлама ҳамкорлик олиб борилмоқда, хусусан:  - 2020 йил 9 январда Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти ҳузуридаги Ўзбекистоннинг доимий вакили ташкилот Доимий кенгаши Иқтисодий-экологик қўмитасининг жорий йилдаги раиси этиб тайинланди;  - 2020 йил 6 февралда Ўзбекистон Республикаси делегацияси Туркий кенгаш Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдан ташқари йиғилишида иштирок этди;  - Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга (24.01.2020 йил) мурожаатномасининг асосий қоидалари БМТ Бош ассамблеясининг  74-сессиясининг “Ўзбекистон ҳукумати томонидан Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” деб номланган расмий ҳужжати сифатида тарқатилди;  - 2020 йил 10 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президенти Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгашининг коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишда ҳамкорликни кучайтириш ва саъй-ҳаракатларни бирлаштириш учун видеоанжуман тарзида ўтказилган навбатдан ташқари саммитида иштирок этди;  - 2020 йил 23 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг **75-сессиясида ўзбек тилида нутқ сўзлади.**  Ушбу йўналишдаги ишлар давом эттирилмоқда. |
|  | **274.** Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик руҳидаги муносабатларни сифат ва мазмун жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш. | **Йил давомида** | | **ТИВ,** Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт  ва саноат вазирлиги, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  олий ва юқори даражадаги ўзаро ташрифларни ташкил этиш;  “**халқ дипломатияси**” механизм-ларидан самарали фойдаланиш;  “**Буюк Ипак йўли халқ дипломатиясини ривожлан-тиришнинг янги босқичи**” мавзусида халқаро давра суҳбатини ўтказишда Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар инсти-тутига кўмаклашиш;  аҳил қўшничилик муносабат-ларини мустаҳкамлаш йўлидаги мавжуд тўсиқларга биргаликда ечим топиш;  иқтисодий алоқаларни ривожлан-тириш, ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва кооперацияни мустаҳкамлаш учун қулай шароитлар яратиш;  минтақанинг транзит ва логистика салоҳиятидан самарали фойда-ланиш, транспорт инфратузилмаси жадал ривожланишини таъминлаш;  Марказий Осиё давлатлари ҳудудлари (шу жумладан чегарадош минтақалар) ўртасидаги ҳамкорликни фаоллаштириш;  маданий-гуманитар соҳаларда биргаликда тадбирларни ўтказиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик руҳидаги муносабатларни сифат ва мазмун жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш бўйича **амалий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда**, хусусан 2020 йилнинг ўтган даври мобайнида:  - Ўзбекистон Республикаси ва Тожикистон Республикаси Қўшма демаркация комиссиясининг биринчи йиғилиши, Ўзбекистон-Қозоғистон Қўшма демаркация комиссияси йиғилиши бўлиб ўтди;  - Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатларини ривожлантириш мақсадида **Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тожикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Қозоғистон Республикасининг Президентлари** билан телефон орқали мулоқотлари ташкил этилди.  Ушбу йўналишдаги ишлар давом эттирилмоқда. |
|  | **275.** Хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш. | **Йил давомида** | | **ТИВ,** Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  Россия Федерацияси, Америка Қўшма Штатлари, Хитой Халқ Республикаси, Корея Республикаси, Япония, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари, Европа Иттифоқи  ва Осиё мамлакатлари билан  сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестиция, транспорт-коммуни-кация ва маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантириш;  Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (Россия Федерацияси, Озарбайжон), Марказий Осиё, Европа Иттифоқи (Италия) ва Осиё (Хитой Халқ Республикаси, Ҳиндистон, Туркия) мамлакатлари билан олий даражадаги икки ва кўп томонлама тадбирлар ўтказиш ҳамда ташрифлар доирасида мамлака-тимиз манфаатларига хизмат қилувчи истиқболли лойиҳалар ва дастурларни қабул қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш юзасидан Ташқи ишлар вазирлиги томонидан амалий чора-тадбирлар ривожлантирилмоқда, хусусан:  - Ўзбекистон Республикаси Президентининг **Туркияга** (19.02.2020й.) ва **Россия Федерациясига** (23.06.2020й.) ташрифлари амалга оширилди;  - Ўзбекистон Республикаси Президентининг **Бирлашган Араб Амирликлари** Қуролли кучлари Олий бош қўмондони ўринбосари Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён, **Корея Республикаси** Президенти Мун Чжe Ин, **Россия Федерацияси** Президенти В.Путин, **Хитой Халқ Республикаси** Раиси Си Цзиньпин, **Беларусь Республикаси** Президенти А.Лукашенко, **Туркия** Президенти Р.Эрдоған билан телефон орқали мулоқотлари ташкил этилди;  - Ўзбекистон Республикаси ва Европа Иттифоқи ўртасида Кенгайтирилган шерикчилик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим бўйича музокараларнинг **5 та** босқичи ўтказилди;  - Тошкент шаҳрида **“C5+1”** шаклида вазирлар учрашуви, видеоконференция шаклида **“Марказий Осиё + Япония” мулоқоти** ташқи сиёсат идорлари раҳбарларининг навбатдан ташқари мажлисларида иштирок этилди.  Ушбу йўналишдаги ишлар давом эттирилмоқда. |
|  | **276.** БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига 2021-2023 йилларга сайланиши учун Ўзбекистон номзодини илгари суриш. | **Йил давомида** | | **ТИВ,** Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  **БМТга аъзо давлатларнинг Ўзбекистоннинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига** номзодини қўллаб-қувватлашга эришиш мақсадида улар билан музокаралар олиб бориш;  Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва инсон ривожланиши соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар тўғрисида материалларни тайёрлаш ҳамда БМТга аъзо давлатлар ўртасида тарқатиш билан боғлиқ чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига 2021-2023 йилларга сайланиши учун Ўзбекистон номзодини илгари суриш борасида **Хитой** билан номзодларни **ўзаро қўллаб-қувватлашга келишиб олинди.**  Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва инсон ривожланиши соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар тўғрисидаги маълумотлар ҳақида республиканинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари томонидан хорижий мамлакатлар **мунтазам равишда таништириб борилмоқда.**  Олиб борилган тизимли ишлар натижасида ҳозирги кунга қадар **50 га яқин** ҳорижий давлатлар билан ўзаро кўмак тўғрисида битимга эришилган.  Жорий йилнинг ўтган даври мобайнида **Ўзбекистон номзодини илгари суриш** бўйича қуйидаги ишлар амалга оширилди:  - Ўзбекистон Республикаси делегацияси БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг (ИҲК) 43-сессиясида иштирок этди;  - **Литва**, **Латвия** ва **Финляндия** ТИВ раҳбарияти БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига 2021-2023 йилларга сайланиши учун Ўзбекистон номзодини қўллаб-қувватлашларини яна бир бор маълум қилди;  - **Австралия**, **Гана**, **Иордания**, **Қозоқистон**, **Хитой**, **Камерун**, **Ливан**, **Литва**, **Мексика**, **Нигерия**, **Филиппин** (БМТ Аёлларга қарши дискриминацияга баҳам бериш қўмитаси), **Миср**, **Испания**, **Корея** **Республикаси**, **Мавритания**, **Марокаш**, **АҚШ**, **Туркия** ва **Эфиопия** (БМТ Инсон ҳуқуқлари қўмитаси), **Эквадор** ва **Шимолий** **Македония** дипломатик ваколатхоналарига уларнинг номзодларини қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги ва Ўзбекистон номзодига кўмак сўраб ноталар юборилди;  - “Ёшлар 2020: Глобал ҳамжиҳатлик, барқарор ривожланиш ва инсон ҳуқуқлари” мавзусида Инсон ҳуқуқлари бўйича **Самарқанд онлайн форуми** ўтказилди. |
|  | **278.** Ўзбекистон Республи-касининг 2020 йилда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига раислик доирасидаги асосий тадбирларни ўтказишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | **Йил давомида** | | **ТИВ,**  Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  МДҲда иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, ташкилот томонидан қабул қилинган қарорларнинг амалий натижаларини ошириш ва аъзо давлатлар ўртасида гуманитар алоқаларни янада мустаҳкамлаш;  МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг мажлиси, МДҲ давлатлари Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг мажлиси, МДҲ давлат раҳбарлари кенгашининг мажлиси ва бошқа тадбирларни ўтказиш бўйича чораларни амалга ошириш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  2020 йилнинг ўтган даври мобайнида ушбу йўналишда қуйидаги ишлар амалга оширилди:  - **Москвада** Ўзбекистон раислигида (Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров) **МДҲ Иқтисодий Кенгашининг навбатдаги йиғилиши** ўтказилди (10 га яқин ҳужжат имоланди, 13.03.2020й.);  - Москва шарида **МДҲнинг халқаро бизнес-форуми** бўлиб ўтди (13.03.2020й.);  - видеоконференсалоқа режимида МДҲ иштирокчи давлатлари **Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг мажлиси** ўтказилди (11 та ҳужжат имзоланди, 12.05.2020й.);  - видеоконференцалоқа форматида **МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг йиғилиши** ўтказилди. МДҲнинг 2030 йилгача иқтисодий ривожланиш стратегияси, транспорт, туризм, маданият ва спорт, ёшлар сиёсати ва бошқа соҳаларда истиқболли дастурий ҳужжатлар қабул қилинди (29.05.2020й.);  - видеоконференцалоқа шаклида **Мустақил давлат ҳамдўстлиги Иқтисодий Кенгашининг навбатдаги 86-йиғилиши** бўлиб ўтди (30.06.2020й.);  - МДҲга аъзо давлатлар **Доимий ваколатли кенгашининг навбатдаги йиғилиши** ўтказилди (21.07.2020й.);  - МДҲ Ижроия қўмитасининг Москва идорасида МДҲ Иқтисодий Кенгаши ҳузурида **Ўзбекистон раислиги остида иқтисодий масалалар бўйича комиссия** йиғилиши бўлиб ўтди (22.07.2020й.). |
|  | **279.** Шанхай ҳамкорлик ташкилоти билан муносабатларни ривож-лантириш. | **Йил давомида** | | **ТИВ,**  Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти,  вазирлик ва идоралар | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  ШҲТ билан халқаро терроризм, экстремизм ва трансчегаравий жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳамкорликни кучайтириш;  ШҲТга аъзо давлатларнинг трансчегаравий жиноятчиликка қарши курашувчи ваколатли органлар ўртасида доимий алоқа каналларини ривожлантириш;  ШҲТга аъзо давлатлар ўртасида иқтисодий алоқаларни ривож-лантириш бўйича ташаббусларни илгари суриш назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Бугунги кунда короновирус инфекциясини (COVID-19 ) пандемия деб эълон қилинганлиги туфайли барча халқаро тадбирлар ўтказилиши **кечроқ муддатларга қолдирилган.**  Шу билан бирга, 2020 йилнинг ўтган даври мобайнида ушбу йўналишда қуйидаги ишлар амалга оширилди:  - Москва шаҳрида ШҲТга аъзо давлатлар **Миллий координаторлари Кенгашининг навбатдаги йиғилишида** иштирок этилди (11-14.02.2020й.).  - ШҲТга аъзо давлатлар **Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг видеоконференция форматидаги навбатдан ташқари мажлиси**да иштирок этилди (13.05.2020й.);  - **“COVID-19 пандемияси даврида ШҲТ доирасида рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг ривожланиши”** мавзусидаги видеоконференция ташкил этилди (17.07.2020й.). |
|  | **282.** Маҳаллий маҳсулотларнинг **минтақавий ва халқаро бозорларга олиб чиқилиши**ни енгиллаштириш. | **Йил давомида** | | **Транспорт вазирлиги,**  Инвестициялар  ва ташқи савдо вазирлиги,  Давлат божхона қўмитаси,  ТИВ | | *Амалий чора-тадбирлар.*  Бунда:  маҳсулотлар минтақавий ва халқаро бозорларга олиб чиқиладиган йўналишларда жойлашган давлатлар билан халқаро автомобиль ташувлари соҳасида **узоқ муддатли битимларни** тайёрлаш;  Ўзбекистоннинг халқаро автомобиль, темир йўл ва ҳаво транспортида ташувларни тартибга солувчи халқаро кўп томонлама битим ва конвенцияларга қўшилиши назарда тутилади. | | **БАЖАРИЛМОҚДА.**  Ҳозирги вақтда Эстония, Озарбайжон билан Ҳукуматлараро битимлар лойиҳаси келишилмоқда. Туркманистон билан мавжуд битимга ўзгартириш киритиш бўйича таклиф туркман томонига йўлланган ҳамда видео конференция орқали (2020 йил 19 май) ўтказилган транспорт комиссияси якунларига мувофиқ, туркман томонига баён лойиҳаси жўнатилган..  Афғонистон томонидан Халқаро шартнома август ойида имзоланди, бугунги кунда ўзбек томонидан ички тартиб-тамоийлар кўриб чиқилмоқда.  Франция давлати билан Халқаро шартномани тасдиқлаш жараёни давом этмоқда, шунингдек, Туркия давлати билан Халқаро шартнома ратификация қилинди.  Жорий йилнинг май ойида турк томони билан автомобиль соҳасида қўшма комиссия йиғилиши ўтказилиб, қўшма комиссия баёни имзоланди. Келишувга биноан 2020 йил давомида  10 минг дона кўшимча рухсатнома бланкаси ўзбек томонидан юборилиши лозим (тўловларсиз).  Халқаро кўп томонлама битим ва конвенцияларга (МТФ, КДПГ, КТС СНГ, шимол-жануб) қўшилиш масаласи бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда.  Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро шартномага қўшилиш тўғрисида” 2020 йил  25 сентябрдаги ПҚ-4842-сон қарори билан Юкларни халқаро йўлларда ташиш шартномаси тўғрисидаги Конвенциянинг электрон юк хатига оид 2008 йил 20 февралда Женева шаҳрида имзоланган Қўшимча баённомасига қўшилиш ҳамда Транспорт вазирлиги мазкур халқаро шартномани амалга ошириш учун масъул орган этиб белгиланди. |